ЗВІТ
про результати моніторингу виконання в Рівненській області  у І півріччі 2020 року

завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,

відповідальним за які визначено Рівненську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| найменування завдання Стратегії | найменування заходу | Дата початку/ завершення у | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн. |  | фактично профінан-сований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації | за звітний період | з початку реалізації | за звітний період | найменування показника, одиниця виміру | прогно-зоване зна-чення | фак-тичне зна-чення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності | 2019- 2020 роки | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1618) | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1618) | - | - | - | - | Розроблено: Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року | - | 1 | +1 | Виконано. | - |
|  |  |  | План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1619) | План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1619) | - | - | - | - | Розроблено: План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року | - | 1 | +1 | Виконано. | - |
|  |  | 2020 рік | Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2020 № 53, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1621) | Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2020 № 53, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1621) | - | - | - | - | Розроблено: Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік | - | 1 | +1 | Виконано. | - |
|  | Активізація співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти | 2020 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2020 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №40 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2020 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №40 | 1094,8 | 766,2 | 1094,8 | 766,2 | проходили навчання для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, осіб | 7000 | 2712 | -4288 | У стадії виконання. проходили навчання 2712 осіб з числа безробітних громадян | Відсутність коштів |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів |  | 2020 рік | Розпорядження голови ОДА від 01.06.2020 № 332 «Про затвердження прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному ринку праці на 2020 - 2022 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладах освіти, фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти, підвищення кваліфікації у закладах (установах) Рівненської області на 2020 рік» | Розпорядження голови ОДА від 01.06.2020 № 332 «Про затвердження прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному ринку праці на 2020 - 2022 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладах освіти, фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти, підвищення кваліфікації у закладах (установах) Рівненської області на 2020 рік» | 363028,0 | 363028,0 | 190636,5 | 190636,5 | підготовка робітничих кадрів, молодших спеціалістів, осіб | 4 725 | 2 876 | -1 849 | У стадії виконання Виконання регіонального замовлення станом на 01.08.2020 складає 61 відс. | - |
|  |  |  |  |  | 72038,6 | 41619,2 | 34217,4 | 34217,4 | підготовка фахівців фахової передвищої та вищої освіти (молодших спеціалістів, бакалаврів) осіб | 1 107 | - | -1107 | У стадії виконання | У зв’язку із пандемією вступна кампанія перенесена на серпень 2020 року |
|  | Сприяння запровадженню різних видів допомоги суб’єктам господарювання (в тому числі з державного та місцевих бюджетів) для забезпечення розвитку регіону та підтримка підприємництва | 2020 рік | Розпорядження голови ОДА від 15.02.2018 № 103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки» | - | 200,6 | 200,6 | 24,9 | 24,9 | семінари, тренініги, бізнес-форуми, круглі столи | 10 | - | -10 | У стадії виконання. | - |
|  |  | 2018-2020 роки | Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2018 № 166, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866 зі змінами) |  | 34800,0 | 4900,0 | - | - | Запровадження нових механізмів допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, найменувань розроблення та реалізація відповідних обласних галузевих програм, одиниць | 1 1 | 1 1 | - - | У стадії виконання. | Відсутність виділених коштів з обласного бюджету для реалізації вказаних заходів програм. |
|  | Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на програму новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду земель та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна | 2020 рік | Розпорядження голови ОДА від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва» | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | - | 28 | +28 | Виконано. У І півріччі 2020 року проведено конкурсний відбір проектів малого і середнього підприємництва та визначено 28 переможців.. | - |
|  |  | 2020 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2020 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №40 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2020 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №40 | 7764,1 | 1301,2 | 7764,1 | 1301,2 | працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, осіб на загально-обов’язкове державне соціальне страхування | 600 | 240 | -360 | У стадії виконання. | - |
| Пі двищення рівня конкурентноспроможності регіонів |  | 2020 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2020 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №40 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2020 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №40 | 545,2 | 496,2 | 545,2 | 496,2 | нові робочі місця за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю, одиниць | 80 | 16 | -64 | У стадії виконання. | - |
|  | Технічний розвиток та інноваційна діяльність: впровадження першого етапу інвестиційного проєкту «Модернізація підприємства ТОВ «Свиспан Лімітед», шляхом заміни частини морально застарілих сушарок та лінії пресування на нове екологічно-ефективне обладнання на ТОВ «Свиспан Лімітед» | 2017 -2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1471) | - | 25 млн. євро | - | 25 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | У стадії виконання. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проєкту «Модернізація виробничого та інспекційного обладнання, оновлення автомобільного парку» на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» | 2019-2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 60 млн. євро) | - | 2295 тис. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | Виконано. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проєкту «Реконструкція частини корпусу №1 ПАТ «Рівнесільмаш» під цех виробництва поролону» на ТзОВ «Морган Феніче» | 2019-2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 26,4 млн. грн. |  | 26,4 млн. грн. |  | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | У стадії виконання. Розроблена проектна документація. | - |
|  | Реалізація проєкту з модернізації основних засобів на ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 20 млн. євро | - | 20 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | У стадії виконання. | - |
|  | Реалізація проєкту з модернізації основних засобів в цеху з виробництва твердих сирів; виготовлення документації та проведення будівництва очисних споруд на ТзОВ «Радивилівмолоко» | 2020-2022 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 3,7 млн. євро | - | 3,7 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції, створення робочих місць | 5 | 5 | - | Виконано. | - |
|  | Модернізація міжнародного аеропорту (м. Рівне) | 2018-2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 3507,2 | - | 3342,2 | - | реконструкція руліжної доріжки. одиниць відкриття чартерних авіарейсів: Рівне – Шарм-еш-Шейх,одиниць | 1 - | 1 - | - - | У стадії виконання. | через введені карантинні заходи ОКП «МА Рівне» за період 18.03.2020 – 26.06.2020 авіарейси не виконувались |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Реалізація Обласної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016– 2020 роки та обласної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019- 2021 роки. | 2020 рік | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526, рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) | - | 1200,0 | 475,0 | 725,7 | 74,7 | Розвиток і поглиблення зв‘язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн: кількість укладених угод, меморандумів, одиниць кількість візитів, заходів | - - | 1 5 | +1 +5 | Виконано. | - |
|  |  | 2020 рік | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) | - | - | - | - | - | Участь у засіданні комітету з оцінки проєктів та Спільного моніторингового комітету та робочої групи Програми прикордонного співробітництва ЄІС “Польща-Білорусь-Україна”, заходів | - | 2 | +2 | Виконано. | - |
|  |  | 2020 рік | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526, рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) | - | 130,0 | 70,0 | 45,1 | - | Створення умов для підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС: кількість заходів, зустрічей, візитів кількість виступів, презентацій | - - | - 2 | - +2 | Виконано. | - |
|  | Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | 2020 рік | Генеральна схема планування території України, Схема планування території Рівненської області (рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) | Програми щодо забезпечення містобудівною документацією населених пунктів, розроблені райдержадміністраціями | - | 5 084,91 | - | 2 096,60 | генеральні плани нас. пунктів, одиниць плани зонування територій, одиниць детальні плани територій, одиниць | 8 5 18 | 8 5 18 | - - - | Виконано. | Для подальшого розроблення містобудівної документації вишукується можливість залучення позабюджетних джерел фінансування |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Розвиток комплексної системи національно – патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» | 2020 рік | Обласна програма підтримки молоді на 2016 – 2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 10.12.2015 року № 716, рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) Розпорядження голови ОДА від 30.12.2015 № 781 «Про утворення Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді», зі змінами | - | 7121,6 | 2194,0 | 1461,6 | 73,1 | засідання координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді, одиниць охоплено молоді національно-патріотичним вихованням, осіб | 2 1510 | 2 1510 | - - | Виконано. | - |
|  | Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів, збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні | 2020 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» Розпорядження голови ОДА від 04.12.2017 № 716 „Про робочу групу з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами” | - | 3486,9 | 3486,9 | 380,3 | 380,3 | упорядковано сміттезвалищ, одиниць паспортизація місць видалення відходів, одиниць придбано контейнерів для використання та зберігання твердих побутових відходів, одиниць виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція полігону твердих побутових відходів міста Вараш розроблення Регіонального плану управління відходами до 2030 року | 7 1 98 1 1 | 5 - 28 - - | -2 -1 -70 -1 -1 | У стадії виконання. В області створено та функціонує робоча група з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами. Передбачено розроблення регіональних планів управління відходами | - |
|  | Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно – заповідного фонду | 2016-2020 роки | Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 28.12.2015 № 765, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 116) | - | 14154,5 | 1830,0 | 11012,7 | 1757,0 | стан накопичення матеріальних цінностей регіонального резерву, відс. | 100 | 96 | -4 | У стадії виконання. | - |
|  |  | 2010 – 2020 роки | Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки (рішення обласної ради від 25.09.2009 №1330 із змінами від 11.09.2015 №1556) | - | 6888,0 | 670,0 | 1357,5 | - | мережа природно – заповідного фонду, територій створено об’єктів ПЗФ місцевого значення, одиниць розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, одиниць | 315 2 3 | 315 - - | - - - - | У стадії виконання. | - |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Визначення на регіональному та місцевому рівнях напрямів розвитку системи надання соціальних послуг, в тому числі підтримки суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору | 2019 – 2020 роки | ЗУ "Про соціальні послуги" Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549, рішення Рівненської обласної ради від 20 червня 2013 №№ 954, 955, 960 Накази директора Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів від 27.11.2019 № 162, від 24.12.2019 № 181 | Наказ директора Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів від 15.03.2020 № 42 Накази директора Тучинського геріатричного пансіонату від 12.04.2019 № 22, від 23.05.2019 № 37, від 07.06.2019 № 44 | 307566,8 | 307566,8 | 307566,8 | 307566,8 | особи похилого віку та з інвалідністю, яким забезпечено надання соціальної послуги "стаціонарний догляд" на платній основі, осіб | 1 | 1 | - | Виконано. | - |
|  |  | 2020 рік | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.11.2017 № 671 та затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 № 750 (обсяг затверджених та профінансованих видатків за 1-е півріччя 2020 року для забезпечення в цілому функціонування Центру соціально-психологічної допомоги) | - |  | 1870,00 | - | 761,04 | Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (особи) | 14 | 6 | -8 | Виконано. заповнення закладу (29 відс.); забезпечення місцем перебування та наданням відповідних послуг (100 відс.) | - |
| Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку | Забезпечення реалізації проектів (програм) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики | 2020 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 211-р (із змінами). Розпорядження голови ОДА від 19.03.2020 № 183 (із змінами) «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 211-р (із змінами). Розпорядження голови ОДА від 19.03.2020 № 183 (із змінами) «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» | 186586,4 | 186586,4 | 22711,6 | 22711,6 | Реалізація проектів регіонального розвитку | 13 | - | -13 | У стадії виконання. | - |
|  | Розроблення та впровадження окремих складових(модулів) навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком | 2020 рік | Програма тематичного короткострокового семінару «Пріоритетні напрями розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Залучення прямих іноземних інвестицій для місцевого розвитку» | Програма тематичного короткострокового семінару «Пріоритетні напрями розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Залучення прямих іноземних інвестицій для місцевого розвитку» | - | - | - | - | Навчальна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком, програма | 1 | 1 | - | Виконано. | - |
|  | Забезпечення реалізації в області державної регіональної політики, зокрема процесів планування соціально–економічного розвитку регіону | 2019- 2020 роки | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1618) | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1618) | - | - | - | - | Розроблено: Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року | - | 1 | +1 | Виконано. | - |
| Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку |  | 2019- 2020 роки | План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1619) | План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1619) |  |  |  |  | Розроблено: План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року | - | 1 | +1 | Виконано. | - |
|  |  | 2020 рік | Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2020 № 53, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1621) | Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2020 № 53, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1621) |  |  |  |  | Розроблено: Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік | - | 1 | +1 | Виконано. | - |
|  |  | 2020 рік | Перспективний план формування територіальних громад Рівненської області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 599-р.) | Перспективний план формування територіальних громад Рівненської області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 599-р.)- | - | - | - | - | сформовано громад, одиниць | 64 | 48 | -16 | У стадії виконання | - |
|  | Забезпечення функціонування агенції регіонального розвитку, утвореної відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» | 2020 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) Розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області»; рішення обласної ради від 17.06.2016 № 195 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області» | - | 279,9 | 279,9 | 31,0 | 31,0 | Підготовка та проведення: стратегічної сесії для Рівненського деревообробно-меблевого кластеру, заходів моніторингу виконання та презентації його результатів Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, заходів створення та представлення візуальної презентації інвестиційного потенціалу області | 1 1 1 1 | 1 - - 5 | - - -1 -1 | У стадії виконання. | - |
|  | Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2020 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) |  | 37,5 | 37,5 | - | - | Зустрічі з представниками ділових кіл зарубіжних країн Розміщеня на картографічній системі “Google Maps” земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів типу “Start-up” | - - | - - | - - | У стадії виконання. | - |
|  | Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2020 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) |  | 287,6 | 287,6 | 69,2 | 69,2 | Виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів, одиниць Оновлення сайту (www.investinrivne. org), оновлень Проведення інвестиційних форумів, семінарів, круглих столів | 2000 20 1 | 2000 - - | - -20 -1 | У стадії виконання. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для зростання його доданої вартості | 2016 - 2020 роки | Програма підтримки фермерських господарств області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 09.07.2015 № 356, рішення обласної ради від 11.09.2015 № 1545 із змінами) | - | 5300,0 | 700,0 | 4400,0 | - | стимулювання розвитку фермерських господарств (надання пільгових кредитів), одиниць | - | - | - | У стадії виконання. | - |
|  | Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла | 2018-2022 роки | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (розпорядження голови ОДА від 13.04.2018 № 216 , рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937) | - | 1300,0 | 600,0 | 800,0 | 100,0 | відшкодування вартості доїльних установок, для фізичних осіб | 12 | 12 | - | У стадії виконання. | - |
|  | Підвищення привабливості проживання в сільській місцевості | 2016 - 2020 роки | Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільський місцевості «Власний дім» на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 15.12.2015 № 740, рішення обласної ради від 25.12. 2015 № 19 із змінами) | - | 9900,0 | 2400,0 | 7200,0 | - | укладено кредитні договори на: будівництво та придбання житла утеплення житлових будинків | - - | - - | - - | У стадії виконання. | - |
|  |  | 2020 рік | Рішення обласної ради від 11.03.2016 № 121 "Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад" | - | 3000,0 | 3000,0 | 30,0 | 30,0 | реалізація проектів-переможців щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, проектів | - | 25 | +20 | У стадії виконання. | - |
|  | Проведення аналітичної, дослідницької роботи, забезпечення систематичного моніторингу туристичного потенціалу з метою ефективного застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності та створення якісного туристичного продукту | 2016 - 2020 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 2757,2 | 638,0 | 1026,2 | 106,2 | екскурсії, одиниць опитування та дослідження конференції, форуми засідання круглих столів, семінари, тематичні зустрічі | 20 10 10 11 | 5 3 5 5 | -15 -7 -5 -6 | У стадії виконання. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Формування позитивного іміджу області у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку, сприяння створенню загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів | 2016 - 2019 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016- 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22 рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 4135,8 | 957,0 | 1499,3 | 159,3 | виставки та прес-тури, заходів рекламні акції, презентації, заходів | 10 15 | - 5 | -10 -10 | У стадії виконання. | - |

Директор департаменту економічного розвитку

і торгівлі Рівненської облдержадміністрації									Костянтин МОКЛЯК