Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

______________№ _______

ПРОГРАМА

розвитку туризму в Рівненській області

на 2021 - 2023 роки

Мета Програми

Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена  на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень голови облдержадміністрації від 28 грудня              2019 року № 1098 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року», від 28 травня 2020 року №325 «Про Стратегію розвитку туризму та рекреації в Рівненській області на період до 2027 року».

Метою Програми є створення необхідних умов для:

Пожвавлення туристичного ринку Рівненщини та посилення  економічного ефекту від туристичної діяльності;

Диверсифікації туристичних продуктів та пропозицій, розвиток конкурентного середовища на місцевому ринку туристичних послуг;

Активізації туристичних провайдерів та підвищення якості створюваного ними туристичного продукту;

Підвищення конкурентоздатності туристичних продуктів Рівненщини;

Відкритості для міжрегіональної та міжнародної співпраці, зокрема включення області до мережі всеукраїнських та міжнародних туристичних маршрутів, формування спільних туристичних продуктів;

Залучення інвестицій у розвиток туризму, як фінансових так і інтелектуальних.

Пріоритетні напрями щодо

розвитку туризму в області у 2021-2023 роках

В рамках підготовки Стратегії розвитку туризму та рекреації в Рівненській області на період до 2027 року був проведений SWOT-аналіз сильних та слабких сторін Рівненщини, а також загроз та можливостей для ефективної реалізації туристичного потенціалу. На основі аналізу визначені такі стратегічні та операційні цілі розвитку туризму:

Стратегічна ціль 1. Розширення асортименту туристичних продуктів.

Рівненська область має безцінну історико-культурну спадщину та багатий природний потенціал, що є унікальним не лише в міжрегіональному, а й в міжнародному контексті. Так, в області нараховується 13 історичних  міст, що відігравали ключову роль в  українській та світовій історії. Рівненщина є місцем зародження УПА. На території області відбулися значимі події національно-визвольного руху, Першої та Другої Світових воєн.

с. Пересопниця Рівненського району – батьківщина української Першокниги  «Пересопницьке Євангеліє», на якій сьогодні присягають на вірність державі президенти України.

Рівненський край багатий на сакральні об’єкти, які є частиною вікової спадщини українського народу та основою його духовності.

Рівненщина – це невичерпне джерело елементів нематеріальної культурної спадщини, які мають історичну та культурну значимість. Серед ключових елементів нематеріальної спадщини: «Традиція серпанкового ткацтва у селі Крупове Дубровицького району»; «Поліська дудка-викрутка: традиції виготовлення та гри»; «Поліський солоспів – індивідуальне виконавство кращих сільських етнофорів»; «Традиція обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевичі Дубровицького району»; «Традиційне бджільництво (бортництво)». Останніх два елементи занесені до Національного списку.

Область багата лісами, озерами, природними феноменами та унікальними ландшафтами. Вона одна з перших областей в Україні, яка розпочала впровадження світової практики розвитку Зелених шляхів (Green Ways).

Усе це – унікальне підґрунтя для створення цікавих, якісних, та конкурентоздатних  на всеукраїнському та міжнародному туристичному ринку продуктів.

Тож, заходи в рамках стратегічної цілі 1 матимуть два фокуси:

- розвиток іміджевих туристичних об’єктів або туристичних магнітів);

- розвиток перспективних напрямків, територій та об’єктів.

Туристичні магніти

|  | Об’єкт - магніт | Важливість | Бажані перспективні зміни |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дубенський замок та | Дубенський замок - замок знатного європейського роду князів Острозьких XVст. Один із найстаріших замків України, який до цього часу несе у собі риси середньовіччя (суворі мури підземель зі склепіннями) та парадного стилю (оздоблення ліпленням). Об’єкт, що входить до культурного шляху Ради Європи Via Regia | Збереження історичного вигляду споруд та будівель; Розвиток сервісної інфраструктури замку та прилеглих територій; Створення та промоція цікавих туристичних продуктів, орієнтованих на різні цільові групи (діти, школярі, дорослі, іноземці, категорії людей з інвалідністю) |
| 1. | Тараканівський форт | Пам’ятка військової архітектури, яка споруджена у другій половині ХІХ ст., як стратегічний оборонний об’єкт. Конструктивне та об’ємно-просторове вирішення форту сформоване під впливом фортифікаційних теорій другої половини ХІХ ст. Подібних фортифікацій у світі лише три. | Зміна власності форту та залучення місцевої громади до розвитку об’єкту; Ліквідація аварійних ділянок; Активізація місцевого населення та стимулювання підприємницького сектору для створення туристичних продуктів на базі об’єкту. |
| 2 | Тунель кохання | Природний феномен, що входить до ТОП-10 найромантичніших місць світу за версіями міжнародних рейтингів. Згідно статистики Google об’єктом активно цікавляться користувачі (понад 80 тис. пошукових запитів щомісяця). Сюди їдуть одружуватися, знімати романтичні фотосесії, телепередачі та фільми. Цей об’єкт є наймедійнішим туристичним об’єктом, який легко промотувати. | Естетичне збагачення об’єкту (освітлення, проекції, світлові шоу, тощо); Розширення спектру пропонованих послуг; Створення комплементарних туристичних продуктів для переформатування об’єкту з кількагодинної атракції у тур вихідного дня. |
|  |  | Родове гніздо князів Острозьких, один з ключових елементів світової спадщини Острозьких. Його основа – Вежа Мурована – пам’ятка архітектури національного значення XIV ст., найдавніша кам’яна споруда Рівненщини та єдиний збережений донжон на території України. Тут, у свій час, був осередок просвітництва, книгодрукування та духовності. | Розвиток території комплексу Острозького замку; Створення різнопланових туристичних продуктів; Актуалізації спадщини Острога у світовій історії та європейських культурних процесах. |
| 3 | Острозький замок |  |  |

Більше того, в області сформувався значний туристичний актив – активісти, що зацікавлені у створені креативних туристичних продуктів на основі унікального потенціалу. За підсумками конкурсних програм Українського культурного фонду у 2019 та 2020 роках Рівненщина є лідером серед областей України за кількістю поданих грантових заявок.

Громадськість має потенціал рухати процеси розвитку туризму в інноваційному напрямку, однак, часто перепоною цьому є нестача фінансових ресурсів, компетенцій та гідного конкурентного середовища.

Саме тому, одним з основних фокусів Стратегічної цілі 1 «Розширення асортименту туристичних продуктів» є створення та реалізація дієвих механізмів підтримки та стимулювання діяльності усіх гравців туристичного ринку – від органів місцевого самоврядування до громадських об’єднань та ініціатив бізнесу.

Стратегічна ціль 2. Підвищення потенціалу надавачів туристичних послуг.

Події останніх років суттєво змінили акценти у розвитку туризму в світі та в Україні зокрема. Чи не вперше в історії українського туризму внутрішній туризм став центром тяжіння. Така ситуація поставила нові завдання перед представниками бізнесу, які сьогодні потребують згуртованості та нових знань і вмінь.

Крім того, нові виклики постали і перед органам місцевого самоврядування. На них окрім переформатування ринку вплинули ще й процеси децентралізації, які радикально змінили структуру людських ресурсів в та актуалізували потребу у формуванні нових підходів до розвитку території. Без належного орієнтування, не буде швидкого та ефективного реагування на виклики часу. Є потреба у донесенні інформації про тенденції, допомога у визначенні пріоритетів, формування гнучкості для побудови нової системи відносин на основі державно-приватного партнерства.

Тож, основні акценти Стратегічної цілі 2  - навчання та комунікація, підвищення рівня обізнаності та компетентності, сприяння конкуренції, не лише серед бізнес-гравців, а в першу чергу серед територіальних громад,  як основного мотиваційного та стимулюючого інструменту.

Стратегічна ціль 3. Промоція туристичних продуктів.

Сьогодні якісний та функціональний бренд та ефективна маркетингова кампанія є запорукою успіху у розвитку туризму. Тому промоція туристичного потенціалу та туристичних продуктів  є однією з основних стратегічних цілей, що покликана підвищити рівень впізнаваності та привабливості регіону для туристів та створити мотиваційне підґрунтя для відвідання Рівненщини.

Задля цього, заходи в рамках Стратегічної цілі 3 будуть сфокусовані на:

- використанні сучасних інтерактивних інструментів для позиціонування туристичного потенціалу (сайт, оцифрування тощо);

- проектуванні та брендувані Дестинацій;

- масштабних промокампаніях;

- міжрегіональній та міжнародній співпраці;

- розвиток подієвого туризму (різнопланові фестивалі).

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме:

підвищенню рівня ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу Рівненської області;

активізації туристичної діяльності, перетворенню області на туристичних хаб західного регіону України;

актуалізації історико-культурної спадщини області, її капіталізації та перетворенню туризму в основного інвестора збереження та розвитку історико-культурних надбань;

розвитку людських ресурсів, розширенню компетенцій туристичних провайдерів, підвищення якості туристичного обслуговування;

інтенсифікації туристичних потоків Рівненщиною;

підвищенню рівня екологічної свідомості, ефективне використання природних ресурсів;

підвищенню рівня доступності туристичних об’єктів Рівненщини для різних категорій туристів.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом джерел.

| - Керівник апарату облдержадміністрації |  | Олександр БІРЮКОВ |
| --- | --- | --- |

Заходи з реалізації

програми розвитку туризму в Рівненській області на 2021 - 2023 роки

| № | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання |  | Джерела фінансування | Фінансування за роками, тис.гривень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Стратегічна ціль 1. Розширення асортименту туристичних продуктів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 1.1. | Стимулювання створення нових туристичних продуктів |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сприяння органам місцевого самоврядування щодо створення нових туристичних продуктів (проведення конкурсів, методично-інформаційна, матеріально-технічна підтримка, тощо) | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації органи місцевого самоврядування | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 100 | 150 | 200 |
| 1.1.2 | Стимулювання розвитку сільського туризму, туризму вихідного дня, в тому числі шляхом надання кредитів | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 200 | 200 | 250 |
| 1.1.3 | Підтримка проєктів, що реалізовуються в рамках міжнародної технічної підтримки, всеукраїнських та обласних програм фінансової підтримки, їх співфінансування та супровід | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 400 | 400 | 500 |
| 1.1.4 | Підготовка проєктів в галузі туризму, подання їх на отримання фінансування в рамках міжнародних конкурсних програм, їх реалізація відповідно до грантових угод | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Протягом року, постійно |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти грантодавців | 90 | 100 | 150 |
| 1.1.5 | Проведення заходів з підтримки розвитку внутрішнього туризму, зокрема 52 тематичних сімейних вікендів у місті Рівне та його околицях | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 100 | 100 | 100 |
|  | Операційна ціль 1.2. | Покращення рекреаційної інфраструктури поблизу діючих туристичних об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обстеження діючих туристичних об’єктів, визначення їх пріоритетності зокрема через проведення виїздів, оглядів, наукових, екологічних досліджень та експертиз | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.2 | Сприяння розвитку туристично-рекреаційних об’єктів, створенню зон відпочинку, проведення необхідних робіт та заходів | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 50 | 50 | 50 |
|  | Операційна ціль 1.3. | Ознакування наявних туристичних продуктів та дестинацій |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обстеження наявних туристичних продуктів та дестинацій, визначення їх пріоритетності шляхом маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 50 | 50 | 50 |
| 1.3.2 | Проєктування дестинацій, розроблення та реалізація стратегій, програм та проєктів регіонального розвитку | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 150 | 200 | 250 |
| 1.3.3 | Проведення робіт з маркування, встановлення вказівників, знаків, інфостендів | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Рівненській області, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 80 | 100 | 120 |
|  | Стратегічна ціль 2. Підвищення потенціалу надавачів туристичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 2.1. | Активізація комунікації між учасниками ринку туристичних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведення онлайн-форумів для обговорення актуальних питань у сфері туризму | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.2 | Організація виїздів з метою обміну досвідом для надавачів туристичних послуг | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 30 | 50 | 80 |
| 2.1.3 | Проведення щорічних спеціалізованих комунікаційних заходів, в тому числі у поєднанні з іншими формами масових комунікаційних заходів | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних, рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 50 | 50 | 100 |
|  | Операційна ціль 2.2. | Навчання надавачів туристичних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведення для діючих та потенційних надавачів туристичних послуг вебінарів та семінарів на теми: проєктний менеджмент, підприємництво в туризмі, сільський туризм, курси для гідів, діяльність туристичних інформаційних офісів, маркетинг, медіаграмотність, комунікації тощо | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти | 40 | 50 | 60 |
|  | Стратегічна ціль 3. Промоція туристичних продуктів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 3.1. | Промоція туристичного потенціалу області під час спеціалізованих заходів |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведення щорічних фестивалів | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних та рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти |  | 100 | 120 | 140 |
| 3.1.2 | Представлення області у національних та міжнародних виставкових заходах | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних та рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти |  | 150 | 180 | 200 |
|  | Операційна ціль 3.2. | Поширення інформації про туристичні об’єкти і послуги у мережі Інтернет, створення якісного контенту |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оцифрування інформації про туристичні об’єкти та об’єкти туристичної інфраструктури | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних та рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Щороку | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти |  | 100 | 150 | 150 |
| 3.2.2 | Виготовлення презентаційних відеоматеріалів українською, польською, англійською мовами | Управління культури і туризму облдержадміністрації , органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних та рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Постійно | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти |  | 50 | 70 | 100 |
| 3.2.3 | Створення та підтримка туристичних інтернет ресурсів | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних та рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Постійно | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти |  | 50 | 100 | 100 |
| 3.2.4 | Розміщення та популяризація в мережі Інтернет інформації про туристичні об’єкти та об’єкти туристичної інфраструктури | Управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, провайдери туристичних, культурних та рекреаційних послуг, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації | Постійно | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестиції, грантові кошти |  | 30 | 40 | 50 |
|  | Операційна ціль 3.3. | Створення промоційної продукції |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Розроблення (оновлення) пакету туристичного брендування Рівненщини, розвиток, підтримка та активне впровадження бренду | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Постійно | Обласний бюджет |  | 50 | 60 | 70 |
| 3.3.2 | Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Щороку | Обласний бюджет |  | 250 | 300 | 350 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 2180 | 2580 | 3130 |

Начальник управління культури

і туризму адміністрації												Любов РОМАНЮК