Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

23.12.2020 № 794

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 - 2026 РОКИ

| № | Зміст заходів |  | Строк виконання |  |  |  | Відповідальні за виконання | Фінансові витрати |  | Показники виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в області та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2020 – 2026 роки в план, програми та відомчі плани, плани місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення засідань координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї |  |  |  | щокварталу |  | голова комітету, члени комітету |  |  |  | протоколи засідань, прийняті рішення |
|  | Проведення щорічного відкритого / розширеного засідання координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї для подання загального звіту про хід / рівні реалізації реформи |  |  |  | щороку |  | голова комітету, члени комітету |  |  |  | підготовлено звіти, оформлено протоколи засідань |
|  | Розроблення, затвердження та впровадження щорічних галузевих робочих планів з реалізації регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки |  |  |  | щороку до 01 лютого |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  |  | розроблені / затверджені робочі плани |
|  | Проведення дослідження та створення переліку неурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території області в сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації |  |  |  | 2020 рік |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  |  | створений і оприлюднений / доступний регіональний реєстр організацій |
|  | Залучення неурядових організацій до надання підтримки районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування |  |  |  | 2020 – 2026 роки |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  | включено представників неурядових організацій до різних комітетів, комісій, робочих груп |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням; забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітям 5-річного віку, включно дітям з обмеженими можливостями, забезпечивши функціонування закладів дошкільної освіти, або підвезення дітей 5-річного віку до наявних закладів дошкільної освіти |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | 100 відсотків дітей 5-річного віку забезпечені послугами дошкільної освіти |  |
|  |  | Забезпечення безперебійного підвезення дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, яким інклюзивно-ресурсний центр видав відповідну рекомендацію, до закладів освіти з метою створення необхідних умов для їх навчання, у тому числі, спеціальними шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на візках |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | забезпечення послугою 100 відсотків дітей, які того потребують |  |
|  |  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в закладах загальної середньої освіти |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | групи / послуги продовженого дня в закладах освіти створені і функціонують |  |
|  |  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштовування таких закладів за принципом універсального дизайну |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | в закладах освіти забезпечено архітектурну доступність та універсальний дизайн для безперешкодного доступу до приміщень осіб з інвалідністю |  |
|  |  | Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій відповідно до вимог чинного законодавства |  |  |  | 2020 - 2026 роки | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | дітям надається гаряче харчування |  |
|  |  | Створення умов для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків у закладах освіти |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | в закладах освіти створено відповідні умови |  |
|  |  | Створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до чисельності дітей в межах територіальної доступності |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | інклюзивно-ресурсні центри створені і функціонують |  |
|  |  | Створення команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | створено команди психолого- педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами |  |
|  |  | Розроблення індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | у закладах освіти створені індивідуальні програми розвитку |  |
|  |  | Облаштування ресурсних кімнат у закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | створені і діють ресурсні кімнати у закладах освіти |  |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти, де впроваджено інклюзивне навчання (відсоток від загальної кількості): 2020 рік - 20 відсотків; 2021 рік - 30 відсотків; 2022 рік - 40 відсотків; 2023 рік - 50 відсотків; 2024 рік - 60 відсотків |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | забезпечено інклюзивне навчання |  |
|  |  | Частка закладів загальної середньої освіти, де впроваджено інклюзивне навчання (відсоток від загальної кількості): 2020 рік – 35 відсотків; 2021 рік - 50 відсотків; 2022 рік - 60 відсотків; 2023 рік - 70 відсотків; 2024 рік - 80 відсотків |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | забезпечено інклюзивне навчання |  |
|  |  | Забезпечення послуги асистента дитини в закладах освіти для дітей з порушеннями розвитку |  |  |  | 2020 - 2026 роки | департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | відповідна послуга створена та забезпечена фахівцями |  |
|  |  | Забезпечення проведення в закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, зокрема з догляду за дітьми з інвалідністю |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | всі заклади освіти залучені до процесу |  |
|  |  | Забезпечення проведення консультативно-роз’яснювальної роботи, підвищення компетентності фахівців, керівників закладів освіти різних типів, методистів, педагогічних працівників щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їх навчання у закладах освіти за місцем проживання |  |  |  | 2020 - 2026 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | проведено консультативно-роз’яснювальну роботу для керівників, асистентів вчителів, педагогічних працівників |  |
|  |  | Створення безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти в територіальних громадах |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | створено безпечне середовище в закладах освіти |  |
|  |  | Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров'я |  |  |  | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | надано відповідні послуги дітям з особливими освітніми потребами |  |
| Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | 100 відсотків дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами |  |
|  | Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги. Розвиток установ, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення |  |  | 2020 - 2025 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  |  | мережа закладів розвинена і функціонує |  |
|  | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | 100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом |  |
|  | Створення і розвиток мережі центрів / кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) |  |  | розроблено, затверджено та впроваджується програма навчання молодих батьків з догляду і виховання новонародженої дитини |  |
|  | Розроблення і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я |  |  | 2020 - 2025 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | механізм розроблений та впроваджений |  |
|  | Створення соціального центру матері і дитини в трьох госпітальних округах |  |  | 2020 - 2024 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | три центри створені |  |
|  | Створення відділення катамнестичного спостереження в трьох госпітальних округах |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | три відділення катамнестичного спостереження створені |  |
|  | Створення і розвиток послуг (центри, відділення) раннього втручання, відповідно до розробленого і затвердженого положення про центр раннього втручання |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | доступ до відповідних послуг забезпечений |  |
|  | Створення та забезпечення функціонування міждисциплінарних команд раннього втручання |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я, облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | команди створені та функціонують |  |
|  | Забезпечення доступу дітей з порушенням розвитку або інвалідністю до реалібітаційних послуг та паліативної допомоги з урахуванням територіальної доступності |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | доступ до відповідних послуг забезпечений |  |
|  | Формування мультидисциплінарних команд для надання медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги дітям |  |  | 2019 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | мультидисциплінарні команди створені і функціонують |  |
|  | Забезпечення середовища, безпечного для життя дитини, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | у 100 відсотках закладів дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри |  |
|  | Забезпечення надання реабілітації та паліативної допомоги дітям з урахуванням територіальної доступності відповідно до розробленого і затвердженого положення |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | потреби визначені. Розроблено і затверджено положення. Послуги надаються |  |
| Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в кожній територіальній громаді |  |  | щороку |  |  | департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  | оцінка проведена. Звіт за результатами оцінки розроблений. Потреби виявлені |  |
|  | Розроблення перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в усіх районах, містах, територіальних громадах |  |  | I півріччя 2021 року |  |  | департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  | плани розроблені, затверджені |  |
|  | Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2026 року: 30 відсотків - 2020 рік; 50 відсотків - 2021 рік; 70 відсотків - 2022 рік; 100 відсотків - 2023 рік; 100 відсотків - 2024 рік |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  | послуги надаються в кожній громаді |  |
|  | Частка територіальних громад, в яких введені посади фахівців із соціальної роботи з урахуванням навантаження: 50 відсотків - 2020 рік; 70 відсотків - 2021 рік; 90 відсотків - 2022 рік; 100 відсотків - 2023 рік; 100 відсотків - 2024 рік |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  | введені відповідні посади фахівців із соціальної роботи |  |
|  | Розроблення та забезпечення реалізації в районах, містах, територіальних громадах програм адресної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  | діти і сім'ї в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб |  |
|  | Створення послуги денного догляду: 50 відсотків - 2021 рік; 100 відсотків - 2022 рік |  |  | 2021 - 2022 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  |  | створена послуга денного догляду |  |
|  | Створення та забезпечення функціонування соціальних гуртожитків |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | забезпечено функціонування соціальних гуртожитків |  |
|  | Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | батьки, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей, мають змогу скористатися послугою тимчасового відпочинку |  |
|  | Створення і розвиток послуги для підтримки / забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  | з 2021 року 100 відсотків випускників інтернатних установ - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримують послугу |  |
|  | Створення і розвиток послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та осіб з комплексними обмеженнями можливостей на робочому місці |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | центри зайнятості, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  | 100 відсотків осіб з комплексними обмеженнями можливостей, які потребують соціального супроводу при працевлаштуванні, отримують послугу |  |
|  | Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою підготовки їх до самостійного життя |  |  | 2020 - 2025 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  | створено реєстр кандидатів у наставники |  |
|  | Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | надавачі соціальних послуг (на різних рівнях) ведуть облік одержувачів і звітують в установленому порядку |  |
|  | Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій |  |  | 2021 - 2026 роки |  |  | департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | механізм впроваджений. Можливість замовлення соціальних послуг у недержавних організацій створена |  |
|  | Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання фахівцями із соціальної роботи |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | послуги кризового і екстреного втручання надають вчасно дітям і сім'ям |  |
| Реабілітаційні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення надання якісних послуг у діючих на території області центрах реабілітації |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | центри комплексної реабілітації та центри соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями функціонують відповідно до стандартів якості |  |
|  | Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | послуга створена і надається |  |
|  | Створення послуги мобільної дисциплінарної команди для надання реабілітаційних послуг за місцем проживання дітей з комплексними порушеннями розвитку |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | послуга створена і надається |  |
|  | Створення майстерень трудової реабілітації для молодих людей з обмеженими можливостями |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  | майстерні створені і функціонують |  |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення служби у справах дітей в кожній територіальній громаді: 2020 рік - 40 відсотків; 2021 рік - 50 відсотків; 2022 рік - 70 відсотків; 2023 рік - 90 відсотків; 2024 рік - 100 відсотків |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | служби у справах дітей створені |  |
|  | Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу / супроводження в територіальних громадах сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  | фахівці призначені, підготовлені |  |
|  | Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | альтернативні форми виховання дітей створені |  |
|  | Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом / супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | потреби виявлені. Підтримка надана. Кожна прийомна сім'я, кожен дитячий будинок сімейного типу, опікуни, піклувальники (за потребою) мають супервізора |  |
|  | Забезпечення можливості підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | раз на два роки забезпечено проходження курсів підвищення виховного потенціалу |  |
|  | Запровадження послуги патронату в частині дітей, які її потребують: 2020 рік - 10 відсотків; 2021 рік - 40 відсотків; 2022 рік - 60 відсотків; 2023 рік - 70 відсотків; 2024 рік - 80 відсотків |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | послуга патронату надана |  |
|  | Створення 12 дитячих будинків сімейного типу: 2020 - 2021 роки – 2; 2022 – 2026 роки - 10 |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | 12 дитячих будинків сімейного типу створені |  |
|  | Реконструкція дитячого будинку сімейного типу за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Олександрія, вул. Санаторна, буд. 4 (у т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  |  | 2021 рік |  |  | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2021 рік – 3000,0 тис. гривень |  | виготовлено проєктно-кошторисну документацію, проведено капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу |  |
|  | Охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання: 2020 рік - 94 відсотки; 2021 рік - 95 відсотків; 2022 рік - 96 відсотків; 2023 рік - 97 відсотків; 2024 рік - 97 відсотків |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | впроваджено форми альтернативного догляду та усиновлення |  |
|  | Створення малих групових будинків |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | малі групові будинки створені |  |
|  | Забезпечення розвитку соціальної послуги підтриманого проживання |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | квартири для проживання з підтримкою створені |  |
|  | Забезпечення житлових, майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, своєчасний облік осіб, які мають право на отримання житла |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | послугу забезпечено |  |
|  | Забезпечення житлом осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше 10 відсотків щороку |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | до 2026 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло |  |
| - Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки; забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення аналізу та формування оптимальної потреби у посадах фахівців для забезпечення надання якісних послуг в повному обсязі відповідно до визначених потреб |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | аналіз проведено та визначена оптимальна потреба у посадах відповідних фахівців |  |
|  | Проведення навчань, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для керівників та фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  | просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб |  |
| - Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання на 10 відсотків щороку (починаючи з 2020 року); скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 10 відсотків щороку (починаючи з 2020 року); припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 15 вихованців. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення кількості дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду: 2020 рік - 10 відсотків; 2021 рік - 10 відсотків; 2022 рік - 10 відсотків; 2023 рік - 10 відсотків; 2024 рік - 10 відсотків |  |  | 2020 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  |  | зменшено кількість дітей, які перебувають у зазначених закладах |  |
|  | Розроблення пропозицій щодо трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2020 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, установи інституційного догляду та виховання дітей, громадські організації (за згодою) |  |  | плани розроблені, затверджені |  |
|  | Утворення міжвідомчих комісій для проведення комплексної оцінки закладів інституційного догляду та виховання дітей і підготовки планів трансформації закладів за результатами оцінки |  |  | 2020 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, установи інституційного догляду та виховання дітей, громадські організації (за згодою) |  |  | комісії сформовані, затверджені, навчання для їх членів проведені |  |
|  | Проведення комплексної оцінки закладів |  |  | 2021 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, установи інституційного догляду та виховання дітей, громадські організації (за згодою) |  |  | оцінка проведена, висновки обговорені та затверджені |  |
|  | Проведення комплексної оцінки кожної дитини, що перебуває в закладі інституційного догляду та виховання, і розроблення індивідуальних планів реінтеграції дитини |  |  | 2021 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, установи інституційного догляду та виховання дітей, громадські організації (за згодою) |  |  | оцінка проведена. Індивідуальні плани реінтеграції дитини розроблені |  |
|  | Здійснення аналізу та планування перекваліфікації та застосування людських ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2021 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей, громадські організації (за згодою) |  |  | аналіз проведений. План використання людських ресурсів розроблений |  |
|  | Здійснення аналізу та планування перерозподілу матеріальних ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2021 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей, громадські організації (за згодою) |  |  | аналіз проведений. План використання матеріальних ресурсів розроблений |  |
| - Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення і впровадження плану заходів щодо інформування громадськості про затвердження Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки, його цілі і завдання |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  |  | затверджений і впроваджений план |  |
|  | Розроблення інформаційних роз'яснювальних матеріалів: брошур, листівок, плакатів, буклетів для різних цільових аудиторій |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | розроблені матеріали поширюються на території області |  |
|  | Проведення заходів щодо обговорення із співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів |  |  | 2020 - 2024 роки |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації (за згодою) |  |  | відповідні заходи проведені |  |
|  | Проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів з актуальних питань деінституалізації |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | комунікаційний план виконується відповідно до графіка |  |
|  | Організація комунікаційних кампаній |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  | кампанії організовані |  |
| - Моніторинг та оцінка виконання стратегічного плану дій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: забезпечення реалізації стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки у встановлені терміни та у відповідності з встановленими показниками; забезпечення прозорості процесу реалізації стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки; інформування жителів регіону про результати виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки; забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, неурядові організації (за згодою) |  |  | плани розроблені |  |
|  | Подання відомчих звітів про виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки для розгляду на засіданнях координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї |  |  | 2020 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | підготовлено звіти. Прийняті рішення |  |
|  | Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки |  |  | щороку до 01 лютого |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | опублікований звіт |  |
|  | Здійснення планового перегляду і кореляції стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 - 2026 роки |  |  | 2021 рік 2024 рік 2026 рік |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | внесені зміни та доповнення (у разі потреби) |  |
|  | Проведення прес-конференцій та брифінгів з актувальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, висвітлення їх на офіційних веб сайтах |  |  | постійно |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб |  |  | організовано три конференції |  |

Начальник служби у справах дітей

адміністрації                                                                                                                                                                          Віктор МАРЧУК