## Лист2
ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених планом на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, за 9 місяців 2020 року
тис.грн.
№ п/п | Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проєкту |  | Джерела фінан- сування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів |  | Індикатори (показники) результативності ралізації проєкту |  |  |  |  | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту
|  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозова-не значення | фактичне значення | відхи-лення (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 20 | - | 20 | - | 20 | - | проведення зустрічей з іноземними та вітчизняними партнерами | зустрічі | 10 | 8 | -2 | В стадії виконання.
2 | Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 129.2 | 78.2 | 129.2 | 78.2 | 129.2 | 78.2 | візуалізація та переклад на англійську мову цифрової версії інвестиційного паспорту про виробничий, ресурсний, людський, транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал області | послуг | 2 | 2 | - | В стадії виконання.
[12 empty] | виготовлення та друк інвестиційного паспорта про виробничий, ресурсний, людський, транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал області, перспективи розвитку області, потребу у відповідних інвестиціях українською та англійською мовами | паспорти | 2000 | 2000 | -
[12 empty] | розроблення та підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів для участі та представлення інвестиційного потенціалу області в рамках участі у публічних заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном | послуг | 10 | 6 | -4
3 | Проведення обласного конкурсу проєктів з енергозбереження
| 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Обласний бюджет | 4480 | 4480 | 4480 | 1787.7 | 4480 | 1787.7 | кількість реалізованих проєктів з енергоефективності | одиниць | 6 | - | -6 | В стадії виконання.
4 | Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в Рівненській області
| 1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Державний та місцеві бюджети, програми та проєкти МТД, власні кошти підприємств | 118.8 | 118.8 | 200 | 118.8 | 200 | 118.8 | послуги з підготовки та проведення Форуму креативних індустрій послуги із організації підтримки впровадження сучасних форм виробничої кооперації суб’єктів ІТ-бізнесу | одиниць одиниць | 1 1 | 1 | - -1 | В стадії виконання. В рамках обласної програми 24 суб'єкта малого та середнього підприємництва отримууть часткове відшкодування відсотків за банківськими кредитами.
[12 empty] | консультативні послуги суб'єктам малого і середнього бізнесу щодо пріоритетних видів діяльності, роз'яснення податкового законодавства та змін до нього | одиниць | 3795 | 3795 | -
[6 empty] | 466.8 | 466.8 | 1000 | 466.8 | 1000 | 466.8 | часткове відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами банків на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва | одиниць | 24 | - | -24
5 | Розвиток дорожнього господарства області
| 2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Державний бюджет | 1782426.8 | 1782426.8 | 2192688.5 | 826751.3 | 2192688.5 | 826751.3 | будівництво, капітальний та поточний середній ремонт доріг загального користування державного значення | км | 89.7 | 23 | -66,7 | В стадії виконання. У 2020 році відремонтовано 23 км доріг загального користування державного значення.
6 | Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення
| 2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Державний бюджет | 412213.3 | 412213.3 | 527387.6 | 314801.5 | 527387.6 | 314801.5 | реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності в населелених пунктах області | км | 73.5 | 9.6 | -63,9 | В стадії виконання.
7 | Будівництво Озерецької ЗОШ І - ІІ ступенів в с. Озерці Володимирецького району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Озерці Володими-рецького району | 2015 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Державний, обласний та місцеві бюджети | 54547 | 6500 | 6500 | 5538.5 | 68995.9 | 53585.5 | кількість учнівських місць | одиниць | 196 | - | -196 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачено субвенцію з державного бюджету.
8 | Будівництво НВК по вул. Шкільній,11 в с.Борбин Млинівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Борбин Млинівського району | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, обласний бюджети | 16378.8 | 3900 | 3900 | - | 126104.5 | 16378.8 | кількість місць школи/дитячого садка | одиниць | 264/75 | - | -264/75 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
9 | Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)» Володимирецької районної ради
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Степангород Володимирець-кого району | 2015 - 2021 роки | 9 місяців 2020 року | Державний, обласний бюджет | 51199.4 | - | - | - | 93504.5 | 51199.4 | кількість учнівських місць | одиниць | 120 | - | -120 | В стадії виконання.
10 | Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Оженин, Острозький район | 2015 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Обласний бюджет | 2344.2 | - | - | - | 2505.8 | 2344.2 | влаштування шатрового даху у навчальному закладі | кв.м | 1726 | - | -1726 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта передбачено за рахунок коштів місцевого бюджету.
11 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне Рівненської області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Березне | 2015 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Обласний природоохорон-ний фонд, міський бюджет м.Березне | 33433.6 | 7036.9 | 7036.9 | 4212 | 33433.6 | 30608.7 | продуктивність | куб.м/ добу | 1500 | - | -1500 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійсюється за рахунок коштів міського бюджету (м.Березне), включений до переліку природоохоронних заходів з обсягом фінансування 3,6 млн.грн. (профінансовано-3,6 млн.грн.).
12 | Будівництво спортивного комплексу по вул. Я.Мудрого, 1 в м. Сарни Сарненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Сарни Сарненського району | 2015 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, обласний бюджет | 80488 | 21100 | 21100 | 13914.8 | 86389.3 | 73305.7 | кількість глядацьких місць | одиниць | 760 | - | -760 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету.
13 | Будівництво загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі Сарненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Цепцевичі, Сарненський району | 2018 - 2021 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, обласний бюджет | 21132.6 | 6700 | 6700 | 3312.8 | 119373.9 | 17745.4 | кількість учнівських місць | одиниць | 820 | - | -820 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету. |  | 2
14 | Будівництво дитячого садочку на 60 місць в с. Орлівка по вул. Вербова, 15 Березнівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Орлівка, Березнівський район | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Обласний бюджет | 2805.7 | - | - | - | 14807.1 | 2805.7 | кількість місць | одиниць | 60 | - | -60 | В стадії виконання.
15 | Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин Рівненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Жобрин, Рівненський район | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, Місцеві бюджети | 19169.9 | 17700 | 17700 | 1863.9 | 91802.3 | 21033.8 | кількість місць | одиниць | 220 | - | -220 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
16 | Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній, 4 в с. Переброди Дубровицького району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Переброди, Дубровицький район | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, місцевий бюджет | 25467 | - | 4002.7 | - | 29469.7 | 25467 | кількість вікових груп для дошкільнят | одиниць | 3 | - | -3 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
17 | Сприяння технічному переоснащенню агровиробників області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Державний та місцеві бюджети | - | - | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | кількість виготовленого обладнання до с/г техніки | одиниць | 35 | 35 | - | Виконано.
18 | Створення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Місцеві бюджети | 19500 | 7700 | 7700 | 3600 | 19500 | 15400 | кількість пожежно-рятувальних підрозділів | одиниць | 12 | 9 | -3 | В стадії виконання. У 2020 році створено 3 місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділи за рахунок коштів місцевих бюджетів.
19 | Забезпечення функціонування мережі інклюзивно - ресурсних центрів
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Державний бюджет | - | - | - | - | 7156.2 | 5503.2 | функціонування інклюзивно - ресурсних центрів | одиниць | 30 | 29 | -1 | В стадії виконання.
20 | Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Березне, Березнівський район | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, районний бюджети | 68623.4 | 32338.5 | 32338.5 | 27742.1 | 68623.4 | 64027 | кількість місць | одиниць | 150 | - | -150 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету.
21 | Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Є.Коновальця,16 у м.Рівному
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Рівне | 2018 - 2021 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, міський бюджети | 48121.1 | 43905.3 | 43905.3 | 11987.9 | 148647.9 | 16203.7 | кількість місць | одиниць | 221 | - | -221 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету.
22 | Будівництво дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) по вул.Грушевського в м.Сарни
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Сарни | 2018 - 2021 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, міський бюджети | 3497.3 | - | 6321 | - | 69998.1 | 3497.3 | кількість місць | одиниць | 230 | - | -230 | В стадії виконання.
23 | Будівництво сучасних нових лікарских амбулаторій в сільській місцевості
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 -2020 роки | 9 місяців 2020 року | Державний та місцеві бюджети | 248862.4 | 29331.8 | 35310.1 | 9140.7 | 256510.3 | 228671.3 | Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини | кількість | 38 | 30 | -8 | В стадії виконання.
24 | Реалізація проєкту щодо придбання спеціалізованого медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради (операційного нейрохірургічного столу)
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Рівне | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | ДФРР, місцевий бюджет м.Рівне | - | - | 2927.8 | - | 2927.8 | - | придбання спеціалізованого медичного обладнання (комплект операційного нейрохірургічного столу) | комплект | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
25 | Будівництво дошкільного навчального закладу в районі військового містечка в м.Дубно, вул. Семидубська,32 б
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Дубно, Дубенський район | 2017 -2020 роки | 9 місяців 2020 року | Державний, міський бюджети | 10736.6 | 1200 | 1200 | 1179.2 | 78557.9 | 10715.8 | кількість місць | одиниць | 280 | - | -280 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету м. Дубно.
26 | Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Обласний та місцеві бюджети | - | - | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | кількість суб'єктів господарювання, яким компенсуються витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва | кількість | 9 | 9 | - | Виконано.
27 | Реалізація проєкту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівненська область | 2015 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Кошти Світового банку, обласний бюджет | 13677,9 тис.дол.США | 1712,8 тис.дол.США | 6395,1 тис.дол.США | 2102,6 тис.дол.США | 16954,7 тис.дол.США | 11861,1 тис.дол.США | реконструкція закладів охорони здоров’я | одиниць | 38 | 22 | -16 | В стадії виконання. У 2020 році здано в експлуатацію 12 лікарських амбулаторій, тривають ремонтні роботи по 16 лікарських амбулаторіях.
28 | Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області
| 2.3.3. Удовконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Державні та місцеві бюджети, кошти сільсько-господарських агроформувань | - | - | 3934.9 | 2619.1 | 3934.9 | 2619.1 | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій: -підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу; -одержано післядипломну спеціалізовану освіту. | осіб осіб | 1020 720 | 910 475 | -110 -245 | В стадії виконання. У 2020 році підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу - 910 осіб, одержали післядипломну спеціалізовану освіту - 475 осіб.
29 | Підтримка самозайнятості сільського населення Рівненської області
| 2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Кошти Фонду загально-обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів | - | - | 545.2 | 496.2 | 545.2 | 496.2 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 80 | 16 (в т.ч. 4 - мешканці сільської місцевості) | -64 | В стадії виконання. У 2020 році створено 16 нових робочих місць за рахунок підприємництва, 4540 осіб проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, 340 осіб - працевлаштовано, 2086 осіб взяли участь в громадських роботах.
[8 empty] | 1094.8 | 830.5 | 1094.8 | 830.5 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців | осіб | 7000 | 4540 (в т.ч. 2831 - мешканці сільської місцевості) | -2460
[8 empty] | 7764.1 | 3509.3 | 7764.1 | 3509.3 | кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску | осіб | 600 | 340 (в т.ч. 169 - мешканці сільської місцевості) | -260
[8 empty] | 1659.7 | 1638.2 | 1659.7 | 1638.2 | кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру | осіб | 3000 | 2086 (в т.ч. 1158 - мешканці сільської місцевості) | -914
30 | Реконструкція будівлі комунального закладу "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6, м. Рівне
| 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя | м.Рівне | 2017 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, обласний бюджет | 14837.5 | - | 1237.1 | - | 18484.6 | 14837.5 | площа забудови | кв.м. | 1634.9 | - | -1634.9 | В стадії виконання.
31 | Проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Рівненщини
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Місцеві бюджети | 3000 | 3000 | 3000 | 2879.3 | 3000 | 2879.3 | проведення навчальних семінарів для представників громад | одиниць | 3 | 3 | - | В стадії виконання. У 2020 році на конкурс подано 75 проєктних заявок, за результатами конкурсу визначено та реалізується 25 проєктів. Проведено 3 одноденні семінари з питань написання проєктів в м.Рівне та м.Сарни.
[12 empty] | поточне консультування громад | консу-льтацій | 75 | 75 | -
[12 empty] | кількість поданих проєктних заявок | одиниць | 75 | 75 | -
[12 empty] | кількість реалізованих проєктів-переможців конкурсу | одиниць | 25 | - | -25
32 | Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 2769,0 тис.євро | - | 2769,0 тис.євро | - | 2769,0 тис.євро | - | кількість проєктів міжнародної технічної допомоги | одиниць | 6 | - | -6 | В стадії виконання. У 2020 році на території області реалізується 6 проєктів міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 2,8 млн.грн., бенефіціаром за якими є Рівненська облдержадміністрація.
33 | Організація проведення та фінансування щорічного обласного конкурсу проєктів і програм інститутів громадянського суспільства області
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Обласний бюджет | - | - | 450 | - | 450 | - | реалізація проєктів | одиниць | 10 | - | -10 | В стадії виконання.
34 | Проведення інформаційно-просвітницької компанії із збереження та охорони довкілля
| 3.2.3. Формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | Обласний природо-охоронний фонд | - | - | 35 | - | 35 | - | видання книжки «Довкілля Рівненщини» | одиниць | 250 | - | -250 | В стадії виконання.
35 | Реконструкція будинку культури по вул. Незалежності,4 в с.Княгинин Дубенського району
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Княгинин Дубенського району | 2015 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Обласний бюджет | 1497.1 | - | - | - | 3794.7 | 1497.1 | кількість введених в експлуатацію об'єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
36 | Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, обласний бюджет | 240853.1 | 49562.4 | 49562.4 | 18864.5 | 310136.3 | 210155.2 | кількість місць для глядачів | одиниць | 3000 | - | -3000 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР, місцевих бюджетів.
37 | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 в м. Дубровиця
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубровиця | 2017 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, місцеві бюджети | 44944.7 | 8240 | 8240 | 102.5 | 87375.8 | 36807.2 | площа забудови спортивно-оздоровчого комплексу | кв.м | 1781.6 | - | -1781.6 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
38 | Реконструкція будівель Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ступенів» по вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубровиця | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Обласний бюджет | 25213.4 | 6038.8 | 7120 | 6028.7 | 53032.7 | 25213.4 | кількість місць | одиниць | 1296 | - | -1296 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
39 | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради Рівненської області в м.Здолбунів, вул. Паркова
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Здолбунів, Здолбунівський район | 2018 - 2021 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, місцевий бюджет | 16765.4 | 4875.9 | 7100 | 4875.9 | 25625.6 | 16765.4 | загальна площа спортивного залу | кв.м | 2528.59 | - | -2528.59 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
40 | Реконструкція трибун та бігових доріжок стадіону "Колос" Костопільської ДЮСШ в м. Костопіль, провулок Артилерійський, №7
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Костопіль, Костопільський район | 2018 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, місцевий бюджет | 14224.6 | 4804.4 | 6450 | 4804.4 | 14900.4 | 14224.6 | кількість глядацьких місць | одиниць | 1330 | - | -1330 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
41 | Реконструкція басейну ЗОШ І - ІІІ ступенів № 7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Дубно, Дубенський район | 2018 - 2021 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, міський бюджети | 22107.8 | 21286.8 | 21286.8 | 6519.4 | 22507.6 | 7340.4 | загальна площа басейну | кв.м | 480 | - | -480 | В стадії виконання. У 2020 році реконструкція об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
42 | Розвиток спортиної інфраструктури (в рамках реалізації проєкту - будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в області)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2017 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | Державний та місцеві бюджети | 24366.2 | 347 | 347 | - | 27337 | 24366.2 | кількість збудованих футбольних майданчиків з штучним покриттям | одиниць | 20 | 19 | -1 | В стадії виконання. У 2020 році введено в експлуатацію одне футбольне поле в с.Зоря Рівненського району, планується - в с.Межиріч Острозького району.
43 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5-а, м. Костопіль
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Костопіль, Костопільський район | 2019 - 2020 роки | 9 місяців 2020 року | ДФРР, місцевий бюджет | 22406 | 5033 | 5260 | 5033 | 45936.9 | 22406 | кількість секцій з плавання | одиниць | 13 | - | -13 | В стадії виконання. У 2020 році фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
44 | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
| 3.2.4.Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року |  | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | кількість збудованих/реконструйованих майданчиків для занять ігровими видами спорту | одиниць | 4 | 4 | - | Виконано.
45 | Створення та забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою | Рівненська область | 2020 рік | 9 місяців 2020 року | місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 379.9 | 379.9 | 379.9 | 105 | 379.9 | 105 | проведення моніторингу виконання Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року в районах, містах обласного значення і об’єднаних територіальних громадах та організація презентації його результатів за 2020 рік | одиниць | 4 | 2 | -2 | В стадії виконання.
[12 empty] | проведення аналізу соціально-економічного розвитку області, створення та представлення візуальної презентації інвестиційного потенціалу області | одиниць | 4 | 2 | -2
[12 empty] | підготовка та проведення стратегічної сесії для Рівненського деревообробно-меблевого кластеру | одиниць | 1 | 1 | -
[12 empty] | послуги з розроблення та реалізації інвестиціййних програм та проєктів регіонального розвитку | одиниць | 4 | 1 | -3
[12 empty] | проведення тренінгів для суб’єктів господарювання області пріоритетних сфер смарт-спеціалізації, визначених Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки | одиниць | 3 | - | -3

## Лист3
Додаток
* - вказана інформація буде надана за результатами річного звіту до 10 лютого 2019 року