|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації - начальника Рівненської обласної військової адміністрації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**План заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в Рівненській області**

**Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Заходи | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації | | Відповідальні за виконання | | Міжнарод-на технічна допомога |
| дата початку | дата завершення |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль “Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності”* | | | | | | | |
| 1.1. Визначення вимог  до безбарʼєрності в  державних  будівельних нормах та  імплементація  європейських  стандартів | 1.1.1. Проведення разом із закладами вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | Інформацію про проведені заходи щоквартально оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, заклади вищої  освіти, які готують  фахівців у сфері  містобудування (за  згодою) |  | |
| 1.2. Підвищення  кваліфікації фахівців  (проектувальників,  експертів, замовників та виконавців) щодо  стандартів доступності  і інклюзивності,  універсального  дизайну, дослідження  шляху користувача  об’єкта фізичного  оточення | 1.2.1. Проведення для проектувальників, підрядників та експертів навчальних семінарів та тренінгів щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | Інформацію про проведення не менше п’яти навчальних семінарів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації заклади вищої освіти, які готують фахівців у сфері  містобудування (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”* | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення  розроблення місцевих  програм розвитку, які  передбачають зміну  просторів згідно з  вимогами до  безбар’єрності  (реконструкція,  капітальний, поточний  ремонт, розумне  пристосування) | 1.3.1. Визначення переліку наявних  об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | Створено електронну  базу результатів  моніторингу та  забезпечено вільний  доступ до неї на  офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації,  органи місцевого  самоврядування (за  згодою),  військові  адміністрації  населених пунктів  (за згодою) |  | |
| 1.3.2. Проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих  програмних та стратегічних документів | Щоквартальний звіт про результати проведення інформаційних кампаній оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.3.3. Залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг | Звіт про залучення  представників органів  місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського  суспільства i бізнес-  спільнот до формування та реалізації політики з  розвитку безбар’єрного  середовища та послуг оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент економічно розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою),  військові адміністрації  населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.4. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з  питань фізичної доступності і  безбар’єрності | 1.4.1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | Інформацію щодо проведення не менше п’яти заходів щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації,  органи місцевого  самоврядування (за згодою), військові  адміністрації  населених пунктів  (за згодою) |  | |
| 1.4.2. Забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | Щоквартальний звіту про результати проведення навчання для працівників органів  Місцевого самоврядування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації,  регіональні центри  підвищення кваліфікації (за згодою) |  | |
| 1.5. Розроблення та  впровадження окремої програми з адаптації  об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1.5.1. Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Результати оцінки  потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого  самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації  населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.2. Забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | Щоквартальний звіт про  облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для  маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та  підготовлено рекомендації щодо облаштування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні адміністрації, органи місцевого  самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації  населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.3. Проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення  доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного  транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | Звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого  самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації  населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.4. Проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Щоквартальний звіт про  Проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або  Підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного  зв’язку) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого  самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації  населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.5. Забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Пристосовано  головних входів та приміщень не менше 50 відсотків адміністративних  будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого  самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації  населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.6. Встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях центральних органів  виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг | Завершено виконання робіт та підготовлено  звіт про результати  виконання будівельних/  ремонтних робіт (з фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.7. Забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх  приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання  робіт та підготовлено  звіт про встановлення  пандусів та поручнів,  інших елементів забезпечення доступності (з  фотографіями) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департатамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.8. Облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення | Завершено виконання  робіт та підготовлено  звіт про результати  виконання будівельних/  ремонтних робіт з  облаштування/  модернізації закладів системи соціального захисту, що  відповідають критеріям фізичної безбар’єрності  (з фотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент соціальної політки облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою), заклади системи соціального захисту населення (за згодою) |  | |
| 1.5.9. Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання  робіт та забезпечено підготовку щокварталу  звіту про забезпечення безперешкодного  доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою), заклади культури та мистецтва обласного підпорядкування (за згодою) |  | |
| 1.5.10. Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та  клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання  робіт та забезпечено  підготовку щокварталу  звіту про результати забезпечення  безперешкодного  доступу до приміщень  бібліотек та клубних закладів (з кількісними  показниками та  фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою), заклади культури та мистецтва обласного підпорядкування (за згодою) |  | |
| 1.5.11. Cтворення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Внесено не менше 90 відсотків закладів культури до інтерактивної карти доступності таких закладів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.5.12. Забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про  результати здійснення  заходів з поширення  інтерактивної карти оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.5.13. Забезпечення доступності  мистецьких шкіл для осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення | Забезпечено  доступність не менше 90 відсотків  мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних  груп населення | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.14. Забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено  доступність не менше 90 відсотків  молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного  оточення | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.15. Проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування | Щоквартальний звіт щодо зведених модульних будинків та/або об лаштованого тимчасового житла для мало мобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України  (з фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.16. Висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Щоквартальний звіт щодо доступних закладів, призначених для проживання (тимчасового  проживання) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, із зазначенням  комунікаційних заходів (з фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.5.17. Облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Звіт щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з  фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за  згодою), військові  адміністрації населених пунктів (за  згодою) |  | |
| 1.5.18. Створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для  таких груп захисних споруд цивільного захисту | Підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.5.19. Забезпечення можливості безбар’єрної участі громадян у  рекреаційно-туристичній діяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей | Щорічний звіт про виконання будівельних/ремонтних  робіт і облаштування  вхідних груп, будівель та інших об’єктів  інфраструктури, які використовуються установами природно- заповідного фонду для  провадження рекреаційної діяльності, а також іншими  землевласниками  (землекористувачами)  та суб’єктами рекреаційної діяльності, які провадять рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Рівненський природний заповідник (за згодою), національний природний парк ,,Дермансько-Острозький” (за згодою), Нобельський національний природний парк ,,Пуща Радзівіла” (за згодою), | За підтримки гранту ЄС в межах Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 | |
| 1.5.20. Проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про результати проведення інформаційної кампанії оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.5.21. Оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного  простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і  здоров’я людей) | Оприлюднено на  офіційному вебсайті  (іншому офіційному  онлайн-ресурсі)  інформацію про  здійснення заходів з  реалізації Національної  стратегії в частині  фізичної доступності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.5.22. Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | Звіт про результати виконання робіт (з фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.5.23. Облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про стан облаштування приміщень закладів  дошкільної і загальної  середньої освіти оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.5.24. Створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | Створено інтерактивну  карту | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  | |
| 1.5.25. Забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів освіти | Оприлюднено інтерактивну карту доступності закладів освіти на офіційних вебсайтах МОН, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.5.26. Проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | Звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.6. Розроблення та  затвердження  механізму підтримки запровадження зміни  просторів відповідно  до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та не фінансові інструменти | 1.6.1. Розгляд питання утворення фонду безбарʼєрності та надання пропозиції щодо його функціонування | Підготовлено пропозиції щодо утворення фонду безбарʼєрності | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.6.2.Визначення механізмів підтримки власників та управителів об’єктів у запровадженні зміни просторів відповідно до стандартів доступності, що включають фінансові та нефінансові  інструменти | Звіт щодо механізмів підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності  для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та не фінансові інструменти оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.05.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.6.3. Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку облаштування (перепланування, проведення ремонтних робіт) житла, в  якому проживають особи з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни,  діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової компенсації за самостійне облаштування житла для задоволення потреб таких осіб | Прийнято нормативно-  правовий акт | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики, департамент фінансів облдержадміністрації,департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.6.4. Здійснення заходів з оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету Міністрів  України щодо затвердження порядку облаштування (перепланування, проведення ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової  компенсації за самостійне облаштування житла для задоволення потреб таких осіб | Звіт щодо оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету Міністрів України оприлюднено на офіційному вебсайті  Мінрозвитку | 01.01.2026 | 25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.6.5. Розроблення альбому безбар’єрних рішень щодо облаштування житла для проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Розроблено альбом безбар’єрних рішень щодо облаштування житла для проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.6.6. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо застосування державного стандарту надання соціальної послуги з консультування щодо пристосування житла для проживання осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, ментальними та психічними порушеннями для задоволення потреб таких осіб | Методичні рекомендації затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.7. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1.7.1. Забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | Звіт про результати моніторингу та оцінки оприлюднено на офіційному вебсайті  Мінрозвитку | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.2. Відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Карту з результатами моніторингу та оцінки оприлюднено на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 | 25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.3. Проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про результати моніторингу щоквартально оприлюднено  на Національній вебплатформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.4. Оприлюднення на Національній вебплатформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах або спеціалізованих вебсторінках  центрів надання адміністративних послуг, офіційних вебсайтах органів, що утворили центри, інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | Оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.5. Проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про результати проведення оцінки щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.6. Проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної  медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-  поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з  медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | Звіт про результати проведення моніторингу/аудиту оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.7. Проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх  рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.8. Проведення аналізу інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Інформацію щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю оприлюднено на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.9. Проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно- комунікаційної системи  “Електронний реєстр спортивних споруд України” | Звіт сформовано за допомогою інформаційно- комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” | 01.01.2025 | 25.06.2025 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації ,органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.10. Проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | Звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.11. Проведення з органами місцевого самоврядування консультаційних заходів щодо співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Інформацію про проведення заходів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.12. Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | Звіт про результати  збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури з посиланням на офіційні  онлайн-ресурси щорічно оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.13. Оприлюднення на офіційному вебсайті МОН звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті МОН | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.7.14. Проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | Звіт про результати проведення оцінки оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.7.15. Забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | Звіт про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами  міжнародної технічної  допомоги щодо здійснення заходів що півроку орилюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527), районні державні адміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”* | | | | | | | |
| 1.8. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки  транспортної інфраструктури | 1.8.1. Проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | Звіт про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.8.2 Оприлюднення щопівроку результатів проведення моніторингу стану безбар’єрності транспорту та  об’єктів транспортної інфраструктури | Звіт про результати проведення моніторингу з посиланням на офіційні вебсайти  відповідальних органів та організацій оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.8.3. Підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Звіт щодо результатів проведення заходів із зазначенням кількості осіб, які залучені до підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | Західне міжрегіональне управління НАДС, департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.8.4. Проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Мінрозвитку від 24 липня 2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про  автомобільний транспорт” | Звіт щодо результатів проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.8.5. Здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання  вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіту про результати здійснення контролю і моніторингу щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.8.6. Запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами  конкурсного відбору строку | Звіт про здійснення контролю оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.8.7. Організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями  для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Мінрозвитку | Звіт про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчання  щодо організації та забезпечення фізичного  супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю щоквартально оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.8.8. Забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | Звіт про проведення  інформаційних заходів та роз’яснювальної роботи оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації, а також оприлюднено інформаційні матеріали  (відеоролики, статті, плакати тощо) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.9. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1.9.1. Проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент освіту і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.9.2. Проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з  інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент освіту і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.9.3. Придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Підготовлено звіт про результати проведення закупівель | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент освіту і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1.10.1. Проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | Звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10.2. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | Внесено зміни до Порядку проведення  конкурсу з перевезення  пасажирів на автобусному маршруті  загального користування, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від  3 грудня 2008 р. № 1081 | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10.3. Забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | Забезпечено пристосування не менше ніж 75 відсотків транспортних засобів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10.4. Забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних  засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Звіт про кількість транспортних засобів на маршрутах загального  користування пристосованих для  перевезення осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп  населення щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10.5. Організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури  публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | Звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського і міжміського транспорту оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10.6 Збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | Звіт щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.10.7. Забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | Звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1.11.1. Проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | Звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11.2. Включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | Прийнято програмні або інші документи з  відповідними заходами | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11.3. Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | Звіт про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної  інфраструктури щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11.4. Забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до  Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | Звіт про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11.5. Забезпечення дублювання підземних переходів наземними | Звіт про результати облаштування наземних переходів, що дублюють підземні, із зазначенням не менше  10 відсотків підземних  переходів, які продубльовано наземними (з фотографіями) щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11.6. Забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів  посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури  (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення) | Звіт про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.11.7. Підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних  станцій та проміжних пунктів зупинки | Підготовлено пропозиції | 01.01.2025 | 25.09.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.12. Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | 1.12.1. Розроблення програм підтримки розвитку доступного транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів для автомобільного, залізничного, електричного, підземного транспорту різних типів сполучення тощо | Розроблено програми підтримки розвитку доступної транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 1.12.2. Проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | Проведено не менше двох навчальних семінарів для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.13. Забезпечення унормування у механізмах проведення публічних закупівель транспортних засобів застосування вимог до безбар’єрності | 1.13.1. Проведення аналізу врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель | Розроблено аналітичну довідку щодо врахування стану доступності транспортних засобів  під час проведення  публічних закупівель | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 1.13.2. Проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного бюджету та приватних перевізників | Звіт про результати інформаційної кампанії оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль “Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”* | | | | | | | |
| 2.14. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 2.14.1. Оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади | Результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.14.2. Забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на 100 відсотках офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.14.3. 3абезпення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики | Звіт про результати забезпечення не менше 90 відсотків аудіоописів для відеоматеріалів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.14.4. Сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій | Звіт про субтитрування або переклад на жестову мову не менше 90 відсотків офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.15. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 2.15.1. Урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | Сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 2.15.2. Запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг | Укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше 50 відсотків консультацій і послуг | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.15.3. Забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування | Підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 2.15.4. Забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань | Підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями) | 01.01.2025 | 25.07.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.15.5. Впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.15.6. Поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | Звіт про результати поширення інформаційних матеріалів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.16. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | 2.16.1. Проведення моніторингу використання рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що  забезпечує доступність її сприйняття | Звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.16.2. Вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | Інформацію щодо проведення заходів оприлюднено на офіційному вебсайті | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2.17.1. Проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення тренінгів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою). |  | |
| 2.17.2. Проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення навчання не менше 500 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | 01.01.2025 | 25.12.2025 | західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.3. Розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | Видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, апарат облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.4. Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), всеукраїнські  асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.5. Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.6. Розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | Забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах | 01.07.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.7. Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.8. Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах,  ветеранських просторах | Підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.9. Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.10. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії | 01.01.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.11. Проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.17.12. Проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | Результати проведення національного тижня безбар’єрності оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.18. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого  віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 2.18.1. Розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах та в Інтернеті | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.18.2. Удосконалення форм та способів надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | Підготовлено інформаційну довідку про розроблені відповідні підходи | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 2.18.3. Розроблення чек-листів для проведення аналізу інформаційної доступності в приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційних матеріалів (брошур), інформації на стендах, моніторах, наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування та проведення відповідного аналізу | Підготовлено звіт щодо результатів проведення аналізу | 01.01.2025 | 25.05.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою), заклади культури та мистецтва  обласного підпорядкування (за згодою) |  | |
| 2.18.4. Надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору доступності для осіб з порушеннями зору | Підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | 01.01.2025 | 25.10.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”* | | | | | | | |
| 2.19. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа | 2.19.1. Проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній для представників медіа | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.20. Проведення моніторингу і оцінки наявних друкованих матеріалів та медіа- ресурсів щодо доступності наявної інформації для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2.20.1.Забезпечення координації роботи з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | Забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.21. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | 2.21.1. Проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | Підготовлено аналітичну довідку про результати проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 2.22.Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | 2.22.1. Проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”* | | | | | | | |
| 3.23. Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | 3.23.1. Проведення опитування щодо стану доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального  обслуговування | Підготовлено звіт про результати опитування | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea)облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграці**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)ї облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 3.24. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 3.24.1. Проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 3.24.2. Проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.24.3. Забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.24.4. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадмінстрації, районні державні адміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.24.5. Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.24.6. Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.24.7. Забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | Підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 3.25. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 3.25.1. Розроблення програми придбання обладнання для доступу малозабезпечених верств населення до послуг і навчання он-лайн | Розроблено програму | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.25.2. Забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | Сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.25.3. Ідентифікація центрів надання адміністративних послуг як об’єктів критичної інфраструктури | Затверджено перелік центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору  “Цифрові технології” | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.25.4. Здійснення категоризації центрів надання адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” | Підготовлено звіт щодо включення до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” центрів надання адміністративних послуг | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.25.5. Збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-  FI | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички”* | | | | | | | |
| 3.26. Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3.26.1. Розроблення та розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Підготовлено звіт про публікацію освітніх матеріалів на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти “Дія. Освіта” | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.26.2. Проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення інформаційних кампаній | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| *Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”* | | | | | | | |
| 3.27. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 3.27.1. Забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про результати співпраці | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 3.27.2. Проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.27.3. Проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.27.4. Проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | Підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.28. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно- комунікаційних систем та документів в електронній формі” | 3.28.1. Актуалізація сайтів обласних бібліотек та бібліотек м. Києва відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | Підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 3.29. Забезпечення сприяння уніфікації вебсайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | 3.29.1. Проведення перевірки вебсайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів обласним та  Київській міській держадміністраціям  (військовим адміністраціям) | Підготовлено звіт про результати проведення перевірки | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”* | | | | | | | |
| 4.30.Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4.30.1. Проведення комунікаційної кампанії для всіх суспільних груп з підвищення рівня обізнаності про права і можливості залучення громадськості до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності | Забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті МКСК або іншому офіційному ресурсі звіту про результати проведення комунікаційної кампанії | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.30.2.Проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | Підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | 01.04.2025 | 25.09.2025 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.30.3. Розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх МКСК | Розроблено комунікаційні плани | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.31. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп  4.32. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 4.31.1. Забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту звіту про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.31.2. Проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.31.3. Запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | Підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.31.4.Розроблення, затвердження та розповсюдження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування методичних рекомендацій щодо публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Затверджено методичні рекомендації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.32.1. Розроблення та затвердження положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу | Затверджено положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.32.2. Забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | Підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.32.3. Сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно дорадчих органів, громадських об’єднань | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.33. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 4.33.1. Визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | Визначено механізм залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.33.2. Забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.33.3. Здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | Підготовлено довідку про результати здійснення заходів з підтримки органів  самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.34. Забезпечення рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | 4.34.1 Проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | Рівненська обласна територіальна виборча комісія (за згодою), районні державні адміністрації |  | |
| 4.34.2. Проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | Підготовлено звіт про результати проведення аналізу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | Рівненська обласна територіальна виборча комісія (за згодою), районні державні адміністрації |  | |
| 4.34.3. Розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | Розроблено та схвалено рекомендації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Рівненська обласна територіальна виборча комісія (за згодою), районні державні адміністрації |  | |
| 4.35. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 4.35.1. Посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проектів безбар’єрності та забезпечення участі представників органів виконавчої влади відповідно до компетенції у заходах з безбарʼєрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства | Інформацію про результати взаємодії, зокрема участь представників органів виконавчої влади у заходах з безбарʼєрності оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації,[**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.35.2. Забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії і стратегій безбар’єрності органів місцевого самоврядування | Звіт про результати проведення заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.35.3. Визначення безбар’єрності одним з пріоритетних завдань для участі у конкурсі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка | Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту переліку інститутів громадянського суспільства — переможців конкурсу та оприлюднення інформації про результати реалізації проектів із зазначенням назви проекту, кількості залучених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, внутрішньо переміщених осіб | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.35.4. Сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності | Підготовлено довідку щодо створення нових ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.35.5. Здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | Звіт про участь інститутів громадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.35.6. Впровадження програми та розширення переліку інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на державному та місцевому рівні | Сформовано перелік розроблених інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на державному та місцевому рівні | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”* | | | | | | | |
| 4.36. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 4.36.1. Проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою). |  | |
| 4.36.2. Проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою). |  | |
| 4.36.3. Забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | Забезпечено підготовку щокварталу довідки щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.36.4. Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.36.5. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.36.6. Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.36.7. Забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.37. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 4.37.1 Розроблення проектів, спрямованих на розвиток соціальної згуртованості, за результатом дослідження кращих практик | Перелік проектів розроблено та оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.09.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.37.2. Забезпечення формування принципів соціальної згуртованості в територіальних громадах за результатами дослідження кращих практик (довіра, співпраця, відчуття справедливості, повага та прийняття один одного та правил громади) | Розроблено концепцію соціальної згуртованості в територіальних громадах | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.37.3. Проведення інформаційно- просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.37.4. Забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | Підготовлено довідку щодо проведення заходів із створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.37.5. Проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Забезпечено опублікування щокварталу на офіційному вебсайті  Мінмолодьспорту звіту про результати проведення заходів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.37.6. Сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | Підготовлено звіт про розвиток системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.37.7. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | Підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.37.8. Проведення заходів на державному та регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіа грамотності | Звіт щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) |  | |
| 4.38. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 4.38.1. Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.38.2. Запровадження експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.38.3. Забезпечення реалізації експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді (один фахівець на не більш як три особи з інвалідністю) | Звіт про результати реалізації експериментального проекту щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”* | | | | | | | |
| 4.39. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 4.39.1. Залучення організацій громадянського суспільства до проведення роз’яснювальної роботи з надання публічних послуг для всіх суспільних груп | Опубліковано щокварталу на офіційному вебсайті МКСК або іншому офіційному ресурсі інформацію про результати проведення конкурсів для організацій громадянського суспільства щодо проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.39.2. Розроблення ключових меседжів для кожної аудиторії з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали) | Розроблено та затверджено пропозиції щодо ключових меседжів для кожної аудиторії | 01.07.2025 | 25.09.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою). |  | |
| 4.39.3. Створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | Звіт про здійснення заходів щодо створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.39.4. Створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування | Звіт про здійснення заходів щодо створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.39.5. Забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | Звіт про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.39.6. Поширення серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | Підготовлено звіт про поширення методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.40. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 4.40.1. Проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.2. Сприяння підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації | Забезпечено підготовку щороку зведеної інформації про кількість підготовлених медіаторів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.3. Забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | Інформація про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.4. Визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.5. Забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | Звіт про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою), міжнародні  гуманітарні  організації (за згодою) |  | |
| 4.40.6. Забезпечення проведення  навчання (тренінгів, вебінарів)  для працівників державних та  комунальних закладів охорони  здоров’я щодо політики  безбар’єрності та  недискримінації осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведення  навчання медичних  працівників закладів  охорони здоров’я щодо  політики безбар’єрності  та недискримінації осіб  з інвалідністю та інших  маломобільних груп  населення | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою), міжнародні  гуманітарні  організації (за згодою) |  | |
| 4.40.7. Забезпечення проведення  навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення  положень Конвенції про права  осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Звіт про  результати проведення  навчання державних  службовців та  посадових осіб  місцевого  самоврядування щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | Західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.8. Проведення навчання для  працівників служб у справах  дітей, міської, районної у місті  ради, сільської, селищної ради,  центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | Звіт про  результати проведення  навчання для  працівників служб у  справах дітей органів  місцевого самоврядування,  центрів соціально- психологічної  реабілітації дітей щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.9. Залучення організацій  громадянського суспільства на  конкурсній основі до  проведення тренінгів, семінарів  та роз’яснювальної роботи з  питань надання та отримання  публічних послуг для всіх  суспільних груп | Звіт про результати проведеного конкурсу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації. органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.40.10. Проведення навчання для  працівників органів влади та органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | Звіт про результати проведення  відповідного навчання щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації |  | |
| 4.41. Розроблення і  впровадження системи  моніторингу та оцінки  доступності та  безбар’єрності  суспільно значущих  послуг та аналізу  якості їх надання для  різних суспільних груп | 4.41.1. Забезпечення адаптації інструментів для збору та аналізу даних (анкети, форми звітності, автоматизовані  системи) стосовно оцінки доступності суспільно значущих послуг | Сформовано перелік  адаптованих  інструментів збору та  аналізу даних | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.2. Проведення навчання для  відповідальних осіб щодо  використання нових  інструментів та методів  моніторингу та оцінки | Підготовлено звіт про  проведення навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.3. Залучення консультантів/експертів до проведення оцінки доступності та якості послуг | Звіт про результати проведеної оцінки доступності послуг оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.4.Визначення за результатами проведеної оцінки доступності послуг, основних бар’єрів, що заважають доступу до послуг для цільових груп Національної стратегії | Звіт про  перелік основних  бар’єрів для кожної  послуги, що заважають  доступу до послуг для  цільових груп  Національної стратегії оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.5. Розроблення системи моніторингу доступності послуг у відповідній сфері і  відповідних методичних рекомендацій | Розроблено систему  моніторингу  доступності послуг | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.6. Проведення моніторингу та оцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставі розроблених методичних рекомендацій у відповідній  сфері | Звіт про  результати моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.7. Забезпечення інформування  громадськості та заінтересованих сторін про результати моніторингу та  оцінки | Звіт про здійснення заходів з інформування  громадськості та  заінтересованих сторін  про результати  моніторингу та оцінки оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.41.8. Забезпечення координації з  партнерами з розвитку і проектами міжнародно-технічної допомоги щодо  здійснення заходів з питань суспільної та громадянської безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | Звіт про  результати співпраці з  партнерами з розвитку і  проектами міжнародної  технічної допомоги  щодо здійснення  визначених заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.42. Забезпечення  доступності послуг,  які надаються через мобільні застосунки та  онлайн-платформи,  для осіб з обмеженнями  повсякденного функціонування | 4.42.1. Забезпечення доступності інформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування та різними ступенями  обмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації | Звіт про результати проведених заходів із забезпечення доступності інформації оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.42.2. Забезпечення доступності інформації для осіб з різними  ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київської  міської держадміністрацій (військових адміністрацій) | Звіт про  результати  забезпечення  доступності інформації щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | апарат облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.Забезпечення  врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг  охорони здоров’я та  соціальних послуг в  умовах військових дій | 4.43.1. Забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | Звіт про  виконану роботу із  забезпечення  доступності медичних  послуг у сфері охорони  здоровʼя оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.2. Врахування прав та інтересів  осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення  у процесі вимушеної евакуації | Інструкцію із  забезпечення прав та  інтересів осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп  населення у процесі  вимушеної евакуації затверджено та  оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.3. Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового  перебування | Інструкцію із  забезпечення прав та  інтересів осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп  населення в місцях  тимчасового  перебування затверджено та  оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.4. Забезпечення організації надання соціальних послуг, альтернативних інституційному догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які  евакуюються із небезпечних регіонів України | Інструкцію щодо  надання соціальних  послуг особам  старшого віку, особам з інвалідністю, які  евакуюються із  небезпечних регіонів  України затверджено та  оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.5. Оновлення з урахуванням воєнного стану розділів регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення  надзвичайних ситуацій стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення | Оновлено з урахуванням воєнного  стану розділи регіональних та місцевих планів проведення евакуації  населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій  стосовно евакуації осіб  з інвалідністю, осіб  старшого віку та інших  маломобільних груп  населення | 01.04.2025 | 25.07.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні адміністрації |  | |
| 4.43.6. Забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про результати  забезпечення  візуального чи  тактильного оповіщення осіб з  порушеннями слуху  шляхом застосування  технічних чи інших  допоміжних засобів (з  фотографіями) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.7. Створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають)  особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних  життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх  будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо  забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту  об’єктів фонду  захисних споруд  цивільного захисту  надавачів соціальних  послуг, в яких постійно  або тимчасово  проживають  (перебувають) особи,  які належать до  вразливих груп  населення або  перебувають у  складних життєвих  обставинах, з урахуванням принципів  безбар’єрності (з  фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.8.Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів  безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного  законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту  об’єктів, в яких створені об’єкти фонду  захисних споруд  цивільного захисту з урахуванням потреб  осіб з інвалідністю, зокрема збільшено  фонд захисних споруд  цивільного захисту (з  фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.43.9. Проведення (за участю  громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в  разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного  захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Результати проведеного  моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”* | | | | | | | |
| 4.44.Забезпечення  залучення всіх  суспільних груп до  оздоровчої рухової  активності, зокрема  осіб з інвалідністю  та/або осіб з  обмеженнями повсякденного  функціонування, до  адаптивного спорту | 4.44.1. Проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів та  інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення та оприлюднення цієї інформації на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту (у рубриці “Безбар’єрність”) | Забезпечено підготовку  щороку звіту щодо  кількості об’єктів  спортивної  інфраструктури, що  відповідають вимогам  доступності, з  посиланням на офіційний вебсайт  Мінмолодьспорту | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.2. Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під  час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Інформації про  результати такої  взаємодії щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.3. Підготовка матеріалів для проведення інформаційно- просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення  захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Підготовлено  інформаційні матеріали  та подано МКСК | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.4. Проведення інформаційно- просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення  захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Інформацію про  проведені щоквартальні  заходи (зазначено  кількість учасників,  кількість проведених  заходів, типи та  тематику заходів, дати  проведення тощо) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.5. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті на противагу гендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про проведені заходи, спрямовані на розвиток  різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.44.6. Забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту  соціальної реклами (з  фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.7. Забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок — ветеранів війни) | Забезпечено щокварталу розміщення  інформації в соціальних  мережах про результати  проведення заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.8. Проведення фізкультурно-  оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів  війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Підготовлено звіт про  кількість проведених  заходів (зазначено  кількість учасників,  кількість проведених  заходів, типи та  тематику заходів, дати  проведення тощо) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.9. Проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведення  заходів з адаптивного  спорту (зазначено кількість учасників,  кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати  проведення тощо) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.10. Популяризація адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять  адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті та сторінках Інтернету  інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | Виготовлено  інформаційні  матеріали, розміщено на офіційному вебсайті  та сторінках Інтернету  інформаційні повідомлення, сюжети | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.44.11. Сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та  інвентарю для занять адаптивним спортом | Підготовлено звіт щодо  залучення міжнародної  технічної допомоги для  закупівлі спортивного  обладнання та  інвентарю для занять  адаптивним спортом  подано пропозиції  Мінекономіки щодо  залучення міжнародної  технічної допомоги для  закупівлі спортивного  обладнання та  інвентарю для занять  адаптивним спортом | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45. Забезпечення  надання психологічної  допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 4.45.1. Забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати надання  психологічної  допомоги | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.45.2. Забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в  кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог  законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу  пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Розміщено інформацію  про функціонування  центрів психічного  здоров’я в кластерних/надкластер-  них закладах охорони  здоров’я із дотриманням вимог  законодавства щодо  прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу  пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.3. Забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної  підтримки, забезпечення їх  координації | Оновлений перелік  суб’єктів, що надають  послуги з охорони  психічного здоров’я та  психосоціальної  підтримки щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,  [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.4. Забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду  мобільних мультидисциплінарних команд | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  діяльність мобільних  мультидисциплінарних  команд | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.5. Запровадження універсального скринінгу станів психічного здоровʼя ветеранів війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя | Розроблено та  затверджено  універсальний скринінг  станів психічного  здоровʼя ветеранів  війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.6. Визначення і забезпечення  необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну  допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема  дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | Підготовлено звіт про  надання кваліфікованої  психологічної  допомоги дітям, які  перебувають у  складних життєвих  обставинах, зокрема  дітям, які постраждали  внаслідок збройної  агресії проти України  та збройних конфліктів | 01.05.2025 | 25.11.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,  [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.7. Визначення серед психологів таких, які потребують підвищення  кваліфікації | Забезпечено підготовку  щороку звіту про проведення курсів  підвищення кваліфікації психологів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.8. Організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників  надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги  отримувачам соціальних  послуг | Звіт щодо  проведених тренінгів,  семінарів тощо для  соціальних працівників  з надання першої  психологічної  допомоги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.9. Поширення інструментів  самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ | Підготовлено звіт про  поширення інструментів  самооцінки психологічного стану  вагітними жінками та  батьками дітей раннього віку у закладах охорони  здоров’я, що надають  медичну допомогу  вагітним жінкам та  дітям раннього віку | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.45.10. Забезпечення проведення  інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів  отримання психологічної допомоги | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведення  кампанії | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, громадські  об’єднання та  іноземні неурядові  організації (за  згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46. Забезпечення  розвитку системи  надання послуг  раннього втручання в  кожній територіальній  громаді | 4.46.1. Створення та поширення  інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | Перелік розроблених  інформативних  матеріалів (буклети,  плакати, довідники) з  детальною інформацією  про те, що таке раннє  втручання і як  отримати доступ до  послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46.2. Розроблення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для  поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього  втручання | Забезпечено оприлюднення щороку  мультимедійного контенту (відео, аудіо,  анімації) для  поширення через різні  платформи (соціальні  мережі, YouTube,  вебінари) інформації  щодо послуг раннього  втручання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46.3. Налагодження взаємодії між  закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту,  громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати співпраці з  дитячими лікарями,  педіатрами, дитячими садками та школами  для поширення  інформації серед  батьків щодо послуг  раннього втручання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46.4. Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень,  щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та  інвалідизації дітей | Звіт про результати проведення  інформаційних заходів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,  [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46.5. Впровадження інструментів  раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або  ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а також поширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього та дошкільного віку | Видано спільний наказ  Мінсоцполітики, МОН,  МОЗ про впровадження  відповідних  інструментів, а також  програм підвищення  кваліфікації із  зазначеного питання  фахівців у сфері дошкільної освіти,  охорони здоров’я,  фахівців із соціальної  роботи | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.46.6. Впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом  перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | Видано наказ МОЗ про  здійснення домашніх  візитів надавачів  послуги раннього  втручання протягом  перших трьох років  життя дитини | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.46.7. Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України порядку надання послуги раннього втручання та  визначення механізмів її фінансування | Прийнято відповідний  нормативно-правовий  акт | 01.01.2025 | 25.09.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, громадські  об’єднання та  іноземні неурядові  організації (за  згодою) |  | |
| 4.46.8. Проведення навчання фахівців з оцінювання методології проведення оцінки ефективності надання послуги  раннього втручання, здійснення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Забезпечено підготовку  щороку звіту про результати проведення моніторингу | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46.9. Забезпечення визначення  щороку потреб населення  адміністративно-територіальної  одиниці в послузі раннього  втручання | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  результати оцінювання  потреб в послузі  раннього втручання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.46.10. Розроблення за результатами визначення потреб населення  адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням  потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Підготовлено звіт про  здійснення заходів  щодо функціонування  центрів (служб,  відділень) раннього  втручання на базі  діючої мережі закладів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47. Забезпечення  надання  реабілітаційних,  абілітаційних послуг,  педіатричної  реабілітації, зокрема за  місцем проживання в  територіальній громаді | 4.47.1. Розроблення акта Кабінету  Міністрів України щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії в рамках надання  послуг у сфері охорони здоров’я, послуг системи освіти та соціальних послуг,  удосконалення підходів до визначення потреб у таких послугах та механізмів  розвитку мережі їх надавачів відповідно до потреб та супровід осіб з метою координації надання послуг для досягнення інтегрованої допомоги | Прийнято акт Кабінету  Міністрів України | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.2. Забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень  життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання  реабілітаційної допомоги та абілітації) | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  проведення роботи із  впровадження  доказової реабілітації  та Міжнародної  класифікації  функціонування,  обмежень життєдіяльності та  здоров’я (клінічні  настанови, стандарти,  протоколи надання  реабілітаційної  допомоги та абілітації) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.3. Забезпечення проведення  моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих  закладах охорони здоров’я, зокрема із залученням організацій пацієнтів та  професійної спільноти фахівців з реабілітації | Забезпечено підготовку  щороку звіту про результати проведення  моніторингу | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.4. Посилення заходів з  моніторингу надання  реабілітаційної допомоги в  рамках програми медичних  гарантій з метою контролю за  якістю надання послуг та  ефективним використанням  коштів програми медичних  гарантій, зокрема із залученням  організацій пацієнтів та  професійної спільноти фахівців  з реабілітації | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  результати проведення  моніторингу | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.5. Забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання  вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та  профілактики хвороб МОЗ | Підготовлено звіт про  Кількість моніторингових візитів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.6. Формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних  послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги)  та забезпечення системи інтегрованої допомоги | Затверджено нові підходи до розвитку  реабілітаційних послуг  за місцем проживання/перебуван-  ня особи в рамках  розвитку амбулаторної  реабілітаційної  послуги/реабілітації у  громаді | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.7. Імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати імплементації  реабілітаційних інструментів  обстеження, запровадження  документування оцінки  функціонування та  якості надання  реабілітаційних послуг | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.8. Забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з  догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення,  профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  проведене навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.9. Забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з  реабілітації | Інформацію щодо  доступності послуги  для призначення/зміни/  підбору технічного  засобу мультидисциплінарною  реабілітаційною  командою/фахівцем з  реабілітації оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.10. Проведення просвітницької кампанії щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів війни, членів їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведеної  просвітницької кампанії | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.11. Формування мережі  надання реабілітаційної  допомоги дітям (на базі  спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної  допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  здійснені заходи із  розбудови мережі надання реабілітаційної  допомоги дітям | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.12. За підсумками 2025 року удосконалення пакетів програми медичних гарантій для відповідності їх потребам дітей, зокрема розмежування  стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги дітям віком до трьох років та уможливлення надання  реабілітаційної монопослуги | Підготовлено звіт про  результати  удосконалення реабілітаційних пакетів | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.13. Проведення оцінки наявності в Україні всіх професій для забезпечення  інтегрованої допомоги дітям (медичних послуг у сфері охорони здоров’я,  реабілітаційних послуг, освітніх послуг та соціальних послуг), визначення професій, яких не вистачає, та формування плану формування необхідних професій в Україні | Сформовано перелік  професій, необхідних  для забезпечення  інтегрованої допомоги  дітям, із визначенням  необхідної кількості  таких фахівців в розрізі  регіонів | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.14. Забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  здійснені заходи з розвитку послуги  реабілітації дітей віком  до трьох років з інформацією про кількість дітей, які отримали таку послугу | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.15. Оновлення положення про  здійснення катамнестичного спостереження за дітьми з груп  ризику розвитку хронічних  захворювань та/або затримки  розвитку впродовж перших трьох років життя, введення до складу фахівців з реабілітації | Затверджено оновлене  положення | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.47.16. Забезпечення створення та  функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я  кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування,  виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках  реабілітаційного маршруту | Підготовлено звіт про  створення та  функціонування в  реабілітаційних  відділеннях закладів  охорони здоров’я кабінетів асистивних  технологій для  здійснення підбору,  налаштування,  виготовлення та  навчання користуванню  допоміжними засобами  реабілітації, зокрема  проведення протезування пацієнтів  з ампутаціями у закладах охорони  здоров’я, визначених у  рамках реабілітаційного  маршруту (з фотографіями) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.17. Забезпечення координації та  доступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями  розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  кількість дітей з порушеннями розвитку,  які отримують  соціальні, освітні  послуги та послуги у  сфері охорони здоров’я  в територіальних  громадах | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.18. Забезпечення доступності  послуги реабілітаційної  допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту щодо  кількості осіб, які отримали послугу | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.19. Забезпечення надання  психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту щодо  кількості осіб, які  отримали допомогу | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.20. Забезпечення розвитку  програми місцевих стимулів  фахівців з психічного здоров’я | Інформацію про  розвиток програми  місцевих стимулів  фахівців з психічного  здоров’я щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.21. Забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | забезпечено  оприлюднення  щокварталу звіту щодо  кількості осіб, які  отримали послуги | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.22. Забезпечення доступності в  територіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання | Звіт щодо кількості осіб, які отримали послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.23. Забезпечення доступності  послуг денного догляду дітей з  інвалідністю | Звіт щодо  кількості осіб, які  отримали послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.24. Забезпечення доступності  послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | Звіт щодо  кількості осіб, які  отримали послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою), заклади системи соціального захисту населення (за згодою) |  | |
| 4.47.25. Забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання в центрах професійної технічної освіти | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту щодо  кількості осіб, які  отримали послуги | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.26. Забезпечення надання послуг інклюзивного навчання в закладах вищої освіти | Забезпечено підготовку  щороку звіту щодо  кількості осіб, які  отримали послуги | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.27. Забезпечення доступності  послуги “Муніципальна няня” | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту щодо  кількості осіб, які  отримали послугу | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою), заклади системи соціального захисту населення(за згодою) |  | |
| 4.47.28. Забезпечення доступності  послуг інклюзивного позашкільного навчання | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту щодо кількості осіб, які  отримали послуги | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.47.29. Забезпечення розвитку соціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому  направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій, які допомагають ветеранам  війни | Забезпечено підготовку  щороку оновленого  переліку соціально-  медичних послуг | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.47.30. Розроблення та пілотування моделі реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах | Підготовлено звіт щодо  розроблених моделей  реабілітації на базі  первинної медичної  допомоги громад для  покращення доступу  послуг у громадах  підготовлено звіт щодо  пілотування моделей  реабілітації на базі  первинної медичної  допомоги громад для  покращення доступу  послуг у громадах | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.48. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній  територіальній громаді | 4.48.1. Формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого  розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація  задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній  допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері  охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | Забезпечено підготовку  щороку звіту  формування мережі  паліативної медичної  допомоги | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.48.2. Надання спеціалізованої  паліативної допомоги за місцем  перебування пацієнтів | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  забезпечення надання  паліативної допомоги в  рамках програми  медичних гарантій за пакетом “Мобільна  паліативна медична  допомога дорослим і  дітям” | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат,зокрема осіб з інвалідністю”* | | | | | | | |
| 4.49. Забезпечення  перегляду наявних  процедур розгляду  справ та надання  допомоги  постраждалим від усіх  форм насильства з  метою приведення у  відповідність з  найкращими світовими  практиками та уникнення  ретравматизації | 4.49.1. Забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Забезпечено  щокварталу  оприлюднення  інформації щодо  розвитку системи надання соціальних  послуг | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.50. Реалізація програм  підтриманого  проживання осіб з  інвалідністю та людей  старшого віку, які  перебувають в  закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 4.50.1. Започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | Інформацію про проведення спільних заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.50.2. Надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку  надавачів соціальних послуг | Звіт про результати  розвитку надавачів  соціальних послуг  особам старшого віку щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.50.3. Створення мережі осель  підтриманого проживання | Інформацію про мережу осель підтриманого проживання щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.50.4. Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Звіт про  мережу надавачів  соціальних послуг для  осіб старшого віку в  громадах щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”* | | | | | | | |
| 4.51. Розвиток інституційної спроможності органів  місцевого самоврядування щодо  безбарʼєрності | 4.51.1. Визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах  відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | Прийнято рішення про  призначення відповідальної особи | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.2. Проведення тренінгів для  відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності щодо проведення аналізу  доступності територіальної громади за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського  суспільства | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведених  тренінгів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, західне міжрегіональне управління НАДС, районні державі адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.3. Проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням  організацій громадянського суспільства | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  результати аналізу  доступності громад | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.4. Визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбарʼєрності за результатами  аналізу територіальних громад  за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського  суспільства | Забезпечено підготовку  щороку переліку | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.5. Формування переліку партнерів з розвитку для проєктної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору | Сформовано перелік  партнерів з розвитку | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.6. Визначення обсягів та джерел фінансування на здійснення кожного заходу завдання 4.51 цього плану  заходів | Забезпечено  формування щороку  бюджету на здійснення  заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | всі структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.7. Утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | Прийнято рішення  місцевих рад про  утворення Ради  безбар’єрності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.8. Забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | Підготовлено звіт про  кількість проведених  відкритих засідань Ради  безбар’єрності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.9. Висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | Оприлюднено  інформацію на  офіційних вебсайтах  про результати засідань  місцевих рад  безбар’єрності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.51.10. Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про  створення безбар’єрного простору) | Затверджено обласні і  місцеві плани заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.52. Забезпечення щоквартального навчання та підвищення  кваліфікації представників органів  місцевого самоврядування щодо  безбарʼєрності просторів і транспорту,  безбар’єрності товарів  і їх закупівлі, безбар’єрності  інформації і  безбар’єрності послуг | 4.52.1. Проведення навчання з  питань безбар’єрності для представників органів місцевого самоврядування | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про кількість проведених  навчальних заходів та кількість учасників | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, обласна рада (за  згодою) |  | |
| 4.52.2. Забезпечення розроблення та  реалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  кількість проведених  навчальних заходів та  кількість учасників | 01.01.2025 | 25.12.2025 | західне міжрегіональне управління НАДС, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 4.53. Забезпечення  розвитку спільноти  представників органів  місцевого  самоврядування з  питань безбарʼєрності | 4.53.1. Запровадження системи рейтингів щодо розвитку спільноти представників  органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | Розроблено та  затверджено систему  рейтингів з питань  безбар’єрності для  органів місцевого  самоврядування | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.53.2. Створення мережі спільноти  представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведених  спільних заходів  представників органів  місцевого  самоврядування з  питань безбарʼєрності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.53.3. Забезпечення підтримки обміну досвідом спільноти представників органів місцевого самоврядування з  питань безбарʼєрності | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту щодо  обміну досвідом між  спільнотами  представників органів  місцевого  самоврядування з  питань безбарʼєрності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.53.4. Забезпечення координації  діяльності спільноти представників органів місцевого самоврядування з  питань безбарʼєрності | Графік  спільних заходів спільноти представників органів  місцевого самоврядування з  питань безбарʼєрності | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.54. Розвиток взаємодії  територіальних громад  щодо поширення  безбар’єрних практик і  рішень | 4.54.1. Забезпечення розвитку  регіональної агломерації з питань розбудови безбар’єрного простору  шляхом утворення координаційного регіонального комітету | Прийнято рішення про  утворення  координаційного  регіонального комітету | 01.01.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.54.2. Створення платформи для обміну досвідом у громадах та між громадами в рамках безбарʼєрних практик і рішень | Забезпечено проведення  щорічного форуму  обміну досвідом у  громадах та між  громадами в рамках  безбарʼєрних практик і  рішень | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.54.3. Підписання договорів про регіональне співробітництво в рамках безбарʼєрних практик і рішень | Інформацію про  кількість підписаних  договорів про  регіональне  співробітництво в  рамках безбарʼєрних  практик і рішень оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.53.4. Створення рейтингу громад,  дружніх до ветеранів війни | Рейтинг громад,  дружніх до ветеранів  війни щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| 4.55. Участь жителів у  плануванні та  розподілі коштів  місцевого бюджету з  урахуванням потреб  маломобільних груп | 4.55.1. Визначення потреб маломобільних груп населення | Підготовлено звіт про  визначення потреб | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.55.2. Забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | Проекти місцевих бюджетів з урахуванням потреб  маломобільних груп  населення | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.55.3. Проведення моніторингу використання коштів місцевих  бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів  громадянського суспільства | Звіт про результати моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.55.4. Здійснення заходів щодо  соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які  терміни використовувати, як комунікувати) | Звіт про  результати здійснених  заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.56. Підвищення  обізнаності органів  державної влади та  органів місцевого  самоврядування,  бізнес-спільнот,  інститутів  громадянського  суспільства про  потреби та інтереси  маломобільних груп,  механізми та  інструменти  громадської участі | 4.56.1. Забезпечення навчання  представників органів  державної влади, органів  місцевого самоврядування,  публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з  питань соціальної інклюзії та  механізмів її побудови для громад | забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  результати проведеного  навчання | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.56.2. Запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та  маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології,  доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | Забезпечено підготовку  щокварталу звіту про  здійснені заходи щодо  обізнаності фізичних та  юридичних осіб з  питань прав осіб з  інвалідністю та  маломобільних груп  населення (створення  умов для життя осіб з  інвалідністю на рівні з  іншими громадянами,  коректність термінології, доведення  до громадян та бізнесу  прав осіб з інвалідністю) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 4.56.3. Проведення зустрічі для  громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу  для обговорення потреб осіб з інвалідністю | Підготовлено звіт щодо  проведених зустрічей  для громадськості з  представниками  Кабінету Міністрів  України та бізнесу для обговорення потреб  осіб з інвалідністю | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”* | | | | | | | |
| 5.57. Забезпечення  підготовки кадрів у  сфері інклюзивної  освіти | 5.57.1. Забезпечення обов’язкового проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів вищої освіти з надання першої  медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) | Забезпечено підготовку  щороку довідки про  кількість працівників,  які пройшли навчання з  надання першої  медичної допомоги  здобувачам освіти з  особливими освітніми  потребами (зокрема з  епілепсією) | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, заклади вищої освіти  (за згодою) |  | |
| 5.58. Впровадження  системи інформування  реалізації освітніх прав  здобувачів освіти з  особливими освітніми  потребами | 5.58.1. Проведення інформаційно-  освітньої кампанії для  зменшення стигматизації  здобувачам освіти з  особливими освітніми  потребами у закладах вищої  освіти та громаді, підвищення  рівня прийняття здобувачів  освіти з особливими освітніми  потребами у громаді  (розроблення методичних  рекомендацій для громад) | Проведено  інформаційно-освітню  кампанію | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 5.58.2. Проведення медіа-заходів на  державному та регіональному  рівні для розповсюдження  кращих практик надання  освітніх послуг для здобувачів  освіти з особливими освітніми  потребами | Проведено не менше  ніж 10 медіа-заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.58.3. Забезпечення консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування щодо надання  якісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики) | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  результати  консультаційної  підтримки працівників  органів виконавчої  влади та органів  місцевого  самоврядування | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 5.58.4. Запровадження регулярних громадських обговорень з питань інклюзії з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищення  суспільного рівня розуміння і  прийняття | Сформовано перелік  питань проведених  громадських  обговорень | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 5.59. Забезпечення  можливості здобуття  дітьми з особливими  освітніми потребами  професійної  (професійно-технічної)  та/або вищої освіти | 5.59.1. Розроблення методичних  рекомендацій щодо адаптації  освітньо-професійних програм  закладів професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти з  особливими освітніми потребами | Розроблено методичні  рекомендації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,  районні державні адміністрації |  | |
| 5.59.2. Створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для  здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями,  здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і  опанування | Інформацію про перелік  демонстраційних  центрів професій для  здобувачів освіти з  особливими освітніми  потребами оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.59.3. Проведення аналізу щодо  отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з  метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  проведення аналізу та  вжиті заходи | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.59.4. Створення умов у мережі  центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | Підготовлено звіт про  реалізацію проєкту із  створення мережі  центрів професійної (професійно-технічної)  освіти | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.60. Забезпечення  розвитку екосистеми  підтримки  інклюзивного навчання  на всіх рівнях | 5.60.1. Сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  результати роботи  інклюзивно-ресурсних  центрів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.60.2. Забезпечення координації з  проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбарʼєрності в рамках цього  плану заходів | Забезпечено підготовку  щопівроку звіту про  результати співпраці з  партнерами з розвитку  та проектами  міжнародної технічної  допомоги щодо  здійснення зазначених  заходів | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 5.60.3. Опрацювання питання щодо  розроблення програми забезпечення айтрекерами або інфрачервоними камерами із необхідним програмним  забезпеченням здобувачів загальної середньої та вищої освіти з порушеннями зору | Затверджено  рекомендації щодо  програми забезпечення  айтрекерами або  інфрачервоними  камерами із необхідним  програмним  забезпеченням  здобувачів загальної середньої та вищої  освіти з порушеннями  зору | 01.04.2025 | 25.09.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”* | | | | | | | |
| 5.61. Забезпечення  підготовки кадрів відповідно до переліку  професій, необхідних  для розбудови безбарʼєрного простору | 5.61.1. Проведення навчання  працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | Затверджено програму  навчання основам  цифрової грамотності  підготовлено звіт про  проходження навчання основам цифрової  грамотності  працівниками закладів  дошкільної та шкільної  освіти | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.62. Забезпечення  інфраструктурної  доступності закладів  вищої, професійної  (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 5.62.1. Визначення переліку додаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю | Визначено перелік  додаткових послуг для  здобувачів освіти з  особливими освітніми  потребами, зокрема  осіб з інвалідністю | 01.01.2025 | 25.09.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.62.2. Проведення моніторингу та  оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і  приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Підготовлено звіт про  результати щорічного  моніторингу та оцінки  доступності закладів  вищої, професійної  (професійно-технічної),  фахової передвищої  освіти | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.62.3. Розроблення програми для забезпечення безбарʼєрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Визначено щорічний  перелік розроблених  програм для забезпечення  безбарʼєрної  інфраструктури  закладів вищої, професійної  (професійно-технічної),  фахової передвищої  освіти | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.62.4. Забезпечення проведення  щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної),  фахової передвищої освіти | Підготовлено звіт про  результати щорічної  оцінки впровадження  програм щодо забезпечення  безбарʼєрної інфраструктури | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.62.5. Утворення фондів доступності в закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Затверджено положення  про утворення фондів  доступності в закладах  вищої, професійної  (професійно-технічної), фахової передвищої  освіти | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.63. Забезпечення  проведення постійного  моніторингу і адаптації  можливостей освіти  для дорослих протягом  життя | 5.63.1. Здійснення обміну міжнародним досвідом в галузі освіти дорослих протягом життя | Підготовлено звіт про  результати обміну  міжнародним досвідом  в галузі освіти  дорослих протягом  життя | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.63.2. Здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів  освіти з особливими освітніми  потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | Інформацію про  здійснені заходи оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| 5.63.3. Забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які  перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах  постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і  морських умовах праці і життя  тощо | Підготовлено звіт про  забезпечення  освітнього розвитку і  вдосконалення освіти  дорослих, які  перебувають в  лікувально-  реабілітаційних закладах постійного  утримання, установах  виконання покарань,  військових частинах,  монастирях, гірських і  морських умовах праці  і життя тощо | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | |
| *Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”* | | | | | | | |
| 5.64. Здійснення  перегляду питань  нормативно-правового  забезпечення та в разі  необхідності внесення  змін з урахуванням  інтересів осіб з  інвалідністю та  особливими освітніми  потребами | 5.64.1. Забезпечення конфіденційності  та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | Затверджено методичні  рекомендації щодо  способів фільтрації  контенту та безпеки  дітей в Інтернеті | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль “Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості”* | | | | | | | |
| 6.65. Забезпечення  проведення для  підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потреб  суспільних груп, що  потребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі, віком до 30 років та старше  50 років, внутрішньо  переміщених осіб,  ветеранів війни, осіб з  інвалідністю, з обмеженнями  повсякденного  функціонування), в рамках яких буде  забезпечено навчання  ключовим підприємницьким навичкам, зокрема  соціальним (фінансова  грамотність, цифрова  грамотність тощо), і  організовано бізнес за  підтримки менторів | 6.65.1. Утворення нових центрів  підтримки підприємництва в регіонах, де таких центрів недостатньо або немає | Забезпечено підготовку  щороку переліку  новоутворених офісів  та хабів у регіонах | 01.01.2025  01.01.2026 | 25.12.2025  25.12.2026 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | |
| 6.65 Забезпечення  доступу до фінансів  суспільних груп, що  потребують здійснення  додаткових заходів із  забезпечення інклюзії шляхом створення  програм підтримки | 6.65.1. Забезпечення координації з  проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань економічної безбарʼєрності в  рамках цього плану заходів | Забезпечено підготовку  щопівроку звіту про  результати співпраці з  проектами міжнародної  технічної допомоги  щодо здійснення  визначених заходів | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | |
| *Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи”* | | | | | | | |
| 6.66. Розроблення та  впровадження  програми з підтримки  працевлаштування для  жінок, молоді, осіб  старшого віку та  ветеранів війни | 6.66.1. Відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого  самоврядування | Забезпечено здійснення  звіту про облаштування  дитячих кімнат (з  фотографіями) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |
| 6.66.2. Здійснення заходів,  спрямованих на покращення  навичок молоді, необхідних  для пошуку роботи та  успішного працевлаштування  та соціального підприємництва | Забезпечено підготовку  щороку звіту про  результати здійснення  заходів з публікацією  інформації про заходи  на офіційному вебсайті  Державної служби  зайнятості | 01.01.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), військові адміністрації населених пунктів (за згодою) |  | |