## додаток 1
| 2. Додаток 1 до Програми інформатизації Рівненської області на 2024 - 2026 роки викласти у такій редакції: | [7 empty] | Додаток
до розпорядженн голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 30.05.2025 № 307
Назва завдання | Назва проєкту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати
[5 empty] | Всього | 2024 | 2025 | 2026
Пріоритетний напрям 1. Організаційне та методичне забезпечення інформатизації в області
1.1. Нормативно-правове забезпечення впровадження заходів Програми | 1.1.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації області | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | не потребує фінансування |  |  |  | Нормативно-правове забезпечення впровадження заходів Програми в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проведено оцінку ефективності реалізації завдань Програми. Підвищено ефективність використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій
обласний бюджет
інші джерела
| 1.1.2. Надання методичної допомоги під час формування програм, проєктів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування Рівненської області | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | не потребує фінансування |  |  |  | Надано методичну допомогу під час формування програм, проєктів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування Рівненської області
обласний бюджет
інші джерела
| 1.1.3. Проведення заходів для представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | не потребує фінансування |  |  |  | Сформовано регіональну політику на розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства. Проведено 6 семінарів, тренінгів щодо питань впровадження новітніх ІТ- та цифрових технологій в діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
обласний бюджет
інші джерела
1.2. Співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфері розвитку та покращення інформатизації області | 1.2.1.Сприяння реалізації спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток інформатизації області, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, Рівненська обласна рада, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети |  |  |  | Створено умови для залучення коштів державних та міжнародних організацій для реалізації заходів інформатизації області
обласний бюджет
інші джерела
Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0
Пріоритетний напрям 2. Інформатизація сфери публічних послуг, е-урядування та е-демократії
2.1. Розбудова, модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг та впровадження інформаційних систем для надання якісних адміністративних послуг | 2.1.1. Забезпечення розбудови мережі точок надання адміністративних послуг | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширено мережу точок надання адміністративних послуг у області та модернізовано наявні ЦНАП
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0 | В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети
| 2.1.2. Запровадження сервісу «Мобільний адміністратор» або «Мобільний центр» | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Центри надання адміністративних послуг області забезпечено пересувними віддаленими робочими місцями через сервіс Мобільний адміністратор або Мобільний центр відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 року № 588
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.1.3. Проведення вебінарів, тренінгів, інтенсивів для підвищення якості надання адміністративних послуг | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено проведення заходів (вебінарів, тренінгів, інтенстивів) для підвищення якості надання адміністративних послуг
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.1.4. Сприяння вільного доступу до мережі Інтернет для відвідувачів центрів надання адміністративних послуг | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет для відвідувачів у 100% центрів надання адміністративних послуг
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
2.2. Забезпечення надання публічних послуг в електронній формі | 2.2.1. Забезпечення розвитку надання муніципальних послуг, запровадження сучасних форм їх надання | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2025 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено оцінку можливості реінжинірингу послуг та переведення їх у електронний вигляд, в рамках власних повноважень, для підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
2.3. Розвиток технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | 2.3.1. Впровадження та розвиток інструментів електронної демократії | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено можливість для громадян області участі у процесах прийняття та оцінювання управлінських рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 64 територіальних громадах
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.3.2. Впровадження та розвиток системи електронного документообігу |  | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 200 | 200 | 0 | 0 | Забезпечено ефективне впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у місцевих органах виконавчої влади
|  | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, комунальний заклад «Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр» Рівненської обласної ради |  | обласний бюджет | 200 | 200
|  |  |  | інші джерела | 0
2.3. Розвиток технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | 2.3.3 Масштабування системи електронного документообігу на структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 310 | 100 | 100 | 110 | Забезпечено автоматизацію та оптимізацію процесів діловодства у Рівненській обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах
|  |  |  | обласний бюджет | 310 | 100 | 100 | 110
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.3.4. Проведення навчання для працівників Рівненської обласної державної адміністрації у системі електронного документообігу | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 | Загальний обсяг, у тому числі: | 100 | 100 | 0 | 0 | Проведено начання для працівників Рівненської обласної державної адміністрації у системі електронного документообігу
|  |  |  | обласний бюджет | 100 | 100
|  |  |  | інші джерела | 0
2.4. Розвиток політики відкритих даних. Забезпечення оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних вебсайтах та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних | 2.4.1. Проведення інформаційного аудиту публічної інформації у Рівненській обласній державній (військовій) адміністрації та за результатами приведення у відповідність наборів даних, оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено інформаційний аудит публічної інформації у Рівненській обласній державній (військовій) адміністрації та за результатами - приведення у відповідність наборів даних, оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.4.2. Організація оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у відкритому та машиночитаному форматі | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Організовано оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у відкритому та машиночитаному форматі
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.4.3. Впровадження порталу відкритих даних обласного рівня та наповнення його наборами відкритих даних | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 120 | 60 | 30 | 30 | Впроваджено портал відкритих даних обласного рівня та організовано його наповнення відповідними наборами даних
|  |  |  | обласний бюджет | 120 | 60 | 30 | 30
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.4.4. Проведення постійного моніторингу оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядниками інформації | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Обсяг та порядок оприлюднення публічної інформації чітко регламентовано, охоплено увесь спектр публічної інформації, визначеної актами законодавства, та орієнтовані на оприлюднення суспільно важливої інформації понад цей обсяг
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
2.5. Забезпечення розвитку офіційних порталів місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування | 2.5.1. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |  | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 166 | 36 | 82 | 48 | Забезпечення функціонування та розвиток офіційних вебсайтів обласної ради та органів виконавчої влади
|  | Рівненська обласна рада |  | обласний бюджет | 126 | 36 | 42 | 48
|  | Управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |  | 40 | 0 | 40 | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 2.5.2. Забезпечення цифрової безбар’єрності офіційних вебсайтів, реєстрів, інших ресурсів і електронних послуг, зокрема вебдоступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернізовано офіційні вебсайти державних органів влади для забезпечення цифрової безбар’єрності, зокрема вебдоступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення. Досягнення цілей Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 896 | 496 | 212 | 188
|  |  |  | обласний бюджет | 896 | 496 | 212 | 188
|  |  |  | інші джерела | 0
Пріоритетний напрям 3. Розбудова цифрової інфраструктури області
3.1. Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем | 3.1.1. Проведення аудиту програмно-апаратних комплексів, локальних мереж, інформаційно-комунікаційних систем структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання програмного забезпечення | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | не потребує фінансування |  |  |  | Проведено аудит програмно-апаратних комплексів, локальних мереж, інформаційно-комунікаційних систем структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання програмного забезпечення
обласний бюджет
інші джерела
| 3.1.2. Придбання та модернізація засобів інформатизації та мережевого обладнання |  | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 4031 | 1030 | 1758 | 1243 | Придбано або отримано в натуральній формі та як гуманітарна, благодійна допомога сучасні автоматизовані системи одержання, оброблення та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади
|  | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація |  | обласний бюджет | 900 | 300 | 300 | 300
|  | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації |  |  | 170 | 50 | 50 | 70
|  | Державний архів Рівненської області |  |  | 130 | 50 | 40 | 40
|  | Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації |  |  | 50 | 50 | 0 | 0
|  | Управління інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації |  |  | 175 | 25 | 100 | 50
|  | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації |  |  | 78 | 25 | 26 | 27
|  | Управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |  | 175 | 25 | 100 | 50
3.1. Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем | 3.1.2. Придбання та модернізація засобів інформатизації та мережевого обладнання | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | обласний бюджет | 461 | 75 | 250 | 136 | Придбано або отримано в натуральній формі та як гуманітарна, благодійна допомога сучасні автоматизовані системи одержання, оброблення та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади
|  | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації |  |  | 270 | 150 | 70 | 50
|  | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації |  |  | 300 | 100 | 100 | 100
|  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації |  |  | 11 | 0 | 11 | 0
|  | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації |  |  | 160 | 0 | 80 | 80
|  | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення обласної державної адміністрації |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управління культури і туризму обласної державної адміністрації |  |  | 200 | 0 | 100 | 100
|  | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної адміністрації |  |  | 190 | 0 | 100 | 90
|  | Відділ внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації |  |  | 23 | 0 | 23 | 0
|  | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |  |  | 20 | 0 | 20 | 0
|  | Управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |  | 216 | 0 | 216 | 0
|  | Рівненська обласна рада |  |  | 250 | 0 | 100 | 150
3.1. Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем | 3.1.2. Придбання та модернізація засобів інформатизації та мережевого обладнання | Головне управління Державної податкової служби у Рівненській області | 2024 - 2026 | обласний бюджет | 100 | 100 | 0 | 0 | Придбано або отримано в натуральній формі та як гуманітарна, благодійна допомога сучасні автоматизовані системи одержання, оброблення та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади
|  | Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області |  |  | 152 | 80 | 72 | 0
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Оновлення серверного обладнання | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Придбано або отримано в натуральній формі та як гуманітарна, благодійна допомога серверне обладнання місцевих органів виконавчої влади
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.1.4. Оновлення ліцензії програмних продуктів |  | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 480 | 0 | 458 | 22 | Забезпечено оновлення ліцензії програмних продуктів
|  | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація |  | обласний бюджет | 300 | 0 | 300 | 0
|  | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації |  |  | 70 | 0 | 35 | 35
|  | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |  |  | 108 | 0 | 108 | 0
|  | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |  |  | 37 | 0 | 15 | 22
|  |  |  | інші джерела | 0
3.2. Створення та модернізація інформаційно-комунікаційних систем | 3.2.1. Модернізація системи відеотрансляції заходів у залі засідань обласної ради | Рівненська обласна рада | 2024 | Загальний обсяг, у тому числі: | 395 | 190 | 205 | 0 | Модернізовано аудіосистему в залі засідань обласної ради з метою покращення якості відеотрансляцій заходів
|  |  |  | обласний бюджет | 395 | 190 | 205
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.2.2. Організація облаштування відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях, приміщеннях державних органів, соціальних закладів та комунальних установ | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Організовано підключення в приміщеннях державних установ, соціальних та комунальних закладів, укриттях вільних Wi-Fi зон для зручного доступу до інтернету працівників та відвідувачів
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.2.3. Модернізація локальних мереж з метою збільшення пропускної спроможності каналу Інтернет-зв'язку до 1 Gb/s для органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів через захищений вузол зв'язку | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 90 | 90 | 0 | 0 | Забезпечено сучасний рівень швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування області. Здійснено підтримку безпеки інформаційних систем
|  |  |  | обласний бюджет | 90 | 90 | 0 | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
3.3. Адміністрування інформаційно-комунікаційних систем | 3.3.1. Підтримка безперебійного функціонування системи відеотрансляції заходів у залах засідань обласної ради | Рівненська обласна рада | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 39.6 | 12 | 13.2 | 14.4 | Здійснено технічне обслуговування компонентів системи відеотрансляції в залах засідань обласної ради
|  |  |  | обласний бюджет | 39.6 | 12 | 13.2 | 14.4
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.3.2. Підтримка безперебійного функціонування автоматизованої системи проведення сесій обласної ради «ОБЛРАДА» | Рівненська обласна рада | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 76.8 | 24 | 25.2 | 27.6 | Здійснено технічне забезпечення проведення пленарних засідань сесій обласної ради
|  |  |  | обласний бюджет | 76.8 | 24 | 25.2 | 27.6
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.3.3. Підтримка та технічне обслуговування корпоративних поштових сервісів. Підтримка безпеки корпоративних поштових сервісів | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 356 | 98 | 117 | 141 | Забезпечено користування корпоративними поштовими сервісами, підтримку, технічне обслуговування та безпеку
|  |  |  | обласний бюджет | 356 | 98 | 117 | 141
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.3.4. Підтримка та технічне обслуговування корпоративної телекомунікаційної мережі зв'язку | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 349 | 96 | 115 | 138 | Здійснено підтримку та технічне обслуговування корпоративної телекомунікаційної мережі зв'язку
|  |  |  | обласний бюджет | 349 | 96 | 115 | 138
|  |  |  | інші джерела | 0
3.3. Адміністрування інформаційно-комунікаційних систем | 3.3.5. Підтримка та технічне обслуговування серверної інфраструктури захищеного телекомунікаційного вузла. Підтримка безпеки інформаційних систем | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 319 | 88 | 105 | 126 | Забезпечено обслуговування серверної інфраструктури захищеного телекомунікаційного вузла
|  |  |  | обласний бюджет | 319 | 88 | 105 | 126
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.3.6. Підтримка та технічне обслуговування системи електронного документообігу | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 90 | 90 | 0 | 0 | Здійснено підтримку та технічне обслуговування існуючої системи електронного документообігу
|  |  |  | обласний бюджет | 90 | 90 | 0 | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.3.7. Підтримка, технічне обслуговування та адміністрування Реєстру перепусток на території Рівненської області та відповідних районів, де запроваджено комендантську годину | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 275 | 64 | 96 | 115 | Забезпечено підтримку, технічне обслуговування та адміністрування Реєстру перепусток на території Рівненської області та відповідних районів, де запроваджено комендантську годину
|  |  |  | обласний бюджет | 275 | 64 | 96 | 115
|  |  |  | інші джерела | 0
3.4. Організація підключення соціальних об’єктів регіону до широкосмугового інтернету | 3.4.1. Проведення оцінки стану покриття широкосмуговим інтернетом території області | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено оцінку стану покриття широкосмуговим інтернетом території області
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 3.4.2. Підключення 100 відсотків державних установ та соціальних закладів до широкосмугового доступу до мережі Інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Організовано підключення 100 відсотків державних установ та соціальних закладів до широкосмугового доступу до мережі Інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0 | В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети
3.5. Реалізація проєку єдиної системи інтернету речей | 3.5.1. Здійснення моніторингу реалізації проєкту єдиної системи інтернету речей | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено оцінку та дослідження потреби впровадження єдиної системи інтернету речей для оптимізації роботи державних органів та комунальних служб області
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 6536.4 | 1782 | 2892.4 | 1862
|  |  |  | обласний бюджет | 6536.4 | 1782 | 2892.4 | 1862
|  |  |  | інші джерела | 0
Пріоритетний напрям 4. Забезпечення галузевих цифрових трансформацій
4.1. Створення електронних архівів та регіональних дата-центрів, оцифрування реєстрів | 4.1.1. Створення, модернізація та системне адміністрування мережевого (NAS) сховища обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 445 | 300 | 65 | 80 | Створено мережеве сховище відцифрованих документів. Здійснено підтримку та технічне обслуговування мережевого сховища
|  |  |  | обласний бюджет | 445 | 300 | 65 | 80
|  |  |  | інші джерела | 0
| 4.1.2. Оцифрування архівних фондів області | Державний архів Рівненської області, районні державні (військові) адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Здійснено оцифрування реєстрів архівних підрозділів районних державних адміністрацій
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 4.1.3. Розвиток обласної платформи геоінформаційної системи «Аналітичний портал Рівненщини» | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 260 | 84 | 92 | 84 | Здійснено підтримку та технічне обслуговування інформаційної системи «Аналітичний портал Рівненщини»
|  |  |  | обласний бюджет | 260 | 84 | 92 | 84
|  |  |  | інші джерела | 0
4.2. Розвиток геоінформаційної системи містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 4.2.1. Створення та наповнення бази даних містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 545 | 220 | 150 | 175 | Здійснено формування існуючих матеріалів містобудівної документації, обробка матеріалів та приведення їх до формату каталогу бази даних, внесення матеріалів до реєстру та обліку містобудівної документації у складі містобудівного кадастру
|  |  |  | обласний бюджет | 545 | 220 | 150 | 175
|  |  |  | інші джерела | 0
| 4.2.2. Створення геопорталу містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | 2025 | Загальний обсяг, у тому числі: | 75 | 0 | 75 | 0 | Введено в експлуатацію геопортал містобудівного кадастру згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр»
|  |  |  | обласний бюджет | 75 | 0 | 75 | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
4.3. Впровадження цифрових сервісів у транспортній сфері | 4.3.1. Оцифрування сервісів у транспортній сфері Рівненської області | Управління інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Розгорнуто проєкт щодо оцифрування сервісів у транспортній сфері обласного рівня
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 1325 | 604 | 382 | 339
|  |  |  | обласний бюджет | 1325 | 604 | 382 | 339
|  |  |  | інші джерела | 0
Пріоритетний напрям 5. Організація захисту інформації, кіберзахисту, кібербезпеки та інформаційної безпеки в області
5.1. Організація виконання завдань Стратегії кібербезпеки України у Рівненській області | 5.1.1. Проведення «місяця кібербезпеки», інші заходи, що сприяють підвищенню рівня кібербезпеки та кібергігієни працівників Рівненської обласної державної (військової) адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій та органів місцевого самоврядування | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено «місяць кібербезпеки», інші заходи, що сприяють підвищенню рівня кібербезпеки та кібергігієни працівників Рівненської обласної державної (військової) адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій та органів місцевого самоврядування
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 5.1.2. Сприяння у навчанні культури безпекового поводження в кіберпросторі | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Організовано навчання культури безпекового поводження в кіберпросторі
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
5.2. Створення умов для розвитку інфраструктури кібербезпеки та кіберзахисту | 5.2.1. Проведення експертної діагностики стану кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Рівненської обласної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено експертну діагностику стану кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Рівненської обласної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
5.3. Створення комплексних систем захисту інформації на інформаційно-комунікаційні системи | 5.3.1. Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах |  | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 920 | 350 | 110 | 460 | Забезпечено інформаційну безпеку у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримано вимоги чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці. Здійснено обстеження об’єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах
|  | Рівненська обласна державна (військова) адміністрація |  | обласний бюджет | 650 | 300 | 0 | 350
|  | Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рівненська обласна рада |  |  | 170 | 50 | 60 | 60
|  | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації |  |  | 100 | 0 | 50 | 50
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0
Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 920 | 350 | 110 | 460
|  |  |  | обласний бюджет | 920 | 350 | 110 | 460
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0
Пріоритетний напрям 6. Підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян
6.1. Розвиток цифрових навичок публічних службовців | 6.1.1. Організація навчання та перепідготовки державних службовців та посадових осіб органів обласного та місцевого самоврядування у сфері цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії | Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищено рівень цифрової грамотності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Забезпечено навчальний процес, запроваджено систему контролю та аналізу рівня знань
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
6.2. Популяризація використання національної едьютейнмент платформи «Дія.Освіта» | 6.2.1. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації національної едьютейнмент платформи «Дія.Освіта» серед працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здобуття нових знань та підвищення рівня цифрової грамотності як інструменту самоосвіти | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено інформаційні кампанії щодо популяризації національної едьютейнмент платформи «Дія.Освіта» серед працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здобуття нових знань та підвищення рівня цифрової грамотності як інструменту самоосвіти
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
| 6.2.2. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації національної едьютейнмент платформи «Дія.Освіта» серед мешканців області для здобуття нових знань та підвищення рівня цифрової грамотності | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено інформаційні кампанії щодо популяризації національної едьютейнмент платформи «Дія.Освіта» серед мешканців області для здобуття нових знань та підвищення рівня цифрової грамотності
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
6.3. Реалізація проєктів з навчання та перекваліфікації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій | 6.3.1. Організація навчання для фахівців, які наповнюють вебсайти державних органів щодо цифрової безбарєрності | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | Організовано навчання для фахівців, які наповнюють вебсайти державних органів щодо цифрової безбарєрності
|  |  |  | обласний бюджет | 0
|  |  |  | інші джерела | 0
6.4. Розвиток мережі хабів цифрової освіти на базі бібліотек територіальних громад | 6.4.1. Сприяння розвитку освітнього проєкту Рівненської області «Цифра в кишені» | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 45 | 15 | 15 | 15 | Проведено інформаційну підтримку освітнього проєкту Рівненської області «Цифра в кишені» щодо підвищення рівня цифрової грамотності в територіальних громадах області
|  |  |  | обласний бюджет | 45 | 15 | 15 | 15
|  |  |  | інші джерела | 0
Всього за напрямом |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 45 | 15 | 15 | 15
|  |  |  | обласний бюджет | 45 | 15 | 15 | 15
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0
Всього за Програмою інформатизації |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 9722.4 | 3247 | 3611.4 | 2864
|  |  |  | обласний бюджет | 9722.4 | 3247 | 3611.4 | 2864
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0
»;