|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації - начальника Рівненської обласної військової адміністрації14.07.2025 № 414 |
|  |

**План заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в Рівненській області**

**Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Заходи | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації | Відповідальні за виконання | Міжнарод-на технічна допомога |
| дата початку | дата завершення |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль “Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності”* |
| 1. Визначення вимогдо безбарʼєрності вдержавнихбудівельних нормах таімплементаціяєвропейськихстандартів | 1) проведення разом із закладами вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | інформацію про проведені заходи щоквартально оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади вищої освіти, які готують фахівців у сферімістобудування (за згодою) |  |
| 2. Підвищеннякваліфікації фахівців(проєктувальників,експертів, замовників та виконавців) щодостандартів доступностіі інклюзивності,універсальногодизайну, дослідженняшляху користувачаоб’єкта фізичногооточення | 1) проведення для проєктувальників, підрядників та експертів навчальних семінарів та тренінгів щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | інформацію про проведення не менше п’яти навчальних семінарів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади вищої освіти, які готують фахівців у сферімістобудування (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”* |
| 3. Забезпеченнярозроблення місцевихпрограм розвитку, якіпередбачають змінупросторів згідно звимогами добезбар’єрності(реконструкція,капітальний, поточнийремонт, розумнепристосування) | 1) визначення переліку наявнихоб’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | створено електроннубазу результатівмоніторингу тазабезпечено вільнийдоступ до неї наофіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації,органи місцевогосамоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевихпрограмних та стратегічних документів | щоквартальний звіт про результати проведення інформаційних кампаній оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 3) залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг | звіт про залученняпредставників органівмісцевого самоврядування, а також інститутів громадянськогосуспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики зрозвитку безбар’єрногосередовища та послуг оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування зпитань фізичної доступності ібезбар’єрності | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | інформацію щодо проведення не менше п’яти заходів щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | щоквартальний звіт про результати проведення навчання для працівників органівмісцевого самоврядування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, регіональні центрипідвищення кваліфікації (за згодою) |  |
| 5. Розроблення тавпровадження окремої програми з адаптаціїоб’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності  | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | результати оцінкипотреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | щоквартальний звіт прооблаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність длямаломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), тапідготовлені рекомендації щодо їх облаштування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 3) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпеченнядоступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступноготранспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | звіт про результати проведення аналізу та внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 4) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | щоквартальний звіт пропроведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/абопідтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційногозв’язку) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,Головне управління ДСНС України у Рівненській області, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 5) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | пристосованоголовні входи та приміщення не менше 50 відсотків адміністративнихбудівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | місцеві органи виконавчої влади, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 6) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях центральних органіввиконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг | завершено виконання робіт та підготовленозвіт про результативиконання будівельних/ремонтних робіт (з фотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 7) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніхприміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | завершено виконанняробіт та підготовленозвіт про встановленняпандусів та поручнів,інших елементів забезпечення доступності (зфотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою)  |  |
| 8) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення | завершено виконанняробіт та підготовленозвіт про результативиконання будівельних/ремонтних робіт зоблаштування/модернізації закладів системи соціального захисту, щовідповідають критеріям фізичної безбар’єрності(з фотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент соціальної політки облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою), заклади системи соціального захисту населення (за згодою)  |  |
| 9) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | завершено виконанняробіт та забезпечено підготовку щокварталузвіту про забезпечення безперешкодногодоступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою), заклади культури та мистецтва обласного підпорядкування (за згодою)  |  |
| 10) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек таклубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | завершено виконанняробіт та забезпеченопідготовку щокварталузвіту про результати забезпеченнябезперешкодногодоступу до приміщеньбібліотек та клубних закладів (з кількіснимипоказниками тафотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою), заклади культури та мистецтва обласного підпорядкування (за згодою)  |  |
| 11) створення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | внесено не менше 90 відсотків закладів культури до інтерактивної карти доступності таких закладів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 12) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  | звіт прорезультати здійсненнязаходів з поширенняінтерактивної карти оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.01.2026 | 25.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 13) забезпечення доступностімистецьких шкіл для осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення | забезпеченодоступність не менше 90 відсотківмистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільнихгруп населення | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 14) забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпеченодоступність не менше 90 відсотківмолодіжних центрів або їх об’єктів фізичногооточення | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 15) проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування | щоквартальний звіт щодо зведених модульних будинків та/або облаштованого тимчасового житла для маломобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України(з фотографіями), оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою) |  |
| 16) висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення | щоквартальний звіт щодо доступних закладів, призначених для проживання (тимчасовогопроживання) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, із зазначеннямкомунікаційних заходів (з фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області (за згодою), [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 17) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | звіт щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (зфотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.09.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (зазгодою), Вараська міська військова адміністрація (зазгодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 18) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних длятаких груп захисних споруд цивільного захисту | підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 19) забезпечення можливості безбар’єрної участі громадян урекреаційно-туристичній діяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей | щорічний звіт про виконання будівельних/ремонтнихробіт і облаштуваннявхідних груп, будівель та інших об’єктівінфраструктури, які використовуються установами природно- заповідного фонду дляпровадження рекреаційної діяльності, а також іншимиземлевласниками(землекористувачами)та суб’єктами рекреаційної діяльності, які провадять рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Рівненський природний заповідник (за згодою), національний природний парк ,,Дермансько-Острозький” (за згодою), Нобельський національний природний парк (за згодою)  | за підтримки гранту ЄС в межах Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021–2027 |
| 20) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звіт про результати проведення інформаційної кампанії оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 21) оприлюднення на офіційному вебсайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрногопростору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366 (далі – Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя іздоров’я людей) | оприлюднено наофіційному вебсайті(іншому офіційномуонлайн-ресурсі)інформацію проздійснення заходів зреалізації Національноїстратегії в частиніфізичної доступності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 22) забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | звіт про результати виконання робіт (з фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 23) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звіт про стан облаштування приміщень закладівдошкільної і загальноїсередньої освіти оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.09.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 24) створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | створено інтерактивнукарту  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 25) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів освіти | оприлюднено інтерактивну карту доступності закладів освіти на офіційних вебсайтах МОН, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 26) проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6. Розроблення тазатвердженнямеханізму підтримки запровадження змінипросторів відповіднодо стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти | 1) розгляд питання утворення фонду безбарʼєрності та надання пропозиції щодо його функціонування | підготовлено пропозиції щодо утворення фонду безбарʼєрності | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) визначення механізмів підтримки власників та управителів об’єктів у запровадженні зміни просторів відповідно до стандартів доступності, що включають фінансові та нефінансовіінструменти | звіт щодо механізмів підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступностідля власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти, оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.05.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 3) розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку облаштування (перепланування, проведення ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової компенсації за самостійне облаштування житла для задоволення потреб таких осіб | прийнято нормативно-правовий акт | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації,департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) здійснення заходів з оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету МіністрівУкраїни щодо затвердження порядку облаштування (перепланування, проведення ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошовоїкомпенсації за самостійне облаштування житла для задоволення потреб таких осіб | звіт щодо оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету Міністрів України оприлюднено на офіційному вебсайтіМінрозвитку  | 01.01.2026 | 25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) розроблення альбому безбар’єрних рішень щодо облаштування житла для проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | розроблено альбом безбар’єрних рішень щодо облаштування житла для проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо застосування державного стандарту надання соціальної послуги з консультування щодо пристосування житла для проживання осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, ментальними та психічними порушеннями для задоволення потреб таких осіб | методичні рекомендації затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 7. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | звіт про результати моніторингу та оцінки оприлюднено на офіційному вебсайтіМінрозвитку | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | карту з результатами моніторингу та оцінки оприлюднено на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 | 25.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звіт про результати моніторингу щоквартально оприлюдненона Національній вебплатформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) оприлюднення на Національній вебплатформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах або спеціалізованих вебсторінкахцентрів надання адміністративних послуг, офіційних вебсайтах органів, що утворили центри, інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звіт про результати проведення оцінки щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 6) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | звіт про результати проведення моніторингу/аудиту оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 7) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіхрівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) проведення аналізу інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | інформацію щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю, оприлюднено на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 9) проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи“Електронний реєстр спортивних споруд України” | звіт сформовано за допомогою інформаційно- комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” | 01.01.2025 | 25.06.2025 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 10) проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 11) проведення з органами місцевого самоврядування консультаційних заходів щодо співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | інформацію про проведення заходів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 12) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | звіт про результатизбору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури з посиланням на офіційніонлайн-ресурси щорічно оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 13) оприлюднення на офіційному вебсайті МОН звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | звіт оприлюднено на офіційному вебсайті МОН | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 14) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | звіт про результати проведення оцінки оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 15) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | звіт про результати співпраці з партнерами з розвитку та проєктамиміжнародної технічноїдопомоги щодо здійснення заходів щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдерж­адміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації,органи місцевого самовря­дування (за згодою), Вараська міська військова адмініс­трація (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”* |
| 8. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінкитранспортної інфраструктури | 1) проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | звіт про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) оприлюднення щопівроку результатів проведення моніторингу стану безбар’єрності транспорту таоб’єктів транспортної інфраструктури | звіт про результати проведення моніторингу з посиланням на офіційні вебсайтивідповідальних органів та організацій оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 3) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | звіт щодо результатів проведення заходів із зазначенням кількості осіб, які залучені до підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності, оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | Західне міжрегіональне управління НАДС, департамент соціальної політики облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області (за згодою), управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Мінрозвитку від 24 липня 2024 року № 688, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2024 року за № 1320/42665, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” | звіт щодо результатів проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотриманнявимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звіт про результати здійснення контролю і моніторингу щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників – переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовамиконкурсного відбору строку | звіт про здійснення контролю оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, відділ державного нагляду (контролю) вРівненській областіДержавної службиУкраїни з безпеки натранспорті (за згодою), районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 7) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціямидля працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Мінрозвитку | звіт про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчаннящодо організації та забезпечення фізичногосупроводу і надання допомоги особам з інвалідністю, щоквартально оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), підрозділи АТ "Укрзалізниця" (за згодою) |  |
| 8) Забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | звіт про проведенняінформаційних заходів та роз’яснювальної роботи оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації, а також оприлюднено інформаційні матеріали(відеоролики, статті, плакати тощо) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації,управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації,районі державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), АТ "Укрзалізниця" (за згодою) |  |
| 9. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб зінвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | підготовлено звіт про результати проведення закупівель | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 10. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | звіт про результати проведення аналізу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | внесено зміни до Порядку проведенняконкурсу з перевезенняпасажирів на автобусному маршрутізагального користування, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від03 грудня 2008 року № 1081 | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | забезпечено пристосування не менше ніж 75 відсотків транспортних засобів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортнихзасобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  | звіт про кількість транспортних засобів на маршрутах загальногокористування, пристосованих дляперевезення осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних групнаселення, щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедурипублічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського і міжміського транспорту оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | звіт щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 7) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення, оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 11. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг  | звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | прийнято програмні або інші документи звідповідними заходами | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору)  | звіт про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідноїінфраструктури щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно доПравил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів Українивід 10 жовтня 2001 року № 1306 | звіт про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) забезпечення дублювання підземних переходів наземними | звіт про результати облаштування наземних переходів, що дублюють підземні, із зазначенням не менше10 відсотків підземнихпереходів, які продубльовано наземними (з фотографіями), щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктівпосадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури(залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення) | звіт про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), підрозділи АТ "Укрзалізниця" (за згодою) |  |
| 7) підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправнихстанцій та проміжних пунктів зупинки | підготовлено пропозиції | 01.07.2025 | 25.09.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 12. Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | 1) розроблення програм підтримки розвитку доступного транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів для автомобільного, залізничного, електричного, підземного транспорту різних типів сполучення тощо | розроблено програми підтримки розвитку доступної транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), підрозділи АТ "Укрзалізниця" (за згодою) |  |
| 2) проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | проведено не менше двох навчальних семінарів для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 13. Забезпечення унормування у механізмах проведення публічних закупівель транспортних засобів застосування вимог до безбар’єрності | 1) проведення аналізу врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель | розроблено аналітичну довідку щодо врахування стану доступності транспортних засобівпід час проведенняпублічних закупівель | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного бюджету та приватних перевізників | звіт про результати інформаційної кампанії оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль “Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”* |
| 14. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади | результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на 100 відсотках офіційних вебсайтів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) забезпечення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики | звіт про результати забезпечення не менше 90 відсотків аудіоописів для відеоматеріалів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій | звіт про субтитрування або переклад на жестову мову не менше 90 відсотків офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 15. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2) запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг | укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше 50 відсотків консультацій і послуг | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування | підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 4) забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань | підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями) | 01.01.2025 | 25.07.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) | у разі можливо­сті залучення міжнарод­ної технічної підтримки |
| 6) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | звіт про результати поширення інформаційних матеріалів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 16. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | 1) проведення моніторингу використання рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, щозабезпечує доступність її сприйняття | звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | інформацію щодо проведення заходів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 17. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення тренінгів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення навчання не менше 500 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | Західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | структурні підрозділи облдержадміністрації, апарат облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | Західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), всеукраїнськіасоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 6) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 7) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах,ветеранських просторах | підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 10) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії | 01.07.2025 | 25.12.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 11) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 12) проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | результати проведення національного тижня безбар’єрності оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 18. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшоговіку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах та в Інтернеті | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) удосконалення форм та способів надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | підготовлено інформаційну довідку про розроблені відповідні підходи | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 3) розроблення чек-листів для проведення аналізу інформаційної доступності в приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційних матеріалів (брошур), інформації на стендах, моніторах, наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування та проведення відповідного аналізу | підготовлено звіт щодо результатів проведення аналізу | 01.01.2025 | 25.05.2025 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади культури та мистецтва  обласного підпорядкування (за згодою)  |  |
| 4) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору  | підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | 01.07.2025 | 25.10.2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”* |
| 19. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа | проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній для представників медіа | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 20. Проведення моніторингу і оцінки наявних друкованих матеріалів та медіа- ресурсів щодо доступності наявної інформації для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечення координації роботи з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 21. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | підготовлено аналітичну довідку про результати проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 22. Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”* |
| 23. Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | проведення опитування щодо стану доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціальногообслуговування | підготовлено звіт про результати опитування | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea)облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграці**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)ї облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 24. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 6) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 7) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |  |
| 25. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 1) розроблення програми придбання обладнання для доступу малозабезпечених верств населення до послуг і навчання он-лайн | розроблено програму | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) ідентифікація центрів надання адміністративних послуг як об’єктів критичної інфраструктури | затверджено перелік центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору“Цифрові технології” | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) здійснення категоризації центрів надання адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” | підготовлено звіт щодо включення до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” центрів надання адміністративних послуг | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) | у разі можливо­сті залучення міжнарод­ної технічної підтримки |
| *Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички”* |
| 26. Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) розроблення та розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | підготовлено звіт про публікацію освітніх матеріалів на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти “Дія. Освіта” | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення інформаційних кампаній | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”* |
| 27. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | забезпечено підготовкущокварталу звіту про результати співпраці | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 28. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року № 757 “Деякі питання доступності інформаційно- комунікаційних систем та документів в електронній формі” | актуалізація сайтів обласних бібліотек та бібліотек м. Києва відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 29. Забезпечення сприяння уніфікації вебсайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | проведення перевірки вебсайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів обласним таКиївській міській держадміністраціям(військовим адміністраціям) | підготовлено звіт про результати проведення перевірки | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) | у разі можливо­сті залучення міжнарод­ної технічної підтримки |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”* |
| 30. забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 1) проведення комунікаційної кампанії для всіх суспільних груп з підвищення рівня обізнаності про права і можливості залучення громадськості до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності | забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті МКСК або іншому офіційному ресурсі звіту про результати проведення комунікаційної кампанії | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | 01.04.2025 | 25.09.2025 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх МКСК | розроблено комунікаційні плани | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 31. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту звіту про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 4) розроблення, затвердження та розповсюдження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування методичних рекомендацій щодо публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | затверджено методичні рекомендації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 32. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 1) розроблення та затвердження положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу | затверджено положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно дорадчих органів, громадських об’єднань | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення заходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 33. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення  | визначено механізм залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | підготовлено довідку про результати здійснення заходів з підтримки органівсамоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 34. Забезпечення рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | 1) проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | підготовлено звіт про результати проведення моніторингу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | Рівненська обласна територіальна виборча комісія (за згодою), районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | підготовлено звіт про результати проведення аналізу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | Рівненська обласна територіальна виборча комісія (за згодою), районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 3) розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | розроблено та схвалено рекомендації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | Рівненська обласна територіальна виборча комісія (за згодою), районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 35. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівнях | 1) посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проєктів безбар’єрності та забезпечення участі представників органів виконавчої влади відповідно до компетенції у заходах з безбарʼєрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства | інформацію про результати взаємодії, зокрема участь представників органів виконавчої влади у заходах з безбарʼєрності, оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації,[**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії і стратегій безбар’єрності органів місцевого самоврядування | звіт про результати проведення заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) визначення безбар’єрності одним з пріоритетних завдань для участі у конкурсі проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка | забезпечено публікацію на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту переліку інститутів громадянського суспільства –переможців конкурсу та оприлюднення інформації про результати реалізації проєктів із зазначенням назви проєкту, кількості залучених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, внутрішньо переміщених осіб | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 4) сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності | підготовлено довідку щодо створення нових ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 5) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | звіт про участь інститутів громадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 6) впровадження програми та розширення переліку інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на державному та місцевому рівнях | сформовано перелік розроблених інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на державному та місцевому рівнях | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”* |
| 36. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою). |  |
| 3) забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | забезпечено підготовку щокварталу довідки щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.2025 01.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.2025 01.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.2025 01.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |  |
| 7) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 01.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації,[**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 37. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) розроблення проєктів, спрямованих на розвиток соціальної згуртованості, за результатом дослідження кращих практик | перелік проєктів розроблено та оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.09.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) забезпечення формування принципів соціальної згуртованості в територіальних громадах за результатами дослідження кращих практик (довіра, співпраця, відчуття справедливості, повага та прийняття один одного та правил громади) | розроблено концепцію соціальної згуртованості в територіальних громадах | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) проведення інформаційно- просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 4) забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | підготовлено довідку щодо проведення заходів із створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 5) проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | забезпечено опублікування щокварталу на офіційному вебсайтіМінмолодьспорту звіту про результати проведення заходів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | підготовлено звіт про розвиток системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
| 7) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 8) проведення заходів на державному та регіональному рівнях для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіаграмотності | звіт щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) |  |
| 38. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) запровадження експериментального проєкту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді | прийнято акт Кабінету Міністрів України | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) забезпечення реалізації експериментального проєкту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді (один фахівець на не більш як три особи з інвалідністю) | звіт про результати реалізації експериментального проєкту щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| *Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”* |
| 39. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) залучення організацій громадянського суспільства до проведення роз’яснювальної роботи з надання публічних послуг для всіх суспільних груп | опубліковано щокварталу на офіційному вебсайті МКСК або іншому офіційному ресурсі інформацію про результати проведення конкурсів для організацій громадянського суспільства щодо проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) розроблення ключових меседжів для кожної аудиторії з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали) | розроблено та затверджено пропозиції щодо ключових меседжів для кожної аудиторії | 01.07.2025 | 25.09.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | звіт про здійснення заходів щодо створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 4) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування | звіт про здійснення заходів щодо створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 5) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | звіт про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 6) поширення серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | підготовлено звіт про поширення методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя  | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 40. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 2) сприяння підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації | забезпечено підготовку щороку зведеної інформації про кількість підготовлених медіаторів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 3) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | інформацію про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 4) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 5) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | звіт про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації,, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), міжнароднігуманітарніорганізації (за згодою)  |  |
| 6) забезпечення проведеннянавчання (тренінгів, вебінарів)для працівників державних такомунальних закладів охорониздоров’я щодо політикибезбар’єрності танедискримінації осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведеннянавчання медичнихпрацівників закладівохорони здоров’я щодополітики безбар’єрностіта недискримінації осібз інвалідністю та іншихмаломобільних групнаселення | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), міжнароднігуманітарніорганізації (за згодою)  |  |
| 7) забезпечення проведеннянавчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивченняположень Конвенції про праваосіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | звіт прорезультати проведеннянавчання державнихслужбовців тапосадових осібмісцевогосамоврядування щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | Західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 8) проведення навчання дляпрацівників служб у справахдітей, міської, районної у містіради, сільської, селищної ради,центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | звіт прорезультати проведеннянавчання дляпрацівників служб усправах дітей органівмісцевого самоврядування,центрів соціально- психологічноїреабілітації дітей щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 9) залучення організаційгромадянського суспільства наконкурсній основі допроведення тренінгів, семінарівта роз’яснювальної роботи зпитань надання та отриманняпублічних послуг для всіхсуспільних груп | звіт про результати проведеного конкурсу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою) |  |
| 10) проведення навчання дляпрацівників органів влади та органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | звіт про результати проведеннявідповідного навчання щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, Західне міжрегіональне управління НАДС, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 41. Розроблення івпровадження системимоніторингу та оцінкидоступності табезбар’єрностісуспільно значущихпослуг та аналізуякості їх надання длярізних суспільних груп | 1) забезпечення адаптації інструментів для збору та аналізу даних (анкети, форми звітності, автоматизованісистеми) стосовно оцінки доступності суспільно значущих послуг | сформовано перелікадаптованихінструментів збору тааналізу даних | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) проведення навчання длявідповідальних осіб щодовикористання новихінструментів та методівмоніторингу та оцінки | підготовлено звіт пропроведення навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) залучення консультантів/експертів до проведення оцінки доступності та якості послуг | звіт про результати проведеної оцінки доступності послуг оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) визначення за результатами проведеної оцінки доступності послуг, основних бар’єрів, що заважають доступу до послуг для цільових груп Національної стратегії | звіт проперелік основнихбар’єрів для кожноїпослуги, що заважаютьдоступу до послуг дляцільових групНаціональної стратегії, оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) розроблення системи моніторингу доступності послуг у відповідній сфері івідповідних методичних рекомендацій | розроблено системумоніторингудоступності послуг | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 6) проведення моніторингу та оцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставі розроблених методичних рекомендацій у відповіднійсфері | звіт прорезультати моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 7) забезпечення інформуваннягромадськості та заінтересованих сторін про результати моніторингу таоцінки | звіт про здійснення заходів з інформуваннягромадськості тазаінтересованих сторінпро результатимоніторингу та оцінки оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) забезпечення координації зпартнерами з розвитку і проєктами міжнародно-технічної допомоги щодоздійснення заходів з питань суспільної та громадянської безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | звіт прорезультати співпраці зпартнерами з розвитку іпроєктами міжнародноїтехнічної допомогищодо здійсненнявизначених заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 42. Забезпеченнядоступності послуг,які надаються через мобільні застосунки таонлайн-платформи,для осіб з обмеженнямиповсякденного функціонування | 1) забезпечення доступності інформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування та різними ступенямиобмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації | звіт про результати проведених заходів із забезпечення доступності інформації оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції**](https://www.rv.gov.ua/ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-yevropejskoyi-integraciyi?v=5d9af04d50527)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) забезпечення доступності інформації для осіб з різнимиступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київськоїміської держадміністрацій (військових адміністрацій) | звіт прорезультатизабезпеченнядоступності інформації щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | апарат облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 43. Забезпеченняврахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послугохорони здоров’я тасоціальних послуг вумовах військових дій | 1) забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | звіт провиконану роботу іззабезпеченнядоступності медичнихпослуг у сфері охорониздоровʼя оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) врахування прав та інтересівосіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населенняу процесі вимушеної евакуації | інструкцію іззабезпечення прав таінтересів осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних групнаселення у процесівимушеної евакуації затверджено таоприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасовогоперебування | інструкцію іззабезпечення прав таінтересів осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних групнаселення в місцяхтимчасовогоперебування затверджено таоприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) забезпечення організації надання соціальних послуг, альтернативних інституційному догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, якіевакуюються із небезпечних регіонів України | інструкцію щодонадання соціальнихпослуг особамстаршого віку, особам з інвалідністю, якіевакуюються ізнебезпечних регіонівУкраїни, затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) оновлення з урахуванням воєнного стану розділів регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникненнянадзвичайних ситуацій стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення | оновлено з урахуванням воєнногостану розділи регіональних та місцевих планів проведення евакуаціїнаселення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуаційстосовно евакуації осібз інвалідністю, осібстаршого віку та іншихмаломобільних групнаселення | 01.04.2025 | 25.07.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | забезпечено підготовкущокварталу звіту про результатизабезпеченнявізуального читактильного оповіщення осіб зпорушеннями слухушляхом застосуваннятехнічних чи іншихдопоміжних засобів (зфотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 7) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають)особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складнихжиттєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їхбудівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодозабезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено підготовкущокварталу звітуоб’єктів фондузахисних спорудцивільного захистунадавачів соціальнихпослуг, в яких постійноабо тимчасовопроживають(перебувають) особи,які належать довразливих групнаселення абоперебувають ускладних життєвихобставинах, з урахуванням принципівбезбар’єрності (зфотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципівбезбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівногозаконодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено підготовкущокварталу звітуоб’єктів, в яких створені об’єкти фондузахисних спорудцивільного захисту, з урахуванням потребосіб з інвалідністю, зокрема збільшенофонд захисних спорудцивільного захисту (зфотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 9) проведення (за участюгромадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, вразі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільногозахисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | результати проведеногомоніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| *Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”* |
| 44. Забезпеченнязалучення всіхсуспільних груп дооздоровчої руховоїактивності, зокремаосіб з інвалідністюта/або осіб зобмеженнями повсякденногофункціонування, доадаптивного спорту | 1) проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів таінфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення та оприлюднення цієї інформації на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту (у рубриці “Безбар’єрність”) | забезпечено підготовкущороку звіту щодокількості об’єктівспортивноїінфраструктури, щовідповідають вимогамдоступності, зпосиланням на офіційний вебсайтМінмолодьспорту | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом підчас реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | інформацію прорезультати такоївзаємодії щопівроку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | підготовленоінформаційні матеріалита подано МКСК | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації,д[**епартамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявленнязахворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | інформацію пропроведені щоквартальнізаходи (зазначенокількість учасників,кількість проведенихзаходів, типи татематику заходів, датипроведення тощо) оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) здійснення заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті на противагу гендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено підготовкущокварталу звіту про проведені заходи, спрямовані на розвитокрізноманіття, інклюзивності і доступності в спорті (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 6) забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | забезпечено підготовкущокварталу звітусоціальної реклами (зфотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління культури і туризму**](http://cultrv.gov.ua/)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 7) забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок – ветеранів війни) | забезпечено щокварталу розміщенняінформації в соціальнихмережах про результатипроведення заходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветераніввійни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | підготовлено звіт прокількість проведенихзаходів (зазначенокількість учасників,кількість проведенихзаходів, типи татематику заходів, датипроведення тощо) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 9) проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведеннязаходів з адаптивногоспорту (зазначено кількість учасників,кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, датипроведення тощо) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 10) популяризація адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занятьадаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті та сторінках Інтернетуінформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | виготовленоінформаційніматеріали, розміщено на офіційному вебсайтіта сторінках Інтернетуінформаційні повідомлення, сюжети | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii) облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 11) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання таінвентарю для занять адаптивним спортом | підготовлено звіт щодозалучення міжнародноїтехнічної допомоги длязакупівлі спортивногообладнання таінвентарю для занятьадаптивним спортом,подано пропозиціїМінекономіки щодозалучення міжнародноїтехнічної допомоги длязакупівлі спортивногообладнання таінвентарю для занятьадаптивним спортом | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)   |  |
| 45. Забезпеченнянадання психологічноїдопомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати наданняпсихологічноїдопомоги | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимогзаконодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступупацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | розміщено інформаціюпро функціонуванняцентрів психічногоздоров’я в кластерних/надкластер-них закладах охорониздоров’я із дотриманням вимогзаконодавства щодоправ людини, забезпечення безбар’єрного доступупацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальноїпідтримки, забезпечення їхкоординації | оновлений переліксуб’єктів, що надаютьпослуги з охоронипсихічного здоров’я тапсихосоціальноїпідтримки, щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїздумобільних мультидисциплінарних команд | забезпечено підготовкущокварталу звіту продіяльність мобільнихмультидисциплінарнихкоманд | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) запровадження універсального скринінгу станів психічного здоровʼя ветеранів війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя | розроблено тазатвердженоуніверсальний скринінгстанів психічногоздоровʼя ветераніввійни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 6) визначення і забезпеченнянеобхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічнудопомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокремадітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | підготовлено звіт пронадання кваліфікованоїпсихологічноїдопомоги дітям, якіперебувають ускладних життєвихобставинах, зокремадітям, які постраждаливнаслідок збройноїагресії проти Українита збройних конфліктів | 01.05.2025 | 25.11.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 7) визначення серед психологів таких, які потребують підвищеннякваліфікації  | забезпечено підготовкущороку звіту про проведення курсівпідвищення кваліфікації психологів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівниківнадавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомогиотримувачам соціальнихпослуг | звіт щодопроведених тренінгів,семінарів тощо длясоціальних працівниківз надання першоїпсихологічноїдопомоги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 9) поширення інструментівсамооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ | підготовлено звіт пропоширення інструментівсамооцінки психологічного станувагітними жінками табатьками дітей раннього віку у закладах охорониздоров’я, що надаютьмедичну допомогувагітним жінкам тадітям раннього віку | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 10) забезпечення проведенняінформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способівотримання психологічної допомоги | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведеннякампанії | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,координаційний центр підтримки цивільного населення при облдержадміністрації (за згодою), районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, громадськіоб’єднання таіноземні неурядовіорганізації (зазгодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 46. Забезпеченнярозвитку системинадання послуграннього втручання вкожній територіальнійгромаді | 1) створення та поширенняінформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | перелік розробленихінформативнихматеріалів (буклети,плакати, довідники) здетальною інформацієюпро те, що таке раннєвтручання і якотримати доступ допослуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) розроблення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) дляпоширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг ранньоговтручання | забезпечено оприлюднення щорокумультимедійного контенту (відео, аудіо,анімації) дляпоширення через різніплатформи (соціальнімережі, YouTube,вебінари) інформаціїщодо послуг ранньоговтручання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) налагодження взаємодії міжзакладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту,громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати співпраці здитячими лікарями,педіатрами, дитячими садками та школамидля поширенняінформації середбатьків щодо послуграннього втручання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень,щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці таінвалідизації дітей | звіт про результати проведенняінформаційних заходів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) впровадження інструментівраннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я аборизиками таких порушень, в практику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а також поширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього та дошкільного віку | видано спільний наказМінсоцполітики, МОН,МОЗ про впровадженнявідповіднихінструментів, а такожпрограм підвищеннякваліфікації іззазначеного питанняфахівців у сфері дошкільної освіти,охорони здоров’я,фахівців із соціальноїроботи | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |  |
| 6) впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягомперших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | видано наказ МОЗ проздійснення домашніхвізитів надавачівпослуги ранньоговтручання протягомперших трьох роківжиття дитини | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |  |
| 7) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України порядку надання послуги раннього втручання тавизначення механізмів її фінансування | прийнято відповіднийнормативно-правовийакт | 01.07.2025 | 25.09.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, громадськіоб’єднання таіноземні неурядовіорганізації (зазгодою)  |  |
| 8) проведення навчання фахівців з оцінювання методології проведення оцінки ефективності надання послугираннього втручання, здійснення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | забезпечено підготовкущороку звіту про результати проведення моніторингу | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)   |  |
| 9) забезпечення визначеннящороку потреб населенняадміністративно-територіальноїодиниці в послузі ранньоговтручання | забезпечено підготовкущороку звіту прорезультати оцінюванняпотреб в послузіраннього втручання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 10) розроблення за результатами визначення потреб населенняадміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуваннямпотреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | підготовлено звіт проздійснення заходівщодо функціонуванняцентрів (служб,відділень) ранньоговтручання на базідіючої мережі закладів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 47. Забезпеченнянаданняреабілітаційних,абілітаційних послуг,педіатричноїреабілітації, зокрема замісцем проживання втериторіальній громаді | 1) розроблення акта КабінетуМіністрів України щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії в рамках наданняпослуг у сфері охорони здоров’я, послуг системи освіти та соціальних послуг,удосконалення підходів до визначення потреб у таких послугах та механізміврозвитку мережі їх надавачів відповідно до потреб та супровід осіб з метою координації надання послуг для досягнення інтегрованої допомоги | прийнято акт КабінетуМіністрів України | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмеженьжиттєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи наданняреабілітаційної допомоги та абілітації) | забезпечено підготовкущокварталу звіту пропроведення роботи ізвпровадженнядоказової реабілітаціїта Міжнародноїкласифікаціїфункціонування,обмежень життєдіяльності таздоров’я (клінічнінастанови, стандарти,протоколи наданняреабілітаційноїдопомоги та абілітації) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 3) забезпечення проведеннямоніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчихзакладах охорони здоров’я, зокрема із залученням організацій пацієнтів тапрофесійної спільноти фахівців з реабілітації | забезпечено підготовкущороку звіту про результати проведеннямоніторингу | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 4) посилення заходів змоніторингу наданняреабілітаційної допомоги врамках програми медичнихгарантій з метою контролю заякістю надання послуг таефективним використаннямкоштів програми медичнихгарантій, зокрема із залученняморганізацій пацієнтів тапрофесійної спільноти фахівцівз реабілітації | забезпечено підготовкущороку звіту прорезультати проведеннямоніторингу | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 5) забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотриманнявимог наказу МОЗ від 03 серпня 2021 року № 1614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 року за № 1318/36940, до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю тапрофілактики хвороб МОЗ | підготовлено звіт прокількість моніторингових візитів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 6) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційнихпослуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги)та забезпечення системи інтегрованої допомоги | затверджено нові підходи до розвиткуреабілітаційних послугза місцем проживання/перебуван-ня особи в рамкахрозвитку амбулаторноїреабілітаційноїпослуги/реабілітації угромаді | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 7) імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати імплементаціїреабілітаційних інструментівобстеження, запровадженнядокументування оцінкифункціонування таякості наданняреабілітаційних послуг | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 8) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) здогляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення,профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | Забезпечено підготовкущокварталу звіту пропроведене навчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 9) забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем зреабілітації | інформацію щододоступності послугидля призначення/зміни/підбору технічногозасобу мультидисциплінарноюреабілітаційноюкомандою/фахівцем зреабілітації оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 10) проведення просвітницької кампанії щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів війни, членів їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведеноїпросвітницької кампанії | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |  |
| 11) формування мережінадання реабілітаційноїдопомоги дітям (на базіспроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційноїдопомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | забезпечено підготовкущороку звіту проздійснені заходи ізрозбудови мережі надання реабілітаційноїдопомоги дітям | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 12) за підсумками 2025 року удосконалення пакетів програми медичних гарантій для відповідності їх потребам дітей, зокрема розмежуваннястаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги дітям віком до трьох років та уможливлення наданняреабілітаційної монопослуги | підготовлено звіт прорезультатиудосконалення реабілітаційних пакетів | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації  |  |
| 13) Проведення оцінки наявності в Україні всіх професій для забезпеченняінтегрованої допомоги дітям (медичних послуг у сфері охорони здоров’я,реабілітаційних послуг, освітніх послуг та соціальних послуг), визначення професій, яких не вистачає, та формування плану формування необхідних професій в Україні | сформовано перелікпрофесій, необхіднихдля забезпеченняінтегрованої допомогидітям, із визначеннямнеобхідної кількостітаких фахівців в розрізірегіонів | 01.01.2025 | 25.05.2025 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 14) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | забезпечено підготовкущокварталу звіту проздійснені заходи з розвитку послугиреабілітації дітей вікомдо трьох років з інформацією про кількість дітей, які отримали таку послугу | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 15) оновлення положення проздійснення катамнестичного спостереження за дітьми з групризику розвитку хронічнихзахворювань та/або затримкирозвитку впродовж перших трьох років життя, введення до складу фахівців з реабілітації | Затверджено оновленеположення | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 16) забезпечення створення тафункціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’якабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування,виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамкахреабілітаційного маршруту | підготовлено звіт простворення тафункціонування вреабілітаційнихвідділеннях закладівохорони здоров’я кабінетів асистивнихтехнологій дляздійснення підбору,налаштування,виготовлення танавчання користуваннюдопоміжними засобамиреабілітації, зокремапроведення протезування пацієнтівз ампутаціями у закладах охорониздоров’я, визначених урамках реабілітаційногомаршруту (з фотографіями) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 17. забезпечення координації тадоступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннямирозвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | забезпечено підготовкущокварталу звіту прокількість дітей з порушеннями розвитку,які отримуютьсоціальні, освітніпослуги та послуги усфері охорони здоров’яв територіальнихгромадах | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації,[**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 18) забезпечення доступностіпослуги реабілітаційноїдопомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | забезпечено підготовкущокварталу звіту щодокількості осіб, які отримали послугу | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 19) забезпечення наданняпсихіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | забезпечено підготовкущокварталу звіту щодокількості осіб, якіотримали допомогу | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 20) забезпечення розвиткупрограми місцевих стимулівфахівців з психічного здоров’я | інформацію пророзвиток програмимісцевих стимулівфахівців з психічногоздоров’я щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 21) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | забезпеченооприлюдненнящокварталу звіту щодокількості осіб, якіотримали послуги | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 22) забезпечення доступності втериторіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання | звіт щодо кількості осіб, які отримали послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 23) забезпечення доступностіпослуг денного догляду дітей зінвалідністю | звіт щодокількості осіб, якіотримали послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**служба у справах дітей**](https://www.rv.gov.ua/ua/sluzhba-u-spravah-ditej?v=5d9af453c1979)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 24) забезпечення доступностіпослуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | звіт щодокількості осіб, якіотримали послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади системи соціального захисту населення (за згодою)  |  |
| 25) забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання в центрах професійної технічної освіти | забезпечено підготовкущокварталу звіту щодокількості осіб, якіотримали послуги | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 26) забезпечення надання послуг інклюзивного навчання в закладах вищої освіти | забезпечено підготовкущороку звіту щодокількості осіб, якіотримали послуги | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 27) Забезпечення доступностіпослуги “Муніципальна няня” | забезпечено підготовкущокварталу звіту щодокількості осіб, якіотримали послугу | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади системи соціального захисту населення(за згодою) |  |
| 28) забезпечення доступностіпослуг інклюзивного позашкільного навчання | забезпечено підготовкущокварталу звіту щодо кількості осіб, якіотримали послуги | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 29) забезпечення розвитку соціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньомунаправлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій, які допомагають ветеранамвійни | забезпечено підготовкущороку оновленогопереліку соціально-медичних послуг | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 30) розроблення та пілотування моделі реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах | підготовлено звіт щодорозроблених моделейреабілітації на базіпервинної медичноїдопомоги громад дляпокращення доступупослуг у громадахпідготовлено звіт щодопілотування моделейреабілітації на базіпервинної медичноїдопомоги громад дляпокращення доступупослуг у громадах | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 48. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожнійтериторіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженогорозрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організаціязадоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативнійдопомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сферіохорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | забезпечено підготовкущороку звітуформування мережіпаліативної медичноїдопомоги | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) надання спеціалізованоїпаліативної допомоги за місцемперебування пацієнтів | забезпечено підготовкущороку звіту прозабезпечення наданняпаліативної допомоги врамках програмимедичних гарантій за пакетом “Мобільнапаліативна медичнадопомога дорослим ідітям” | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| *Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”* |
| 49. Забезпеченняперегляду наявнихпроцедур розглядусправ та наданнядопомогипостраждалим від усіхформ насильства зметою приведення увідповідність знайкращими світовимипрактиками та уникненняретравматизації | забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | забезпеченощокварталуоприлюдненняінформації щодорозвитку системи надання соціальнихпослуг | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 50. Реалізація програмпідтриманогопроживання осіб зінвалідністю та людейстаршого віку, якіперебувають взакладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 1) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | інформацію про проведення спільних заходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | звіт про результатирозвитку надавачівсоціальних послугособам старшого віку щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) створення мережі осельпідтриманого проживання | інформацію про мережу осель підтриманого проживання щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | звіт промережу надавачівсоціальних послуг дляосіб старшого віку вгромадах щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| *Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”* |
| 51. Розвиток інституційної спроможності органівмісцевого самоврядування щодобезбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадахвідповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | прийнято рішення пропризначення відповідальної особи | 01.01.2025 | 25.06.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) проведення тренінгів длявідповідальних осіб за напрямами безбар’єрності щодо проведення аналізудоступності територіальної громади за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянськогосуспільства | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведенихтренінгів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, Західне міжрегіональне управління НАДС, районні державі адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученняморганізацій громадянського суспільства | забезпечено підготовкущороку звіту прорезультати аналізудоступності громад | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбарʼєрності за результатамианалізу територіальних громадза всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянськогосуспільства  | забезпечено підготовкущороку переліку | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 5) формування переліку партнерів з розвитку для проєктної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору | сформовано перелікпартнерів з розвитку | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 6) визначення обсягів та джерел фінансування на здійснення кожного заходу завдання 51 цього планузаходів | забезпеченоформування щорокубюджету на здійсненнязаходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 7) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | прийнято рішеннямісцевих рад проутворення Радибезбар’єрності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 8) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | підготовлено звіт прокількість проведенихвідкритих засідань Радибезбар’єрності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 9) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | оприлюдненоінформацію наофіційних вебсайтахпро результати засіданьмісцевих радбезбар’єрності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 10) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу простворення безбар’єрного простору) | затверджено обласні імісцеві плани заходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 52. Забезпечення щоквартального навчання та підвищеннякваліфікації представників органівмісцевого самоврядування щодобезбарʼєрності просторів і транспорту,безбар’єрності товаріві їх закупівлі, безбар’єрностіінформації ібезбар’єрності послуг | 1) проведення навчання зпитань безбар’єрності для представників органів місцевого самоврядування | забезпечено підготовкущокварталу звіту про кількість проведенихнавчальних заходів та кількість учасників | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, обласна рада (за згодою)  |  |
| 2) забезпечення розроблення тареалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | забезпечено підготовкущокварталу звіту прокількість проведенихнавчальних заходів такількість учасників | 01.07.2025 | 25.12.2025 | Західне міжрегіональне управління НАДС, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 53. Забезпеченнярозвитку спільнотипредставників органівмісцевогосамоврядування зпитань безбарʼєрності | 1) запровадження системи рейтингів щодо розвитку спільноти представниківорганів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | розроблено тазатверджено системурейтингів з питаньбезбар’єрності дляорганів місцевогосамоврядування | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) створення мережі спільнотипредставників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведенихспільних заходівпредставників органівмісцевогосамоврядування зпитань безбарʼєрності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) забезпечення підтримки обміну досвідом спільноти представників органів місцевого самоврядування зпитань безбарʼєрності | забезпечено підготовкущокварталу звіту щодообміну досвідом міжспільнотамипредставників органівмісцевогосамоврядування зпитань безбарʼєрності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 4) забезпечення координаціїдіяльності спільноти представників органів місцевого самоврядування зпитань безбарʼєрності | графікспільних заходів спільноти представників органівмісцевого самоврядування зпитань безбарʼєрності | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 54. Розвиток взаємодіїтериторіальних громадщодо поширеннябезбар’єрних практик ірішень | 1) забезпечення розвиткурегіональної агломерації з питань розбудови безбар’єрного просторушляхом утворення координаційного регіонального комітету | прийнято рішення проутвореннякоординаційногорегіонального комітету | 01.07.2025 | 25.12.2025 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) створення платформи для обміну досвідом у громадах та між громадами в рамках безбарʼєрних практик і рішень | забезпечено проведеннящорічного форумуобміну досвідом угромадах та міжгромадами в рамкахбезбарʼєрних практик ірішень | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, [**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) підписання договорів про регіональне співробітництво в рамках безбарʼєрних практик і рішень | інформацію прокількість підписанихдоговорів прорегіональнеспівробітництво врамках безбарʼєрнихпрактик і рішень оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні – районні військові адміністрації, Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) створення рейтингу громад,дружніх до ветеранів війни | рейтинг громад,дружніх до ветераніввійни щороку оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 55. Участь жителів уплануванні тарозподілі коштівмісцевого бюджету зурахуванням потребмаломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | підготовлено звіт провизначення потреб | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | проєкти місцевих бюджетів з урахуванням потребмаломобільних групнаселення  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | звіт про результати моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації  | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 4) здійснення заходів щодосоціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, якітерміни використовувати, як комунікувати) | звіт прорезультати здійсненихзаходів щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 56. Підвищенняобізнаності органівдержавної влади таорганів місцевогосамоврядування,бізнес-спільнот,інститутівгромадянськогосуспільства пропотреби та інтересималомобільних груп,механізми таінструментигромадської участі | 1) забезпечення навчанняпредставників органівдержавної влади, органівмісцевого самоврядування,публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства зпитань соціальної інклюзії тамеханізмів її побудови для громад | забезпечено підготовкущокварталу звіту прорезультати проведеногонавчання | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | забезпечено підготовкущокварталу звіту проздійснені заходи щодообізнаності фізичних таюридичних осіб зпитань прав осіб зінвалідністю тамаломобільних групнаселення (створенняумов для життя осіб зінвалідністю на рівні зіншими громадянами,коректність термінології, доведеннядо громадян та бізнесуправ осіб з інвалідністю) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) проведення зустрічі длягромадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесудля обговорення потреб осіб з інвалідністю | підготовлено звіт щодопроведених зустрічейдля громадськості зпредставникамиКабінету МіністрівУкраїни та бізнесу для обговорення потребосіб з інвалідністю | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”* |
| 57. Забезпеченняпідготовки кадрів усфері інклюзивноїосвіти | 1) забезпечення обов’язкового проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів вищої освіти з надання першоїмедичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) | забезпечено підготовкущороку довідки прокількість працівників,які пройшли навчання знадання першоїмедичної допомогиздобувачам освіти зособливими освітнімипотребами (зокрема зепілепсією) | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, [**департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення**](https://www.rv.gov.ua/departament-civilnogo-zahistu-ta-ohoroni-zdorovya-naselennya?v=609e7f8a29368)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади вищої освіти(за згодою) |  |
|  | 2) передбачення процедури залучення як спікерів до викладання навчальних дисциплін з питань інклюзії осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | до викладання навчальних дисциплін з питань інклюзії залучено як спікерів осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
|  | 3) забезпечення розвитку науково-дослідної роботи та прикладних досліджень з питань безбар’єрності та інклюзії на рівні бакалаврських і магістерських робіт здобувачів вищої освіти всіх напрямів підготовки | опубліковано перелік досліджень з питань безбар’єрності та інклюзії на рівні бакалаврських і магістерських робіт здобувачів вищої освіти всіх напрямів підготовки | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
| 58. Впровадженнясистеми інформуванняреалізації освітніх правздобувачів освіти зособливими освітнімипотребами | 1) проведення інформаційно-освітньої кампанії длязменшення стигматизаціїздобувачам освіти зособливими освітнімипотребами у закладах вищоїосвіти та громаді, підвищеннярівня прийняття здобувачівосвіти з особливими освітнімипотребами у громаді(розроблення методичнихрекомендацій для громад) | проведеноінформаційно-освітнюкампанію | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, Вараська міська військова адміністрація (за згодою), ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 2) проведення медіазаходів надержавному та регіональномурівнях для розповсюдженнякращих практик наданняосвітніх послуг для здобувачівосвіти з особливими освітнімипотребами | проведено не меншеніж 10 медіа-заходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 3) забезпечення консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевогосамоврядування щодо наданняякісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики) | забезпечено підготовкущороку звіту прорезультатиконсультаційноїпідтримки працівниківорганів виконавчоївлади та органівмісцевогосамоврядування | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 4) запровадження регулярних громадських обговорень з питань інклюзії з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищеннясуспільного рівня розуміння іприйняття | Сформовано перелікпитань проведенихгромадськихобговорень | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою), ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти (за згодою)  |  |
| 59. Забезпеченняможливості здобуттядітьми з особливимиосвітніми потребамипрофесійної(професійно-технічної)та/або вищої освіти | 1) розроблення методичнихрекомендацій щодо адаптаціїосвітньо-професійних програмзакладів професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти зособливими освітніми потребами | розроблено методичнірекомендації | 01.01.2025 | 25.06.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій дляздобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями,здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння іопанування | інформацію про перелікдемонстраційнихцентрів професій дляздобувачів освіти зособливими освітнімипотребами оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2026 | 25.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
| 3) проведення аналізу щодоотримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів зметою подолання проблемних питань за результатами аналізу | забезпечено підготовкущороку звіту пропроведення аналізу тавжиті заходи | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
| 4) створення умов у мережіцентрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | підготовлено звіт прореалізацію проєкту ізстворення мережіцентрів професійної (професійно-технічної)освіти | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
| 60. Забезпеченнярозвитку екосистемипідтримкиінклюзивного навчанняна всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | забезпечено підготовкущороку звіту прорезультати роботиінклюзивно-ресурснихцентрів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |  |
| 2) забезпечення координації зпроєктами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбарʼєрності в рамках цьогоплану заходів | забезпечено підготовкущопівроку звіту прорезультати співпраці зпартнерами з розвиткута проєктамиміжнародної технічноїдопомоги щодоздійснення зазначенихзаходів | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 3) опрацювання питання щодорозроблення програми забезпечення айтрекерами або інфрачервоними камерами із необхідним програмнимзабезпеченням здобувачів загальної середньої та вищої освіти з порушеннями зору | затвердженорекомендації щодопрограми забезпеченняайтрекерами абоінфрачервонимикамерами із необхіднимпрограмнимзабезпеченнямздобувачів загальної середньої та вищоїосвіти з порушеннямизору | 01.04.2025 | 25.09.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| *Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”* |
| 61. Забезпеченняпідготовки кадрів відповідно до перелікупрофесій, необхіднихдля розбудови безбарʼєрного простору | проведення навчанняпрацівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | затверджено програмунавчання основамцифрової грамотностіпідготовлено звіт пропроходження навчання основам цифровоїграмотностіпрацівниками закладівдошкільної та шкільноїосвіти | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 62. Забезпеченняінфраструктурноїдоступності закладіввищої, професійної(професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 1) визначення переліку додаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю | визначено перелікдодаткових послуг дляздобувачів освіти зособливими освітнімипотребами, зокремаосіб з інвалідністю | 01.07.2025 | 25.09.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) проведення моніторингу таоцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних іприватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | підготовлено звіт прорезультати щорічногомоніторингу та оцінкидоступності закладіввищої, професійної(професійно-технічної),фахової передвищоїосвіти | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, заклади освіти (за згодою) |  |
| 3) розроблення програми для забезпечення безбарʼєрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | визначено щорічнийперелік розробленихпрограм для забезпеченнябезбарʼєрноїінфраструктуризакладів вищої, професійної(професійно-технічної),фахової передвищоїосвіти | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 4) забезпечення проведеннящорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної),фахової передвищої освіти | підготовлено звіт прорезультати щорічноїоцінки впровадженняпрограм щодо забезпеченнябезбарʼєрної інфраструктури | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 5) утворення фондів доступності в закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | затверджено положенняпро утворення фондівдоступності в закладахвищої, професійної(професійно-технічної), фахової передвищоїосвіти | 01.07.2025 | 25.06.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 63. Забезпеченняпроведення постійногомоніторингу і адаптаціїможливостей освітидля дорослих протягомжиття | 1) здійснення обміну міжнародним досвідом в галузі освіти дорослих протягом життя | підготовлено звіт прорезультати обмінуміжнародним досвідомв галузі освітидорослих протягомжиття | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| 2) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачівосвіти з особливими освітнімипотребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | інформацію проздійснені заходи оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти (за згодою) |  |
| 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, якіперебувають в лікувально-реабілітаційних закладахпостійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських іморських умовах праці і життятощо | підготовлено звіт прозабезпеченняосвітнього розвитку івдосконалення освітидорослих, якіперебувають влікувально-реабілітаційних закладах постійногоутримання, установахвиконання покарань,військових частинах,монастирях, гірських іморських умовах праціі життя тощо | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |
| *Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”* |
| 64. Здійсненняперегляду питаньнормативно-правовогозабезпечення та в разінеобхідності внесеннязмін з урахуваннямінтересів осіб зінвалідністю таособливими освітнімипотребами | забезпечення конфіденційностіта безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | затверджено методичнірекомендації щодоспособів фільтраціїконтенту та безпекидітей в Інтернеті | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль “Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості”* |
| 65. Забезпеченняпроведення дляпідприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потребсуспільних груп, щопотребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі, віком до 30 років та старше50 років, внутрішньопереміщених осіб,ветеранів війни, осіб зінвалідністю, з обмеженнямиповсякденногофункціонування), в рамках яких будезабезпечено навчанняключовим підприємницьким навичкам, зокремасоціальним (фінансоваграмотність, цифроваграмотність тощо), іорганізовано бізнес запідтримки менторів | утворення нових центрівпідтримки підприємництва в регіонах, де таких центрів недостатньо або немає | забезпечено підготовкущороку перелікуновоутворених офісівта хабів у регіонах | 01.07.202501.01.2026 | 25.12.202525.12.2026 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, [**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації,[**департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій**](https://www.rv.gov.ua/departament-cifrovoyi-transformaciyi-ta-suspilnih-komunikacij?v=60c72fac117ea) облдержадміністрації,[**управління з питань ветеранської політики**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnia-z-pytan-veteranskoi-polityky-rivnenskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 66. Забезпеченнядоступу до фінансівсуспільних груп, щопотребують здійсненнядодаткових заходів іззабезпечення інклюзії шляхом створенняпрограм підтримки | забезпечення координації зпроєктами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань економічної безбарʼєрності врамках цього плану заходів | забезпечено підготовкущопівроку звіту прорезультати співпраці зпроєктами міжнародноїтехнічної допомогищодо здійсненнявизначених заходів | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи”* |
| 66. Розроблення тавпровадженняпрограми з підтримкипрацевлаштування дляжінок, молоді, осібстаршого віку таветеранів війни | 1) відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевогосамоврядування | забезпечено здійсненнязвіту про облаштуваннядитячих кімнат (зфотографіями) | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент економічного розвитку і торгівлі**](https://www.rv.gov.ua/ua/departament-ekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli?v=5d9ae71fd6c95)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |
| 2) здійснення заходів,спрямованих на покращеннянавичок молоді, необхіднихдля пошуку роботи тауспішного працевлаштуваннята соціального підприємництва | забезпечено підготовкущороку звіту прорезультати здійсненнязаходів з публікацієюінформації про заходина офіційному вебсайтіДержавної службизайнятості | 01.07.2025 | 25.12.2025 | [**департамент освіти і науки**](https://www.rvosvita.org.ua/) облдержадміністрації,[**департамент соціальної політики**](https://www.rv.gov.ua/departament-socialnogo-zahistu?v=5d9aec4769ded)облдержадміністрації, [**управління у справах молоді та спорту**](https://www.rv.gov.ua/upravlinnya-u-spravah-molodi-ta-sportu-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=619ce75b20fe0)облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), Вараська міська військова адміністрація (за згодою)  |  |

Директор департаменту з питань будівництва

та архітектури облдержадміністрації Андрій ЯРУСЕВИЧ