Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

11.01.2022 № 9

ПЛАН ЗАХОДІВ   
з реалізації в Рівненській області [**Стратегії людського розвитку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n11) на 2021 – 2023 роки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання |
| Стратегічна ціль 1. Покращення медико-демографічної ситуації в Україні  Оперативна ціль 1.1. Створення збалансованої системи охорони здоров’я | | | | |
| 1. Забезпечення для всіх громадян України рівного доступу до своєчасної, безпечної та якісної первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, реабілітаційної та паліативної медичної допомоги | 1) запровадження місцевих та регіональних програм підтримки медичних працівників | грудень  2022 року | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | затверджено місцеві та регіональні програми |
|  | 2) розширення мережі аптечних закладів у сільській місцевості за рахунок державно-приватного партнерства | протягом  2021 – 2023 років | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | забезпечено покриття аптечними закладами 100 відсотків населених пунктів області |
| Оперативна ціль 1.2. Розбудова ефективної державної системи громадського здоров’я з метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, біологічної безпеки та біологічного захисту, запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням | | | | |
| 2. Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших інфекційних захворювань | залучення молоді до заходів, спрямованих на формування здорового способу життя | протягом  2021 – 2023 років | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації,  управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено профілактичні заходи серед молоді |
| 3. Забезпечення максимального охоплення населення імунопрофілактикою шляхом неухильного виконання програм імунопрофілактики з дотриманням Національного календаря профілактичних щеплень та проведення відповідних інформаційних кампаній | розроблення програм імунопрофілактики з урахуванням вікової структури населення | протягом  2021 – 2023 років | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | затверджено програми імунопрофілактики |
| 4. Проведення інформаційних кампаній з питань важливості вакцинопрофілактики інфекційних захворювань, запобігання неінфекційним захворюванням і їх раннього виявлення, популяризації здорового способу життя, регулярної рухової активності та відповідальної самозбережувальної поведінки | сприяння поширенню у засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя з урахуванням потреб різних груп населення, зокрема маломобільних, залежно від статі, віку, місця проживання, інших ознак | протягом  2021 – 2023 років | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації,  управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  управління культури і туризму облдержадміністрації,  департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | залучено провідних спортсменів та тренерів до участі в інформаційно-просвітницьких заходах |
| Оперативна ціль 1.3. Вжиття заходів для стимулювання народжуваності | | | | |
| 5. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти усіх форм власності, розбудова активних парків, спортивних закладів з упровадженням принципів універсального дизайну | розвиток в сільській місцевості альтернативних традиційним закладам дошкільної освіти установ, що надають послуги дошкільної освіти (дитячих кімнат, центрів тимчасового перебування дітей, підготовчих курсів) | протягом  2021 – 2023 років | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | створено мережу альтернативних традиційним закладам дошкільної освіти установ у сільській місцевості |
| Стратегічна ціль 2. Розбудова освіченого, доброчесного, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку, а наука є складовою економічного зростання  Оперативна ціль 2.1. Створення умов рівного доступу до якісної дошкільної освіти | | | | |
| 6. Забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної освіти, її доступності для дітей з особливими освітніми потребами | розширення мережі закладів дошкільної освіти з інклюзивними та спеціальними групами | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість закладів дошкільної освіти з інклюзивними та спеціальними групами |
| Оперативна ціль 2.2. Продовження реформи загальної середньої освіти “Нова українська школа” | | | | |
| 7. Стимулювання створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема опорних шкіл та ліцеїв академічного та професійного спрямувань | забезпечення формування мережі закладів профільної середньої освіти | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | розширено мережу закладів профільної середньої освіти |
| Оперативна ціль 2.3. Забезпечення якісної професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | | | | |
| 8. Створення ефективної системи професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, налагодження зв’язку між закладами освіти та роботодавцями, стимулювання збільшення частки випускників шкіл, що вступають до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та виходять на ринок праці | 1) утворення наглядових рад (з урахуванням гендерного паритету) в державних та комунальних закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено наглядові ради |
| 2) створення мережі центрів кар’єри закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | грудень  2021 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено центри кар’єри |
|  | 3) проведення заходів з профорієнтації для дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема для дітей з інвалідністю | протягом  2021 – 2023 років | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,  Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти серед дітей з інвалідністю (з розподілом за статтю) |
| 9. Оновлення змісту професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема розроблення стандартів та освітніх програм на компетентнісній основі | забезпечення навчально-методичними матеріалами освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | видано навчально- методичні матеріали для підготовки кваліфікованих робітників |
| 10. Проведення комунікаційної кампанії з підвищення престижності професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти і робітничих професій | проведення всеукраїнського конкурсу професійної майстерності Worldskills Ukraine | жовтень  2022 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено конкурс професійної майстерності |
| 11. Залучення представників бізнесу до освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема через упровадження і поширення дуальної форми здобуття освіти | впровадження дуальної форми здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | розширено мережу закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, що впроваджують дуальну форму здобуття освіти, залучено підприємства до освітнього процесу |
| 12. Модернізація навчально-виробничої та соціальної інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | 1) утворення навчально-практичних центрів за кошти державного бюджету на конкурсній основі | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено навчально-практичні центри за кошти державного бюджету |
|  | 2) утворення центрів професійної досконалості | грудень  2023 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено центри професійної досконалості |
| Оперативна ціль 2.4. Забезпечення якості вищої освіти та розвиток освіти дорослих | | | | |
| 13. Розбудова гнучкої системи освіти дорослих, забезпечення розвитку неформальної освіти та заохочення до навчання протягом усього життя | розроблення і реалізація місцевих програм освіти протягом усього життя, “університетів третього віку”, програм перекваліфікації та активізації самозайнятості, інших програм, спрямованих на розвиток людського потенціалу територіальної громади, інтегрованого в її єдиний освітньо-культурно-спортивний простір | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | розроблено і розпочато реалізацію місцевих програм |
| Оперативна ціль 2.5. Забезпечення організації дистанційного навчання закладами освіти, використання цифрових технологій в освіті | | | | |
| 14. Забезпечення розвитку цифрових навичок здобувачів освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників | підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за напрямом розвитку цифрової компетентності шляхом створення системи безперервного професійного розвитку з використанням технологій дистанційного навчання | протягом  2021 – 2023 років | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | забезпечено підвищення кваліфікації педагогічних працівників |
| Стратегічна ціль 3. Формування всебічно розвиненої людини, патріота України, сприяння духовному розвитку та створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації у культурному та спортивному напрямі  Оперативна ціль 3.1. Забезпечення населення високоякісними і доступними культурними послугами для підвищення його культурного та духовного рівня | | | | |
| 15. Оновлення механізму фінансування системи забезпечення населення культурними послугами | 1) упорядкування умов оплати праці працівників сфери культури | липень  2022 року | управління культури і туризму облдержадміністрації | проведено аналіз та оцінювання рівня умов оплати праці працівників сфери культури |
|  | 2) визначення умов, критеріїв, показників та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України | грудень  2022 року | управління культури і туризму облдержадміністрації | видано наказ Міністерства культури та інформаційної політики України |
|  | 3) проведення дослідження щодо можливості запровадження системи багатоканального фінансування сфери культури | грудень  2023 року | управління культури і туризму облдержадміністрації | подано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
| 16. Модернізація інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг шляхом утворення центрів культурних послуг | 1) запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема багатофункціональних центрів культурних послуг | квітень  2022 року | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | розроблено три рекомендовані моделі (архітектурно-будівельні проєкти) центрів культурних послуг (базова, оптимальна, розширена) |
|  | 2) утворення та організація роботи центрів культурних послуг в територіальних громадах | протягом  2022 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  департамент фінансів облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено 120 центрів культурних послуг в територіальних громадах |
| Оперативна ціль 3.2. Розвиток бібліотечної справи та популяризація читання | | | | |
| 17. Модернізація матеріально-технічної бази, розширення обсягу надання бібліотечних послуг у цифровому середовищі та забезпечення доступу до них | 1) забезпечення комп’ютерною технікою та доступу бібліотек України до Інтернету | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | налагоджено роботу в адміністративних центрах 60 відсотків територіальних громад не менше однієї публічної бібліотеки із власним вебсайтом або сторінкою в соціальних мережах |
|  | 2) адаптація вебсайтів бібліотек для осіб з порушеннями зору | протягом  2022 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | забезпечено доступність цифрових послуг бібліотек для осіб з порушеннями зору |
|  | 3) запровадження шкіл цифрової грамотності для розвитку цифрових навичок осіб з інвалідністю та людей похилого віку на базі публічних бібліотек | протягом  2022 – 2023 років | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації,  управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість осіб (жінок та чоловіків), які підвищили рівень цифрових навичок |
| 18. Оновлення бібліотечних фондів з метою максимального задоволення запитів користувачів бібліотек | оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | оновлено щороку бібліотечні фонди публічних бібліотек щонайменше на 5 відсотків |
| Оперативна ціль 3.3. Створення та розвиток національної мережі музеїв України | | | | |
| 19. Сприяння міжнародній діяльності шляхом участі в спільних музейних програмах | сприяння участі державних та комунальних музеїв та заповідників у програмах міжнародного обміну у сфері музейної справи | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | взято участь у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, проведено обмін музейною інформацією та виставками |
| 20. Осучаснення експозицій музеїв | створення технологічно оснащених музейних експозицій | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість осучаснених музейних експозицій |
| 21. Формування на базі музеїв міст України культурних просторів для сприяння розвитку сучасного мистецтва та його популяризації | забезпечення популяризації сучасного мистецтва | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено заходи з популяризації сучасного мистецтва |
| 22. Забезпечення розвитку музейної педагогіки: створення музейних програм для дітей та дорослих, спрямованих на формування інтересу до історії, науки, культури та мистецтва | створення музейних програм для дітей та дорослих | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість музейних програм для дітей та дорослих |
| Оперативна ціль 3.4. Розвиток культурної спадщини та збереження національної пам’яті | | | | |
| 23. Створення ефективної системи управління охороною культурної спадщини та сприяння сталому розвитку історичних населених місць; формування екосистеми збереження та промоції культурної спадщини та культурних цінностей | розроблення та затвердження у складі генеральних планів населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, історико-архітектурних опорних планів із визначенням меж і режимів використання історичних ареалів населених місць | протягом  2022 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | затверджено опорні плани з визначенням меж і режимів використання історичних ареалів населених місць |
| 24. Популяризація в Україні та світі подій і видатних постатей української історії | 1) проведення заходів з популяризації історії України, її видатних особистостей | протягом  2022 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації | виготовлено та поширено популяризаційні матеріали,  проведено заходи з популяризації |
|  | 2) проведення заходів щодо популяризації військової історії | протягом  2022 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації | виготовлено та поширено інформаційно-просвітницькі, навчально-методичні матеріали, проведено інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації військової історії |
| 25. Формування у громадян України української громадянської ідентичності на основі суспільно-державних цінностей та підвищення рівня готовності громадян України, зокрема молоді, до виконання обов’язку із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України | проведення всеукраїнських, міжнародних освітньо-виховних, інформаційно- просвітницьких, культурологічних, експертно-аналітичних заходів з національно-патріотичного виховання | протягом  2022 – 2023 років | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | проведено не менше ніж 20 всеукраїнських, міжнародних заходів |
| Оперативна ціль 3.5. Розвиток професійного мистецтва | | | | |
| 26. Заохочення проведення фестивалів у регіонах із використанням місцевих адміністративних і фінансових можливостей | надання підтримки для проведення локальних фестивалів з метою посилення ролі культури в житті громади, популяризації регіональних культурних традицій та культурної спадщини, збільшення туристичної привабливості регіону | грудень  2023 року | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | підтримано понад 20 локальних фестивалів |
| 27. Створення для державних і недержавних театрів і концертних організацій рівних можливостей щодо фінансової та інформаційної підтримки, зокрема відкритих сценічних майданчиків для фестивалів, театральних постановок, концертних програм, тренінгів | 1) проведення аналізу практики надання бюджетних коштів театрам усіх форм власності, а також концертним організаціям з метою створення відкритих сценічних майданчиків для фестивалів, театральних постановок, концертних програм, тренінгів | протягом  2022 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу |
|  | 2) забезпечення надання фінансової підтримки державним та комунальним театрам та концертним організаціям з метою забезпечення їх діяльності, зокрема на організацію та проведення фестивалів, вистав, концертних програм та інших культурно-мистецьких заходів | протягом  2021 – 2023 років | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено державними та комунальними театрами та концертними організаціями щонайменше 120 заходів |
| 28. Сприяння модернізації інфраструктури, оновленню обладнання та використання сучасних технологій під час виробництва мистецького продукту | проведення аналізу технічного стану об’єктів інфраструктури, матеріально-технічної бази закладів культури | грудень  2023 року | управління культури і туризму облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу |
| Оперативна ціль 3.6. Створення умов для регулярних занять населення фізичною культурою і спортом | | | | |
| 29. Забезпечення ефективної взаємодії між всіма суб’єктами сфери фізичної культури і спорту | проведення онлайн-конференцій з актуальних проблем розвитку фізичної культури і спорту в умовах децентралізації | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації,  департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено онлайн-конференції за участю представників територіальних громад, бізнесу та науковців, зокрема суб’єктів сфери фізичної культури і спорту |
| 30. Створення сприятливих умов для безперешкодного і масового залучення до рухової активності та спорту всіх верств населення | проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення, сільській місцевості (у парках, скверах, на пляжах тощо), а також за місцем роботи працівників | протягом  2022 – 2023 років | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено не менше ніж 20 всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів щороку |
| 31. Оновлення механізму фінансування системи забезпечення населення фізкультурно-спортивними послугами за принципом “гроші ходять за послугою” | створення нормативно-правового підґрунтя для запровадження пілотного проєкту “Гроші ходять за послугою” у системі масового спорту та оздоровчого фітнесу | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | прийнято нормативно-правовий акт |
| 32. Створення для здобувачів освіти належних умов для рухової активності та формування ставлення до занять фізичною культурою і спортом як до важливої складової здорового способу життя | 1) залучення провідних спортсменів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до проведення у закладах освіти майстер-класів, відкритих занять у межах уроків фізичної культури (виховання) | грудень  2022 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено в закладах освіти майстер-класи, відкриті заняття у межах уроків фізичної культури (виховання) |
|  | 2) залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом за допомогою системи позашкільної освіти | грудень  2022 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | залучено дітей та молодь до занять фізичною культурою і спортом за допомогою системи позашкільної освіти |
| 33. Забезпечення розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань та фізичної культури і спорту як інструментарію формування світогляду щодо здорового способу життя | сприяння у проведенні заходів, спрямованих на формування здорового способу життя молоді | протягом  2021 – 2023 років | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | забезпечено розвиток неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань та фізичної культури і спорту |
| 34. Будівництво нових і реконструкція наявних об’єктів спортивної інфраструктури | формування мережі сучасних та привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку, що повинні бути легкодоступними для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю, а також створення мультиспортивних комплексів, багатофункціональних комунальних спортивних комплексів з наявністю спортивних залів для ігрових видів спорту, видів єдиноборств, плавальних басейнів, льодових арен, спортивних стадіонів тощо | протягом  2021 – 2023 років | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість та покращено якість об’єктів спортивної інфраструктури |
| Оперативна ціль 3.7. Розроблення та впровадження цифрових інформаційних рішень у сфері фізичної культури і спорту | | | | |
| 35. Створення і впровадження прогресивних електронних інструментів розвитку сфери фізичної культури і спорту | 1) створення технічних вимог до інформаційної системи “Електронний паспорт спортсмена” | грудень  2021 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | створено технічні вимоги |
|  | 2) розроблення інформаційної системи “Електронний єдиний календарний план” | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | розроблено інформаційну систему |
|  | 3) розроблення інформаційної системи для взаємодії суб’єктів сфери фізичної культури і спорту | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | розроблено інформаційну систему |
|  | 4) створення тестової версії інформаційної системи “Кадровий реєстр” | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | створено тестову версію інформаційної системи |
|  | 5) поєднання всіх електронних модулів в одну інформаційну систему “Електронний паспорт спортсмена” | грудень  2023 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | створено інформаційну систему |
| 36. Запровадження електронних систем для адміністрування нових механізмів, пов’язаних із впровадженням реформ у сфері фізичної культури та спорту | 1) впровадження тестової версії інформаційної системи для реалізації пілотного проєкту “Гроші ходять за послугою” та її доопрацювання | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | впроваджено тестову версію електронної системи |
|  | 2) розроблення технічного завдання для промислової версії інформаційної системи “Гроші ходять за послугою” | грудень  2023 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | розроблено технічне завдання |
| Стратегічна ціль 4. Підвищення рівня життя, активізація зайнятості та забезпечення соціальної підтримки населення | | | | |
| Оперативна ціль 4.1. Стимулювання населення до економічної активності та сприяння його продуктивній зайнятості | | | | |
| 37. Сприяння працевлаштуванню зареєстрованих безробітних та осіб, які не мають такого статусу та шукають роботу (активізація механізму ефективного та швидкого пошуку роботи) | розроблення методики прогнозування потреб регіональних ринків праці та формування державного замовлення на підготовку та перепідготовку фахівців | грудень  2022 року | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації | видано наказ Мінекономіки |
| 38. Розширення підтримки безробітних у створенні власної справи та декларуванні професійної самозайнятості | підвищення ефективності заходів сприяння зайнятості для безробітних | протягом  2022 – 2023 років | Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою),  департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації | збільшено кількість безробітних, які започаткували власну справу (з розподілом за статтю) |
| 39. Розширення можливостей для зайнятості людей похилого віку та осіб з інвалідністю як способу соціальної інтеграції | розроблення та затвердження плану заходів із реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року | грудень  2022 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| Оперативна ціль 4.2. Удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій | | | | |
| 40. Реалізація Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні | врахування під час розроблення планів діяльності центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій та органів місцевого самоврядування положень щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | протягом  2021 – 2023 років | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | враховано завдання щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |
| 41. Розширення програм, зокрема впровадження активних програм зайнятості, та збільшення їх розміру для виведення осіб/сімей із складних життєвих обставин | забезпечення реалізації експериментального проєкту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | вересень  2023 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено апробацію інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї |
| Оперативна ціль 4.3. Посилення адресності надання соціальної підтримки | | | | |
| 42. Запровадження дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, зокрема спрямованих на розвиток недержавного сектору надавачів соціальних послуг, мотивацію надавачів соціальних послуг із підвищення рівня якості надання соціальних послуг | удосконалення механізму впровадження пілотного проєкту “Розвиток соціальних послуг” | грудень  2021 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| Оперативна ціль 4.4. Розвиток системи надання адміністративних та соціальних послуг безпосередньо на території територіальних громад | | | | |
| 43. Забезпечення максимальної доступності громадян до адміністративних і соціальних послуг | 1) спрощення процедури подання документів для призначення державної соціальної підтримки | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | наближено адміністративні послуги до населення територіальних громад |
|  | 2) створення та забезпечення діяльності надавачів соціальних послуг у територіальних громадах | грудень  2023 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено та забезпечено діяльність комунального надавача соціальних послуг або залучено недержавного надавача соціальних послуг у кожній територіальній громаді |
| 44. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування виконувати функції фронт-офісу у сфері соціального захисту населення шляхом упровадження ними електронних сервісів | розширення переліку суб’єктів впровадження програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” | грудень  2021 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | впроваджено програмний комплекс у більше ніж 64 територіальних громадах |
| 45. Забезпечення прийняття заяв із необхідними документами для призначення соціальної підтримки уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, центру надання адміністративних послуг | розширення переліку територіальних громад, в яких утворено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та організовано прийняття заяв із необхідними документами для призначення соціальної підтримки від жителів територіальних громад (зокрема через центри надання адміністративних послуг) | грудень  2021 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та організовано прийняття заяв із необхідними документами для призначення соціальної підтримки у більше ніж 90 відсотків територіальних громад |
| 46. Запровадження ефективного управління на всіх етапах організації надання соціальних послуг населенню територіальних громад | забезпечення планування соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення у соціальних послугах | протягом  2022 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | передбачено заходи щодо надання соціальних послуг населенню відповідно до визначених потреб у місцевих програмах соціально-економічного розвитку |
| 47. Задоволення потреб населення, зокрема вразливих категорій, у соціальних послугах | залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору | протягом  2022 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість надавачів соціальних послуг недержавного сектору |
| 48. Забезпечення провадження діяльності в територіальних громадах фахівців із соціальної роботи для запровадження раннього виявлення вразливості сімей/осіб та профілактики складних життєвих обставин | забезпечення впровадження пілотного проєкту щодо організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість фахівців із соціальної роботи, які працюють у територіальних громадах |
| Оперативна ціль 4.5. Формування якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей | | | | |
| 49. Утворення та забезпечення функціонування в кожній територіальній громаді служби у справах дітей | утворення в кожній територіальній громаді та забезпечення функціонування служби у справах дітей із штатною чисельністю посадових осіб відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80) “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” | грудень  2022 року | служба у правах дітей облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено службу у справах дітей у кожній територіальній громаді |
| 50. Збільшення кількості влаштованих у сімейні форми виховання (усиновлення, опіка або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | проведення якісної роботи з популяризації серед населення сімейних форм виховання (соціальна реклама); налагодження якісної процедури взаємодобору кандидатів в прийомні батьки/батьки-вихователі дитини; забезпечення соціального супроводу сімей опікунів/ піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | протягом  2021 – 2023 років | служба у справах дітей облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість влаштованих до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 92,6 відсотка |
| 51. Забезпечення житлом за кошти державного та місцевих бюджетів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  служба у справах дітей облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які отримали у власність житло, з розподілом за статтю |
| 52. Забезпечення надання соціальних послуг для формування відповідального батьківства | запровадження в територіальних громадах проведення соціальної роботи, зокрема шляхом утворення та забезпечення функціонування центру соціальної служби/ центру надання соціальних послуг, введення посади фахівця із соціальної роботи | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | утворено та забезпечено функціонування центру соціальної служби/центру надання соціальних послуг, введено посади фахівця із соціальної роботи у кожній територіальній громаді |
| Оперативна ціль 4.6. Формування та підтримка сімейних цінностей | | | | |
| 53. Формування нульової толерантності до насильства в українському суспільстві | проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення правової обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації,  служба у справах дітей облдержадміністрації,  департамент цивільного захисту та охорони здоров`я населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено інформаційно-комунікаційні кампанії |
| Оперативна ціль 4.7. Забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| 54. Забезпечення наповнення фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та житлового фонду соціального призначення з метою забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | проведення інвентаризації об’єктів нерухомості щодо наявних вільних приміщень, зокрема таких, які за умови приведення їх до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом | протягом  2021 – 2023 років | райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | сформовано перелік вільних житлових приміщень, які можуть бути включені до житлових фондів тимчасового проживання та соціального призначення для надання внутрішньо переміщеним особам |
| 55. Розроблення заходів щодо соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | розширення мережі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і центрів соціальної підтримки дітей та сімей в населених пунктах, де проживає значна кількість дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | грудень  2022 року | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | розширено мережу центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і центрів соціальної підтримки дітей та сімей |
| 56. Організація психологічного супроводу дітей у новому освітньому середовищі після внутрішнього переміщення | запровадження у закладах загальної середньої освіти заходів з психологічної підтримки дітей з числа внутрішньо переміщених осіб | грудень  2022 року | департамент освіти і науки облдержадміністрації,  департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | запроваджено заходи з психологічної підтримки |
| 57. Зміна підходів до надання внутрішньо переміщеним особам державної цільової підтримки для занять фізичною культурою і спортом | розроблення механізму міжвідомчої координації щодо забезпечення зміни підходів до надання внутрішньо переміщеним особам державної цільової підтримки для занять фізичною культурою і спортом | грудень  2023 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | збільшено кількість залучених до занять фізичною культурою і спортом внутрішньо переміщених осіб |
| Оперативна ціль 4.8. Забезпечення послугами із професійної адаптації та психологічної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей | | | | |
| 58. Створення умов для доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації незалежно від місця проживання, зокрема, створення безперешкодного доступу до об’єктів фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб | розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та розроблення державного стандарту надання послуг | грудень  2022 року | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації,  департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | затверджено Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації |
| 59. Забезпечення доступності та підвищення якості всіх реабілітаційних послуг, що надаються ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни | надання ветеранам війни послуг із психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, які відповідають затвердженим стандартам і технологічним документам | протягом  2022 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | забезпечено якісними послугами |
| 60. Підтримання, зміцнення та відновлення здоров’я ветеранів війни та членів їх сімей | забезпечення послугами з психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування ветеранів війни та членів їх сімей | протягом  2021 – 2023 років | департамент соціальної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | запроваджено механізм координації діяльності суб’єктів надання послуг |

Директор департаменту соціальної

політики адміністрації Роза СЛОБОДЕНЮК