ЗВІТ
про результати моніторингу виконання в Рівненській області  у 2019 році

завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,

відповідальним за які визначено Рівненську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| найменування завдання Стратегії | найменування заходу | Дата початку/ завершення у | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн. |  | фактично профінан-сований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації | за звітний період | з початку реалізації | за звітний період | найменування показника, одиниця виміру | прогно-зоване зна-чення | фак-тичне зна-чення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності | 2019 рік | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098), План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77) | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098), План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77) | - | - | - | - | Розроблено: Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року | - - | 1 1 | +1 +1 | Виконано. | - |
|  | Активізація співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти | 2019 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | 5840,1 | 4804,8 | 5840,1 | 4804,8 | проходили навчання для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, осіб | 7500 | 6647 | -853 | В стадії виконання. проходили навчання 6647 осіб з числа безробітних громадян | Відсутність коштів |
|  |  | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 05.06.2019 № 530 «Про затвердження прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2019 - 2021 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших навчальних закладах освіти, фахівців у закладах вищої освіти Рівненської області на 2019 рік» | Розпорядження голови ОДА від 05.06.2019 № 530 «Про затвердження прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2019 - 2021 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших навчальних закладах освіти, фахівців у закладах вищої освіти Рівненської області на 2019 рік» | 331734,2 | 331734,2 | 198462,9 | 198462,9 | підготовка робітничих кадрів, молодших спеціалістів, осіб | 4715 | 4187 | -533 | В стадії виконання Виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів Рівненської області станом на 01.10.2019 складає 89 відс. | - |
|  |  |  |  |  | 62542,0 | 62542,0 | 36338,442 | 36338,442 | підготовка фахівців вищої освіти (молодших спеціалістів, бакалаврів) осіб | 1112 | 959 | -153 | В стадії виконання Виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців вищої освіти - 86,2 відс. | - |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Сприяння запровадженню різних видів допомоги суб’єктам господарювання (в тому числі з державного та місцевих бюджетів) для забезпечення розвитку регіону та підтримка підприємництва | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 15.02.2018 № 103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки» | - | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | семінари, тренініги, бізнес-форуми, круглі столи | 25 | 25 | - | Виконано. | - |
|  |  | 2018-2019 роки | Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2018 № 166, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866 зі змінами) |  | 29900,00 | 12900,00 | - | - | Запровадження нових механізмів допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, найменувань розроблення та реалізація відповідних обласних галузевих програм, одиниць | 1 1 | 1 1 | - - | В стадії виконання. | Відсутність виділених коштів з обласного бюджету для реалізації вказаних заходів програм. |
|  | Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на програму новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду земель та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва» | - | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 23 | 23 | - | Виконано. 23особи отримали з обласного бюджету часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для реалізації проектів на суму 729,4 тис. грн. | - |
|  |  | 2019 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | 7869,1 | 7761,6 | 7869,1 | 7761,6 | працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, осіб на загально-обов’язкове державне соціальне страхування | 581 | 581 | - | Виконано. | - |
|  |  | 2019 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | 2043,0 | 2029,7 | 2043,0 | 2029,7 | нові робочі місця за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю, одиниць | 77 | 77 | - | Виконано. | - |
| Пі двищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Технічний розвиток та інноваційна діяльність: впровадження першого етапу інвестиційного проєкту «Модернізація підприємства ТОВ «Свиспан Лімітед», шляхом заміни частини морально застарілих сушарок та лінії пресування на нове екологічно-ефективне обладнання на ТОВ «Свиспан Лімітед» | 2017 -2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1471) | - | 25 млн. євро | - | 25 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | В стадії виконання. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проєкту «Модернізація виробничого та інспекційного обладнання, оновлення автомобільного парку» на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» | 2019-2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 60 млн. євро) | - | 2295 тис. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | Виконано. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проєкту «Реконструкція скловарної печі № 4» на ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 9,8 млн. євро | - | 9,8 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | Виконано | - |
|  | Реалізація інвестиційного проєкту «Мобільний комплекс ІІІ стадії дроблення» на ВП «Томашгородський кар’єр філії «Центр управління промисловості» ПрАТ «Українська залізниця» | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 15 млн. євро | - | 15 млн. євро | - | вдосконалення технологічного процесу виробництва щебеню, створено 4 робочих місця | - | - | - | Виконано. | - |
|  | Реалізація проєкту з модернізації основних засобів на ТзОВ «Високовольтний союз - РЗВА» | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 10,6 млн. грн. | - | 10,6 млн. грн. | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | Виконано. | - |
|  | Модернізація міжнародного аеропорту (м. Рівне) | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | - | 3507,2 | 182,9 | 3342,2 | - | реконструкція руліжної доріжки. одиниць відкриття чартерних авіарейсів: Рівне – Шарм-еш-Шейх,одиниць | 1 64 | 1 64 | - - | В стадії виконання. |  |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Реалізація Обласної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016– 2020 роки та обласної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019- 2021 роки. | 2019 рік | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526 рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) |  | 60,0 | 60,0 | 45,1 | 45,1 | Створення умов для підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС: кількість визитів, заходів кількість презентацій | 2 2 | 2 2 | - - | Виконано. | - |
|  |  | 2019 рік | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) | - | - | - | - | - | Участь у засіданнях: Спільного комітету з відбору проектів в рамках Програми прикордонного співробітництва “Україна-Польща -Білорусь”, Заходів Спільного моніторингового комітету та робочої групи Програми прикордонного співробітництва “Україна-Польща -Білорусь”, Заходів | 1 1 | 1 1 | - - | Виконано. | - |
|  |  |  | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) | - | 700,0 | 700,0 | 651,0 | 651,0 | Розвиток та поглиблення зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн: кількість укладених угод, меморандумів, одиниць кількість візитів, заходів | 3 42 | 3 42 | - - | Виконано. |  |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | 2019 рік | Генеральна схема планування території України, Схема планування території Рівненської області (рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) | Програми щодо забезпечення містобудівною документацією населених пунктів, розроблені райдержадміністраціями | - | 4324,7 | - | 4324,7 | генеральні плани нас. пунктів, одиниць плани зонування територій, одиниць детальні плани територій, одиниць | 19 20 117 | 19 20 117 | - - - | Виконано. | Для подальшого розроблення містобудівної документації вишукується можливість залучення позабюджетних джерел фінансування |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Розвиток комплексної системи національно – патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки». | 2019 рік | Обласна програма підтримки молоді на 2016 – 2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 10.12.2015 року № 716, рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) Розпорядження голови ОДА від 30.12.2015 № 781 «Про утворення Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді», зі змінами | - | 1312,0 | 3820,0 | 1063,6 | 677,9 | засідання координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді, одиниць охоплено молоді національно-патріотичним вихованням, осіб | 3 9667 | 3 9667 | - - | Виконано. | - |
|  | Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів, збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні. | 2019 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» Розпорядження голови ОДА від 04.12.2017 № 716 „Про робочу групу з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами” | - | - | - | 6618,4 | 6618,4 | упорядковано сміттезвалищ, одиниць паспортизація місць видалення відходів, одиниць придбано контейнерів для використання та зберігання твердих побутових відходів, одиниць установка для перероблення відходів, одиниць | 17 5 696 1 | 17 5 696 1 | - - - - | Виконано. В області створено та функціонує робоча група з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами. Передбачено розроблення регіональних планів управління відходами | - |
|  |  | 2016-2019 роки | Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 28.12.2015 № 765, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 116) | - | 11026,12 | 2000,0 | 7538,2 | 1897,4 | стан накопичення матеріальних цінностей регіонального резерву, відс. | 80 | 74 | -6 | В стадії виконання. | - |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно – заповідного фонду | 2010 - 2019 рік | Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки (рішення обласної ради від 25.09.2009 №1330 із змінами від 11.09.2015 №1556) | - | 6888,0 | 670,0 | 1357,5 | - | мережа природно – заповідного фонду, територій створено національний природний парк, одиниць зміна меж, та впорядкування охоронної зони ботанічного заказника місцевого значення, одиниць зміна меж та категорії заповідання об’єкта природно- заповідного фонду місцевого значення, одиниця | 315 1 1 2 | 315 1 1 2 | - - - - | Виконано. | - |
|  | Визначення на регіональному та місцевому рівнях напрямів розвитку системи надання соціальних послуг, в тому числі підтримки суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору | 2019 рік | ЗУ "Про соціальні послуги" Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549, рішення Рівненської обласної ради від 20 червня 2013 №№ 954, 955, 960 | Наказ директора Тучинського геріатричного пансіонату від 23 січня 2019 року № 5, наказ директора Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів від 11 лютого 2019 року № 6 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | особи похилого віку та з інвалідністю, яким забезпечено надання соціальної послуги "стаціонарний догляд" на платній основі, осіб | 4 | 4 | - | Виконано. | - |
|  |  | 2019 рік | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.11.2017 № 671 та затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 № 750 (обсяг затверджених та профінансованих видатків на 2019 рік для забезпечення в цілому функціонування Центру соціально-психологічної допомоги) | - | - | 2671,04 | - | 2669,54 | Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (особи) | 14 | 4 | -10 | Виконано. заповнення закладу (29%); забезпечення місцем перебування та наданням відповідних послуг (100%) | - |
| Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку | Забезпечення реалізації проектів (програм) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 06.06.2019 № 536 (із змінами) «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», із змінами | Розпорядження голови ОДА від 06.06.2019 № 536 (із змінами) «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», із змінами | 246146,1 | 235694,7 | 235694,7 | 235694,7 | Реалізація проектів регіонального розвитку | 22 | 20 | -2 | У стадії виконання. реалізовувались 20 проектів , з яких 5 - завершено. | - |
|  | Розроблення та впровадження окремих складових(модулів) навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком | 2019 рік | Програма тематичного короткострокового семінару «Пріоритетні напрями розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Залучення прямих іноземних інвестицій для місцевого розвитку» | Програма тематичного короткострокового семінару «Пріоритетні напрями розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Залучення прямих іноземних інвестицій для місцевого розвитку» | - | - | - | - | Навчальна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком, програма | 1 | 1 | - | Виконано. |  |
|  | Забезпечення реалізації в області державної регіональної політики, зокрема процесів планування соціально–економічного розвитку регіону | 2019 рік | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098), План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77) | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 № 1098), План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови ОДА від 14.02.2020 № 77) | - | - | - | - | Розроблено: Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року План на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року | 1 1 | 1 1 | - - | Виконано. | - |
| Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку | Забезпечення функціонування агенції регіонального розвитку, утвореної відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» | 2019 рік | Перспективний план формування територій громад Рівненської області (рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1468, зі змінами (зі змінами від 29.11.2019 № 1507) | - | - | - | - | - | сформовано громад, од. | 72 | 47 | -25 | В стадії виконання | - |
|  |  | 2019 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284), розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області»; рішення обласної ради від 17.06.2016 № 195 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області» | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | Кількість розроблених проектних пропозицій які відповідають пріоритетам Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та середньостроковим планам із реалізації зазначеної Стратегії, одиниць | 5 | 5 | - | Виконано. | - |
|  | Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2019 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | зустрічі з представниками ділових кіл зарубіжних країн семінари | 3 3 | 3 2 | - - | Виконано. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2019 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | 230,0 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | Кількість оновлених сторінок веб-сайту | 20 | 20 | - | Виконано. | - |
|  | Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для зростання його доданої вартості | 2016 - 2019 роки | Програма підтримки фермерських господарств області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 09.07.2015 № 356, рішення обласної ради від 11.09.2015 № 1545 із змінами) | - | 4600,0 | 900,0 | 4400,0 | 700,0 | стимулювання розвитку фермерських господарств (надання пільгових кредитів), одиниць | - | 4 | +4 | Виконано. | - |
|  | Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла | 2018-2019 роки | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (розпорядження голови ОДА від 13.04.2018 № 216 , рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937) | - | 700,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | відшкодування вартості доїльних установок, фізичних осіб компенсація витрат із проведення сертифікації з органічного виробництва, суб’єктів господарювання | - - | 40 6 | +40 6 | Виконано. | - |
|  |  | 2016 - 2019 роки | Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільський місцевості «Власний дім» на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 15.12.2015 № 740, рішення обласної ради від 25.12. 2015 № 19 із змінами) | - | 7500,0 | 2300,0 | 7200,0 | 2200,0 | укладено кредитні договори на: будівництво та придбання житла утеплення житлових будинків | 10 3 | 10 3 | - - | Виконано. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Підвищення привабливості проживання в сільській місцевості | 2019 рік | Рішення обласної ради від 11.03.2016 № 121 "Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад" | - | 2148,1 | 2148,1 | 2143,5 | 2143,5 | реалізація проектів-переможців 2019 року щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, проектів | - | 19 | +19 | Виконано. Реалізовано 19 проектів | - |
|  | Проведення аналітичної, дослідницької роботи, забезпечення систематичного моніторингу туристичного потенціалу з метою ефективного застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності та створення якісного туристичного продукту | 2016 - 2019 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 2757,2 | 608,0 | 920,0 | 250,0 | екскурсії, одиниць опитування та дослідження конференції, форуми засідання круглих столів, семінари, тематичні зустрічі | 10 10 10 11 | 10 10 15 15 | - - +5 +4 | Виконано. | - |
|  | Формування позитивного іміджу області у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку, сприяння створенню загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів | 2016 - 2019 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016- 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22 рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 4135,8 | 912,0 | 1340,0 | 450,0 | виставки та прес-тури, заходів рекламні акції, презентації, заходів | 25 15 | 26 16 | +1 +1 | Виконано. | - |

Директор департаменту економічного розвитку

і торгівлі Рівненської облдержадміністрації									Костянтин МОКЛЯК