Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

08.01.2020 № 2

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Рівненської області на 2020 рік

| № | Найменування заходу | Обґрунтування необхідності здійснення заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Залучаються до виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно до плану Кабінету Міністрів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення звірки електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту з центральними та місцевими органами виконавчої влади, господарськими організаціями, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # До 25 грудня | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
|  | Участь у штабному тренуванні з органа-ми управління функціональної підсисте-ми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об'єктах і територіях з ліквідації наслідків надзви-чайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктах Збройних Сил України (за рішенням керівника штабного тренування) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # За окремим планом | Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Оперативне командування "Захід", аварійно-рятувальні служби функ-ціональної підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях Міноборони, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, на території яких розміщені зазначені об’єкти Збройних Сил України (за рішенням керівника навчання/тренування) |
|  | Участь у спеціальному навчанні (тренуванні) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми охорони і захисту лісів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок лісової пожежі, на базі Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # Травень | Державне лісове агентство України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Рівненська облдержадміністрація, Національна поліція України | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, інші учасники спеціального навчання (тренування) (за рішенням керівника навчання/тренування) |
|  | Участь у спеціальному навчанні (тренуванні) з формуваннями медичної спеціалізованої служби цивільного захисту (з надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # До # 15 грудня | Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комунальний заклад "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, заклади охорони здоров'я (відповідно до сценарію проведення навчання/тренування) |
| Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях |  |  |  |  |  |
| - 2 | Організація та здійснення відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автомати-зованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # Листопад | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі ко-мітети органів місцевого самоврядування, Рівненська філія ПАТ "Укртелеком", ВП "Рівненська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом", інші потенційно небезпечні об’єкти |
|  | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпеч-них об'єктів Збройних Сил України, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території яких розташовані такі об'єкти, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # До # 15 грудня | Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Оперативне командування "Захід", відповідні об’єкти Збройних Сил України, що розташовані на території області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області (у разі включення до плану перевірок), райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, на території яких дислокуються зазначені об'єкти Збройних Сил України |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
|  | Участь у зборах з керівниками підроз-ділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту (м. Чернігів) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | Жовтень | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Посадові особи управління з питань надзвичайних ситуацій та цвіль-ного захисту населення облдерж-адміністрації, Головного управління ДСНС України у Рівненській області |
|  | Участь у практичному семінарі з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо організації діяльності консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та способи і методи захисту від них (м. Запоріжжя) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | Серпень | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Уповноважені представники нав-чально-методичного центру цивіль-ного захисту та безпеки життє-діяльності Рівненської області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, інші учасники практичного семінару (за рішенням Державної служби України з надзвичайних ситуацій) |
| За планом Рівненської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |
| Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення зборів щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2019 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2020 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1076-р | Січень | Голова Рівненської облдерж-адміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіаль-них органів міністерств та інших центральних органів виконавчої вла-ди, обласних організацій і установ, райдержадміністрацій, міські голови |
|  | Організація та проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18 | Згідно з планом роботи комісії на 2020 рік | Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, керів-ники структурних підрозділів обл-держадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, обласних органі-зацій і установ, райдержадміні-страцій, міські голови (відповідно до питань, що розглядаються) |
|  | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | До 25 грудня |  |  |
|  | персоналу радіаційних та хімічно небезпечних об'єктів у повному обсязі (рівень забезпечення – 100 відсотків) |  |  | радіаційно та хімічно небезпечні об'єкти |  |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 70 відсотків потреби) |  |  | підприємства, установи та організації, розташовані у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення |  |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 40 відсотків потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення (рівень забезпечення – 100 відсотків) |  |  | місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-вання, відповідальна територія яких потрапляє у прогнозовані зони хімічного забруднення та зони можливого радіаційного забруднення |  |
|  | Завершення створення об’єктових і територіальних формувань цивільного захисту місцевого підпорядкування | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | До 25 грудня | Суб’єкти господарювання, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення |  |
|  | Уточнення переліку суб'єктів господарювання, що провадять діяльність в особливий період | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | До 25 грудня | Рівненська облдержадміністрація, інші місцеві органи виконавчої влади, виконавчі комітети рад міст обласного і районного значення | Структурні підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрацій, їх апаратів |
|  | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період, планів взаємодії, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій тощо | Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 | До 31 березня | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у власності або користуванні яких перебувають об’єкти підвищеної небезпеки | Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту області, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади |
|  | Уточнення планів евакуації населення, планів приймання і розміщення евакуйованого населення, планів евакуації працівників при виникненні надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.07.2017 № 579, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 938/30806 | До 01 березня | Комісії з питань евакуації Рівненської області, районів, міст, об'єднаних територіальних громад, селищних та сільських рад, суб’єктів господарювання, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Спеціалізовані служби цивільного захисту всіх рівнів та зацікавлені підприємства, установи, організації |
| Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р |  |  |  |
|  | пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду |  | Квітень | Рівненське обласне управління лісового та мисливського госпо-дарства, департамент агропро-мислового розвитку облдерж-адміністрації, лісогосподарські та сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління патрульної поліції в Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, місцеві засоби масової інформації |
|  | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  | Квітень -травень | Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, власники та орендарі водних об’єктів | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління патрульної поліції в Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, місцеві засоби масової інформації |
|  | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливо-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури |  | Жовтень - грудень | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Рівненській області | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, підприємства з утримання та обслуговування житла |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р |  | Керівник командно-штабного навчання, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Органи управління та сили цивіль-ного захисту відповідних ланок тери-торіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту області, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за рішенням керівника командно-штабного навчання) |
|  | Володимирецького району |  | Квітень |  |  |
|  | Березнівського району |  | Травень |  |  |
|  | Острозького району |  | Серпень |  |  |
|  | м. Острог |  | Серпень |  |  |
|  | Проведення штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | # До 15 грудня | Рівненська облдержадміністрація, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення (відповідно до сценарію проведення штабного тренування) |
|  | Проведення штабних тренувань з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області щодо виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 | Лютий - листопад, згідно з планами заходів відповідних райдерж-адміністра-цій | Керівники відповідних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Органи управління цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, структурні підрозділи відповідних райдержадміністрацій, органи управління територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня, керівництво територіальних формувань цивільного захисту районного підпорядкування (за рішенням відповідного керівника штабного тренування) |
|  | Зарічненського району |  |  |  |  |
|  | Острозького району |  |  |  |  |
|  | Радивилівського району |  |  |  |  |
|  | Рокитнівського району |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту Рівненської області: | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 |  | Керівник відповідної територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту Рівненської області | Керівний склад і фахівці відповідної територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту Рівненської області та ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (за рішенням керівника спеціального навчання/тренування) |
|  | протипожежної |  | Травень |  |  |
|  | енергетики |  | Вересень |  |  |
|  | зв’язку і оповіщення |  | Листопад |  |  |
|  | Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 | Згідно із зведеним планом-графіком району (міста, ОТГ) | Керівник (заступник керівника) суб’єкта господарювання | Комісія з питань надзвичайних ситуацій та керівний склад, фахівці, діяльність яких пов’язана з органі-зацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, суб’єкта господа-рювання, об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту, до третини формувань цивільного захисту суб’єкта господарювання |
|  | Організація та проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту |  |  | Керівник спеціалізованої служби цивільного захисту, формування цивільного захисту суб’єкта господарювання | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта господарювання, об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту та формування цивільного захисту |
| Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на обласному, місцевому та об’єктовому рівнях |  |  |  |  |  |
|  | Організація та здійснення відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб: - комплексна перевірка у: | Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.02.2017 № 92, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 276/30144 |  | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області відповідні райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня |
|  | Сарненському районі, у тому числі Вирівській, Клесівській Кричильській, Немовицькій та Степанській об'єднаних територіальних громадах |  | Травень |  |  |
|  | м. Рівне |  | Липень |  |  |
|  | - контрольна перевірка у: |  |  |  |  |
|  | Костопільському районі, у тому числі Деражненській, Малолюбашанській, Пісківській об’єднаних територіальних громадах |  | Березень |  |  |
|  | Рівненському районі, у тому числі Дядьковицькій, Клеванській, Корнинській, Олександрійській, Шпанівській об’єднаних територіальних громадах |  | Квітень |  |  |
|  | Дубенському районі, у тому числі Мирогощанській, Повчанській, Привільненській, Смизькій, Тараканівській об’єднаних територіальних громадах |  | Червень |  |  |
|  | м. Дубно |  | Червень |  |  |
|  | Організація та здійснення відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р |  |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків |  | Лютий -березень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах |  | Травень - червень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Рівненська обласна комунальна ава-рійно-рятувальна служба на водних об’єктах, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, власники та орендарі місць масового відпочинку на водних об’єктах |
|  | Організація та здійснення відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" визначення стану готовності: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р |  |  |  |
|  | державних, обласних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням |  | Березень - травень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Державні, обласні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби і формування |
|  | підприємств Рівненського обласного управління лісового та мисливського гос-подарства, лісогосподарських та сільсько-господарських підприємств, фермерських господарств, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогоспо-дарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період |  | Квітень - червень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | Лісогосподарські та сільськогоспо-дарські підприємства, фермерські господарства, комунальні та інші підпрємства, установи, організації, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
|  | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурних підрозділах | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р, розпорядження голови облдерж-адміністрації від 10.12.2019 № 1005 | Протягом року (за окремим планом) | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурні підрозділи | Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації |
|  | Організація та проведення показового спеціального об'єктового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств на території міста Рівного | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | До 25 грудня | Виконавчий комітет Рівненської міської ради, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життє-діяльності Рівненської області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Фахівці з питань цивільного захисту райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об'єднаних територіаль-них громад, керівний склад суб'єктів господарювання (за рішенням керівника показового навчання) |
|  | Організація та проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | До 15 грудня | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, навчально-мето-дичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти, заклади охорони здоров’я, інші зацікавлені організації |
|  | Організація та проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | Протягом року | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління Держпродспожив-служби у Рівненській області, управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життє-діяльності Рівненської області та його структурні підрозділи, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування | Заклади охорони здоров'я, підприємства, установи та організації, заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти, місцеві засоби масової інформації |
|  | Організація та проведення громадських акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" та "Герой – рятувальник року" | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | Протягом року | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, місцеві засоби масової інформації |
|  | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | Протягом року | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, місцеві засоби масової інформації |
| Інші заходи з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка та подання Державній службі України з надзвичайних ситуацій інформації про стан виконання у Рівненській області плану основних заходів цивільного захисту у першому півріччі 2020 року та пропозицій до проєкту плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | До 10 липня | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення |

Начальник управління	з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення

адміністрації  	Віктор СИМОНЮК