## завд-2021-2023
ІІ. ЗАВДАННЯ НА 2021 - 2023 РОКИ
Завдання (роботи) | Відповідальні виконавці завдання (робіт) | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Очікувані результати
|  |  | Джерела фінансування | 2021 | 2022 | 2023 | Усього
Розділ 1. Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми
1.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації області | Рівненська обласна державна адміністрація | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій
1.2. Організація оцінки стану інформатизації регіону | Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, оцінка стану цифрового розвитку галузі освіти, культури, охорони здоров’я тощо
1.3. Цифрова освіта держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування | Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій", комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців та депутатів місцевих рад щодо цифрових технологій, підвищення кваліфікації персоналу профільних підрозділів з цифрової трансформації. Підвищення рівня цифрової грамотності працівників через запровадження спеціальних навчальних програм
1.4.Організація навчання з технічного захисту інформації та інформаційної безпеки | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій" | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Підвищення професійного рівня відповідальних працівників щодо забезпечення захисту даних. Проведення регулярних навчань щодо надзвичайних ситуацій та інцидентів у кіберпросторі
1.5. Організація навчання мешканців області навичкам ІТ-технологій | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій", комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Забезпечення підвищення рівня цифрової грамотності населення області, зокрема через проєкт "Дія. Цифрова освіта"
|  |  | місцеві бюджети | 100 |  |  | 100
1.6. Впровадження онлайн-інструментів для освітніх процесів у загальноосвітніх навчальних закладах | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 80 | 100 | 100 | 280 | Адміністрування домену edu.rv.gov.ua . Навчання ІТ адміністраторів шкіл роботі з системою. Створення навчальної програми для викладачів та проведення навчання для всіх вчителів шкіл області. Збір інформації про стан інформатизації закладів
Розділ 2. Розвиток інформаційної інфраструктури області
2.1. Оснащення (придбання, монтаж, налаштування тощо) аудіовізуальним, презентаційним та інженерним обладнанням приміщень для проведення заходів | Рівненська обласна рада | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 199 | 50 | 50 | 299 | Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування онлайн-трансляцій нарад, сесій, комісій. Оновлення обладнання для відеконференцій
2.2. Розширення, модернізація та підтримка системи інтерактивного зв’язку | Рівненська обласна рада | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 16 | 20 | 20 | 56 | Забезпечення безперебійної роботи та технічна підтримка онлайн-трансляцій
2.3. Побудова та модернізація локальних обчислювальних мереж або структурованих кабельних систем | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, районні ради, територіальні громади області | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 185 | 200 | 200 | 585 | Підвищення надійності і безвідмовної роботи серверної та мережевої інфраструктури та забезпечення керованості телекомунікаційної мережі
|  |  | місцеві бюджети | 1200 | 600 | 600 | 2400
2.4. Придбання/ оновлення засобів інформатизації | Рівненська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, територіальні громади | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 898 | 1200 | 1200 | 3298 | Придбання сучасних автоматизованих систем одержання, оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
|  |  | місцеві бюджети | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
2.5. Придбання ліцензійного програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Рівненська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, Рівненська обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, територіальні громади | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 702 | 1000 | 1000 | 2702 | Придбання програмного забезпечення згідно із Законом України “Про авторське право і суміжні права”. Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
|  |  | місцеві бюджети | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
2.6. Розвиток широкосмугового доступу до мережі інтернет у віддалених населених пунктах | Районні державні адміністрації, районні ради, територіальні громади області | 2021-2023 роки | Державний бюджет | в межах наявного фінансового ресурсу |  |  |  | Забезпечення гарантованого підключення до широкосмугового інтернет-доступу віддалених населених пунктів області
2.7. Підтримка безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 40 | 60 | 60 | 160 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (ІАС "Місцеві бюджети" обласний рівень)
2.8. Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області | Комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради, районні державні адміністрації, районні ради, територіальні громади | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 240 | 250 | 250 | 740 | Підвищення надійності та безперервної роботи існуючих інформаційних систем, Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання обласного дата центру, можливості нарощування потужності обласного дата центру з урахуванням подальшого розширення (масштабування) ІТ-обладнання
|  |  | місцеві бюджети | 450 | 500 | 500 | 1450
Розділ 3. Створення інфраструктури відкритих даних області
3.1. Розвиток Геопорталу відкритих даних області | Комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 120 | 250 | 250 | 620 | Забезпечення безперебійної роботи системи Геопорталу відкритих даних області, в т.ч. технічне обслуговування, супровід, модернізація та адміністрування
3.2. Сприяння розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка | Рівненська обласна рада, районні ради, територіальні громади | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 16 | 20 | 20 | 56 | Підвищення зручності користування та покращення доступу до інформації на веб-сайтах органів місцевого самоврядування. Забезпечення їх безперебійної роботи та технічна підтримка
|  |  | місцеві бюджети | 340 | 340 | 340 | 1020
Розділ 4. Цифрові можливості
4.1. Запровадження е-послуг в рамках власних повноважень органів місцевого самоврядування | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, районні ради, територіальні громади області | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Проведення реінжинірингу послуг та переведення їх у електронний вигляд, в рамках власних повноважень органів місцевого самоврядування. Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
|  |  | місцеві бюджети | 500 | 500 | 500 | 1500
4.2. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії, сприяння реалізації інформаційної кампанії щодо переваг використання інструментів е-демократії | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  | 100 | 100 | 200 | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень області шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Популяризація інструментів електронної демократії серед громадян і суб’єктів владних повноважень
4.3. Сприяння запровадженню комплексної послуги “е-Малятко” в Рівненській області | Рівненська обласна державна адміністрація | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Забезпечення умов для користування комплексною системою цифрових послуг "е-Малятко", які входять в загальнодержавний онлайн-сервіс "Дія", і можуть бути отримані як через Інтернет, так і офлайн
4.4. Стимулювати відкриття центрів підтримки підприємництва разом з консалтинговими зонами "Дія. Бізнес" в територіальних громадах з метою розвитку бізнесу, збільшення надходження інвестицій | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Забезпечення використання та адміністрування національного порталу для підприємців "Дія. Бізнес" для інформування підприємців про можливості в регіоні, а також про наявні організації підтримки бізнесу регіону; сприяти проведенню публічно-приватного діалогу між владою та підприємництвом
4.5. Запровадження систем електронної освіти у закладах загальної середньої освіти: ведення шкільних електронних журналів та щоденників | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Підвищення якості впровадження електронних систем в освітньому процесі. Створення комфортних умов навчання та роботи на основі постійної взаємодії всіх учасників освітнього процесу(учнів, учителів, батьків) з використанням сучасних інформаційних електронних систем
Розділ 5. Розвиток технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
5.1 Розвиток систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування | Рівненська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні державні адміністрації, територіальні громади області, комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 942 |  |  | 942 | Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Поширення системи електронного документообігу на територіальні громади, сільські та селищні ради області. Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування
|  |  | місцеві бюджети | 600 | 500 | 500 | 1600
5.1. Розвиток систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування | Комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 90 |  |  | 90 | Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем НПА СЕВ ОВВ.
5.1. Розвиток систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування | Комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 30 |  |  | 30 | Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем накладання QR-коду (згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 зі змінами "Деякі питання документування управлінської діяльності")
|  |  |  | 35 |  |  | 35 | Розроблення та інтеграція порталів відкритих даних органів місцевого самоврядування до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, в т.ч. системи обліку публічної інформації
5.2. Підтримка функціонування систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування | Рівненська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні державні адміністрації, територіальні громади області, комунальний заклад "Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 63 | 100 | 100 | 263 | Забезпечення безперебійної роботи існуючої системи електронного документообігу
|  |  | місцеві бюджети |  | 100 | 100 | 200
5.3. Підключення до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) | Обласна державна адміністрація, обласна рада, районні державні адміністрації, районні ради, територіальні громади | 2021-2023 роки | обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |  | Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Підключення до СЕВ ОВВ структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних громад області
5.4. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Обласна державна адміністрація, обласна рада, районні державні адміністрації, районні ради, територіальні громади | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  |  |  |  | Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Впровадження електронних сервісів для громадян у сфері освіти, охорони здоров'я, культури тощо
|  |  | місцеві бюджети | 500 | 500 | 500 | 1500
5.5. Підтримка та співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2021-2023 роки | обласний бюджет |  | 500 | 500 | 1000 | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій для реалізації заходів інформатизації області
Розділ 6. Організація технічного захисту інформації
6.1. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Рівненська обласна державна адміністрація, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні державні адміністрації, територіальні громади області | 2021-2023 роки | обласний бюджет | 276 | 500 | 500 | 1276 | Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці. Обстеження об’єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли Інтернет доступу
|  |  | місцеві бюджети | 300 | 500 | 500 | 1300
| ВСЬОГО |  |  | 12922 | 12890 | 12890 | 38702