Додаток

до розпорядження

голови облдержадміністрації

02.04.2021 № 247

План заходів з реалізації Стратегії  з контролю

над тютюном на 2021 – 2025 роки в Рівненській області

| Зміст основного завдання відповідно до Стратегії | Найменування заходу | Індикатор виконання заходу | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Створення координа-ційного механізму для моніторингу та контро-лю за дотриманням законодавства у сфері тютюнокуріння | 1) створення робочої групи з реалізації Стратегії з контролю над тютюном на 2021 – 2025 роки в Рівненській області (далі – робоча група) та затвердження Положення про робочу групу | розпорядження голови облдержадміністрації | управління охорони здоров’я облдержадміністрації | ІІ квартал 2021 року |
|  | 2) проведення засідань робочої групи | протокольні рішення робочої групи | члени робочої групи | відповідно до Положення |
|  | 3) оприлюднення звіту про виконання Стратегії | щорічний звіт | секретар робочої групи | І квартал наступного року за звітним |
| 2. Посилення заходів щодо нагляду та контролю за дотриманням чинного антитютюнового законодавства | 1) проведення моніторингу виконання Закону України «Про заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» та подання скарг до Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області у разі виявлення порушень | щонайменше шість моніторингових візитів, здійсненні неурядовими організаціями (за згодою); моніторинг виконання заборони реклами тютюнових виробів фахівцями Головного управління Держпродспожив-служби в Рівненській області | Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 2) проведення рейдів до закладів громадського харчування та направлення скарг до Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області у разі виявлення порушень | щонайменше 12 рейдів | неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 3) розроблення алгоритму дій (спільно з управлінням патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції) та призначення відповідальної особи щодо належного реагування на скарги громадян щодо куріння у під'їздах багатоквартирних житлових будинків тощо | розроблений алгоритм дій та затверджена відповідальна особа | управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | І півріччя 2020 року |
|  | 4) виявлення суб'єктів господарювання, які ухиляються від сплати місцевого акцизу та ліцензій на тютюнові вироби; спільно з Головним управлінням ДФС у Рівненській області розроблено механізм оперативного реагування на виявлені порушення | створено перелік суб’єктів та розроблено напрацювання механіз-мів оперативного реагування | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління ДФС у Рівненській області, неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 5) розроблення концепції та плану проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи з суб'єктами господарювання щодо посилення контролю за продажем тютюнових виробів неповнолітнім та відповідальність за порушення закону. Впровадження плану заходів та моніторинг його виконання | розроблені концепція та план заходів, затверджені протокольним рішенням робочої групи, зустрічі; щонайменше три, публікації в соціальних мережах, щонайменше п’ять, виступів на телебаченні та радіо тощо | Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції, сектор ювенальної превенції відділу превенції Рівненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | ІІ квартал 2021 року (розроблено та затверджено план), щороку (І квартал) оновлення плану (за потребою) |
|  | 6) розроблення механізму оперативного реагування правоохоронних органів на інформацію про нелегальний продаж тютюнових виробів | механізм реагування | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції | ІІ півріччя 2021 року |
|  | 7) проведення рейдів з метою ліквідації незаконної торгівлі тютюновими виробами | щонайменше чотири рейди | управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції, уповноважені особи органів місцевого самоврядування, неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 8) забезпечення розміщення інформаційних знаків про заборону куріння у відповідних місцях | 80 відсотків від загальної потреби | Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, власники закладів, неурядові організації (за згодою) | до 31 грудня 2022 року |
| 3. Забезпечити механізм системного проведення інформаційних кампаній, заходів для інформування населення та медіа заходів з метою підвищення рівня обізнаності населення щодо шкоди від вживання тютюну та його замінників | 1) забезпечення проведення інформаційних кампаній у засобах масової інформації з метою підвищення обізнаності населення про небезпечні наслідки куріння, впливу вторинного тютюнового диму, шкоди від вживання тютюнових виробів, пристроїв для куріння та нікотиновмісних продуктів на здоров'я населення і економічно-соціальний добробут | два рази на рік | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації | щороку |
|  | 2) проведення інформаційно- просвітницької роботи серед батьків (осіб, що їх замінюють) на батьківських зборах з метою підвищення обізнаності щодо шкідливості куріння тютюнових виробів, е-сигарет та систем для нагрівання тютюну | 70 відсотків закладів середньої освіти Рівненської області | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | один раз на рік |
|  | 3) організація та проведення тренінгів для школярів щодо формування навичок здорового способу життя | 70 відсотків навчальних закладів Рівненської області | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | два рази на рік |
|  | 4) проведення круглого столу із представниками ресторанного бізнесу з метою підвищення їх обізнаності щодо шкоди тютюнового диму для працівників та відвідувачів, а також про штрафи за куріння в закладах ресторанного господарства | круглий стіл | Головне управління Держпрод-споживслужби в Рівненській області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації | щороку |
| 3.1. Проведення соціальних інформаційних кампаній на зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні про негативні наслідки вживання тютюну та підвищення обізнаності про чинне антитютюнове законодавство (заборона куріння у громадських місцях, шкода здоров'ю) | розроблення та поширення відеороликів, дописів на сторінці у Фейсбук щодо заборони куріння у громадських місцях, шкоди здоров'ю тощо | щонайменше два відеоролики, чотири дописи | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | щороку |
| 3.2. Проведення медіа заходів до щорічного Всесвітнього дня без тютюну 31 травня та Міжнародного дня відмови від куріння (третій четвер листопада) | 1) виступи на місцевих теле-/ радіоканалах | щонайменше два виступи | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 2) проведення прес-брифінгу | два прес-брифінги | Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції, неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 3) проведення конкурсу в соцмережах серед дітей шкільного віку про те, як тютюнові компанії залучають дітей до куріння | школи м. Рівного та Рівненської області | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | щороку |
| 3.3. Інформування населення про громадські місця, у яких згідно із законодавством, заборонено куріння | 1) забезпечення встановлення заборонних знаків на стаціонарних зупинках громадського транспорту | 80 відсотків м. Рівне | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації | до 01 січня щороку, за потребою оновлювати-муться |
|  | 2) забезпечення встановлення заборонних знаків на дитячих майданчиках | 80 відсотків | департамент житлово- комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | до 01 січня 2022 року, за потребою оновлювати-муться |
|  | 3) забезпечення встановлення заборонних знаків в закладах охорони здоров’я | 100 відсотків | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, керівники закладів охорони здоров’я | до 01 січня щороку, за потребою оновлювати-муться |
|  | 4) забезпечення встановлення заборонних знаків в закладах громадського харчування Рівненської області | 90 відсотків | власники закладів | до 01 січня щороку, за потребою оновлювати-муться |
| 4. Сприяння наданню допомоги у відмові від куріння | 1) підвищення спроможності сімейних лікарів у наданні базової консультації щодо припинення куріння. Організація заходів підвищення кваліфікації лікарів у наданні допомоги щодо припинення куріння | проведено десять інформаційних занять для сімейних лікарів проведення опитування серед пацієнтів/відвідувачів щодо куріння (під час консультації). Звіти про динаміку кількості консультацій щодо припинення куріння у сімейних лікарів | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, неурядові організації (за згодою) | щороку |
|  | 2) підвищення обізнаності (проведення інформаційних занять) сімейних лікарів та лікарів вторинної ланки про те, що вони мають запитувати у пацієнтів про куріння та радити їм відмовлятися від куріння, а також надавати допомогу тим, хто виявив бажання кинути курити. Проведення щорічного опитування лікарів та пацієнтів, щоб зрозуміти: який відсоток лікарів дотримується вимог про надання рекомендацій щодо відмови від куріння |  |  |  |
|  | 3) проводити інформаційні кампанії для курців про ефективні підходи щодо відмови від куріння |  |  |  |
| 5. Забезпечення фінан-сування заходів з контролю над тютюном з місцевого бюджету | розроблення та надання пропозицій до Порядку використання коштів місцевого роздрібного 5 відсоткового акцизного податку на тютюнові вироби для реалізації програм зі зменшення вживання тютюну | надані пропозиції до Порядку | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Рівненський міський виконавчий комітет (за згодою) | 2022 - 2023 роки |

Начальник управління охорони

здоров’я адміністрації                                                                                                                                        Олег ВІВСЯННИК