Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

21.01.2021 № 36

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Рівненської області на 2021 рік

| № | Найменування заходу | Обґрунтування необхідності здійснення заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Залучаються до виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно до плану Кабінету Міністрів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
|  | Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних вебресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх доступності для зазначених мало мобільних груп населення міжнародним символом доступності, а також іншими доступними способами | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 25 грудня | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інші центральні органи виконавчої влади | Структурні підрозділи облдержадміністрації, до сфери управління яких належать суб'єкти господарювання, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, суб'єкти господарювання, які є балансоутримувачами, користувачами або орендарями споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності |
|  | Підтримання готовності до забезпечення в установленому порядку у разі виникнення надзвичайних ситуацій урядовим зв’язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ та організацій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # Протягом року | Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України | Управління Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України у Рівненській області |
|  | Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # Вересень - жовтень | Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство енергетики України, Міністерство охорони здоров’я України | Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад області |
|  | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози ви-никнення надзвичайних ситуацій та опо-віщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів (обладнання не менше 15 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 25 грудня | Центральні та місцеві органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки | Суб’єкти господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
|  | Участь в організації та проведенні командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області (з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий період) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # Листопад | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, Національна поліція України, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство інфраструктури України, Міністерство внутрішніх справ України, Державне агентство лісових ресурсів України | Органи управління та сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області та її ланок, обласна та місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи управління і підпорядковані їм сили цивільного захисту функціональних підсистем, розміщені в межах територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, органи з евакуації |
|  | Участь у штабному тренуванні з органа-ми управління функціональної підсисте-ми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об'єктах і територіях з ліквідації наслідків надзви-чайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктах Збройних Сил України (за рішенням керівника штабного тренування) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # За окремим планом | Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Оперативне командування "Захід", аварійно-рятувальні служби функ-ціональної підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих ор-ганізаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях (Міноборони), райдерж-адміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, на території яких розміщені зазначені об’єкти Збройних Сил України (за рішенням керівника тренування) |
|  | Участь у проведенні спеціального навчання (тренування) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми охорони і захисту лісів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок лісової пожежі, на базі Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # Травень | Державне агентство лісових ресурсів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Рівненська облдержадміністрація, Національна поліція України | Рівненське обласне управління лісо-вого та мисливського господарства, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, інші учасники спеціально-го навчання (тренування) (за рішен-ням керівника навчання/тренування) |
|  | Участь у проведенні штабного тренування з органами управління функціональної підсистеми медичного захисту щодо запобігання та реагування на медико-біологічні надзвичайні ситуації природного характеру (епідемії) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # Травень | Міністерство охорони здоров'я України | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комунальне підприємство "Обласний центр громадського здоров'я" Рівненської обласної ради, Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", комунальний заклад "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, керівний склад закладів/установ охорони здоров'я (за рішенням керівника тренування) |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
| - 2 | Організація та здійснення перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автомати-зованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # Листопад | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, Рівненська філія ПАТ "Укртелеком", ВП "Рівненська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом", інші потенційно небезпечні об’єкти, місцеві засоби масової інформації |
|  | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпеч-них об'єктів Збройних Сил України, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території яких розташовані такі об'єкти, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # До # 15 грудня | Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Оперативне командування "Захід", відповідні об’єкти Збройних Сил України, які розташовані на території області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області (у разі включення до плану перевірок), райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних та міських рад, на території яких дислокуються зазначені об'єкти Збройних Сил України |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
|  | Участь у зборах з керівниками підроз-ділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту (м. Чернігів) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Жовтень | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Посадові особи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту населення облдерж-адміністрації, Головного управління ДСНС України у Рівненській області |
|  | Участь у практичному семінарі з упов-новаженими представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місце-вого самоврядування щодо організації діяльності консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та способи і методи захисту від них, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересу-ваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху (м. Запоріжжя) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Серпень | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Уповноважені представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, інші учасники практичного семінару (за рішенням Державної служби України з надзвичайних ситуацій) |
|  | Участь у семінарі-нараді з відповідаль-ними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту обласних державних адміністрацій та обласних підрозділів ДСНС, які відповідають за готовність до дій за призначенням систем оповіщення населення або виникнення надзвичайних ситуацій з наданням методичних рекомендацій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Вересень | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Відповідальні працівники управлін-ня з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обл-держадміністрації, Головного управ-ління ДСНС України у Рівненській області, які відповідають за готовність до дій за призначенням систем оповіщення населення або виникнення надзвичайних ситуацій |
|  | Участь у проведенні громадських акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" та "Герой – рятувальник року" | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 15 грудня | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління ос-віти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністра-тивних послуг, соціальної, молодіж-ної політики та спорту облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, місцеві засоби масової інформації |
| За планом Рівненської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |
| Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення зборів щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2020 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2021 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р | Січень | Голова Рівненської облдерж-адміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіаль-них органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних організацій і уста-нов, райдержадміністрацій, сільські, селищні та міські голови (за запрошенням) |
|  | Організація та проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18 | Згідно з планом роботи комісії на 2021 рік | Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, керів-ники структурних підрозділів обл-держадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, обласних організацій і установ, райдерж-адміністрацій, сільські, селищні та міські голови (за запрошенням) |
|  | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Протягом року | Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад області, суб’єкти господарювання -балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту |  |
|  | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 25 грудня |  |  |
|  | персоналу радіаційних та хімічно небезпечних об'єктів у повному обсязі (накопичення 100 відсотків потреби) |  |  | радіаційно та хімічно небезпечні об'єкти (за згодою) |  |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення (накопичення не менше 80 відсотків потреби) |  |  | підприємства, установи та орга-нізації, розташовані у зоні мож-ливого радіаційного та хіміч-ного забруднення (за згодою) |  |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення (накопичення 100 відсотків потреби) та прогнозованих зонах хімічного забруднення (накопичення не менше 50 відсотків потреби) |  |  | управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, відповідна територія яких потрапляє у зони радіаційного забруднення та прогнозовані зони хімічного забруднення |  |
|  | Організація заходів цивільного захисту в новоутворених районах | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р |  |  |  |
|  | 1) утворення ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області; затвердження положень про них |  | ІІ квартал | райдержадміністрації новоутворених районів |  |
|  | 2) утворення (уточнення складу) сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області (її ланки) (комунальних аварійно-рятувальних служб, територіальних формувань цивільного захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного захис-ту); затвердження положень про них |  | ІІІ квартал | Рівненська обласна рада, сільські, селищні, міські та районні ради, облдержадміністрація, райдержадміністрації | суб’єкти господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють спеціальною технікою і майном |
|  | 3) утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів з питань цивільного захисту районних держадміністрацій; затвердження положень про них |  | І квартал | райдержадміністрації новоутворених районів |  |
|  | 4) розроблення та затвердження (коригування): планів реагування на надзвичайні ситуації: районів області |  | ІІ квартал | райдержадміністрації | територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
|  |  |  | ІІІ квартал | облдержадміністрація | територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту обласного рівня |
|  | планів цивільного захисту на особливий період: районів області |  | ІІІ квартал | райдержадміністрації | територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
|  |  |  | ІV квартал | облдержадміністрація | територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту обласного рівня |
|  | 5) утворення місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та над-звичайних ситуацій; затвердження поло-жень про них та персонального складу |  | І квартал | райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних та міських рад |  |
|  | Утворення комісій з питань евакуації; затвердження положень про них та персонального складу | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.07.2017 № 579, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 938/30806 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |  |
|  | Розроблення (уточнення) планів евакуації населення, планів приймання і розміщення евакуйованого населення, планів евакуації працівників при виникненні надзвичайних ситуацій: об’єктів господарювання; районів, міст, селищ та сіл; області |  | до 01 березня до 30 серпня до 30 вересня | Комісії з питань евакуації сіл, селищ, міст, районів та області, об’єктів господарювання | Спеціалізовані служби цивільного захисту всіх рівнів та зацікавлені підприємства, установи, організації |
| Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р |  |  |  |
|  | пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду |  | Лютий - травень | Рівненське обласне управління лісового та мисливського госпо-дарства, департамент агропро-мислового розвитку облдерж-адміністрації, лісогосподарські та сільськогосподарські підпри-ємства, фермерські господар-ства, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, місцеві засоби масової інформації |
|  | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  | ІІ квартал | райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, власники та орендарі водних об’єктів | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення облдерж-адміністрації, місцеві засоби масової інформації |
|  | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливо-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури |  | Жовтень - грудень | департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Рівненській області | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, підприємства паливо-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, підприємства з утримання та обслуговування житла |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок |  |  |  |  |  |
|  | Проведення штабного тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | # До 15 грудня | Рівненська облдержадміністрація, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Керівний склад структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту обласного рівня (відповідно до сценарію проведення штабного тренування) |
|  | Організація та проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту Рівненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 | Серпень | Керівник командно-штабного навчання, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Органи управління та сили цивіль-ного захисту Рівненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, підприємства, установи та організації району (за рішенням керівника навчання) |
|  | Проведення штабного тренування з органами управління цивільного захисту Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 | До 15 грудня, згідно з планом основних заходів цивільного захисту Сарненсь- кого району | Керівник Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Органи управління цивільного захисту Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи управління територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня, керівники територіальних формувань цивільного захисту районного підпорядкування (за рішенням керівника тренування) |
|  | Організація та проведення спеціальних навчань територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту обласного рівня: | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 |  | Керівник відповідної територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту обласного рівня | Управління відповідної терито-ріальної спеціалізованої служби цивільного захисту обласного рівня, органи управління територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня відповідної функціональної спрямованості та їх об'єктові підрозділи |
|  | медичної |  | Травень |  |  |
|  | енергетики |  | Вересень |  |  |
|  | транспортної |  | Листопад |  |  |
|  | Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2019 № 991, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2020 за № 46/34329 | Згідно із графіками проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань | Керівник підприємства, установи, організації | Об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій; органи з евакуації, штатний або позаштатний підрозділ (особа) з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації; особа, на яку у разі виникнення надзвичайної ситуації покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працівники штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня; об’єктові аварійно-рятувальні служби; об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; чергова (диспетчерська) служба, до третини формувань цивільного захисту підприємства, установи, організації; об’єктова добровільна пожежна дружина (команда); працівники підприємства, установи, організації, яких планується залучити до проведення практичних заходів |
|  | Організація та проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту |  |  | Керівник об’єктової спеціалі-зованої служби цивільного захисту, формування цивільного захисту підприємства, установи, організації | Працівники, які входять до складу відповідної спеціалізованої служби цивільного захисту, формування цивільного захисту підприємства, установи, організації |
|  | Організація та проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту закладів вищої освіти |  |  | Керівник закладу вищої освіти | Учасники освітнього процесу, в т.ч. студенти (за рішенням керівника закладу вищої освіти) |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
|  | Організація та здійснення державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх утворення), під час комплексної перевірки у Вараському районі, у тому числі: Антонівської, Каноницької, Локницької, Полицької сільських рад, Володимирецької, Зарічненської, Рафалівської селищних рад та Вараської міської ради | Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.02.2017 № 92, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 276/30144 | Жовтень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, Вараська райдержадміністрація, відповідні виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад |
|  | Організація та здійснення державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту у закладах освіти щодо підготовки до 2021 – 2022 навчального року | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Липень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, заклади освіти |
|  | Організація та здійснення перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р |  |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків |  | Лютий -березень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, визначені підприємства, установи та організації |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян |  | Травень -червень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, власники, користувачі та орендарі місць масового відпочинку та оздоровлення громадян |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах |  | Травень - червень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, власники, користувачі та орендарі місць масового відпочинку на водних об’єктах |
|  | Організація та здійснення визначення стану готовності: | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р |  |  |  |
|  | державних, обласних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням |  | Березень - травень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, державні, обласні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби і формування |
|  | підприємств Рівненського обласного управління лісового та мисливського гос-подарства, лісогосподарських та сільсько-господарських підприємств, фермерських господарств, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогоспо-дарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період |  | Березень - червень | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, оперативне командування "Захід" | лісогосподарські та сільськогоспо-дарські підприємства, фермерські господарства, комунальні та інші підприємства, установи, організації, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя |
|  | Організація та проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту із складанням відповідних актів стану їх готовності | Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331 | До 15 жовтня | Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
|  | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурних підрозділах | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р, розпорядження голови облдерж-адміністрації від 11.12.2020 № 755 | Протягом року (за окремим планом) | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурні підрозділи | Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, підприємства, установи та організації |
|  | Організація та проведення показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств, що входить до складу однієї з ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 25 грудня (за окремим планом) | Керівник Рівненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області - керівник показового навчання, керівник підприємства, де проводитиметься показове навчання (за рішенням керівника показового навчання) | Навчально-методичний центр цивіль-ного захисту та безпеки життєдіяль-ності Рівненської області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обл-держадміністрації, керівний склад і фахівці райдержадміністрацій, вико-навчих комітетів сільських, селищ-них та міських рад, підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту (за рішенням керівника показового навчання) |
|  | Організація та проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 15 грудня | Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади загальної середньої, професій-ної (професійно-технічної) та дошкільної освіти, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяль-ності Рівненської області та його структурні підрозділи | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціаль-ної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
|  | Організація та проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Протягом року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурні підрозділи | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, місцеві засоби масової інформації |
|  | Організація і проведення заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та участі у всеукраїнських змаганнях, фестивалів, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Протягом року | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, | Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, місцеві засоби масової інформації |
|  | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | Протягом року | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурні підрозділи, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент розвитку адміністра-тивних послуг, соціальної, моло-діжної політики та спорту обл-держадміністрації, управління охорони здоров'я облдерж-адміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, місцеві засоби масової інформації |
| Інші заходи з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка та подання Державній службі України з надзвичайних ситуацій інформації про стан виконання у Рівненській області плану основних заходів цивільного захисту у першому півріччі 2021 року та пропозицій до проєкту плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1659-р | До 10 липня | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |

Начальник управління	з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення

адміністрації  	Віктор СИМОНЮК