Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

31.05.2021 № 423

План заходів

щодо складання прогнозу обласного бюджету Рівненської області на 2022 - 2024 роки

| № | Зміст заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ІАС «LOGICA» | до 31 травня 2021 року | всі учасники бюджетного процесу |
|  | Здійснення аналізу виконання обласного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | травень -червень 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | після отримання від Міністерства фінансів України особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів відповідно до статтей 75, 751 Бюджетного кодексу України | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
|  | Надання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Рівненської області на 2022 - 2024 роки | до 15 червня 2021 року | департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації |
| 5. | Надання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації інформації щодо чисельності населення | до 10 червня 2021 року | Головне управління статистики у Рівненській області |
| 6. | Подання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації прогнозних обсягів надходжень у 2022 – 2024 роках екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | до 15 червня 2021 року | департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації |
| 7. | Подання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації прогнозного обсягу надходжень у 2022 – 2024 роках орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласною державною адміністрацією | до 15 червня 2021 року | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області |
| 8. | Подання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації прогнозного обсягу надходжень у 2022 – 2024 роках за платежами, що визначені у статті 66 Бюджетного кодексу України та контролюються органами податкової служби в області | до 15 червня 2021 року | Головне управління ДПС у Рівненській області |
| 9. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | до 25 червня 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
| 10. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | до 05 липня 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
| 11. | Надання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | до 15 липня 2021 року | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | до 25 липня 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
| 13. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів обласного бюджету щодо узгодження показників прогнозу обласного бюджету | за окремим графіком, визначеним обласною державною адміністра-цією | керівництво Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради, департамент фінансів обласної державної адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету |
| 14. | Забезпечення подання інформації, що міститься в пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, в ІАС «LOGICA» | до 31 липня 2021 року | департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Доопрацювання прогнозу обласного бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів обласної державної адміністрації | до 12 серпня 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
| 16. | Подання прогнозу обласного бюджету на 2022 - 2024 роки до обласної державної адміністрації | до 15 серпня 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |
| 17. | Розгляд та схвалення прогнозу обласного бюджету | До 01 вересня 2021 року | Рівненська обласна державна адміністрація |
| 18. | Подання прогнозу обласного бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Рівненської обласної ради для розгляду в порядку, визначеному радою | у п’ятиденний строк після його схвалення | Рівненська обласна державна адміністрація |
| 19. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями обласної ради та на пленарному засіданні обласної ради в порядку, визначеному радою | до прийняття рішення | представники обласної державної адміністрації, обласної ради, головних розпорядників коштів обласного бюджету |
| 20. | Подання інформації, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки, в ІАС «LOGICA» | до 30 вересня 2021 року | департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації |

Директор департаменту фінансів адміністрації	                                                                                             	Лідія БІЛЯК