## Лист2
ЗВІТ про результати моніторингу виконання у I кварталі 2021 року плану на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року
тис.грн.
№ п/п | Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проєкту |  | Джерела фінан- сування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів |  | Індикатори (показники) результативності ралізації проєкту |  |  |  |  | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проб-лемні питання, їх вплив на реалі-зацію проєкту
|  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозова-не значення | фактичне значення | відхи-лення (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Створення деревообробного та меблевого кластеру
| 1.1.1.Розвиток експортоорієнтова-них галузей економіки з високою доданою вартістю | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Власні кошти учасників кластеру | - | - | 100 | - | 100 |  | проведення семінарів, навчань, тренінгів | одиниць | 5 | - | -5 | В стадії виконання.
[12 empty] | підготовка проєктних заявок | одиниць | 1 | 1 | -
2 | Сприяння розвитку ІТ -кластеру
| 1.1.1.Розвиток експортоорієнтованих галузей економіки з високою доданою вартістю | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Власні кошти учасників кластеру, МТД | - | - | 234.9 | - | 234.9 | - | проведення навчань, семінарів і воркшопів | одиниць | 3 | - | -3 | В стадії виконання.
[12 empty] | створення мотиваційних відеороликів | одиниць | 1 | - | -1
[12 empty] | проведення презентаційних зустрічей | одиниць | 10 | - | -10
[12 empty] | підготовка проєктних заявок | одиниць | 1 | 1 | -
3 | Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва
| 1.1.2. Розвиток високотехнологічно-го органічного сільського господарства, ягідництва та садівництва | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Державний, обласний та місцеві бюджети, кошти суб'єктів господарювання | 60 | 60 | 650 | 60 | 650 | 60 | кількість проведених навчань щодо вирощування органічних сільськогосподарських культур | одиниць | 22 | 7 | -15 | В стадії виконання.
[12 empty] | кількість суб'єктів господарювання, яким компенсуються витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва | одиниць | 6 | - | -6
4 | Залучення регіональних спеціалізованих установ для забезпечення сталого розвитку економіки регіону
| 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет та місцеві бюджети | - | - | 100 | - | 100 | - | підготовка проєктних заявок | одиниць | 5 | - | -5 | В стадії виконання.
[12 empty] | проведення семінарів, тренінгів | одиниць | 5 | - | -5 |  |  | 2
[12 empty] | підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів | одиниць | 10 | - | -10
5 | Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в області (в рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 - 2023 роки)
| 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 384.9 | - | 384.9 | - | надання послуг з підготовки та проведення Форуму креативних індустрій | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. На даний час оголошено кокурсний відбір проєктів малого і середнього підприємництва для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків.
[12 empty] | проведення тренінгів | одиниць | 7 | - | -7
[6 empty] | - |  | 850 | - | 850 | - | часткове відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами банків на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва | одиниць | 25 | - | -25
6 | Розвиток бізнесу, експортного та імпортного потенціалу шляхом охорони інтелектуальної власності
| 1.2.3. Сприяння місцевим виробникам в розширенні ринків збуту | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Місцевий бюджет | - | - | 50 | - | 50 | - | кількість заходів, зустрічей, презентацій | одиниць | 10 | 5 | -5 | В стадії виконання.
7 | Просування експортного потенціалу області
| 1.2.3. Сприяння місцевим виробникам в розширенні ринків збуту | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Місцевий бюджет | - | - | 50 | - | 50 | - | кількість заходів міжнародного характеру | одиниць | 5 | 2 | -3 | В стадії виконання.
8 | Створення належного функціонування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 30 | - | 30 | - | оновлення спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
9 | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 20 | - | 20 | - | проведення зустрічей з іноземними та вітчизняними партнерами | зустрічі | 5 | 1 | -4 | В стадії виконання.
10 | Проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу області
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | - | - | 100 | - | 100 | - | розроблення та підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів для участі та представлення інвестиційного потенціалу області в рамках участі у публічних заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном | послуг | 10 | - | -10 | В стадії виконання.
11 | Розвиток підприємств у сфері сироваріння у громадах Рівненської та Волинської областей (в рамках Програми секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу)
| 1.3.3. Створення індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і технологічних інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 - 2022 роки | I квартал 2021 року | Державний бюджет, місцеві кошти територіальних громад | - | - | 13558.1 | - | 23418.6 | - | проведення консультацій, круглих столів, тренінгів | одиниць | 3 | - | -3 | В стадії виконання.
[12 empty] | придбання обладнання | одиниць | 10 | - | -10
12 | Розвиток людського потенціалу в аграрно-органічному секторі економіки (в рамках Програми секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу)
| 1.3.3. Створення індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і технологічних інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 - 2023 роки | I квартал 2021 року | Державний бюджет, МТД, місцеві кошти територіальних громад | - | - | 1346.6 | - | 4870.1 | - | проведення семінарів, тренінгів, навчань | одиниць | 10 | - | -10 | В стадії виконання.
[12 empty] | підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів | одиниць | 5 | - | -5
13 | Створення індустріальних парків на території області
| 1.3.3. Створення індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і технологічних інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Державний бюджет, МТД, місцеві кошти територіальних громад | - | - | 600 | - | 600 | - | кількість створених індустріальних парків | одиниць | 2 | 1 | -1 | В стадії виконання. Індустріальний парк «Rivne industrial park» включений до Реєстру індустріальних парків (витяг з Реєстру індустріальних парків № 47 від 01.02.2021)
[12 empty] | кількість підготовлених проєктних заявок | одиниць | 2 | 1 | -1
14 | Створення та розвиток молочного кластеру
| 1.3.3. Створення індустріальни і технологічнихіх парків, розвиток науково-дослідницьких інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Власні кошти підприємств | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | кількість створених молочних ферм | одиниць | 3 | 1 | -2 | В стадії виконання. Створено 1 молочну ферму в Дубенському районі.
15 | Створення транспортно-логістичного комплексу на базі ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне»за адресою: вулиця Авіаторів,5-а, с.Велика Омеляна
| 2.1.1. Розвиток транзитного потенціалу і транспортної інфраструктури | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Державний та місцеві бюджети | 5831.55 | 5831.55 | 6431.483 | - | 6431.483 | - | виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт огорожі, покриття перону, покриття руліжної доріжки, реконструкція радіотехнічних засобів, світлосигнального обладнання | одиниць | 5 | - | -5 | В стадії виконання.
[12 empty] | виконання робіт з капітального ремонту огорожі | км | 11.7 | - | 11.7
[12 empty] | реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу | системи посадок та зльоту | 2 | - | -2
16 | Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення
| 2.1.1. Розвиток транзитного потенціалу і транспортної інфраструктури | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Державний бюджет | 145000 | 145000 | 145000 | 33000 | 483199.4 | 33000 | Завершення будівництва Північного об'їзду м.Рівне від автодороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 до автодороги Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси – Кустин - /Н-25/ км 8 +426) | км | 6 | - | -6 | В стадії виконання.
17 | Реконструкція приймального відділення Рівненської обласної клінічної лікарні за адресою: вул. Київська, 78-г, м. Рівне
| 2.1.2.Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях | Рівненська область | 2020 -2021 роки | I квартал 2021 року | Субвенція з державного бюджету, обласний бюджет | 33410.2 | 5734.2 | 6650.4 | - | 34326.4 | 27676 | загальна площа | кв.м. | 1218.5 | - | -1218.5 | В стадії виконання.
18 | Будівництво сучасних нових лікарських амбулаторій в сільській місцевості
| 2.1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях | Рівненська область | 2018 -2021 роки | I квартал 2021 року | Державний та місцеві бюджети | 247470.4 | 5041.7 | 13178.1 | - | 256510.3 | 242428.5 | Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини | кількість | 38 | 33 | -5 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.
19 | Реконструкція спортивного комплексу "Меблевик" по вул. К. Прокопчука, 45а в смт. Смига Дубенського району Рівненської області
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | смт Смига Дубенського району | 2021 - 2022 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 199.546 | - | 5560 | - | 36211.337 | 199.546 | кількість місць для глядачів | одиниць | 386 | - | -386 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР.
20 | Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | Рівненська область | 2018 - 2022 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, обласний бюджет | 239950.6 | - | 55913.7 | - | 435373.2 | 239950.6 | кількість місць для глядачів | одиниць | 3000 | - | -3000 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР, субвенції на розвиток спортивної інфраструктури та програмою "Велике будівництво".
21 | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради в м.Здолбунів, вул. Паркова
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | м.Здолбунів, Рівненський район | 2018 - 2021 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 18377 |  | 10000 |  | 48874 | 18377 | кількість місць для глядачів | одиниць | 132 | - | -132 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
22 | Реконструкція басейну ЗОШ І - ІІІ ступенів № 7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | м.Дубно, Дубенський район | 2019 - 2021 роки | I квартал 2021 року | Міський бюджет | 19360.7 |  | 1500 |  | 28767 | 19360.7 | загальна площа басейну | кв.м | 480 | - | -480 | В стадії виконання. Реалізується за програмою "Велике будівництво" та міського бюджету.
23 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5-а, м. Костопіль
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | м.Костопіль, Рівненський район | 2019 - 2021 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 28480.2 | 5847.2 | 15000 | - | 65924.1 | 22633 | кількість секцій з плавання | одиниць | 13 | - | -13 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
24 | Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування (в рамках реалізації Компоненту 2 Програми "U-LEAD з Європою")
| 2.1.4. Забезпечення функціонування та розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг | Рівненська область | 2021 - 2023 роки | I квартал 2021 року | кошти МТД, місцеві бюджети | - | - | 2212.6 | 2212.6 | 2212.6 | 2212.6 | кількість створених сучасних центрів надання адміністративних послуг | одиниць | 8 | 8 | - | В стадії виконання. Створено належні умови для отримання мешканцями 8 -ми територіальних громад якісних адміністративних послуг.
25 | Будівництво пожежного депо з житловими приміщеннями (завершення будівництва). Коригування ІІ черги (вул. Князя Володимира, 74 в м. Рівне)
| 2.1.5.Впровадже-ння електронних сервісів і ІТ сервісівв систему управління та інфраструктуру життєдіяльності територій | Рівненська область | 2017 - 2021 роки | I квартал 2021 року | Обласний, міський бюджети | 22511.8 | 4426.9673 | 5500 | - | 23989.544 | 18084.808 | площа забудови | кв.м. | 807.4 | - | -807.4 | В стадії виконання. Реалізується за програмою "Велике будівництво".
26 | Проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Рівненщини
| 2.2.1. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Місцеві бюджети | - | - | 2000 | - | 2000 | - | проведення навчальних семінарів для представників громад | одиниць | 3 | - | -3 | В стадії виконаня. Надано інформаційно-консультативні послуги з підготовки та реалізації проєктів
[12 empty] | поточне консультування громад | консу-льтацій | 70 | - | -70
[12 empty] | кількість поданих проєктних заявок | одиниць | 67 | 67 | -
[12 empty] | кількість реалізованих проєктів-переможців конкурсу | одиниць | 15 | - | -15
27 | Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами
| 2.2.1. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2018 - 2021 роки | I квартал 2021 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 2,4 млн.євро | - | 2,4 млн.євро | - | 2,4 млн.євро | - | кількість проєктів міжнародної технічної допомоги | одиниць | 4 | - | -4 | В стадії виконання. На території області реалізується 4 проєкти міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 2,4 млн.євро., бенефіціаром за якими є Рівненська облдержадміністрація.
28 | Сприяння розвитку сільгосптоваровиробництва в Рівненській області (в рамках державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників")
| 2.2.2. Розвиток сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів та підприємництва у сільських територіях, сприяння зайнятості населення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Державний бюджет | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | кількість юридичних осіб, які отримали часткову компенсацію відсотків за кредитами банків | осіб | 18 | 18 | - | Виконано. На розвиток агропромислового комплексу з державного бюджету спрямовано 4570,3 тис.грн.
[12 empty] | кількість юридичних осіб, яким частково компенсовано вартість сільгосптехніки | осіб | 16 | 16 | -
29 | Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області
| 2.2.2. Розвиток сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів та підприємництва у сільських територіях, сприяння зайнятості населення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Державний бюджет, кошти сільсько-господарських агроформувань | 740.1 | 740.1 | 6000 | 740.1 | 6000 | 740.1 | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій: -підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу; -підготовлено та підвищено кваліфікацію робітників | осіб осіб | 820 720 | 156 39 | -664 -681 | В стадії виконання. Підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу - 156 осіб, підготовлено та підвищено кваліфікацію робітників -39 осіб.
30 | Підтримка самозайнятості сільського населення Рівненської області
| 2.2.2. Розвиток сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів та підприємництва у сільських територіях, сприяння зайнятості населення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Кошти Фонду загально-обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів | - | - | 165.9 | 81.1 | 165.9 | 81.1 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 70 | 5 (в т.ч. 1 - мешканці сільської місцевості) | -65 | В стадії виконання. Створено 5 нових робочих місць (в т.ч. 1- мешканець сільської місцевості), 1920 осіб (в т.ч. 1207- мешканців сільської місцевості) проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, 56 осіб (в т.ч. 32- мешканці сільської місцевості) працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, 567 осіб (в т.ч. 391 - мешканець сільської місцевості) взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
[8 empty] | 20884.8 | 10442.2 | 20884.8 | 10442.2 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців | осіб | 7000 | 1920 (в т.ч. 1207 - мешканці сільської місцевості) | -5080
[8 empty] | 2382.3 | 916.5 | 2382.3 | 916.5 | кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску | осіб | 600 | 56 (в т.ч. 32 - мешканці сільської місцевості) | -544
[8 empty] | 3303.6 | 1587.7 | 3303.6 | 1587.7 | кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру | осіб | 5200 | 567 (в т.ч. 391 - мешканці сільської місцевості) | -4633
31 | Промоція туристичного потенціалу Рівненської області (в рамках програми розвитку туризму)
| 2.2.3. Формування позитивного туристичного іміджу Рівненщини | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Місцеві бюджети | - | - | 400 | 50 | 400 | 50 | кількість проведених (підтриманих) туристичних заходів | одиниць | 30 | 5 | -25 | В стадії виконання. У 2021 році: - проведено кампейн «Рівненщина різдвяна» для популяризації туризму та основних туристичних магнітів Рівненщини; - презентувано три відео та провено три розіграші від крафтових майстрів Рівненщини; - запущено різдвяне онлайн радіо; презентувано майстер-класи виготовлення автентичних страв, крафтових різдвяних прикрас та навчали поліських колядок.
32 | Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області
| 2.2.4. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримка галузі культури та збереження пам'яток культурної спадщини | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Місцеві бюджети | - | - | 500 | 70 | 500 | 70 | кількість проведених (підтриманих) туристичних заходів спрямованих на розвиток туристично-рекреаційного потенціалу | одиниць | 20 | 1 | -19 | В стадії виконання.
33 | Реконструкція будівлі комунального закладу "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6, м. Рівне
| 2.2.4. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримка галузі культури та збереження пам'яток культурної спадщини | м.Рівне | 2017 - 2021 роки | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | 14887.3 | 49.8 | 3647 | - | 18484.6 | 14837.5 | площа забудови | кв.м. | 1634.9 | - | -1634.9 | В стадії виконання. Реалізується за програмою "Велике будівництво".
34 | Будівництво загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с. Цепцевичі Сарненського району | 2018 - 2022 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, обласний бюджет | 24861.4 | 3728.9 | 19300 | - | 119373.9 | 21132.6 | кількість учнівських місць | одиниць | 696 | - | -696 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
35 | Будівництво НВК по вул. Шкільній,11 в с.Борбин
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с.Борбин Дубенського району | 2018 - 2022 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, обласний бюджети | 20278.8 |  | 19024.1 | - | 126104.5 | 20278.8 | кількість місць школи/дитячого садка | одиниць | 264/75 | - | -264/75 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
36 | Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Є.Коновальця,16 у м.Рівне
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | м. Рівне | 2019 - 2021 роки | I квартал 2021 року | ДФРР, міський бюджет | 55431.6 | 7331.6 | 67503 | - | 148645.5 | 48100 | кількість місць | одиниць | 221 | - | -221 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та програмою "Велике будівництво"
37 | Реконструкція будівлі Горбаківської НВК по вул. Шкільній, 8 в с. Горбаків
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с. Горбаків Рівненського району | 2018 - 2020 | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | 17452.4 | 5801.2 | 6080 | 5006.8 | 17731.2 | 16658 | кількість місць | одиниць | 44 |  | -44 | В стадії виконання. Реалізується за програмою "Велике будівництво".
38 | Капітальний ремонт приміщення корпусу № 3 закладу дошкільної освіти "Малятко" по вул. Гоголя, 11 Мізоцької селищної ради Рівненської області
| 3.1.1.Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | смт Мізоч Рівненського району | 2021 - 2022 роки | I квартал 2021 року | Державний та селищний бюджети | 57.51 | - | 200 | - | 6433.307 | 57.5 | кількість місць | одиниць | 35 | - | -35 | В стадії виконання. Реалізується за програмою "Велике будівництво".
39 | Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)»
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с. Степангород Вараського району | 2015 - 2021 роки | I квартал 2021 року | Місцеві бюджети | 51199.4 | - | - | - | 93504.5 | 51199.4 | кількість учнівських місць | одиниць | 500 | 120 | -380 | В стадії виконання. Введено в експлуатацію I пусковий комплекс I черги.
40 | Проведення обласного конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (в рамках обласної програми підтримки молоді на 2021 2023 роки)
| 3.1.2. Сприяння соціальному становленню молоді, всебічному захисту та розвитку дітей, дотримання прав людини та гендерної рівності | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 500 | - | 500 | - | кількість реалізованих проєктів | одиниць | 14 | - | -14 | Встадії виконання. За результатами конкурсу переможцями визначено 14 проєктів від 9-ти громадських організацій.
41 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне
| 3.2.2. Покращення стану довкілля, формування екологічної культури населення | м. Березне Рівненського району | 2015 - 2021 роки | I квартал 2021 року | Обласний природоохорон-ний фонд, міський бюджет м.Березне | 32523.4 | - | - | - | 33433.6 | 32523.4 | продуктивність | куб.м/ добу | 1500 | - | -1500 | В стадії виконання. Планується реалізація за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду та місцевого бюджету.
42 | Створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду
| 3.2.2. Покращення стану довкілля, формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний природоохорон-ний фонд | - | - | 500 | - | 500 | - | Створення національного природного парку «Пуща Радзивіла» | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
[12 empty] | Розширення території Рівненського природного заповідника, національного природного парку «Дермансько Острозький» | одиниць | 2 | - | -2
[12 empty] | Розроблення проєкту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду Рівненської області | одиниць | 1 | - | -1
43 | Формування та підвищення екологічної культури
| 3.2.2. Покращення стану довкілля, формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний природоохорон-ний фонд | 40 | - | 40 | - | 40 | - | Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2020 рік” | примірників | 250 | - | -250 | В стадії виконання.
44 | Проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності
| 3.2.3. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами, а також у галузі водопостаання та водовідведення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 5000 | - | 5000 | - | Кількість реалізованих проєктів з енергоефективності | одиниць | 5 | - | -5 | В стадії виконання. Оголошено проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності .
45 | Забезпечення фінансової підтримки ОСББ щодо впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткової ставки за кредитами на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання
| 3.2.3. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами, а також у галузі водопостаання та водовідведення | Рівненська область | 2021 рік | I квартал 2021 року | Обласний бюджет | 565 | 565 | 3500 | 565 | 3500 | 565 | кількість відшкодувань для ОСББ | одиниць | 1000 | 311 | -689 | В стадії виконання. Здійснено 311 відшкодувань для ОСББ на суму 565,0 тис.грн.

## Лист3
Додаток
* - вказана інформація буде надана за результатами річного звіту до 10 лютого 2019 року