## Лист2
ЗВІТ
про результати реалізації у 2020 році проєктів регіонального розвитку, визначених планом на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року
тис.грн.
№ п/п | Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проєкту |  | Джерела фінан- сування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів |  | Індикатори (показники) результативності ралізації проєкту |  |  |  |  | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проб-лемні питання, їх вплив на реалі-зацію проєкту
|  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозова-не значення | фактичне значення | відхи-лення (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Місцевий бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | проведення зустрічей з іноземними та вітчизняними партнерами | зустрічі | 10 | 10 | - | Виконано. Проведено 10 робочих зустрічей з іноземними партнерами.
2 | Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | візуалізація та переклад на англійську мову цифрової версії інвестиційного паспорту про виробничий, ресурсний, людський, транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал області | послуг | 2 | 2 | - | Виконано. Розроблено матеріали про інвестиційний потенціал області, зокрема: виготовлено інвестиційний паспорт українською та англійською мовами, розроблено та підготовлено інформаційно-презентаційні матеріали для участі та представлення інвестиційного потенціалу області у публічних заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном.
[12 empty] | виготовлення та друк інвестиційного паспорта про виробничий, ресурсний, людський, транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал області, перспективи розвитку області, потребу у відповідних інвестиціях українською та англійською мовами | паспорти | 2000 | 2000 | -
[12 empty] | розроблення та підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів для участі та представлення інвестиційного потенціалу області в рамках участі у публічних заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном | послуг | 7 | 7 | -
3 | Модернізація міського електротранспорту
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | м.Рівне | 2020 рік | 2020 рік | Міський бюджет м. Рівне | 13430 | 13430 | 13430 | 13430 | 13430 | 13430 | оновлення парку тролейбусів | одиниць | 3 | 3 | - | Виконано. Придбано 3 тролейбуси.
4 | Проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності
| 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Обласний бюджет | 3427.3 | 3427.3 | 3427.3 | 3427.3 | 3427.3 | 3427.3 | кількість реалізованих проєктів з енергоефективності | одиниць | 5 | 5 | - | Виконано. Реалізовано 5 проєктів на суму 3,4 млн.грн..
5 | Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в області (в рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки )
| 1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Обласний бюджет | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168 | 168.8 | послуги з підготовки та проведення Форуму креативних індустрій | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Суб'єктам малого і середнього підприємництва здійснено відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків на суму 695 тис. грн., що дало можливість здешевити 30 млн. грн. кредитного ресурсу. За результатами рейтингу «Regional Doing Business» Рівненська область посіла 4 місце.
[12 empty] | тренінги | одиниць | 6 | 6 | -
[6 empty] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | часткове відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами банків на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва | осіб | 24 | 24 | -
6 | Сприяння фінансової підтримки суб'єктів підприємництва в області (в рамках Державної пограми "Доступні кредити 5-7-9 %")
| 1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Державний бюджет | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | кількість наданих кредитів для суб'єктів підприємництва | одиниць | 404 | 404 | - | Виконано. Для суб'єктів підприємництва області видано кредитів на суму 819 млн. грн.
7 | Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування (в рамках реалізації Компоненту 2 Програми "U-LEAD з Європою")
| 1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміністративних послуг | Рівненська область | 2018 - 2020 | 2020 | кошти МТД, місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | кількість створених сучасних центрів надання адміністративних послуг кількість приміщень, підготовлених територіальними громадами під центри надання адміністративних послуг | одиниць одиниць | 5 16 | 5 16 | - | Виконано. Створено належні умови для отримання мешканцями 5-ти територіальних громад якісних адміністративних послуг.
8 | Будівництво Озерецької ЗОШ І - ІІ ступенів в с. Озерці
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Озерці Вараського району | 2015 - 2020 роки | 2020 рік | Державний, обласний та місцеві бюджети | 66418 | 18371 | 18371 | 18371 | 68995.84 | 66418 | кількість учнівських місць | одиниць | 196 | 196 | - | Виконано. Введено в експлуатацію 1 чергу об'єкта.
9 | Будівництво НВК по вул. Шкільній,11 в с.Борбин
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Борбин Дубенського району | 2018 - 2022 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджети | 20278.8 | 3900 | 3900 | 3900 | 126104.5 | 20278.8 | кількість місць школи/дитячого садка | одиниць | 264/75 | - | -264/75 | В стадії виконання. Перехідний проєкт. У 2021 році фінансуватиметься за рахунок коштів ДФРР
10 | Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)»
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Степангород Вараського району | 2015 - 2021 роки | 2020 рік | Державний, обласний бюджет | 51199.4 | - | - | - | 93504.5 | 51199.4 | кількість учнівських місць | одиниць | 500 | 120 | -380 | В стадії виконання. Введено в експлуатацію I пусковий комплекс I черги. Для завершення проєкту ведеться пошук джерел фінансування.
11 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Березне Рівненського району | 2015 - 2021 роки | 2020 рік | Обласний природоохорон-ний фонд, міський бюджет м.Березне | 32523.4 | 6126.7 | 6126.7 | 6126.7 | 33433.6 | 32523.4 | продуктивність | куб.м/ добу | 1500 | - | -1500 | В стадії виконання. Будівельна готовність - 90 відс. У 2021 році продовження реалізації проєкту планується за рахунок коштів місцевих бюджетів. |  | 2
12 | Будівництво спортивного комплексу по вул. Я. Мудрого, 1 в м. Сарни
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Сарни Сарненського району | 2015 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 80772.5 | 21384.6 | 21384.6 | 21384.6 | 86389.3 | 80772.5 | кількість глядацьких місць | одиниць | 760 | 760 | - | Виконано. Введено в експлуатацію спортивний комплекс за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
13 | Будівництво загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Цепцевичі Сарненського району | 2018 - 2022 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 21132.6 | 6700 | 6700 | 6700 | 119373.9 | 21132.6 | кількість учнівських місць | одиниць | 820 | - | -820 | В стадії виконання. Перехідний проєкт. У 2021 році фінансуватиметься за рахунок коштів ДФРР
14 | Реконструкція Малівської ЗОШ I-III ступенів по вул.Терновій,37 в с. Малеве
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Малеве Дубенського району | 2018 - 2020 | 2020 рік | Державний та місцеві бюджети | 21885.3 | 20622.9 | 20622.9 | 20622.9 | 31047.8 | 21885.3 | кількість місць | одиниць | 360 | 360 | - | Виконано. Введено в експлуатацію I чергу об'єкта за програмою "Велике будівництво".
15 | Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Жобрин, Рівненський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, Місцеві бюджети | 36834.9 | 17665 | 17665 | 17665 | 91802.3 | 36834.9 | кількість місць | одиниць | 220 | 220 | - | Виконано. Введено в експлуатацію 1 чергу об'єкта за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
16 | Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній, 4 в с. Переброди
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Переброди, Сарненський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, місцевий бюджет | 29450 | 3983 | 3983 | 3983 | 29469.7 | 29450 | кількість вікових груп для дошкільнят | одиниць | 3 | 3 | - | Виконано. Введено об'єкт в експлуатацію за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
17 | Сприяння технічному переоснащенню агровиробників
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Державний та місцеві бюджети | - | - | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | кількість виготовленого обладнання до с/г техніки | одиниць | 35 | 35 | - | Виконано.
18 | Сприяння розвитку сільгосптоваровиробництва в Рівненській області (в рамках державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників")
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Державний бюджет | - | - | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | кількість юридичних осіб, які отримали часткову компенсацію відсотків за кредитами банків | одиниць | 63 | 63 | - | Виконано: В рамках державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" аграрії області отримали 68,8 млн.грн. державної допомоги.
[6 empty] | - | - | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | кількість суб'єктів господарювання, які отримали державну допомогу на розвиток тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції | одиниць | 643 | 643 | -
[6 empty] | - | - | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | кількість фермерських господарств, які отримали фінансову підтримку для розвитку | одиниць | 89 | 89 | -
[8 empty] | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | кількість юридичних осіб, яким частково компенсовано вартість сільгосптехніки | одиниць | 65 | 65 | -
[6 empty] | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | кількість юридичних осіб, які отримали фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства | одиниць | 2 | 2 | -
19 | Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Обласний та місцеві бюджети | - | - | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | кількість суб'єктів господарювання, яким компенсуються витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва | кількість суб'єктів господарю-вання | 9 | 9 | - | Виконано. Суб'єктам господарювання компенсовано витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва на суму 248,8 тис.грн.
20 | Сприяння розвитку агропромислового комплексу Рівненськіої області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Обласний бюджет | - | - | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння корів для фізичних осіб | осіб | 55 | 55 | - | Виконано. На розвиток агропромислового комплексу з обласного бюджету спрямовано 1,25 млн.грн.
[6 empty] | - | - | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | здешевлення придбання сертифікатів з виробництва органічної продукції для суб'єктів господарювання | осіб | 9 | 9 | -
[6 empty] | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | надання кредитів для фермерських господарств | осіб | 4 | 4 | -
21 | Створення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | Місцеві бюджети | 23100 | 7700 | 7700 | 7700 | 23100 | 23100 | кількість пожежно-рятувальних підрозділів | одиниць | 12 | 12 | - | Виконано. Створено місцеві (добровільні) пожежно-рятувальні підрозділи за рахунок коштів місцевих бюджетів.
22 | Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Березне, Рівненський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, районний бюджети | 66803.4 | 30518.5 | 30518.5 | 30518.5 | 68623.4 | 66803.4 | кількість місць | одиниць | 150 | 150 | - | Виконано. Введено об'єкт в експлуатацію за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
23 | Реконструкція будівлі Горбаківської НВК по вул. Шкільній, 8 в с. Горбаків
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Горбаків Рівненського району | 2018 - 2020 | 2020 рік | Обласний та районний бюджети | 11651.1 | 11460.7 | 11460.7 | 11460.7 | 17731.2 | 11651.1 | кількість місць | одиниць | 44 | 44 | - | В стадії виконання. Будівельна готовність - 87 відс. У 2021 році продовження реалізації проєкту планується за програмою "Велике будівництво".
24 | Капітальний ремонт (заміна внутрішнього опорядження приміщення, часткова заміна інженерних комунікацій) ДНЗ № 4 за адресою вул.Скарбова,7 м.Дубно
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Дубно, Дубенський район | 2020 рік | 2020 рік | Місцеві бюджети | 5249.9 | 5249.9 | 5249.9 | 5249.9 | 5907 | 5249.9 | кількість місць | одиниць | 119 | 119 | - | Виконано. Введено в експлуатацію об'єкт за програмою "Велике будівництво"
25 | Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Є.Коновальця,16 у м.Рівне
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Рівне | 2019 - 2021 роки | 2020 рік | ДФРР, міський бюджети | 48100 | 43884.2 | 43884.2 | 43884.2 | 148645.5 | 48100 | кількість місць | одиниць | 221 | - | -221 | В стадії виконання. Перехідний проєкт. У 2021 році фінансуватиметься за рахунок коштів ДФРР та програмою "Велике будівництво"
26 | Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул.Центральній,102 в с. Корнин
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Корнин Рівненського району | 2015 - 2020 | 2020 рік | Державний та місцеві бюджети | 74136.9 | 14373.9 | 14373.9 | 14373.9 | 76179.2 | 74136.9 | кількість учнівських місць | одиниць | 320 | 320 | - | Виконано. Введено в експлуатацію об'єкт за програмою "Велике будівництво".
27 | Будівництво сучасних нових лікарських амбулаторій в сільській місцевості
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 -2021 роки | 2020 рік | Державний та місцеві бюджети | 242428.5 | 22897.9 | 22897.9 | 22897.9 | 256510.3 | 242428.5 | Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини | кількість | 38 | 33 | -5 | В стадії виконання. Введено в експлуатацію 33 лікарських амбулаторії. У 2021 році реалізація об'єкта планується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.
28 | Реконструкція ДНЗ № 3 "Веселка" по вул. Соборна, 21 в смт Клесів
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Клесів Сарненського району | 2019 - 2020 роки | 2020 рік | Місцеві бюджети | 2035.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 2217.7 | 2035.1 | кількість місць | одиниць | 160 | 160 | - | Виконано. Введено об'єкт в експлуатацію за програмою "Велике будівництво"
29 | Реалізація проєкту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівненська область | 2017 - 2020 роки | 2020 рік | Кошти Світового банку, обласний бюджет | 13623,2 тис.дол.США | 2313,2 тис.дол.США | 4741,23 тис.дол.США | 4608,98 тис.дол.США | 16954,7 тис.дол.США | 15261,53 тис.дол.США | реконструкція закладів охорони здоров’я | одиниць | 38 | 38 | - | Виконано. Будівництво об'єктів завершено. Введено в експлуатацію всі лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
30 | Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області
| 2.3.3. Удовконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Державні та місцеві бюджети, кошти сільсько-господарських агроформувань | - | - | 3872.2 | 3872.2 | 3872.2 | 3872.2 | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій: -підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу; -одержано післядипломну спеціалізовану освіту. | осіб осіб | 1091 724 | 1091 724 | - - | Виконано. Підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу - 1091 осіб, одержали післядипломну спеціалізовану освіту - 724 осіб.
31 | Підтримка самозайнятості сільського населення області
| 2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Кошти Фонду загально-обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів | - | - | 495.8 | 495.8 | 495.8 | 495.8 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 16 | 16 (в т.ч. 4 - мешканці сільської місцевості) | - | Виконано.
[8 empty] | 867.9 | 867.9 | 867.9 | 867.9 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців | осіб | 5152 | 5152 (в т.ч. 3200 - мешканці сільської місцевості) | -
[8 empty] | 4737.9 | 4737.9 | 4737.9 | 4737.9 | кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску | осіб | 456.9 | 456 (в т.ч. 225 - мешканці сільської місцевості) | -
[8 empty] | 1853.8 | 1853.8 | 1853.8 | 1853.8 | кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру | осіб | 2657 | 2657 (в т.ч. 1601 - мешканці сільської місцевості) | -
32 | Соціальна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва в області
| 2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Державний бюджет | - | - | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | кількість роботодавців області, яким виплачена допомога по частковому безробіттю для збереження робочих місць | осіб | 16300 | 16300 | - | Виконано. В період дії карантину для бізнесу надано фінансову допомогу в сумі 233,2 млн.грн.
[6 empty] | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | кількість фізичних осіб-підприємців області, яким надано фінансову допомогу на дітей | осіб | 4800 | 4800 | -
[6 empty] | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | кількість підприємців та найманих працівників, яким надано одноразову виплату (8000,0 грн.) через систему "Дія" | осіб | 7500 | 7500 | -
33 | Реконструкція будівлі комунального закладу "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6, м. Рівне
| 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя | м.Рівне | 2017 - 2021 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 14837.5 | - | 640.1 | - | 18484.6 | 14837.5 | площа забудови | кв.м. | 1634.9 | - | -1634.9 | В стадії виконання. У 2021 році для продовження робіт планується фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.
34 | Проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Рівненщини
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Місцеві бюджети | 2564.7 | 2564.7 | 2564.7 | 2564.7 | 2564.7 | 2564.7 | проведення навчальних семінарів для представників громад | одиниць | 3 | 3 | - | Виконано. Реалізовано 21 проєкт-переможець конкурсу. Надано інформаційно-консультативні послуги з підготовки та реалізації проєктів
[12 empty] | поточне консультування громад | консу-льтацій | 75 | 75 | -
[12 empty] | кількість поданих проєктних заявок | одиниць | 75 | 75 | -
[12 empty] | кількість реалізованих проєктів-переможців конкурсу | одиниць | 21 | 21 | -
35 | Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2018 - 2021 роки | 2020 рік | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 2769,0 тис.євро | - | 2769,0 тис.євро | - | 2769,0 тис.євро | - | кількість проєктів міжнародної технічної допомоги | одиниць | 6 | - | -6 | В стадії виконання. На території області реалізується 6 проєктів міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 2,8 млн.грн., бенефіціаром за якими є Рівненська облдержадміністрація.
36 | Проведення інформаційно-просвітницької компанії із збереження та охорони довкілля
| 3.2.3. Формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Обласний природо-охоронний фонд | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | видання книжки «Довкілля Рівненщини» | одиниць | 250 | 250 | - | Виконано. Видано 250 примірників книжки «Довкілля Рівненщини»
37 | Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2018 - 2022 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 239950.6 | 48659.9 | 48659.9 | 48659.9 | 435373.2 | 239950.6 | кількість місць для глядачів | одиниць | 3000 | - | -3000 | В стадії виконання. Перехідний проєкт. У 2021 році фінансуватиметься за рахунок коштів ДФРР та програмою "Велике будівництво".
38 | Будівництво культурно-оздоровчого комплексу по вул. Центральна в с. Бродниця
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Бродниця Вараського району | 2017 - 2020 роки | 2020 рік | Місцеві бюджети | 11966.5 | 6240 | 6240 | 6240 | 13274.1 | 11966.5 | кількість глядацьких місць | одиниць | 150 | 150 | - | Виконано. Введено об'єкт в експлуатацію за програмою "Велике будівництво".
39 | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 в м. Дубровиця
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубровиця, Сарненський район | 2017 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, місцеві бюджети | 44634.7 | 7930 | 7930 | 7930 | 87375.8 | 44634.7 | площа забудови спортивно-оздоровчого комплексу | кв.м | 1781.6 | 1781.6 | - | Виконано. Ввведено в експлуатацію I чергу об'єкта за програмою "Велике будівництво".
40 | Реконструкція будівель Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ступенів» по вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубровиця, Сарненський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | Обласний бюджет | 25223.5 | 6038.8 | 6038.8 | 6028.8 | 53032.7 | 25223.5 | кількість місць | одиниць | 1296 | 1296 | - | Виконано. Введено в експлуатацію 1 чергу об'єкта.
41 | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради в м.Здолбунів, вул. Паркова
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Здолбунів, Рівненський район | 2018 - 2021 роки | 2020 рік | ДФРР, місцевий бюджет | 18454.4 | 6564.9 | 6564 | 6564.9 | 25625.6 | 18454.4 | загальна площа спортивного залу | кв.м | 2528.59 | - | -2528.59 | В стадії виконання. Перехідний проєкт. У 2021 році фінансуватиметься за рахунок коштів ДФРР.
42 | Реконструкція трибун та бігових доріжок стадіону "Колос" Костопільської ДЮСШ в м. Костопіль, провулок Артилерійський, № 7
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Костопіль, Рівненський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, місцевий бюджет | 14716.2 | 5296 | 5296 | 5296 | 14900.4 | 14716.2 | кількість глядацьких місць | одиниць | 1330 | 1330 | - | Виконано. Введено в експлуатацію за рахунок коштів ДФРР та програмою "Велике будівництво".
43 | Реконструкція басейну ЗОШ І - ІІІ ступенів № 7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Дубно, Дубенський район | 2019 - 2021 роки | 2020 рік | ДФРР, міський бюджети | 19360.7 | 18539.7 | 18539.7 | 18539.7 | 22507.6 | 19360.7 | загальна площа басейну | кв.м | 480 | - | -480 | В стадії виконання. У 2021 році продовження реалізації проєкту планується за програмою "Велике будівництво".
44 | Розвиток спортиної інфраструктури (в рамках реалізації проєкту - будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в області)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | Державний та місцеві бюджети | 23293.2 | 4874 | 4874 | 4874 | 23293.2 | 23293.2 | кількість збудованих футбольних майданчиків з штучним покриттям | одиниць | 20 | 20 | - | Виконано. Введено в експлуатацію всі футбольні поля.
45 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5-а, м. Костопіль
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Костопіль, Рівненський район | 2019 - 2021 роки | 2020 рік | ДФРР, місцевий бюджет | 22633 | 5260 | 5260 | 5260 | 45936.9 | 22633 | кількість секцій з плавання | одиниць | 13 | - | -13 | В стадії виконання. Перехідний проєкт. У 2021 році фінансуватиметься за рахунок коштів ДФРР.
46 | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
| 3.2.4.Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Державний та місцеві бюджети | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | 3612.6 | кількість збудованих/реконструйованих майданчиків для занять ігровими видами спорту | одиниць | 4 | 4 | - | Виконано. Введено в експлуатацію 4 майданчика для занять ігровими видами спорту.
47 | Створення та забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою | Рівненська область | 2020 рік | 2020 рік | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | проведення моніторингу виконання Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року в районах, містах обласного значення і об’єднаних територіальних громадах та організація презентації його результатів за 2020 рік | одиниць | 4 | 4 | - | Виконано. В області створена та діє Агенція регіонального розвитку, яка була залучена до розроблення проєкту Стратегії розвитку області на період до 2027 року і плану на 2021 – 2023 роки з її реалізації. Проведено ряд заходів, зокрема: моніторинг виконання Стратегії розвитку області на період до 2020 року, аналіз соціально-економічного розвитку області. Підготовлено презентації інвестиційного потенціалу регіону. Проведено тренінги для суб’єктів господарювання області. Надано послуги із розроблення та реалізації інвестиціййних програм та проєктів регіонального розвитку.
[12 empty] | проведення аналізу соціально-економічного розвитку області, створення та представлення візуальної презентації інвестиційного потенціалу області | одиниць | 4 | 4 | -
[12 empty] | підготовка та проведення стратегічної сесії для Рівненського деревообробно-меблевого кластеру | одиниць | 1 | 1 | -
[12 empty] | послуги з розроблення та реалізації інвестиціййних програм та проєктів регіонального розвитку | одиниць | 6 | 6 | -
[12 empty] | проведення тренінгів для суб’єктів господарювання області пріоритетних сфер смарт-спеціалізації, визначених Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки | одиниць | 3 | 3 | -

## Лист3
Додаток
* - вказана інформація буде надана за результатами річного звіту до 10 лютого 2019 року