## Лист2
ЗВІТ про результати моніторингу виконання у I півріччі 2021 року плану на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року
тис.грн.
№ п/п | Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проєкту |  | Джерела фінан- сування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів |  | Індикатори (показники) результативності ралізації проєкту |  |  |  |  | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проб-лемні питання, їх вплив на реалі-зацію проєк-ту
|  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозова-не значення | фактичне значення | відхи-лення (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Створення деревообробного та меблевого кластеру
| 1.1.1.Розвиток експортоорієнтова-них галузей економіки з високою доданою вартістю | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет, власні кошти учасників кластеру | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | проведення семінарів, навчань, тренінгів | одиниць | 5 | 2 | -3 | В стадії виконання.
[12 empty] | підготовка проєктних заявок | одиниць | 1 | 1 | -
2 | Сприяння розвитку ІТ -кластеру
| 1.1.1.Розвиток експортоорієнтованих галузей економіки з високою доданою вартістю | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет, власні кошти учасників кластеру, МТД | - | - | 234.9 | - | 234.9 | - | проведення навчань, семінарів і воркшопів | одиниць | 3 | - | -3 | В стадії виконання.
[12 empty] | створення мотиваційних відеороликів | одиниць | 1 | - | -1
[12 empty] | проведення презентаційних зустрічей | одиниць | 10 | - | -10
[12 empty] | підготовка проєктних заявок | одиниць | 1 | 1 | -
3 | Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва
| 1.1.2. Розвиток високотехнологічно-го органічного сільського господарства, ягідництва та садівництва | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Державний, обласний та місцеві бюджети, кошти суб'єктів господарювання | 650 | 650 | 650 | 68 | 650 | 68 | кількість проведених навчань щодо вирощування органічних сільськогосподарських культур | одиниць | 22 | 9 | -13 | В стадії виконання.
[12 empty] | кількість суб'єктів господарювання, яким компенсуються витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва | одиниць | 6 | - | -6
4 | Залучення регіональних спеціалізованих установ для забезпечення сталого розвитку економіки регіону
| 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет та місцеві бюджети | 100 | 100 | 100 | 60.95 | 100 | 60.95 | підготовка проєктних заявок | одиниць | 5 | 2 | -3 | В стадії виконання.
[12 empty] | проведення семінарів, тренінгів | одиниць | 5 | 2 | -3 |  |  | 2
[12 empty] | підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів | одиниць | 10 | 4 | -6
5 | Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в області (в рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 - 2023 роки)
| 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 25 | 25 | 384.9 | 12.3 | 384.9 | 12.3 | надання послуг з підготовки та проведення Форуму креативних індустрій | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Проведено кокурсний відбір проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва та визначено 20 переможців, яким у 2021 році планується виплатити часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків на суму 625,7 тис. грн.
[12 empty] | проведення тренінгів | одиниць | 7 | 1 | -6
[6 empty] | - | - | 850 | - | 850 | - | часткове відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами банків на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва | одиниць | 20 | - | -20
6 | Розвиток бізнесу, експортного та імпортного потенціалу шляхом охорони інтелектуальної власності (в рамках програми "Обласної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки)
| 1.2.3. Сприяння місцевим виробникам в розширенні ринків збуту | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 50 | - | 50 | - | кількість заходів, зустрічей, презентацій | одиниць | 15 | 13 | -2 | В стадії виконання.
7 | Просування експортного потенціалу області (в рамках програми "Обласної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки)
| 1.2.3. Сприяння місцевим виробникам в розширенні ринків збуту | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | - |  | 50 | - | 50 | - | кількість заходів міжнародного характеру | одиниць | 10 | 6 | -4 | В стадії виконання.
8 | Створення належного функціонування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 30 | - | 30 | - | оновлення спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
9 | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | проведення зустрічей з іноземними та вітчизняними партнерами | зустрічі | 5 | 1 | -4 | В стадії виконання.
10 | Проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу області
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 100 | 100 | 100 | 22.95 | 100 | 22.95 | розроблення та підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів для участі та представлення інвестиційного потенціалу області в рамках участі у публічних заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном | послуг | 10 | 4 | -6 | В стадії виконання.
11 | Розвиток підприємств у сфері сироваріння у громадах Рівненської та Волинської областей (в рамках Програми секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу)
| 1.3.3. Створення індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і технологічних інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 - 2022 роки | I півріччя 2021 року | Державний бюджет, місцеві кошти територіальних громад | 23418.6 | 23418.6 | 17313.1 | - | 23418.6 | - | проведення консультацій, круглих столів, тренінгів | одиниць | 3 | 1 | -2 | В стадії виконання.
[12 empty] | придбання обладнання | одиниць | 10 | - | -10
12 | Розвиток людського потенціалу в аграрно-органічному секторі економіки (в рамках Програми секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу)
| 1.3.3. Створення індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і технологічних інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 - 2023 роки | I півріччя 2021 року | Державний бюджет, МТД, місцеві кошти територіальних громад | 4870.1 | 4870.1 | 1346.6 | - | 4870.1 | - | проведення семінарів, тренінгів, навчань | одиниць | 10 | 2 | -8 | В стадії виконання.
[12 empty] | підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів | одиниць | 5 | - | -5
13 | Створення індустріальних парків на території області
| 1.3.3. Створення індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і технологічних інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Державний бюджет, МТД, місцеві кошти територіальних громад | 25 | 25 | 600 | - | 600 | - | кількість створених індустріальних парків | одиниць | 2 | 2 | - | В стадії виконання. Індустріальні парки: - «Rivne industrial park» включений до Реєстру індустріальних парків (витяг з Реєстру індустріальних парків № 47 від 01.02.2021), - "Кроноспан Рівне" - (№ 51 від 15.07.2021).
[12 empty] | кількість підготовлених проєктних заявок | одиниць | 2 | 2 | -
14 | Створення та розвиток молочного кластеру
| 1.3.3. Створення індустріальни і технологічнихіх парків, розвиток науково-дослідницьких інституцій, промислових зон та кластерів | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Власні кошти підприємств | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | кількість створених молочних ферм | одиниць | 5 | 3 | -2 | В стадії виконання. Створено 3 молочні ферми (в Дубенському районі - 2 та в Рівненському - 1).
15 | Створення транспортно-логістичного комплексу на базі ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне»за адресою: вулиця Авіаторів,5-а, с.Велика Омеляна
| 2.1.1. Розвиток транзитного потенціалу і транспортної інфраструктури | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Державний, обласний бюджети | 382373.6 | 382373.6 | 82161.5 | 848.5 | 382373.6 | 848.5 | виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт огорожі, покриття перону, покриття руліжної доріжки, реконструкція радіотехнічних засобів, світлосигнального обладнання | одиниць | 5 | 3 | -2 | В стадії виконання. Виготовлено проєктна документація на капітальний ремонт огорожі, реконструкцію радіотехнічних засобів, світлосигнального обладнання.
[12 empty] | виконання робіт з капітального ремонту огорожі | км | 11.7 | - | 11.7
[12 empty] | реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу | системи посадок та зльоту | 2 | - | -2
16 | Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення
| 2.1.1. Розвиток транзитного потенціалу і транспортної інфраструктури | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Державний бюджет | 409500 | 409500 | 409500 | 145000 | 409500 | 145000 | Завершення будівництва Північного об'їзду м.Рівне від автодороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 до автодороги Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси – Кустин - /Н-25/ км 8 +426) | км | 6 | - | -6 | В стадії виконання.
17 | Реконструкція приймального відділення Рівненської обласної клінічної лікарні за адресою: вул. Київська, 78-г, м. Рівне
| 2.1.2.Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях | Рівненська область | 2020 -2021 роки | I півріччя 2021 року | Субвенція з державного бюджету на реконструкцію приймальних відділень, обласний бюджет | 34326.4 | 6650.4 | 6650.4 | 4246.5 | 34326.4 | 31922.5 | загальна площа | кв.м. | 1218.5 | 1218.5 | - | Виконано. Об'єкт завершений.
18 | Реконструкція терапевтичного корпусу (влаштування переходу до лікувального та фізіотерапевтичного корпусів) КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" Рівненської обласної ради в смт Клевань по вул. Деражненська, 39
| 2.1.2.Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, обласний бюджет | 25668.2 | 25668.2 | 24549.9 | 777.3 | 25688.2 | 1151.4 | загальна площа | кв.м. | 399.55 | - | -399.55 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, коштів обласного бюджету
19 | Будівництво нових лікарськихамбулаторій в сільській місцевості
| 2.1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях | Рівненська область | 2018 -2021 роки | I півріччя 2021 року | Державний та місцеві бюджети | 256510.3 | 13178.1 | 13178.1 | 4109.2 | 256510.3 | 246537.7 | Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини | кількість | 38 | 33 | -5 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.
20 | Реконструкція спортивного комплексу "Меблевик" по вул. К. Прокопчука, 45а в смт. Смига Дубенського району Рівненської області
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | смт Смига Дубенського району | 2021 - 2022 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 38678.2 | 38678.2 | 5560 | - | 38678.2 | 209.5 | кількість місць для глядачів | одиниць | 386 | - | -386 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР.
21 | Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | Рівненська область | 2018 - 2022 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, субвенція на розвиток спортивної інфраструктури, обласний бюджет | 435373.2 | 76413.7 | 76413.7 | 1641.4 | 435373.2 | 241592 | кількість місць для глядачів | одиниць | 3000 | - | -3000 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР, субвенції на розвиток спортивної інфраструктури та програмою "Велике будівництво".
22 | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради в м.Здолбунів, вул. Паркова
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | м.Здолбунів, Рівненський район | 2018 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 48377 | 30000 | 30000 | 4746.1 | 48874 | 23123.1 | кількість місць для глядачів | одиниць | 132 | - | -132 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
23 | Реконструкція басейну ЗОШ І - ІІІ ступенів № 7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | м.Дубно, Дубенський район | 2019 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 28767 | 6000 | 6000 | 400 | 28767 | 19760.7 | загальна площа басейну | кв.м | 480 | - | -480 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
24 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5-а, м. Костопіль
| 2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури області | м.Костопіль, Рівненський район | 2019 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, місцевий бюджет | 65924.1 | 35000 | 35000 | 8618.7 | 65924.1 | 31251.7 | кількість секцій з плавання | одиниць | 13 | - | -13 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
25 | Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування
| 2.1.4. Забезпечення функціонування та розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг | Рівненська область | 2021 - 2023 роки | I півріччя 2021 року | кошти державного бюджету, місцеві бюджети | 9039.2 | 9039.2 | 9039.2 | 9039.2 | 9039.2 | 9039.2 | кількість створених сучасних центрів надання адміністративних послуг | одиниць | 12 | 12 | - | Виконано. Створено належні умови для отримання мешканцями 12 територіальних громад якісних адміністративних послуг.
26 | Будівництво пожежного депо з житловими приміщеннями (завершення будівництва). Коригування ІІ черги (вул. Князя Володимира, 74 в м. Рівне)
| 2.1.5. Впровадження електронних і ІТ сервісів в систему управління та інфраструктуру життєдіяльності територій | Рівненська область | 2017 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | Обласний, місцевий бюджети | 23989.5 | 3893.6 | 3893.6 | 3893.6 | 23989.544 | 22952.2 | площа забудови | кв.м. | 807.4 | 807.4 | - | Виконано. Будівництво об'єкту завершено. Реалізація здійснювалась за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та за програмою "Велике будівництво".
27 | Проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Рівненщини
| 2.2.1. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Місцеві бюджети | 2000 | 2000 | 2000 | 43.8 | 2000 | 43.8 | проведення навчальних семінарів для представників громад | одиниць | 3 | 1 | -2 | В стадії виконаня. Надано інформаційно-консультативні послуги з підготовки та реалізації проєктів. Відібрано до реалізації 14 проєктів на загальну суму фінансування з обласного бюджету 1,9 млн.грн.
[12 empty] | поточне консультування громад | консу-льтацій | 82 | 82 | -
[12 empty] | кількість поданих проєктних заявок | одиниць | 67 | 67 | -
[12 empty] | кількість реалізованих проєктів-переможців конкурсу | одиниць | 14 | - | -14
28 | Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами
| 2.2.1. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2018 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | Місцеві бюджети, програми та проєкти МТД | 2,4 млн.євро | - | 2,4 млн.євро | - | 2,4 млн.євро | - | кількість проєктів міжнародної технічної допомоги | одиниць | 4 | - | -4 | В стадії виконання. На території області реалізується 4 проєкти міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 2,4 млн.євро., бенефіціаром за якими є Рівненська облдержадміністрація.
29 | Сприяння розвитку сільгосптоваровиробництва в Рівненській області (в рамках державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників")
| 2.2.2. Розвиток сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів та підприємництва у сільських територіях, сприяння зайнятості населення | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Державний бюджет | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | 4570.3 | кількість юридичних осіб, які отримали часткову компенсацію відсотків за кредитами банків | осіб | 18 | 18 | - | Виконано. На розвиток агропромислового комплексу з державного бюджету спрямовано 4570,3 тис.грн.
[12 empty] | кількість юридичних осіб, яким частково компенсовано вартість сільгосптехніки | осіб | 16 | 16 | -
30 | Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області
| 2.2.2. Розвиток сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів та підприємництва у сільських територіях, сприяння зайнятості населення | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Державний бюджет, кошти сільсько-господарських агроформувань | 1935.4 | 1935.4 | 6000 | 1935.4 | 6000 | 1935.4 | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій: -підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу; -підготовлено та підвищено кваліфікацію робітників | осіб осіб | 820 720 | 493 246 | -327 -474 | В стадії виконання. Підвищили кваліфікацію фахівці агропромислового комплексу - 493 особи, підготовлено та підвищено кваліфікацію робітників 2469 осіб.
31 | Підтримка самозайнятості сільського населення Рівненської області
| 2.2.2. Розвиток сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів та підприємництва у сільських територіях, сприяння зайнятості населення | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Кошти Фонду загально-обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів | - | - | 165.9 | 131.1 | 165.9 | 131.1 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 8 | 6 (в т.ч. 1 - мешканці сільської місцевості) | -2 | В стадії виконання. Створено 6 нових робочих місць (в т.ч. 1- мешканець сільської місцевості), 2690 осіб (в т.ч. 1626- мешканців сільської місцевості) проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, 56 осіб (в т.ч. 32- мешканці сільської місцевості) працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, 1127 осіб (в т.ч. 744 - мешканець сільської місцевості) взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
[8 empty] | 31800.6 | 20750.1 | 31800.6 | 20750.1 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців | осіб | 6000 | 2690 (в т.ч. 1626 - мешканці сільської місцевості) | -3310
[8 empty] | 7129.7 | 916.5 | 7129.7 | 916.5 | кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску | осіб | 562 | 56 (в т.ч. 32 - мешканці сільської місцевості) | -506
[8 empty] | 3303.6 | 1587.7 | 3303.6 | 1587.7 | кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру | осіб | 2000 | 1127 (в т.ч. 744 - мешканці сільської місцевості) | -873
32 | Промоція туристичного потенціалу Рівненської області (в рамках програми розвитку туризму)
| 2.2.3. Формування позитивного туристичного іміджу Рівненщини | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Місцеві бюджети | - | - | 400 | 250 | 400 | 250 | кількість проведених (підтриманих) туристичних заходів | одиниць | 30 | 12 | -18 | В стадії виконання. У 2021 році: - проведено кампейн «Рівненщина різдвяна» для популяризації туризму та основних туристичних магнітів Рівненщини; - презентувано три відео та провено три розіграші від крафтових майстрів Рівненщини; презентувано майстер-класи виготовлення автентичних страв, участь у Всеукраїнському фестивалі "Мандруємо Україною".
33 | Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області
| 2.2.4. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримка галузі культури та збереження пам'яток культурної спадщини | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Місцеві бюджети | - | - | 500 | 250 | 500 | 250 | кількість проведених (підтриманих) туристичних заходів спрямованих на розвиток туристично-рекреаційного потенціалу | одиниць | 20 | 15 | -5 | В стадії виконання.
34 | Формування та розвиток мережі закладів культури, народних традицій і надбань, пам'яток культурної спадщини
| 2.2.4. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримка галузі культури та збереження пам'яток культурної спадщини | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 3095 | 3095 | 3095 | 1632.5 | 3095 | 1632.5 | ремонтоно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини | одиниць | 4 | 2 | -2 | В стадії виконання. Витотовлено та затверджено проєктно-кошторисну документацію 2 пам'яток культурної спадщини: Вежа Мурована ХІV (комплекс замку князів Острозьких) у м. Острог, Палац князів Любомирських XVIII ст. у м. Дубно.
35 | Реконструкція будівлі комунального закладу "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6, м. Рівне
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | м.Рівне | 2017 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 18484.5 | 3647 | 3647 | 49.8 | 18484.6 | 14887.3 | площа забудови | кв.м. | 1634.9 | - | -1634.9 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів обласного бюджету та за програмою "Велике будівництво".
36 | Будівництво загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с. Цепцевичі Сарненського району | 2018 - 2022 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, обласний бюджет | 119373.9 | 19300 | 19300 | 9874.5 | 119373.9 | 31007.1 | кількість учнівських місць | одиниць | 696 | - | -696 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
37 | Будівництво НВК по вул. Шкільній,11 в с.Борбин
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с.Борбин Дубенського району | 2018 - 2022 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, обласний бюджети | 126104.5 | 19024.1 | 19024.1 | 4494.3 | 126104.5 | 24773.1 | кількість місць школи/дитячого садка | одиниць | 264/75 | - | -264/75 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".
38 | Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Є.Коновальця,16 у м.Рівне
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | м. Рівне | 2019 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | ДФРР, субвенція на соціально-економічний розвиток, реалізацію інфраструктурних проєктів, міський бюджет | 148645.5 | 114333 | 114333 | 41003.4 | 148645.5 | 89103.4 | кількість місць | одиниць | 221 | - | -221 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок коштів ДФРР, субвенції на соціально-економічний розвиток, реалізаціюінфраструктурних проєктів та за програмою "Велике будівництво".
39 | Реконструкція будівлі Горбаківської НВК по вул. Шкільній, 8 в с. Горбаків
| 3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | с. Горбаків Рівненського району | 2018 - 2021 | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 17628.2 | 5977 | 5977 | 5977 | 17731.2 | 17628.2 | кількість місць | одиниць | 44 | 44 | - | Виконано. Об'єкт введено в експлуатацію.
40 | Капітальний ремонт приміщення корпусу № 3 закладу дошкільної освіти "Малятко" по вул. Гоголя, 11 Мізоцької селищної ради Рівненської області
| 3.1.1.Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти | смт Мізоч Рівненського району | 2021 - 2022 роки | I півріччя 2021 року | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери , селищний бюджет | 6433.3 | 6433.3 | 3200 | - | 6433.307 | 57.5 | кількість місць | одиниць | 35 | - | -35 | В стадії виконання. Реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, за програмою "Велике будівництво".
41 | Проведення обласного конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (в рамках обласної програми підтримки молоді на 2021 - 2023 роки)
| 3.1.2. Сприяння соціальному становленню молоді, всебічному захисту та розвитку дітей, дотримання прав людини та гендерної рівності | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | - | - | 500 | - | 500 | - | кількість реалізованих проєктів | одиниць | 14 | - | -14 | В стадії виконання. За результатами конкурсу переможцями визначено 14 проєктів від 9-ти громадських організацій.
42 | Реконструкція стадіону "Авангард" по вул.Замковій,34 у м.Рівному
| 3.1.2. Сприяння соціальному становленню молоді, всебічному захисту та розвитку дітей, дотримання прав людини та гендерної рівності | м.Рівне | 2019-2022 роки | I півріччя 2021 року | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, міський бюджет | 549390.4 | 150000 | 150000 | 26258 | 549390.4 | 134901.2 | кількість трибун | одиниць | 12797 | - |  | В стадії виконання. Реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, коштів міського бюджету
43 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне
| 3.2.2. Покращення стану довкілля, формування екологічної культури населення | м. Березне Рівненського району | 2015 - 2021 роки | I півріччя 2021 року | Обласний природоохорон-ний фонд, міський бюджет м.Березне | 33433.6 | - | - | - | 33433.6 | 32523.4 | продуктивність | куб.м/ добу | 1500 | - | -1500 | В стадії виконання. Планується реалізація за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду та місцевого бюджету.
44 | Створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду
| 3.2.2. Покращення стану довкілля, формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний природоохорон-ний фонд | - | - | - | - | - | - | Створення національного природного парку «Пуща Радзивіла» | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
[12 empty] | Розширення території Рівненського природного заповідника, національного природного парку «Дермансько Острозький» | одиниць | 2 | - | -2
45 | Формування та підвищення екологічної культури
| 3.2.2. Покращення стану довкілля, формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний природоохорон-ний фонд | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2020 рік” | примірників | 250 | - | -250 | В стадії виконання.
[6 empty] | - | - | 379 | - | 379 | - | Проведення Національного форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" | захід | 1 | - | -1
46 | Проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності
| 3.2.3. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами, а також у галузі водопостаання та водовідведення | Рівненська область | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 6954.04 | 6954 | 6954.04 | 3995.5 | 6954 | 3995.5 | Кількість реалізованих проєктів з енергоефективності | одиниць | 7 | 4 | -3 | В стадії виконання. Проведено обласний конкурс проєктів з енергоефективності, визначено 7 переможців конкурсу, реалізовано-4 .
47 | Забезпечення фінансової підтримки ОСББ щодо впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткової ставки за кредитами на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання
| 3.2.3. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами, а також у галузі водопостаання та водовідведення |  | 2021 рік | I півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 3176.5 | 3176.5 | 3176.5 | 656.1 | 3176.5 | 656.1 | кількість відшкодувань для ОСББ | одиниць | 1000 | 385 | -615 | В стадії виконання. Здійснено 385 відшкодувань для ОСББ на суму 656,1 тис.грн.

## Лист3
Додаток
* - вказана інформація буде надана за результатами річного звіту до 10 лютого 2019 року