Заходи щодо реалізації Програми

| № | Заходи | Термін вико-нання, роки | Відповідальні виконавці | Потреба у фінансуванні на 2017 – 2021роки, тис. гривень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік (тис. гривень) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Розробити, затвердити та запровадити Положення про проведення консультацій з громадськістю | 2017 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - | - | - | - |
|  | Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, обговорення проектів регіональних програм з соціально-економічного і культурного розвитку, відповідних галузевих програм, проектів регуляторних актів, інших актуальних питань | 2017 – 2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, комунальний навчальний заклад «Рівненський обласний центр перепідготовки | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | соціально-економічного та гуманітарного розвитку («Дні відкритих дверей», громадські обговорення, засідання за круглим столом, організація роботи консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, спілкування у соціальних мережах тощо). Проведення спільних навчально-методичних семінарів та тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства та працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо організації та проведення консультацій з громадськістю |  | та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій», райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою) |  |  |  |  |  |
|  | Організація проведення публічних громадських обговорень у формі електронних консультацій з громадськістю, Інтернет-конференцій з тематики розвитку громадянського суспільства тощо | 2017 – 2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Організація проведення незалежних соціологічних досліджень щодо оцінки соціально-економічної ситуації та суспільних відносин в області, формування рейтингу регіональних проблем, які потребують першочергового розв’язання. Створення на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, обласної ради електронних архівів відповідних досліджень | 2017 – 2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, апарат обласної ради, галузеві інститути громадянського суспільства (за згодою) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  | Підтримка проектів і програм інститутів громадянського суспільства області, спрямованих на вирішення пріоритетних питань регіональної політики, за напрямами, що відповідають основним принципам Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, зі змінами | 2017 – 2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські ради при обласній, | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
|  | Організаційна та інформаційна підтримка проведення обласного конкурсу проектів і програм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства області | 2017 – 2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації,виконавчі комітети рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | 10 | - | - | 20 |
|  | Сприяння матеріально-технічному забезпеченню діяльності громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації | 2017 – 2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадська рада при Рівненській обласній державній адміністрації (за згодою) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Всього |  |  |  | 390 | 469 | 528 | 597 | 802 |

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                   О.Бірюков