Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації _________ № ______

- План заходів

- щодо створення безбар’єрного простору в Рівненській області

- на 2023 і 2024 роки

| Завдання | Заходи | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальні за виконання |  | Міжнарод-на технічна допомога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.1.1. Провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щорічно) | Оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення поширена на сайті Рівненської ОДА | 03.07.2023 01.07.2024 | 20.12.2023 20.12.2024 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |
| 1.1.2. Розроблено місцеві плани забезпечення безбар’єрного простору | 1.1.2.1. Рекомендувати визначити штатним розкладом в обласних державних адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування посаду радників - уповноважених з питань безбар’єрності. | Призначено радника голови з питань безбар’єрності | 10.04.2023 | 28.06.2023 | відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.2.2. Розробити обласні і місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору | Обласні плани заходів затверджені розпорядженням голови облдержадміністра-ції та розміщені на сайті ОДА | 10.04.2023 | 28.06.2023 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  |  |
| 1.1.3. Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбарєрного простору в Україні на період до 2030 року | 1.1.3.1. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Інформація оприлюднена на сайті ОДА | 10.04.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.1.4. Забезпечено системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1.1.4.1. Провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Проведено аналіз, підготовлено аналітичні матеріали і рекомендації та оприлюднені на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.1.5. Зібрано і поширено Достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.5.1. Зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті ОДА звіт за результатами моніторингу про молодіжні центри, які є доступними для всіх категорій молоді. | 10.04.2023 | 25.06.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.5.2. Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Інформацію про об’єкти спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення поши-рено на сайті ОДА | 10.04.2023 | 25.06.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |
| 1.1.6.Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | 1.1.6.1. Провести моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік. | Моніторинг стану доступності театрів поширено на сайті ОДА | 01.04.2024 | 01.04.2024 | управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| 1.1.7. Розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення центрів надання адміністративних послуг, | 1.1.7.1. Провести щоквартальний моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. | Моніторинг облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб маломобільних груп населення, поширено на сайті ОДА | 10.04.2023 | 25.12.2023 | районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.7.2. Сформувати та надати рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Рекомендації щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення надані органам місцевого самоврядування для забезпечення доступності. | 10.04.2023 | 31.07.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, |  |  |
| 1.1.8. Забезпечено моніторинг та контроль містобудівної діяльності | 1.1.8.1. Запровадити публікацію (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об’єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків) | Щомісячна публікація даних про виявлення порушень суб’єктами будівельної галузі вимог законодавства щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на офіційному сайті Управління ДІАМ в Рівненській області. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Рівненській області, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.8.2. Запровадити публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Щоквартальна публікація даних щодо виявлення порушень суб’єктами транспортної галузі щодо доступності транспортних засобів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Головні входи в приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг, пристосованих для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.1.1. Провести будівельні (ремонтні) роботи по приведенню головних входів в адміністративні будівлі місцевих органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, пристосованих для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю. | Проведені відповідні ремонтно-будівельні роботи. | 03.07.2023 | 25.12.2023 | районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.2.1.2. Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Встановлені інформаційні знаки на адміністративних будівлях органів державної влади | 03.07.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.2. Покращено ефективність надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1.2.2.1. Провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. | Моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адмінприміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки поширено на сайті ОДА | 10.04.2023 | 28.09.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 1.2.2.2. Забезпечити дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Рекомендації щодо забезпечен-ня норм безбар’єрності адмінприміщень направлено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 01.01.2024 | 25.06.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 1.2.3. Забезпечено фізичну доступність туристичних об'єктів розташованих на транспортних магістралях | 1.2.3.1. Провести моніторинг виконання програми облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | Моніторинг виконання програми облаштування фізичної доступності об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях поширено на сайті ОДА. | 01.04.2024 | 25.12.2024 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.4. Забезпечено доступність об’єктів культурної інфраструктури для маломобільних груп населення. | 1.2.4.1. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | Рекомендації щодо безперешкодного доступу до бібліотек направлено користувачам. | 03.06.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.5. Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. | 1.2.5.1. Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Заходи по облаштуванню споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2. 6. Поліпшено умови безперешкодного доступу для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення. | 1.2.6.1. Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | Перелік доступних приміщень молодіжних центрів поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.16.2. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Перелік об'єктів спортивної інфраструктури внесено до Реєстру спортивних споруд області. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.7. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.7.1. Вжити заходи за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення. | Моніторинг щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення поширено на сайті ОДА | 01.01.2024 | 25.12.2024 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 1.3. Фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Забезпечено впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців, та працівників транспорту, з питань забезпечення безбар’єрного простору | 1.3.1.1. Провести навчання персоналу, задіяному в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Навчання проведено згідно затвердженого графіку. | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Рівненський регіональний Центр підвищення кваліфікації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації |  |  |
|  | 1.3.1.2. Провести навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності. | Навчання проведено згідно затвердженого графіку. | 01.04.2023 | 25.12.2023 | Рівненський регіональний Центр підвищення кваліфікації |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипції (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Врегульовано доступність інформації під час надання публічних послуг | 2.1.1.1. Провести моніторинг доступності інформації , що надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями. | Забезпечено публікацію на офіційному веб-сайті ОДА звіт за результатами моніторингу | 10.04.2023 | 26.06.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 2.2. Кожен має рівний доступ до інформації, яка транслюється в засобах масової інформації, та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації. | 2.2.1.1. Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації. | Вебінари проведено згідно затвердженого графіку. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | Рівненський регіональний Центр підвищення кваліфікації , управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 2.3. інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Здійснено заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб | 2.3.1.1. Здійснити заходи щодо забезпечення доступності не голосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху та мовлення в області. | Пропозиції по заходах поширено на сайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 2.3.1.2. Реалізувати можливості не голосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території області. | Реалізація виконаних заходів не голосового виклику ЕМД поширено на сайті ОДА. | 01.01.2024 | 25.12.2024. | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 2.3. 2.. Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.3.2.1. Розмістити соціальну рекламу щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, тощо. | Рекламні носії щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та ЦНАП. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2.3.2.2. Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах. | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах в містах та селищах області. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.1.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Інформація щодо стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього поширено на веб-сайті ОДА | 10.04.2023 | 01.05.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
|  | 3.1.1.2. Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | План залучення ресурсів поширено на сайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації ,департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
|  | 3.1.1.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | Програма забезпечення укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям поширена на сайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА | 10.04.2023 | 01.05.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 3.2.1. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 3.2.1.1. Забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами. | Проведено моніторинг бібліотек , в яких є необхідність для забезпечення комп'ютерними тифлокомплексами | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 3.2.1.2. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | Перелік бібліотек, що забезпечені доступом до Інтернету поширено на сайті управління культури і туризму ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності. | 4.1.1.1. Провести міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено консультації з громадськістю за участю заінтересованих сторін, оприлюднено звіт про результати консультацій | 01.05.2023 | 25.09.2023 | управління у справах молоді т спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.1.2. Організувати роботу «Співдія Хабів» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо. | Забезпечено поширення інформації про роботу «Співдія Хабів». Закладам молодіжних центрів надано рекомендації щодо запровадження роботи «Співдія Хабів». | 10.04.2023 | 25.12.2023 | управління у справах молоді т спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 4.1.2. Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.1.2.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Заходи проведено згідно затвердженого графіку та поширено на сайті ОДА. | 03.07.2023 | 30.11.2023 | управління у справах молоді т спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.2.2. Провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень. | Тренінги проведено згідно затвердженого графіку та поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 29.02.2024 | управління у справах молоді т спорту облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.1.2.3. Провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті. | Інформаційно- просвітницькі заходи проведено згідно затвердженого графіку та поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 29.02.2024 | управління у справах молоді т спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 4.1.3. Створено умови для впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4.1.3.1. Розробити механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання. | Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання. | 10.04.2023 | 26.06.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.3.2. Провести інформаційно- просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Заходи проведено згідно графіку та поширено на сайті органів місцевого самоврядування. | 03.07.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.3.3. Забезпечити розвиток сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Забезпечено поширення інформації серед органів місцевого самоврядування про влаштування дітей до сімейних форм виховання . | 01.01.2024 | 25.12.2024 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 4.2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.2.2.1. Провести функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання. | За результатами аудиту підготовлено та оприлюднено на сайті ОДА відповідні рекомендації та методичні матеріали. | 10.04.2023 | 26.06.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, благодійні організації (за згодою) |  |  |
|  | 4.2.2.2. Провести дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми. | Забезпечено поширення інформації забезпечення житлом дітей з інвалідністю за результатами моніторингу. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, |  |  |
| Стратегічна ціль 4.3.Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Інтегровано державну політику охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 4.3.3.1. Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування») | Заходи проведено згідно графіку та поширено на сайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| 4.3.4. Забезпечено розвиток гендерно-чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 4.3.4.1. Врахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я. | Здійснення постійного моніторингу гендерно-чутливого простору в закладах охорони здоров’я | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.3.4.2. Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | органам місцевого самоврядування надано рекомендації щодо запровадження послуги раннього втручання в закладах охорони здоров'я ОМС. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою |  |  |
| 4.3.5. Створено систему реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 4.3.5.1. Розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Маршрут Захисника розташовані на інформаційних стендах закладів охорони здоров’я та поширено на сайті департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення | 01.06.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 4.3.6. Запроваджено систему раннього втручання | 4.3.6.1. Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Результати моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання | 10.04.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації ,департамент соціальної політики облдержадміністрації, |  |  |
|  | 4.3.6.2. Визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно – територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Проведено аналіз потреби населення в послузі раннього втручання та надані рекомендації органам місцевого самоврядування | 01.05.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.3.6.3. За результатами проведення визначення потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Плани заходів про створення центрів раннього втручання в адміністративно-територіальних одиницях області затверджені та розмішені на веб-сайті ОДА. | 03.07.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 4.3.7. Вдосконалено Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року. | 4.3.7.1. Розробити пропозиції до Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року. | Підготовлені пропозиції та направлені в Мінсоцполітики України. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.3.7.2. Розробити обласні Плани заходів роки до Стратегії активного довголіття на 2024-2025 роки. | Плани заходів на 2024-2025 роки затверджені та розмішені на веб-сайті ОДА | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 4.4. Держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих. | 4.4.1.1. Провести гендерно-чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок. | Заходи проведено згідно графіку та поширено на сайті департаменту соціальної політики ОДА | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 5.1.1.1. Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Закладам середньої освіти надано рекомендації щодо підвищення рівня якості надання освітніх послуг . | 01.09.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| 5.1.2. Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти в області. | 5.1.2.1. Розробити та узгодити проєкти зі створення освітніх центрів у партнерстві із закладами вищої освіти. | Закладам вищої освіти надано рекомендації щодо створення освітніх центрів ветеранського розвитку. | 10.04.2023 | 25.09.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.2.2. Залучити міжнародні організації в якості партнерів. | Забезпечено поширення інформації про залученню міжнародних організації до реалізації освітніх центрів ветеранського розвитку. | 01.09.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.2.3. Запустити проекти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО кожного регіону. | На базі окремих навчальних закладів створені відокремлені підрозділи, які спеціалізувати-муться на навчанні ветеранів . | 01.02.2024 | 25.12.2024 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, |  |  |
| Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Створено центри освіти дорослих для самовдосконален-ня всіх вікових категорій. | 5.2.1.1.Відкриття центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях (особливо актуально для прикордонних та прифронтових територій). | Закладам вищої освіти надано рекомендації щодо запровадження освітніх програм для самовдоско-налення всіх вікових категорій населення. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.3.1. Забезпечено розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів | 5.3.1.1. Здійснити заходи щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) | Заходи про відновлення існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.3.1.2. Продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | Проведено семінари, конференції, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації ,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.3.1.3. Забезпечити ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням. | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено необхідними методичними матеріалами та обладнанням. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації ,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.3.1.4. Забезпечити ІРЦ достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено кваліфікованими фахівцями. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.3.1.5. Забезпечити співпрацю фахівців ІРЦ та закладів освіти | Затверджено та оприлюднено відповідні рекомендації. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.4.1. Забезпечено наявність фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 5.4.1.1. Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами. | Підготовлено рекомендації та методичні матеріали та оприлюднено на офіційному веб-сайті департаменту освіти та науки ОДА . | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.4.1.2. Створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Затверджено та оприлюднено на офіційному веб-сайті департаменту освіти та науки ОДА рекомендації про умови працевлаштування батьків для надання соціальної послуги із супроводження. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.5.1. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.5.1.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання. | Особи з ООП забезпечені допоміжними засобами навчання. Інформація поширена на офіційному веб-сайті департаменту освіти та науки ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.5.1.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Особи з ООП забезпечені підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля. Інформація поширена на офіційному веб-сайті департаменту освіти та науки ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.6.1. Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 5.6.1.1. Створити освітній центр державної установи “Школа супергероїв” у закладах охорони здоров’я. | Відкрито освітній центр державної установи “Школа супергероїв” в обласній дитячій лікарні. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю. |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 6.1. Наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведено інформаційні кампанії щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи. | 6.1.1.1. Провести зустрічі спрямовані на популяризацію підприємницької діяльності серед безробітних осіб, зокрема, з числа вразливих на ринку праці категорій. | проведено інформаційно- просвітницькі заходи та поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |
|  | 6.1.1.2. Провести навчальні семінари для осіб, що втратили роботу з числа жінок, молоді, осіб з інвалідністю з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок. | Навчальні семінари проведено згідно затвердженого графіку та поширено на сайті ОДА. | 10.04.2023 | 25.12.2023 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненський регіональний Центр підвищення кваліфікації |  |  |
| 6.1.2. Створено умови для розвитку соціального підприємництва | 6.1.2.1. Розробити План заходів до програми розвитку соціального підприємництва та дорожньої карти її реалізації в Рівненській області | Обласний план заходів затверджений розпорядженням голови облдержадмініст-рації та розміщені на сайті ОДА. | 03.01.2024 | 25.06.2024 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |
|  | 6.1.2.2. Стимулювати створення соціальних підприємств. | Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання створення соціальних підприємств. | 03.01.2024 | 01.04.2024 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |

Директор департаменту з питань

будівництва та архітектури

адміністрації                                                                                                                                              Андрій ЯРУСЕВИЧ