Додаток 
       		до Обласної програми щодо реалізації

Стратегії реформування системи шкільного

харчування на період до 2027 року у

Рівненській області на 2024 - 2025 роки

План заходів із виконання

Обласної програми

щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

у Рівненській області на 2024 - 2025 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Індикатор виконання (цільовий показник) | Очікуваний результат | Орієнтовні обсяги фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |
| Стратегічна ціль 1. Замовники мають достатньо фінансового ресурсу для закупівель харчування та здійснюють закупівлі просто й ефективно |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Фінансування дозволяє здійснювати якісні закупівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Комуніку-вати з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Здійснювати моніторинг стану впровадження реформи харчування в закладах освіти | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Звітні матеріали | Наявність актуальних даних про стан організації харчування у закладах освіти |  |  |
|  | Надавати необхідну консультативну допомогу щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації) | Листи, роз’яснення | Засновники закладів освіти та заклади освіти знають і розуміють особливості і вимоги щодо організації харчування |  |  |
| 1.1.2. Встановити вартість харчування на одного здобувача освіти | Проаналізувати вартість харчування у закладах освіти територіальних громад | Січень 2024 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Результати аналізу | Отримання даних для прийняття ефективних управлінських рішень |  |  |
| 1.1.3. Популя- ризувати Prozorro Market | Висвітлювати можливості та переваги використання Prozorro Market | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Кількість користувачів Prozorro Market | Підвищення зручності та ефективності участі постачальників у закупівельних процедурах |  |  |
| 1.1.4. Сприяти оптимізації мережі шкіл | Забезпечити комунікацію із засновниками закладів освіти щодо оптимізації мережі закладів освіти | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Надання роз’яснень | Зменшення кількості малокомплектних закладів загальної середньої освіти, зменшення кількості закладів з малою наповненістю класів |  |  |
| Стратегічна ціль 2. Відновлені та модернізовані харчоблоки закладів освіти дозволяють використовувати новітні технологічні процеси, покращувати показники енергоефективності та дотримуватися вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Відновлена та модернізована мережа харчоблоків закладів освіти, застосовуючи три технологічні моделі, дозволяє забезпечувати здобувачів освіти повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Визначити потреби закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дозволить передбачити пріоритетність проєктів | Здійснити опитування закладів освіти щодо проблемних питань та потреб в організації харчування | Лютий 2024 року | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Результати опитування | Отримання наборів даних для формування карти потреб закладів освіти |  |  |
|  | Визначити попередній перелік закладів освіти, що потребують відновлення та /або модернізації харчоблоків в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі – система НАССР), та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Лютий 2024 року | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Визначено перелік закладів освіти | Пріоритизація потреб закладів освіти для прийняття ефективних управлінських рішень |  |  |
| 2.1.2. Забезпечити спрямування коштів місцевих бюджетів та коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури | Визначити пріоритетні проєкти, спрямовані на розвиток освітньої інфраструктури, в межах передбачених видатків | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Кошти спрямовано на реалізацію проєктів з метою покращення умов харчування здобувачів освіти | Поліпшено умови навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування |  |  |
| 2.1.3. Впроваджу-вати проєкти з побудови / відновлення / модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи НАССР, та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Врахувати рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків при розробленні проєктної документації | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держ-адміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Проєкти відновлення харчоблоків у закладах загальної середньої освіти враховують сучасний технологічний процес | Створено умови для дотримання норм системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування у закладах освіти |  |  |
| Операційна ціль 2.2. Заклади освіти спроможні впровадити та підтримувати дієву систему НАССР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Визначити цільові групи для комунікації та сприяти спільній інформаційно- комунікаційній кампанії | Визначити цільові аудиторії онлайн - курсу стосовно розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР | Березень 2024 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою), Головне управління Держпродспоживслуж-би в Рівненській області (за згодою) | Визначено цільові аудиторії онлайн-курсу | Пройдено онлайн-курс із урахуванням особливостей цільових аудиторій |  |  |
| 2.2.2. Забезпечити системність та регулярність підвищення кваліфікації, оновлення знань | Забезпечити проведення навчань та/або вебінарів щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою), Головне управління Держпродспоживслуж-би в Рівненській області (за згодою) | Проведено навчання та вебінари. Кількість осіб, що взяли участь у навчанні та вебінарах | Підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування у закладах освіти осіб щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР |  |  |
| Стратегічна ціль 3. Органи управління освітою в територіальних громадах і заклади освіти забезпечені достатнім штатом кваліфікованих працівників, які організовують харчування якісно та безпечно і сприяють формуванню в учнів/учениць здорових харчових звичок |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. У закладах освіти працюють мотивовані та професійні медичні працівники та працівники харчоблоків |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Підготовка кухарів за новими програмами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Рекомендувати кухарям закладів освіти підвищувати кваліфікацію на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Упродовж 2024 року | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Надано рекомендації | Підвищення професійних компетентностей працівників їдалень закладів освіти |  |  |
| 3.1.2. Розвивати навчально-практичні центри, що здійснюють підготовку кухарів, а також створити мережу центрів підвищення кваліфікації кухарів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Визначити мережу навчально-практичних центрів підвищення кваліфікації кухарів | Грудень 2024 року | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Перелік закладів професійної (професійно- технічної) освіти, що визначено навчально-практичними центрами підвищення кваліфікації, оприлюднено на офіційному сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Підвищення якості освітнього процесу |  |  |
|  | Забезпечити навчання тренерів навчально-практичних центрів підвищення кваліфікації кухарів | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, районні держ-адміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Кількість тренерів, що пройшли навчання | Підвищення якості освітнього процесу |  |  |
|  | Забезпечити професійний супровід та підтримку навчально-практичним центрам підвищення кваліфікації кухарів | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, районні держ-адміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Кількість кухарів, які підвищили кваліфікацію у зазначених закладах | Підвищення якості освітнього процесу |  |  |
|  | Забезпечити умови для створення та акредитації кваліфікаційних центрів за кваліфікаціями «Кухар», «Кухар дитячого харчування» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Грудень 2024 року | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, районні держ-адміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Утворено кваліфікаційний центр | Створення умов для підтвердження професійної кваліфікації |  |  |
| 3.1.3. Інформува-ти про переваги співпраці громад із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів | Висвітлити успішні практики співпраці громад з закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів | Щокварталу упродовж 2024 - 2025 років | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, районні держ-адміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад (за згодою) | Матеріали опубліковано на офіційному сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Покращення якості підвищення кваліфікації кухарів |  |  |
| Операційна ціль 3.2. Педагогічні працівники та керівники закладів освіти, науково-педагогічні працівники інститутів післядипломної освіти набули відповідних компетентностей і сприяють формуванню навичок здорового харчування учнів та їхніх батьків |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Навчати працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, залучених до підвищення кваліфікації вчителів (здоров’язбере-жувальна галузь) 3.2.2. Оновити програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (здоров’язбере-жувальна галузь) і керівників закладів освіти | Підвищення кваліфікації (тренінгові програми, семінари тощо) з питань здорового харчування для працівників Рівненського обласного інституту післядиплом-ної педагогічної освіти, що залучені до підвищення кваліфікації вчителів здоров’язбере-жувальної галузі Рекомендувати розробити та впровадити програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (здоров’язбережувальна галузь) з питань здорового харчування | Постійно Постійно | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Департамент освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти | Кількість працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, що пройшли підвищення кваліфікації, взяли участь у тренінгових програмах, семінарах тощо Кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації за даною темою | Оволодіння компетентностями, необхідними для якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впроваджує сучасні та практико- орієнтовані програми підвищення кваліфікації |  |  |
| 3.2.3. Навчити керівників закладів освіти організації харчування та формування навичок здорового харчування у закладі освіти | Рекомендувати Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти розробити та впровадити програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти щодо якісної організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства Сприяти залученню інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій до навчання керівників закладів освіти з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування у закладі освіти | Постійно Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміні- страції, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Кількість керівників закладів освіти, які пройшли підвищення кваліфікації за даною темою Організації, залучені до навчання керівників закладів освіти | Підвищення управлінської спроможності керівників закладів освіти з питань організації харчування Урізноманітнення ринку надання освітніх послуг, підвищення управлінської спроможності керівників закладів освіти з питань організації харчування |  |  |
| Операційна ціль 3.3. Органи управління освітою в територіальних громадах ефективно впроваджують реформу шкільного харчування |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Забезпечен-ня надання консультацій і роз’яснень щодо впровадження реформи системи шкільного харчування посадовим особам місцевого самоврядування | Проведення вебінарів, семінарів та інших заходів | Постійно | Департамент освіти і науки Рівненської обл-держадміністрації, Рівненський обласний інститут післядиплом-ної педагогічної освіти | Проведено відповідні заходи | Підвищено ефективність впровадження реформи шкільного харчування |  |  |
| Стратегічна ціль 4. Українці свідомо обирають здорове харчування |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 4.1. Харчування учнів у закладах освіти повноцінне, збалансоване та відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Забезпечити організацію харчування у закладах освіти органами місцевого самоврядування | Забезпечити організацію харчування відповідно до вимог законодавства | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад, заклади освіти (за згодою) | Кількість дітей, які отримують харчування у закладах освіти | Забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення державних гарантій щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |  |  |
| 4.1.3. Формувати в освітньому середовищі інформаційне поле для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | Розробити та впровадити інтерактивні заходи щодо здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад, заклади освіти (за згодою) | Кількість дітей, охоплених офлайн- та онлайн- заходами | Формування компетентностей, необхідних для здорового життя у нових формах передачі знань |  |  |
|  | Запровадити щорічне відзначення кращих практик впровадження реформи в територіальних громадах та закладах освіти | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні держадміністрації (військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради територіальних громад, заклади освіти (за згодою) | Визначено кращі практики реалізації реформи | Мотивування територіальних громад та закладів освіти до змін |  |  |

Директор департаменту освіти

і науки облдержадміністрації					                                                                                                      Петро КОРЖЕВСЬКИЙ