ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації    
08.01.2024 № 8

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості до 2025 року в Рівненській області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Обґрунтування необхідності проведення заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ідентифікація загроз, виявлення вразливостей, оцінювання та пріоритезація ризиків національній безпеці |  |  |  |  |
| 1. Запровадження цілісної системи ідентифікації, оцінки та пріоритезації загроз і ризиків центральними та місцевими органами виконавчої влади | забезпечення проведення зонування територій за результатами визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 4 пункту 1 | IV квартал 2025 року | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, структурні підрозділи облдержадміністрації |
| Запобігання виникненню загроз і настанню кризових ситуацій |  |  |  |  |
| 2. Підвищення готовності державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання до настання кризових ситуацій, запобігання ризикам та мінімізації їх впливу | організація обстеження підземного простору будівель та споруд інфраструктурних об’єктів різного призначення (метрополітену, аеропортів, торгових та складських приміщень, паркінгів тощо) з метою визначення можливості їх використання для укриття населення, здійснення заходів щодо їх дообладнання та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 11 пункту 4 | І квартал 2024 року | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
| 3. Розвиток у населення культури поведінки на випадок загрози або виникнення кризових ситуацій “ознайомлений - озброєний” | 1) проведення комунікаційних кампаній для населення з формування культури поведінки у надзвичайних ситуаціях, зокрема щодо порядку дій під час евакуації | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 1 пункту 7 | 2024 рік | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, навчально- методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 2) здійснення комунікаційних заходів щодо дій населення у випадку загрози чи виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру або воєнної надзвичайної ситуації | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 4 пункту 7 | до кінця 2025 року | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 3) забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого (тимчасово непрацездатного) населення та розроблення механізму їх оперативної видачі у разі загрози застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 5 пункту 7 | 2024 рік | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 4) розроблення та проведення інформаційних заходів для популяризації питань енергоефективності, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива серед широких верств населення, територіальних громад та інших цільових аудиторій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 8 пункту 7 | 2024 рік | департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 5) організація запровадження просвітницьких програм, розроблення та поширення методичних матеріалів (підручники, рекламні матеріали, загальнодоступні курси в Інтернеті) для навчання населення та забезпечення цивільної готовності, зокрема в частині організації інформування про небезпеку вибухонебезпечних предметів в закладах загальної середньої освіти | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 10 пункту 7 | 2024 рік | департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
| 4. Проведення комплексного роз’яснення і навчання для різних цільових груп населення щодо підтримки сил безпеки та оборони у кризовий період | 1) підготовка та здійснення комплексу інформаційних заходів щодо оновлення засад діяльності добровольчих формувань територіальних громад та інших форм громадянських об’єднань в інтересах національного спротиву | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 1 пункту 8 | IV квартал 2024 року | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 2) розроблення програм та проектів з інформування населення України про роль громадян у підтримці сил безпеки та оборони у кризовий період | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 2 пункту 8 | IV квартал 2024 року | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації |
| Реагування на загрози і кризові ситуації |  |  |  |  |
| 5. Розроблення та оновлення підходів до реагування на виникнення загроз національній безпеці | уточнення порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та механізму (порядку) масового переміщення осіб з населених пунктів, на території яких ведуться чи можливі бойові дії, з урахуванням досвіду, набутого під час збройного конфлікту | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 3 пункту 9 | І квартал 2024 року | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
| 6. Забезпечення сталого функціонування державних органів та надання основних послуг населенню у разі настання кризової ситуації | 1) розроблення та затвердження планів функціонування транспортної інфраструктури територіальних громад на випадок порушення функціонування або руйнування транспортної інфраструктури, зокрема забезпечення альтернативних транспортних засобів у разі виникнення надзвичайної та/або кризової ситуації | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 1 пункту 10 | 2024 рік | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 2) забезпечення оновлення та регулярного доведення до населення порядку дій у кризових ситуаціях, зокрема у разі терористичних актів, з урахуванням досвіду, набутого під час відсічі збройної агресії російської федерації проти України | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 6 пункту 10 | постійно | районні державні (військові) адміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області (за згодою) |
|  | 3) запровадження регулярних обстежень стану захисних споруд цивільного захисту та (у разі необхідності) здійснення заходів щодо їх відповідного обладнання/ремонту та забезпечення безперешкодного доступу населення до таких споруд у разі потреби | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 7 пункту 10 | 2024 рік | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 4) проведення обстежень та визначення переліку місць для облаштування захисних споруд цивільного захисту в безпосередній близькості до зупинок наземного громадського транспорту | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 8 пункту 10 | 2024 рік | районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області |
|  | 5) вжиття заходів для створення та/або належного обладнання захисних споруд цивільного захисту в безпосередній близькості до зупинок наземного громадського транспорту з урахуванням забезпечення доступу до таких споруд осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 9 пункту 10 | 2024 рік | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 6) забезпечення проведення моніторингу та контролю суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в частині готовності до роботи об’єктів у сфері теплопостачання у разі виникнення позаштатних ситуацій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 14 пункту 10 | постійно | департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 7) вжиття заходів для облаштування та належного обладнання захисних споруд цивільного захисту в закладах охорони здоров’я системами децентралізованого автономного (резервного) електропостачання (генератори, сонячні панелі, джерела безперебійного живлення з акумуляторами, запаси медикаментів тощо) для забезпечення безперервності надання медичної допомоги | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 16 пункту 10 | постійно | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 8) виявлення вразливих груп населення, які страждають від нестачі продовольства та води, і розроблення оперативних планів для забезпечення їх постачання | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 18 пункту 10 | постійно | департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 9) проведення періодичних консультацій з виробниками та постачальниками продовольства, води, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичних виробів для координації діяльності суб’єктів державного та приватного секторів щодо забезпечення постачання продовольства, води, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичних виробів під час виникнення надзвичайних та/або кризових ситуацій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 19 пункту 10 | постійно | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
| 7. Проведення оцінки спроможності територіальних громад надавати підтримку силам безпеки і оборони у кризовий період | 1) забезпечення періодичного проведення аналізу рівня підготовки і спроможності регіонів та територіальних громад для забезпечення підтримки сил безпеки і оборони у кризовий період, створення резервів відповідно до визначених потреб | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 1 пункту 11 | постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 2) забезпечення проведення технічної модернізації територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням новітніх технологій | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 3 пункту 11 | IV квартал 2024 року | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, Управління Держспецзв'язку в Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 3) проведення регулярних консультацій між державним та приватним сектором для планування та оперативної координації використання транспортних спроможностей у разі настання кризової ситуації, зокрема забезпечення нетипових вимог | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 4 пункту 11 | 2024 рік | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, Управління Служби безпеки України в Рівненській області (за згодою) |
|  | 4) визначення з урахуванням прогнозованих умов та створення запасів у необхідному обсязі для забезпечення населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць продовольством (продуктами харчування) та питною і технічною водою у разі настання кризової ситуації | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 6 пункту 11 | постійно | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |
|  | 5) визначення потреб у забезпеченні підрозділів, які будуть залучатися до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, питною та технічною водою (з урахуванням потреби у проведенні спеціальної обробки (деконтамінації) та створення необхідних резервів на підставі розрахунків сил і засобів | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 7 пункту 11 | постійно | департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, районні державні (військові) адміністрації |
| Подолання наслідків виникнення загроз або настання кризових ситуацій, а також відновлення сталого функціонування |  |  |  |  |
| 8. Посилення спроможностей державних органів для належного відновлення сталого функціонування за принципом “краще, ніж було” | забезпечення інформування населення про ризики, що виникли внаслідок кризової ситуації, та розроблення рекомендацій стосовно запобіжних заходів щодо повернення евакуйованого населення на місця проживання | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1025-р підпункт 4 пункту 12 | IV квартал 2024 року | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад |

Директор департаменту цивільного захисту та

охорони здоров’я населення облдержадміністрації									Олег ВІВСЯННИК