ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації
01.12.2023 № 629

ПЛАН

розвитку системи раннього втручання в Рівненській області на 2024 – 2026 роки

| № | Найменування завдання | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначення потреб населення територіальних громад у послузі раннього втручання | 2024 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад (за згодою) | Підготовлено щорічні інформаційні довідки про потреби населення адміністративно-територіальної одиниці (територіальних громад області) в послузі раннього втручання для планування роботи з організації та надання зазначеної послуги |
| 2. | Забезпечення утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів | 2024 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування(за згодою) | Створено центри (служби, відділення) раннього втручання, мультидисциплінарні команди |
| 3. | Здійснення міжвідомчої взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, громадськості з питань раннього втручання | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдерж-адміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Організовано проведення нарад, семінарів, засідань у процесі створення та розвитку системи раннього втручання |
| 4. | Проведення моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання | 2024 – 2026 | Суб’єкти, які надають послугу раннього втручання (за згодою), департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдерж-адміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації | Опубліковано результати моніторингу |
| 5. | Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які будуть задіяні у системі надання послуги раннього втручання, для забезпечення розвитку дитини | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдерж-адміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Забезпечено підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців (кількість спеціалістів і фахівців, які підвищили кваліфікацію) |
| 6. | Розроблення (перегляд) обласних та місцевих цільових програм з метою передбачення заходів щодо організації та надання послуги раннього втручання, проведення моніторингу та оцінювання виконання таких програм | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдерж-адміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Заходи щодо організації та надання послуги раннього втручання включено до обласних та місцевих цільових програм, забезпечено проведення моніторингу та оцінювання виконання вказаних програм |
| 7. | Розроблення місцевих планів розвитку системи раннього втручання відповідно до визначених потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання, проведення моніторингу та оцінювання виконання таких планів | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Затверджено місцеві плани та опубліковано результати моніторингу |
| 8. | Поглиблення співпраці з громадськими об ’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають послугу раннього втручання (зокрема, залучення їх до планування такої послуги) | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Налагоджено співпрацю з недержавними суб’єктами, що надають послугу раннього втручання (кількість залучених суб’єктів) |
| 9. | Запровадження програм, спрямованих на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо функціонування мережі закладів (установ), організацій, підприємств, які надають послугу раннього втручання, з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Запроваджено відповідні програми, спрямовані на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо функціонування мережі закладів (установ), організацій, підприємств, які надають послугу раннього втручання |
| 10. | Інформування населення про надання послуги раннього втручання, зокрема за допомогою соціальної реклами, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдерж-адміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Розміщено соціальну рекламу в адміністративно-територіальній одиниці, проведено роз’яснювальну роботу серед населення, поширено через засоби масової інформації роз’яснення щодо впровадження системи раннього втручання (кількість проведених інформаційних кампаній; кількість поширеної соціально-рекламної продукції; кількість матеріалів, поширених через засоби масової інформації (телебачення, радіомовлення, друковані та електронні засоби масової інформації) |
| 11. | Забезпечення проведення моніторингу та оцінювання якості виконання плану розвитку системи раннього втручання | 2024 – 2026 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації | Опубліковано результати моніторингу |

Директор департаменту цивільного

захисту та охорони здоров'я населення

обласної державної адміністрації                                                                              	                            Олег ВІВСЯННИК