Додаток
до розпорядження голови облдержадміністрації **−**
начальника обласної військової адміністрації

27.03.2025 № 155

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2025 − 2026 роки з реалізації в Рівненській області Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні
на зростання в сімейному оточенні на 2024 – 2028 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Ресурсне забезпечення | Відповідальні за виконання |
| джерела фінансу-вання | орієнтовний обсяг фінансування,тис. гривень |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей, забезпечувати безпечне та сприятливе для розвитку дітей середовище |
| Операційна ціль 1. Запровадження підтримки сімей з дітьми, що передбачає надання фінансової, матеріальної допомоги та підвищення батьківської спроможності до виконання своїх обов’язків з догляду та виховання дітей |
| 1. Забезпечення доступу кожної дитини, сім’ї з дітьми, майбутніх батьків, у тому числі тимчасово переміщених (евакуйованих) унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, до інклюзивних універсальних послуг у територіальній громаді | 1) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, проведення серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку інформаційно-просвітницької роботи щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів за місцем проживання новонародженої дитини | 2025 рік |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) створення і розвиток мережі центрів / кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) створення відділення катамнестичного спостереження на базі Рівненського обласного перинатального центру II рівня/лікарень інтенсивного лікування І-ІІ рівнів у госпітальних округах | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5) здійснення психологічного супроводу дітей, їх батьків, у тому числі тимчасово переміщених (евакуйованих) унаслідок збройної агресії російської федерації проти України) в умовах освітнього процесу | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 6) розширення мережі надавачів послуг медичної реабілітації для дітей та сімей з дітьми | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2. Підвищення економічної спроможності сімей з дітьми | 1) організація зайнятості дітей (в тому числі дітей, які мають особливі освітні потреби, дітей, які проживають у сільській місцевості) в позаурочний час, що включає організацію дозвілля в закладах позашкільної освіти, культури, роботу груп продовженого дня закладів загальної середньої освіти | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад "Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти" Рівненської обласної ради, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) інформування громадян про можливість отримання соціальних послуг з догляду на професійній основі, сприяння підготовці та перепідготовці фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) забезпечення надання послуги "муніципальна няня" для батьків, які працюють  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) проведення інформаційної кампанії з метою популяризації послуги "муніципальна няня"  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5) проведення комплексної оцінки потреб громади у соціальних послугах та її щорічне оновлення | 2025 − 2026 роки |  |  | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 6) проведення навчальних заходів з підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі | 2025 − 2026 роки | обласний бюджет, поза-бюджетні кошти | 2025 рік − 2,02026 рік − 3,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Операційна ціль 2. Забезпечення участі усіх дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю у житті територіальної громади на рівні із своїми однолітками |
| 3. Впровадження механізмів раннього виявлення потреб дитини у підтримці, направлення її для подальшої діагностики та організації надання допомоги і підтримки | 1) забезпечення використання працівниками закладів охорони здоров’я Національного класифікатора НК 030:2022 "Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я", приведення у відповідність з ним критеріїв оцінки фізичного розвитку дитини відповідного віку, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, цифровізація форми індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, вдосконалення процедури здійснення контролю за її виконанням  | до 01 липня 2025 року |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |
| 2) поширення серед батьків дітей дошкільного віку інструментів раннього виявлення порушень розвитку та здоров’я дитини | до 01 липня 2025 року |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) визначення потреби у збільшенні мережі інклюзивно-ресурсних центрів області. Забезпечення територіальної доступності інклюзивно-ресурсного центру відповідно до чисельності дитячого населення в межах передбачених видатків на їх утримання | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо надання послуг інклюзивно-ресурсним центром громади та порядку звернення до нього | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  5) забезпечення виявлення дітей, які мають потребу в підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я, забезпечення відповідного реагування та надання необхідної допомоги  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області, органи місцевого самоврядування(за згодою)  |
| 6) проведення навчань для батьків, працівників закладів освіти, фахівців із соціальної роботи щодо толерування та емпатії до дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей, залучення таких дітей до позашкільної діяльності | 2025 − 2026 роки |  |  | міські ради (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| 7) забезпечення міжсекторальної взаємодії між закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та громадськими організаціями щодо перенаправлення дитини для подальшої діагностики та організації надання допомоги і підтримки | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання (за згодою) |
| 8) організація надання послуги раннього втручання для дітей, які мають порушення розвитку, підтримки їхніх сімей, запобігання відмовам батьків від дітей з порушеннями розвитку | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання (за згодою) |
| 4. Створення умов для залучення у життя територіальної громади дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю, а також їх сімей  | 1) забезпечення доступності в територіальних громадах медичних послуг медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя; реабілітаційної допомоги дітям в амбулаторних та стаціонарних умовах; психіатричної допомоги дітям; паліативної допомоги дітям (зокрема, мобільної паліативної допомоги) | 2025 – 2026 роки |  |  | департамент цивільного захисту населення та охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 2) створення безпечного комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти громади, забезпечення архітектурної доступності укриттів, закладів культури, позашкільної освіти, об’єктів спортивної інфраструктури на території громади для задоволення потреб дітей та сімей з дітьми, які мають, зокрема, фізичні, інтелектуальні та сенсорні порушення | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) розроблення реабілітаційного маршруту дитини для отримання реабілітаційних послуг, перегляд і розмежування змісту та обсягу реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення, визначення потреб у таких послугах та розвиток мережі їх надавачів відповідно до потреб | протягом 2025 року |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
| 4) здійснення заходів з метою впровадження в територіальних громадах, у надавачів соціальних послуг, послуги з тимчасового відпочинку батьків або осіб, які їх замінюють | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5) забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) дітей з інвалідністю, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою) |
| 6) забезпечення функціонування надавачів соціальних послуг, що надаютьбатькам або особам, які їх замінюють, послуг з тимчасового відпочинку | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою) |
| 7) організація надання дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти та не відвідують закладів освіти за станом здоров’я, підтримки в освітньому процесі відповідно до їх потреб, зокрема через організацію педагогічного патронажу | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  8) проведення навчальних заходів з підготовки надавачів соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання | 2025 − 2026 роки | обласнийбюджет, позабюд-жетні кошти | 2025 рік −5,02026 рік − 10,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Операційна ціль 3. Забезпечення доступу дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити у такі обставини, до соціальних послуг, які відповідають їх індивідуальним потребам та надаються на основі принципів інтегрованості, інклюзивності, послідовності та доступності |
| 5. Посилення спроможності усіх суб’єктів, які працюють з дітьми та сім’ями, виявляти ознаки вразливості дітей та сімей на ранніх етапах, забезпечувати необхідне реагування та організацію допомоги відповідно до потреб  | 1) розроблення та впровадження в кожній територіальній громаді з урахуванням положень законодавства порядку виявлення дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідного реагування та організації надання допомоги, забезпечення моніторингу його виконання | протягом 2025 року |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) забезпечення виявлення дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або в яких існує ризик потрапляння в такі обставини, відповідного реагування та надання допомоги з метою реалізаціїправа дитини на виховання в сім’ї | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) проведення спільного навчання для усіх суб’єктів, які працюють з дітьми та сім’ями на рівні територіальної громади, з питань виявлення дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння в такі обставини, забезпечення належного реагування та надання допомоги, шляхів забезпечення найкращих інтересів дитини, норм етичного спілкування з сімʼями та дітьми | до 01 жовтня 2025 року |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) надання методичної допомоги надавачам соціальних послуг територіальних громад області щодо забезпечення виявлення дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або в яких існує ризик потрапляння в такі обставини, відповідного реагування та надання допомоги з метою реалізації права дитини на виховання в сім'ї | 2025 − 2026 роки | обласний бюджет, позабюд-жетні кошти | 2025 рік − 10,02026 рік − 15,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб |
| 6. Забезпечення сталості функціонування системи надання соціальних послуг на рівні територіальної громади  | 1) забезпечення визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) організація надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми відповідно до результатів визначення потреб територіальної громади в соціальних послугах, зокрема, шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсів соціальних проєктів, місцевих соціальних програм, публічних закупівель, співробітництва територіальних громад тощо  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) вивчення потреби територіальних громад у практичних психологах, фахівцях із соціальної роботи та інших фахівцях, необхідних для надання послуг, що сприятимуть подоланню чи мінімізації складних життєвих обставин сімей з дітьми.Введення додаткових посад фахівців із соціальної роботи у територіальних громадах  | 2025 − 2026 роки |  |  | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації |
| 7. Організація надання на рівні територіальної громади пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні та доступності комплексних спеціалізованих соціальних послуг відповідно до потреб сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити в такі обставини  | 1) впровадження програм підготовки працівників надавачів послуг, які включені до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні, а також соціальної послуги із соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2025 − 2026 роки |  |  |  Рівненський обласний центр соціальних служб |
| 2) організація надання дітям та сімʼям з дітьми послуг, включених до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні, в межах передбачених видатків на надання таких послуг та із залученням позабюджетних коштів | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) визначення потреб територіальної громади / жителів області у соціальних послугах, що надаються стаціонарно в соціальних центрах матері та дитини, кризових кімнатах / притулках / центрах для постраждалих від домашнього насильства / центрах соціально-психологічної допомоги, а також у соціальній послузі соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин | 2025 рік |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) організація надання та забезпечення доступності соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також соціальних послуг, що надаються стаціонарно в соціальних центрах матері та дитини, кризових кімнатах / притулках / центрах для постраждалих від домашнього насильства / центрах соціально-психологічної допомоги з урахуванням потреб населення в таких послугах та в межах передбачених видатків на їх надання із залученням позабюджетних коштів | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою) |
| 5) забезпечення доступності комплексних спеціалізованих соціальних послуг  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 8. Запровадження дієвої, заснованої на правозахисному підході системи контролю за якістю надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, зокрема шляхом здійснення обов’язкової реєстрації надавачів соціальних послуг | 1) проведення моніторингу надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, оцінки їх якості (в тому числі зовнішньої) та оприлюднення їх результатів | протягом трьохмісяців післяприпинення(скасування) діїправового режимувоєнного стану |  |  | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області (за згодою), департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) здійснення контролю за дотриманням державних стандартів надання соціальних послуг, якістю надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми | 2025 − 2026 роки  |  |  | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області (за згодою), департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |
| Операційна ціль 4. Отримання дітьми, які залишилися без батьківського піклування, у тому числі дітьми з інвалідністю, тимчасового догляду та виховання в умовах, наближених до сімейних |
| 9. Розроблення та впровадження механізмів запобігання влаштуванню дітей до закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання | 1) інформування батьків, у тому числі шляхом проведення інформаційних кампаній, про негативний вплив інституційного виховання на розвиток дитини та важливість виховання дитини у сім'ї | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) запровадження механізму попередження влаштування дітей у заклади, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у територіальних громадах області | до 01 жовтня 2025 року |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з метою формування позитивного ставлення суспільства до реформування системи інституційного догляду, запровадження послуги патронату над дитиною та розвитку альтернативних форм сімейного виховання | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 10. Розвиток у територіальних громадах патронатних сімей або інших форм виховання з умовами, наближеними до сімейних, як альтернативи влаштування дітей до будинків дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації, притулків та інших закладів для дітей | 1) визначення потреб територіальних громад у запровадженні послуги патронату над дитиною, пошук та первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі та їх помічники  | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) створення патронатної сім’ї у кожній громаді для забезпечення тимчасового влаштування дітей  | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) забезпечення адресної допомоги при утворенні сім’ї патронатного вихователя (за окремим порядком) | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) проведення тренінгових занять з питань міждисциплінарної взаємодії у процесі добору, підготовки кандидатів на створення сімейних форм виховання, надання послуги патронату над дитиною та забезпечення їх функціонування в територіальних громадах області | 2025 − 2026 роки | обласний бюджет | 2025 рік − 10,02026 рік − 15,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб |
| Стратегічна ціль 2. Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, в сімейному оточенні |
| Операційна ціль 1. Задоволення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які потребують особливих умов проживання чи спеціального догляду, у зростанні в сімейному оточенні |
| 11. Удосконалення підходів до правового регулювання питань створення та функціонування сімейних форм виховання, прийняття рішень про влаштування дитини з урахуванням її найкращих інтересів і потреб | 1) запровадження спеціалізації прийомних сімей з метою створення умов для виховання в сімейному оточенні дітей, які потребують особливих умов проживання чи спеціального догляду, з передбаченням відповідного матеріального, фінансового забезпечення та соціального супроводу таких сімей працівниками надавачів послуг, які пройшли спеціальну підготовку | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) проведення регулярних навчань (тренінгів, семінарів) для працівників служб у справах дітей з питань взаємодобору дитини та сім’ї, організації знайомства дитини та сім’ї, з’ясування думки дитини під час прийняття рішення про її влаштування | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 12. Підвищення спроможності та відповідальності органів місцевого самоврядування за створення та забезпечення функціонування сімейних форм виховання для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяння їх інтеграції у життя територіальної громади, зокрема шляхом надання послуг і підтримки дітям з інвалідністю та сім’ям, в яких вони виховуються | 1) впровадження методики планування створення сімейних форм виховання з урахуванням результатів оцінювання потреб територіальної громади | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) розроблення та впровадження регіональних і місцевих програм, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання, підтримку їх функціонування за рахунок коштів місцевих бюджетів | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою)  |
| 3) проведення навчання для представників органів місцевого самоврядування, органів опіки та піклування та інших зацікавлених осіб з питань виявлення, обліку та влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, для підвищення їх обізнаності та відповідальності | вересень 2025 року |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) запровадження обміну досвідом між територіальними громадами щодо успішних практик створення, функціонування та підтримки сімейних форм виховання | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5) забезпечення моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку сімейних форм виховання, відповідності кількості створених сімейних форм виховання потребам та щодо влаштування в них дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, дітей з інвалідністю, дітей підліткового віку | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 6) забезпечення своєчасного виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштування таких дітей у сімейні форми виховання | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 7) здійснення якісного соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 8) підтримка сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (виплата одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу (за окремим порядком) | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 9) виплата щорічної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, піклувальникам, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, з інвалідністю підгрупи А (за окремим порядком) | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 10) створення нових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 11) забезпечення відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, спільно з батьками-вихователями та прийомними батьками і їх власними дітьми  | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  |
| 13. Запровадження ефективних механізмів інформування та залучення осіб для створення сімейних форм виховання для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | 1) проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання дітей та формування в суспільстві позитивного ставлення до сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у рамках яких, зокрема, демонструються успішні випадки влаштування дітей (за згодою дорослих та дітей, яких це стосується) | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) проведення навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів для представників медіа (засобів масової інформації) щодо висвітлення питань влаштування дітей в сімейні форми виховання та усиновлення | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдерж-адміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |
| 14. Забезпечення якісного відбору, підготовки та супроводу осіб, які бажають взяти дитину на виховання, формування навичок догляду за дітьми, захисту їх прав та інтересів | 1) впровадження критеріїв первинного відбору потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  2) організація та проведення підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та їх помічники | постійно | обласний бюджет | 2025 рік − 40,02026 рік −45,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб |
| 3) організація та проведення навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів та їх помічників | щороку | обласнийбюджет | 2025 рік − 15,02026 рік − 15,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб |
| Операційна ціль 2. Отримання дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та сім’ями, в яких вони виховуються, належної підтримки |
| 15. Забезпечення якісної підтримки сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, працівниками надавачів соціальних послуг, які пройшли спеціальну підготовку та володіють відповідними навичками | 1) забезпечення якісного соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування  | постійно |  |  | департамент соціальної політики облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб (за згодою), районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою) |
| 2) проведення навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи та інших надавачів соціальних послуг територіальних громад щодо забезпечення якісного соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування | щороку | обласний бюджет | 2025 рік − 10,02026 рік −10,0 | департамент соціальної політики облдержадміністрації Рівненський обласний центр соціальних служб |
| 3) здійснення контролю за станом утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сімʼях, дитячих будинках сімейного типу та виконання опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями покладених на них обов’язків, а також підготовки дитини до самостійного життя | січень − травень 2026 року |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) забезпечення комплексної оцінки потреб сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 2025 рік |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 16. Забезпечення належного рівня матеріального забезпечення та соціального захисту осіб, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема з урахуванням необхідності в задоволенні потреб дітей з інвалідністю | 1) проведення дослідження стану утримання та рівня забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання | протягом 2025 року |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) забезпечення оплати послуг з відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, спільно з батьками-вихователями та прийомними батьками і їхніми власними дітьми | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Операційна ціль 3. Реалізація права дитини на зростання в сімейному оточенні шляхом усиновлення з урахуванням найкращих інтересів дитини |
| 17. Якісний підбір, підготовка та супровід осіб, які бажають усиновити дитину | 1)  проведення інформаційних кампаній щодо популяризації усиновлення дітей, формування в суспільстві культури усиновлення дітей з інвалідністю, дітей старшого віку, сімейних груп (братів і сестер), зокрема, шляхом поширення інформації щодо історій про усиновлення (за згодою усиновлювачів та дітей, яких це стосується) | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) проведення навчання (тренінгів, семінарів) працівників служб у справах дітей щодо провадження діяльності з усиновлення із застосуванням механізмів цифровізації ведення справ з усиновлення | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 3) проведення підготовки осіб, які бажають усиновити дитину | 2025 − 2026 роки |  |  | Рівненський обласний центр соціальних служб |
| 18. Підтримка сімей усиновлювачів, зокрема усиновлювачів дітей з інвалідністю, з дотриманням найкращих інтересів дітей після усиновлення | 1) запровадження механізмів підтримки сімей усиновлювачів, спрямованих на адаптацію усиновленої дитини в сімʼї та запобігання скасуванню усиновлень  | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) проведення аналізу рішень судів про скасування усиновлення, зокрема підстав і причин прийняття судом таких рішень, практики представництва інтересів дитини, її подальшого влаштування та соціально-психологічного супроводу | 2025 рік |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 3) інформування сімей усиновлювачів про види і розміри державної підтримки, впровадження окремих заходів місцевої підтримки таких родин | 2025 рік |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення зростання у сімейному оточенні тимчасово переміщених (евакуйованих), примусово переміщених, депортованих дітей, а також дітей з тимчасово окупованої території, території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які повернулися чи евакуйовані в безпечні регіони України, та їх інтеграція в життя територіальної громади |
| Операційна ціль 1. Повернення тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, з місць тимчасового переміщення (евакуації) відповідно до їх потреб та найкращих інтересів |
| 19. Налагодження співпраці з іноземними державами, до яких тимчасово переміщено (евакуйовано) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, для забезпечення їх безпечного повернення в Україну | налагодження взаємодії з компетентними органами іноземних держав, до яких тимчасово переміщено (евакуйовано) дітей із закладів, з метою оперативного врегулювання питань забезпечення доступу дітей до послуг під час перебування за місцем тимчасового переміщення (евакуації) відповідно до їхніх потреб, а також повернення дітей в Україну в разі прийняття рішення про передання дитини на виховання батькам, влаштування під опіку, піклування, у прийомну сімʼю, дитячий будинок сімейного типу або усиновлення | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 20. Планування повернення на територію України тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання | 1) забезпечення моніторингу повернення на територію України тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, внесення відповідної інформації до банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів з метою недопущення порушення прав таких дітей | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) забезпечення проведення моніторингу умов перебування та дотримання прав дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, за кордон, а також дітей, які за рішенням обласної державної адміністрації (військової адміністрації) тимчасово залишилися за кордоном після повернення групи, у складі якої вони були тимчасово переміщені (евакуйовані), і повернення таких дітей в Україну та їх реінтеграція після завершення ними навчання | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, заклади освіти, учнів яких переміщено (евакуйовано) за кордон |
| 21. Забезпечення реінтеграції тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які мають батьків, інших законних представників, із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у їх сім’ї шляхом належної підготовки та супроводу таких сімей | 1) впровадження алгоритму дій органів опіки та піклування, служб у справах дітей, закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з яких тимчасово переміщено (евакуйовано) дітей, надавачів соціальних та інших послуг для забезпечення реінтеграції дітей в їхні сімʼї з урахуванням найкращих інтересів дітей, зокрема щодо вивчення питання можливості повернення дитини в сімʼю, оцінювання потреб сімʼї у соціальних послугах, підготовки її до повернення дитини | 2025 рік |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) організація роботи з батьками, іншими законними представниками дитини з метою підтримання ними контактів (зокрема в режимі відеоконференцій) з дітьми, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, надання їм інформації про стан дитини, місце її перебування та повернення | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) організація повернення та реінтеграції дітей, тимчасово переміщених (евакуйованих) із закладів, в їхні сімʼї, забезпечення надання їм послуг та підтримки відповідно до їхніх потреб, зокрема психологічної, матеріальної, фінансової допомоги для адаптації дитини після повернення, освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 22. Забезпечення влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, до сімейних форм виховання або усиновлення громадянами України з урахуванням потреб та найкращих інтересів дітей | 1) проведення перевірки наявності в тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, правових підстав для усиновлення, наявності підтвердних документів, забезпечення їх поновлення, а також за наявності підстав надання статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування  | 2025 рік |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) проведення оцінювання потреб кожної дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщених (евакуйованих) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, за кордон, щодо усиновлення чи влаштування в сімейні форми виховання та забезпечення направлення прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в усиновлювачі для знайомства з дитиною та влаштування її в сімʼю | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 3) організація, за участю громадських обʼєднань та благодійних організацій, роботи з надання допомоги прийомним батькам, батькам-вихователям, кандидатам в усиновлювачі в організації поїздки та перебуванні за кордоном з метою знайомства з дитиною та влаштування її в сімʼю в порядку, встановленому законодавством  | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) забезпечення моніторингу влаштування тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання або усиновлення, проведення аналізу ситуації щодо ефективності такої роботи в області | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Операційна ціль 2. Проживання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії (зокрема дітей, які до депортації, примусового переміщення отримували інституційний догляд та виховання), в сімейному оточенні та отримання ними необхідної підтримки |
| 23. Визначення та задоволення потреб дітей та їх сімей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, сприяння їх реінтеграції за місцем повернення, забезпечення їх послугами та індивідуальним супроводом відповідно до потреб | 1) визначення у області/громадах закладу для тимчасового розміщення дітей та їх сімей, які повертаються з місць депортації чи тимчасово окупованих територій, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, для надання їм психологічної, соціальної, медичної та іншої необхідної допомоги | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) розроблення та впровадження у співпраці з громадськими обʼєднаннями та іноземними неурядовими організаціями програм комплексної підтримки та супроводу дітей, зокрема тих, які досягли повноліття, та сімей з дітьми, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи після перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестись бойові дії, з метою надання їм допомоги у подоланні травми, сприяння реінтеграції за місцем повернення | 2025 − 2026 роки |  |  | районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) проведення моніторингу забезпечення прав, інтересів та індивідуальних потреб дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 24. Забезпечення возз’єднання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які мають сім’ю, з батьками, іншими законними представниками, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до спеціально підготовлених сімейних форм виховання | 1) створення умов для тимчасового влаштування дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, на період до возз’єднання їх з батьками, іншими законними представниками, зокрема в патронатні родини, що функціонують в громаді  | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) створення нових прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які готові до прийняття в свою сім’ю дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих із місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Операційна ціль 3. Отримання сімейними формами виховання необхідної допомоги та підтримки для повернення з місць тимчасового переміщення (евакуації) та виїзду з тимчасово окупованої території |
| 25. Надання допомоги сімейним формам виховання з метою забезпечення їх переїзду або повернення на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі | 1) забезпечення комунікації з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями, які разом із влаштованими до них дітьми тимчасово перемістилися (евакуювалися) за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою визначення можливостей для їх переміщення на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, інформування про можливі умови їх розміщення, підтримки та забезпечення потреб дітей та сім’ї після переміщення  | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) забезпечення надання соціально-економічної допомоги та підтримки прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, які переїхали на територію громади з тимчасово окупованих територій або повернутися в Україну з-за кордону, для вирішення питань, пов’язаних з переїздом та облаштуванням місця проживання  | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 26. Створення належних умов для функціонування сімейних форм виховання, які виїхали з тимчасово окупованої території на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, або повернулися з місць тимчасового переміщення (евакуації) | 1) забезпечення житлом сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони можливих бойових дій чи територій, на яких оголошено евакуацію у примусовому порядку, в територіальних громадах за місцем їх переміщення, забезпечення їх меблями, одягом, взуттям, речами побутового призначення із урахуванням кількості дітей та їх потреб | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) у співпраці з благодійними та громадськими об'єднаннями |
| 2) забезпечення підтримки та реінтеграції в життя територіальної громади прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони можливих бойових дій чи територій, на яких оголошено евакуацію у примусовому порядку, або повернулися в Україну із-за кордону | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) у співпраці з благодійними та громадськими об'єднаннями |
| Стратегічна ціль 4. Дотримання прав та інтересів дітей під час реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, збереження та спрямування ресурсів таких закладів для підтримки дітей та сімей з дітьми у територіальних громадах |
| Операційна ціль 1. Належна підготовка дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, насамперед дітей раннього віку та дітей з високими потребами у підтримці, та сімей, в які їх реінтегровано або влаштовано, до реінтеграції та забезпечення їх підтримки у територіальній громаді |
| 27. Визначення потреб, планування та вжиття необхідних заходів для підготовки дитини до повернення у свою сім’ю, усиновлення, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, що відповідає потребам дитини та її найкращим інтересам | 1) проведення оцінювання потреб кожної дитини, яка перебуває в закладі, який здійснює інституційний догляд та виховання, щодо можливості повернення у свою сім’ю, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, отримання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних та інших послуг, організація роботи щодо забезпечення виявлених потреб | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) забезпечення підготовки дітей до реінтеграції у свою сім’ю, усиновлення, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, із урахуванням думки дитини та її найкращих інтересів | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) моніторинг дотримання прав та забезпечення потреб кожної дитини, яка вибула із закладу, який здійснює інституційний догляд та виховання, та інтегрована в територіальну громаду | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) проведення аналізу діяльності органів опіки та піклування щодо надання дітям статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з метою виявлення та усунення причин, які зумовлюють затримання прийняття таких рішень | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 28. Забезпечення підготовки та супроводу сімей, в які реінтегровано або влаштовано дітей, які перебували в закладах, що здійснюють інституційний догляд та виховання, забезпечення їх спроможності здійснювати догляд та виховання дітей з інвалідністю | 1) проведення оцінювання спроможності біологічних батьків, інших законних представників дітей, які цілодобово перебувають в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з метою вирішення питання щодо можливості повернення дитини в сім’ю, оцінювання потреб сім’ї в соціальних послугах, підготовки її до повернення дитини | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) забезпечення планування та організація надання на рівні територіальної громади послуг з підтримки дітей та сімей, в які повернуто або влаштовано дітей, які отримували інституційний догляд та виховання, відповідно до їх потреб | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) забезпечення належного здійснення соціального супроводу сімей, у які реінтегровано або влаштовано дітей, які перебували в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання дітей, удосконалення діяльності фахівців шляхом надання супервізій фахівцям із соціальної роботи | 2025 рік |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Операційна ціль 2. Спрямування фінансових, кадрових, матеріальних, інфраструктурних ресурсів закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, на надання послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми, розвиток сімейних форм виховання відповідно до потреб дітей, які в них перебували, та потреб територіальних громад |
| 29. Запровадження механізмів оцінювання фінансових, кадрових, матеріальних, інфраструктурних та інших ресурсів закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, визначення способів і доцільності їх використання після реформування закладів, зокрема для надання послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання  | проведення аналізу мережі закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, наявних в них кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів, джерел їх фінансування, правового регулювання їх утворення та функціонування | липень − грудень2025 року |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 30. Розроблення та забезпечення впровадження планів реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, відповідно до визначених потреб дітей, які в них перебувають, їх сімей, комплексного оцінювання кадрових, матеріальних, інфраструктурних ресурсів закладів та потреб територіальних громад | 1) проведення комплексного оцінювання закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання (пріоритетно - будинків дитини), з метою визначення та задоволення потреб дітей, які в них виховуються, в сімейному догляді та вихованні | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 2) розроблення та впровадження планів трансформації будинків дитини та інших закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, потребу в трансформації яких визначить обласна державна адміністрація (військова адміністрація) | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 3) забезпечення підготовки персоналу будинків дитини до трансформації закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з метою використання ресурсу наявних фахівців чи їх перекваліфікації для надання нових послуг | квітень 2025 року − грудень 2026 року |  |  | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації  |
| 4) вивчення можливостей створення та розвитку мережі малих групових будинків | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Стратегічна ціль 5. Забезпечення можливості дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, налагоджувати соціальні відносини, які сприяють їх успішній інтеграції у життя територіальних громад |
| Операційна ціль 1. Підготовка дітей та осіб віком від 14 до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання, до самостійного життя в територіальних громадах |
| 31. Організація надання дітям, які отримують альтернативний догляд та виховання, зокрема дітям з інвалідністю, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя | 1) проведення інформаційної кампанії для популяризації інституту наставництва та виявлення потенційних наставників для дітей та осіб до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) організація надання соціальної послуги соціальної інтеграції, транзитного підтриманого проживання / учбової соціальної квартири (будинку) відповідно до потреб дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) надання психолого-педагогічної допомоги і системного кваліфікованого супроводження за місцем проживання дітей та молоді | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) проведення фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5) визначення необхідного обсягу підтримки та допомогидлядітей і осіб віком від 14 до23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання, для успішної адаптації та реінтеграції в життя територіальної громади | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 6) запровадження у громадах послуги підтриманого проживання | 2026 рік |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 32. Створення умов для подальшої освіти та підвищення економічної спроможності дітей, які отримують альтернативний догляд та виховання, створення умов їх взаємної підтримки та сприяння соціальній інтеграції | 1) розвиток у межах передбачених видатків інклюзивних профорієнтаційних програм та програм формування “мʼяких” навичок для здобувачів базової та профільної середньої освіти та випускників закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа | протягом 2026 року |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти» Рівненської обласної ради (за згодою), Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (за згодою) |
| 2) розроблення та впровадження у закладах освіти, що надають послугу пансіону, комплексної програми з профорієнтації та розвитку «м’яких навичок» для дітей та осіб, які отримують альтернативний догляд та виховання та готуються до випуску/вибуття із закладів | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| Операційна ціль 2. Реалізація дітьми та особами, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, права на самостійне життя у територіальній громаді та забезпечення можливості для їх самореалізації |
| 33. Створення умов для повноцінної участі в житті суспільства та територіальної громади дітей та осіб (у тому числі з інвалідністю), які мають досвід альтернативного догляду та виховання | 1) залучення дітей та осіб з досвідом альтернативного догляду та виховання до формування регіональних політик; проведення навчання для державних службовців щодо участі дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, у прийнятті рішень, які їх стосуються | 2025 − 2026 роки |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) вжиття заходів для впровадження надання дітям та особам з інвалідністю та дітям з високими потребами, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, послуги підтриманого проживання, супроводу під час працевлаштування та на робочому місці відповідно до їх потреб | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдерж-адміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою) |
| 3) організація надання дітям та особам з інвалідністю та дітям з високими потребами у підтримці, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, послуги підтриманого проживання, супроводу під час працевлаштування та на робочому місці відповідно до їх потреб | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4) створення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Стратегічна ціль 6. Створення організаційно-правових умов для забезпечення реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024−2028 роки (далі - Стратегія) |
| Операційна ціль 1. Забезпечення координації дій суб’єктів, відповідальних за реалізацію Стратегії |
| 34. Впровадження механізмів міжвідомчої взаємодії та координації дій | 1) забезпечення інтегрування основних принципів, цілей і завдань Стратегії у пріоритетні напрями діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приведення їхніх планів роботи у відповідність із Стратегією (у разі потреби) | 2025 − 2026 роки |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) участь представників обласної та районних державних (військових) адміністрацій у роботі Ради регіонів Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей для взаємодії та координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії  | 2025 − 2026 роки |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 35. Запровадження міжсекторальної взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями та бізнесом  | залучення представників соціально активного бізнесу до здійснення заходів, передбачених національним та регіональними планами реалізації Стратегії, розроблення та впровадження проєктів, програм, спрямованих на реалізацію Стратегії | 2025 − 2026 роки |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Операційна ціль 2. Посилення кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини |
| 36. Забезпечення необхідного кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини, соціальної підтримки сімей з дітьми відповідно до потреб жителів кожної територіальної громади | 1) забезпечення дотримання встановлених законодавством нормативів штатної чисельності працівників служб у справах дітей  | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) збільшення кількості посад фахівців із соціальної роботи у громадах | 2025 − 2026 роки |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 37. Забезпечення високого рівня професійної компетентності та вмотивованості працівників служб у справах дітей та працівників, які проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми | 1) запровадження обов’язкової професійної підтримки (супервізії) працівників, які забезпечують соціальну роботу та надання соціальних послуг дітям та сімʼям з дітьми, розроблення програм професійної підтримки (супервізії) та забезпечення їх реалізації | 2025 − 2026 роки |  |  | департаментсоціальної політики облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) організація та здійснення заходів безперервного професійного розвитку для працівників служб у справах дітей та працівників, які забезпечують соціальну роботу та надання соціальних послуг, відповідно до їх навчальних потреб | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб  |
| 3) забезпечення систематичного підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема, в частині використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини | 2025 − 2026 роки |  |  | департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| Операційна ціль 3. Підвищення рівня поінформованості громадян щодо неприпустимості виховання дитини в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, важливості забезпечення сприятливого та безпечного сімейного середовища для повноцінного фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини |
| 38. Запровадження ефективних механізмів комунікації щодо цілей, завдань та стану реалізації Стратегії | 1) впровадження комунікаційної стратегії для об’єднання суспільства навколо ідеї забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, залучення широких верств населення до підтримки дітей та сімей з дітьми | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) залучення дітей та молоді до обговорення мети, цілей і завдань Стратегії, зокрема за принципом "рівний – рівному"  | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 39. Формування культури сприйняття дитини в суспільстві | 1) проведення інформаційних кампаній на регіональному рівні, в громадах, спрямованих на формування в суспільстві:усталених переконань, що безпечна та любляча сімʼя є найкращим середовищем для повноцінного та гармонійного розвитку дитини;поваги до дитини та її прав, обізнаності про права дитини, неприпустимості їх порушення та способи захисту;позитивного сприйняття дітей з інвалідністю, порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, дітей, які мають досвід інституційного догляду та виховання;сприйняття соціальної вразливості та отримання соціальної підтримки як соціальних норм;популярності сімей патронатних вихователів, а також інших форм тимчасового влаштування дітей, зокрема в сімʼю родичів та знайомих;популярності інституту наставництва та виявлення кандидатів у наставники | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2) залучення дітей та молоді, зокрема тих, які мають досвід інституційного догляду та виховання, до прийняття рішень, необхідних для реалізації Стратегії на регіональному та місцевому рівнях, а також до формування в суспільстві розуміння негативного впливу інституційного догляду та виховання на дитину, її життя та суспільство в цілому | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3) проведення дослідження суспільної думки з метою відстеження динаміки рівня обізнаності дорослого населення про права дитини, ставлення до дітей як субʼєктів правових відносин | 2025 − 2026 роки |  |  | служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  |  |  |  | 2025 рік – 92,02026 рік – 113,0 |  |

Начальник служби у справах дітей

обласної державної адміністрації Віктор МАРЧУК