|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обласна програма з питань громадського здоров'я у Рівненській області на 2025-2028 роки** | | | | | | | | | |
|
| Завдання програми | Заходи програми | Терміни виконання | Показник виконання заходу | Планове значення показника,   усього та за роками | | | | | Відповідальні за виконання |
| Усього | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Розділ I. Забезпечення ефективного міжсекторального співробітництва та включення питань щодо здоров'я у всі політики Рівненської області** | | | | | | | | | |
| **1. Забезпечити роботу регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я (далі - РКР) в Рівненській області** | 1.1. Проведення щоквартальних зустрічей РКР з метою планування активностей та моніторингу ефективностей виконання. | щоквартально | Кількість підготовлених протокольних рішень з планом роботи на наступний квартал та списком присутніх на засіданні | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення, Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції, Управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, департамент соціальної політики, департамент освіти і науки, управління у справах молоді та спорту, управління охорони здоров′я виконавчого комітету Рівненської міської ради, департамент екології та природних ресурсів, КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» РОР, кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія» (за згодою), асоціація «Об’єднані територіальні громади Рівненщини» (за згодою), РБОФ «Наше Майбутнє» (за згодою), КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" РОР, відокремлений підрозділ-філія громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я» у Рівненській області (за згодою), БО благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя Рівне» (за згодою) |
| **2.Cприяти розробленню місцевих  програм громадського здоров'я на 2025-2028 рр. з урахуванням очікуваних результатів, цілей та задач Програми, а також з урахуванням пріоритетів територій щодо зміцнення та збереження здоров'я громад** | 2.1. Проведення консультаційних нарад з ТГ  області з метою актуалізації питання розробки програм громадського здоров'я. | 2025 | Кількість проведених  консультаційних нарад проведених з керівниками ОТГ | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", міжнародні організації (за згодою) |
| **3. Забезпечити зміцнення кадрової спроможності ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" та інших ключових інституцій регіональної системи громадського здоров'я** | 3.1. Оцінка кадрової спроможності ДУ "Рівненський обласний центрконтролю та профілактики хвороб МОЗ України" та інших ключових інституцій регіональної системи громадського здоров'я та підготовка плану-графіку підвищення кваліфікації з урахуванням виявлених потреб | Щороку | Кількість планів навчання  щодо підвищення кваліфікації та кадрової спроможності обласного центру громадського здоров'я та інших ключових інституцій регіональної системи громадського здоров'я | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамет цивільного захисту та охорони здоров'я населення, НУ "Острозька академія", міжнародні організації (за згодою) |
| 3.2.Забезпечення проведення підвищення  кваліфікації з актуальних питань громадського здоров'я та інструментів роботи відповідно до плану-графіку | Щокварталу | Кількість фахівців ДУ  "Рівненський обласний центрконтролю та профілактики хвороб МОЗ України", які пройшли підвищення кваліфікації за звітний період | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.3. Проведення тематичних інформаційних заходів, круглих столів для різних груп зацікавлених сторін (представники ЗМІ, працівники сфери освіти та закладів охорони здоров'я, керівники ТГ) | Щопівроку | Кількість осіб, що взяли  участь у заходах з дезагрегацією за групами | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Розділ ІІ. Формування доказової бази для визначення пріорітетів та розробки регіональних політик щодо громадського здоров'я у Рівненській області** | | | | | | | | | |
| **1. Реалізувати рутинний збір та аналіз стратегічної інформації для формування політики та стратегічного управління з питань громадського здоров'я у Рівненській області** | 1.1. Рутинний збір інформації щодо епідеміологічної ситуації у Рівненській області з: - інфекційних захворювань (показники захворюваності та пошириності, смертності) - неінфекційних захворювань (показники захворюваності та поширеності, факторів ризику, смертності та її причини з урахуванням показників тягаря захворюваності). | Щопівроку | Кількість підготовлених  аналітичних довідок щодо епідеміологічної ситуації в області | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамет цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| **2. Провести аналіз стратегічної  інформації для формування  політики та стратегічного управління з питань громадського здоров'я у Рівненській області** | 2.1. Підготовка інтерактивних карт та дашбордів Рівненської області щодо: - інфекційних захворювань (показники захворюваності та пошириності, смертності) - неінфекційних захворювань (показники захворюваності та поширеності, факторів ризику, смертності та її причин  на основі статистичних довідок на платформі Google Maps/Tableu або аналогічних платформ. | Підготовка карт - 2025  Оновлення - за потреби | Кількість опублікованих  інтерактивних карт щодо епідеміологічної ситуації в області | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 2.2. Представлення щопіврічних аналітичних довідок щодо епідеміологічної ситуації в області на засіданнях ОКР |  | Кількість проведених  засідань на порядку денному яких було представлено епідеміологічну ситуацію по області | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| **3. Провести аналіз потреб щодо  здоров'я працездатного населення Рівненщини** | 3.1. Розробка протоколу дослідження з оцінки  потреб. | 2025-2026 | Кількість розроблених  протоколів дослідження | 1 | 1 |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамет цивільного захисту та охорони здоров'я населення, НУ "Острозька академія", міжнародні організації (за згодою) |
| 3.2. Збір необхідних даних та проведення кількісного аналізу причин передчасної смертності та захворюваності (поширеності та інцидентності) серед працездатного населення за період 2020 - 2024 рр. | Кількість підготовлених  звітів з кількісним аналізом | 1 |  | 1 |  |  |
| 3.3. Збір якісних даних для визначення потреб з питань здоров'я у людей працездатного віку в Рівненській області. | Кількість проведених  фокус-груп | 1 |  | 1 |  |  |
| 3.4. Розробка концепції стратегії відповіді на  потреби та проблеми працездатного населення в Рівненській області. | Кількість підготовлених  концепцій, які адресують стратегію відповіді на потреби і проблеми щодо здоров'я серед працездатного населення | 1 |  | 1 |  |  |
| 3.5. Презентація результатів дослідження ключовим зацікавленим сторонам у області. | 2027 | Кількість проведених  зустрічей з ключовими зацікавленими сторонамиами | 1 |  |  | 1 |  |
| **4. Провести аналіз діяльності існуючих політик та стратегічних ініціатив пов'язаних з громадським здоров'ям в Рівненській області** | 4.1. Огляд та аналіз діючих обласних та місцевих програм та проектів міжнародної технічної допомоги, які направлені на розбудову системи громадського здоров'я або мають вплив на покращення здоров'я населення в області та картування основних стейкхолдерів та визначення шляхів налагодження співробітництва у Рівненській області на щорічній основі. | Розробка матриці - 2025,   оновлення за потреби | Кількість розроблених  матриць активностей, які направлені на розбудову системи громадського здоров'я | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розділ III. Сприяння здоровому способу життя та зміни поведінки у Рівненській області** | | | | | | | | | |
| **1. Інформування населення щодо шкідливого впливу тютюну.** | 1.1. Проведення інформаційних занять (шкода  куріння сигарет, кальяну, електронних сигарет та тютюнових виробів для електричного нагрівання, шкода пасивного куріння, підтримка людей, які намагаються кинути курити «Кожна спроба рахується») | 2025-2058 | Кількість проведенних інформаційних занять | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамет цивільного захисту та охорони здоров'я населення, управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради, департамент освіти і науки, Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції,  міжнародні організації (за згодою) |
| 1.2. Проведення профілактичних рейдів по закладах м. Рівне, які здійснюють продаж електронних сигарок та тютюнових виробів серед неповнолітніх | 2025-2028 | Кількість рейдів | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| 1.3. Поширення та розміщення інформації на веб-сайтах та у соціальних мережах | 2025-2028 | Кількість публікацій | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамет цивільного захисту та охорони здоров'я населення, управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рвіненської міської ради, департамент освіти і науки |
| 1.4. Виступи на теле- та радіоканалах області  (загальне населення) | 2025-2028 | Кількість виступів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамет цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 1.5. Розповсюдження тематичних інформаційних брошур та листівок | 2025-2028 | Кількість  інформаційних матеріалів |  |  |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| **2. Популяризація здорового  харчування серед населення.** | 2.1.Проведення інформаційних занять (важливість здорового харчування, фактори ризику ожиріння, шкода від надмірного вживання солі, цукру та насичених жирів, запобігання виникненню йододифіциту, популяризація міжнародної практики «Здорова тарілка») | 2025-2028 | Кількість інформаційних  занять | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки |
| 2.2. Проведення скринінгу на вміст глюкози в крові та рівень холестерину в різних локаціях міста | 2025-2028 | Кількість скринінгу | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради, міжнародні організації (за згодою) |
| 2.3.Поширення та розміщення інформації  на веб-сайтах та у соціальних мережах | 2025-2028 | Кількість публікацій | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 2.4. Виступи на теле- та радіоканалах області | 2025-2028 | Кількість виступів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 2.5. Розповсюдження тематичних інформаційних брошур та листівок | 2025-2028 | Кількість  інформаційних матеріалів |  |  |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради, міжнародні організації (за згодою) |
| **3. Підвищення обізнаності населення щодо впливу фізичної активності на здоров’я людини.** | 3.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальної  кампанії для населення з метою сприяння зміні поведінки щодо рівня фізичної активності та профілактики НІЗ (заняття йогою, танці, скандинавська ходьба, тренування на свіжому повітрі, їзда на велосипеді, фітнес-заняття, майстер–класи, відкриті тренування) | 2025-20258 | Кількість інформаційних  заходів | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки, управління молоді і спорту, міжнародні організації (за згодою) |
| 3.2.Поширення та розміщення інформації  на веб-сайтах та у соціальних мережах | 2025-2028 | Кількість публікацій | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 3.3.Виступи на теле- та радіоканалах області | 2025-2028 | Кількість виступів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 3.4.Розповсюдження тематичних інформаційних брошур та листівок | 2025-2028 | Кількість  інформаційних матеріалів |  |  |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| **4. Інформування населення щодо шкідливого впливу від зловживання алкоголем** | 4.1. Проведення інформаційних занять (шкода  від вживання енергетичних, слабоалкогольних та алкогольних напоїв та їх наслідки) | 2025-2028 | Кількість інформаційних  заходів | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| 4.2.Поширення та розміщення інформації  на веб-сайтах та у соціальних мережах | 2025-2028 | Кількість публікацій | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 4.3.Виступи на теле- та радіоканалах області | 2025-2028 | Кількість виступів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 4.4. Розповсюдження тематичних інформаційних брошур та листівок | 2025-2028 | Кількість  інформаційних матеріалів |  |  |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 4.5. Організація роботи з шкільними психологами та медичними працівниками щодо проведення індивідуального консультування підлітків з питань негативного впливу алкоголю на організм | 2025-20258 | Кількість вебінарів | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки |
| 4.6. Проведення профілактичних рейдів по закладах м. Рівне, які здійснюють продаж слабоалкогольних та алкогольних виробів серед неповнолітніх | 2025-2028 | Кількість рейдів | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| **5. Підвищити обізнаність вагітних жінок області щодо негативного впливу алкоголю на організм та наслідки вживання.** | 5.1.Розробка або/та розповсюдження методологічних матеріалів для навчання тренерів ЦКПХ щодо просвітницької роботи з вагітними жінками у питаннях вживання алкоголю та його наслідки для здоров'я (брошури, плакати) | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 5.2. Визначення тренерів у ЦКПХ області для  координації та проведення тренінгів та консультування серед вагітних жінок щодо шкідливості вживання алкоголю | 2025-2028 | Кількість тренерів | 4 | 2 |  | 2 |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.3.Організація проведення тренінгів з питань  негативного впливу алкоголю на організм вагітної жінки на базі закладів охорони здоров'я області. | 2025-2028 | Кількість заходів | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| **6. Підвищення рівня обізнаності  населення щодо важливості безпеки дорожнього руху.** | 6.1. Проведення інформаційних занять  (паски безпеки, розмови по телефону, світловідбиваючі стрічки та жилети, шоломи, навушники) | 2025-2028 | Кількість заходів | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| 6.2. Проведення профілактичних заходів: акції,  флешмоби на підвищення обізнаності водіїв та пішоходів щодо безпеки дорожнього руху | 2025-2028 | Кількість заходів | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| 6.3.Проведення профілактичної роботи в автошколах з майбутніми водіями | 2025-2028 | Кількість занять | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| 6.4.Поширення та розміщення інформації  на веб-сайтах та у соціальних мережах | 2025-2028 | Кількість публікацій | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 6.5. Виступи на теле- та радіоканалах області | 2025-2028 | Кількість виступів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції |
| **7. Підвищити рівень обізнаності соціально значущих захворювань (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вірусні гепатити та інфекції, які передіються статевим шляхом)** | 7.1. Здійснення виїздів мобільних бригад для проведення скринінгу на соціально значущі захворювання (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вірусні гепатити та інфекції, які передаються статевим шляхом) у відділенні населені пункти Рівненської області та до незахищених верств населення. | 2025-2028 | Кількість виїздів | 384 | 96 | 96 | 96 | 96 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| **Розділ IV. Збереження здоров'я материнства та дитинства. Репродуктивне здоров'я** | | | | | | | | | |
| **1. Забезпечити масовим скринінговим тестуванням на TORCH-інфекціії вагітних жінок в Рівненській області** | 1.1.Проведення круглого столу , в онлайн режимі, з керівниками закладів охорони здоров'я з метою обговорення актуальних питань проведення масового скринігу вагітних жінок на TORCH-інфекції | 2025-2028 | Кількість заходів | 2 | 2 |  |  |  | Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 1.2. Розроблення та затвердження наказом департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення маршруту пацієнта та протоколу та стандартних операційних процедур скринінгової програми про проведення масового скринінгу вагітних на TORCH-інфекції. | Кількість наказів | 1 | 1 |  |  |  |
| Проведення тренінгу-інструктажу для медичного персоналу жіночих консультацій щодо алгоритму проведення масового скринінгу вагітних жінок на TORCH-інфекції, в тому числі щодо забору та логістики зразків біоматеріалу Кількість осіб: 10-15 Для кого: медичний персонал жіночих консультацій (лікарі акушер-гінекологи, медичні сестри лікарів) Тема: Важливість обстеження вагітної жінки на TORCH-інфекції. Алгоритм проведення скринінгу. Логістика зразків біоматеріалу. | Кількість  тренінгів-інструктажів | 20 | 10 | 10 |  |  |
| 1.4.Закупівля тест-систем та витратних матеріалів для провдення діагностики | Кількість закуплених  тест-систем |  |  |  |  |  |
| 1.5. Проведення забору біоматеріалу та тестування вагітних жінок на TORCH-інфекціії | Кількість річних когорт вагітних  жінок протестованих на TORCH-інфекцію | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. Підготовка аналітичних довідок щодо  поширеності TORCH-інфекції в області серед вагітних жінок та презентація результатів зацікавленим сторонам | Кількість підготовлених  аналітичних довідок | 1 |  |  |  | 1 |
| **2. Забезпечити впровадження  рекомендацій ВООЗ щодо оптимального годування новонароджених з низькою масою тіла з метою зменшення ризику розвитку захворювань, а також підвищення обізнаності населення щодо переваг грудного вигодовування у Рівненській області** | 2.1.Проведення аналізу ситуації щодо кількості  та соціально-демографічних характеристик новонароджених дітей з низькою масою тіла у Рівненській області за районами та територіями області | 2025 | Кількість  аналітичних довідок | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.2.Розробка або розповсюдження пам'яток та  інформаційно-освітніх матеріалів для медичних фахівців та батьків щодо годування та догляду за новонародженими дітьми з низькою масою тіла при народженні та переваг грудного вигодовування на основі рекомендацій ВООЗ та діючих клінічних настанов та протоколів України. | Кількість адапотованих  методологічних рекомендацій | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3.Розповсюдження матеріалів серед закладів  охорони здоров'я. | Кількість  роздрукованих матеріалів | 200 | 200 |  |  |  |
| 2.4. Проведення круглих столів з керівників ОТГ, головних лікарів ЦПМСД, ЦРЛ, з метою представлення ситуації щодо поширеності народжень з низькою масою тіла в Рівненькій області та за територіями та обговорення шляхів управління  ситуацією.  Скільки людей: 25-30 Тематика: представлення ситуації щодо поширеності народжень з низькою масою тіла в Рівненькій області та за територіями та обговорення шляхів управління ситуацією | Кількість проведених  круглих столів | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.5.Впровадження організаційних заходів для  реалізації принципів підтримки грудного вигодовування та реалізації розширеної ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Рівненській області Тренінги із лікарями акушер-гінекологами жіночих консультацій, пологових будинків, перенатального центру (раз у 6 міс) Тематика: Розширення ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" |  | Кількість  проведених тренінгів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.6.Семінари для вагітних жінок на тематику  "Користь грудного вигодовування" | 2025-2028 | Кількість  проведених семінарів | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.7. Організація та проведення  інформаційно-роз'яснювальної роботи з батьками новонароджених дітей з низькою масою тіла при народженні (Школа батьківства в онлайн чи офлайн формах, гараяча лінія чи чат підтримки батьків новонароджених дітей з низькою масою тіла, тощо). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Розробка рамки моніторингу та оцінки  ситуації щодо слідування рекомендаціям у питаннях годування та догляду за дітьми з низькою масою тіла у області. | 2025 | Кількість розроблених  рамок моніторингу та оцінки | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.9. Моніторинг та оцінки ситуації щодо  поширеності народжень новонароджених дітей з низькою масою тіла та показників здоров'я дітей з низькою масою тіла при народженні через 12 та 24 місяців після народження у області. | 2026-2028 | Кількість підготовлених  аналітичних довідок |  |  | 1 | 1 | 1 |
| **3. Підвищити обізнаність підлітків (13-17 років) області щодо репродуктивного здоров'я, планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я протягом всього життя та формування сексуальної культури** | 3.1. Розробка або/та розповсюдження  методологічних матеріалів для навчання вчителів, шкільних медичних сестер та психологів щодо просвітницької роботи з підлітками у питаннях збереження репродуктивного здоров'я та безпечної сексуальної поведінки (брошури, плакати) | 2026-2028 | Кількість надрукованих  розповсюджених комплектів методологічних матеріалів | 1500 |  | 500 | 500 | 500 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки |
| 3.2. Визначення відповідальних контактних осіб у закладах освіти для координації та проведення тренінгів та консультування серед учнів (13-17 років) щодо збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї | 2026-2028 | Кількість визначених  відповідальних осіб у закладах освіти | 450 |  | 150 | 150 | 150 | департамент освіти і науки |
| 3.3. Організація роботи з шкільними психологами та медичними працівниками щодо проведення індивідуального консультування підлітків у питаннях репродуктивного здоров'я та безпечної сексуальної поведінки та формування сексуальної культури серед підлітків. | 2026-2028 | Кількість шкіл, плани навчально-виховної  роботи яких передбачають проведення групових та індивідуальних консультацій школярів різних вікових груп щодо репродуктивного здоров'я та безпечної сексуальної поведінки | 450 |  | 10 | 150 | 150 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 3.4. Проведення тренінгів із відповідальними  особами із закладів освіти щодо збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї серед учнів (підлітків) 13-17 років. | 2026-2028 | Кількість  проведених тренінгів | 36 |  | 12 | 12 | 12 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки |
| **4. Провести ситуаційний аналіз  поширеності йододефіциту серед вагітних жінок з метою попередження важких фізичних та психічних вад у дітей у Рівненській області** | 4.1. Збір та аналіз обстежень на біохімічний  складу сечі вагітних жінок для дослідження на вмісту йоду | 2026-2027 | Кількість підготовлених  аналітичних довідок з аналізом | 1 |  | 1 |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамент цивільного  захисту та охорони здоров'я населення |
| 4.2. Підготовка аналітичного звіту на основі  отриманих результатів | Кількість  підготовлених концепцій | 1 |  |  | 1 |  |
| 4.3.Презентація результатів дослідження та  концепції ключовим зацікавленим сторонам та зацікавленим особам області (на засіданні ОКР, круглий стіл із представниками влади та керівниками закладів охорони здоров'я) | Кількість  проведених зустрічей | 2 |  |  | 1 |  |
| **5. Провести ситуаційний аналіз  щодо виявлення раку шийки матки у жінок з 2019 по 2023 рік у Рівненській області** | 5.1.Розробка Протоколу дослідження. | 2027-2028 | Кількість розроблених  протоколів дослідження | 1 |  |  | 1 |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамент цивільного  захисту та охорони здоров'я населення, КП "Рівненський обласний протипухлиний центр" РОР |
| 5.2. Збір та аналіз даних з медичних карток  пацієнтів Рівненського обласного протипухлинного центру. | Кількість підготовлених  документів з кількісним аналізом даних | 1 |  |  | 1 |  |
| 5.3. Формування вибірки пацієнтів та  провайдерів медичних послуг для проведення інтерв'ювання/опитування та збір та аналіз даних. | Кількість підготовлених  документів з аналізом даних | 1 |  |  |  | 1 |
| 5.4. Підготовка аналітичного звіту з  рекомендаціями щодо усунення бар'єрів для своєчасної діагностики раку шийки матки серед жінок у Рівненській області. | Кількість аналітичних  звітів за результатами дослідження | 1 |  |  |  | 1 |
| 5.5. Проведення зустрічей та презентація  результатів дослідження основним зацікавленим сторонам та зацікавленим особам (зсідання ОКР, круглий стіл із представниками влади та керівниками закладів охорони здоров'я) | Кількість проведених  зустрічей | 2 |  |  |  | 2 |
| **Розділ V. Імунопрофілактика** | | | | | | | | | |
| **1. Оптимізувати заходи з планування та формування потреб у закупівлі вакцин та витратних матеріалів з метою вчасного та у повній мірі забезпечення області вакцинами та витратними матеріалами** | 1.1. Визначення і затвердження спільним  наказом ДУ "Рівненськиий обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації обласних та районних координаторів відповідальних за формування потреби у вакцинах, що взодять до календаря профілактичних щеплень | Щорічно | Кільксіть списків обласних  та районних координаторів затверджених наказом | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамент цивільного  захисту та охорони здоров'я населення |
| 1.2 Розроблення та затвердження спільним  наказом ДУ "Рівненськиий обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації алгоритму/інструкцій/плану роботи щодо координації оцінки потреби у вакцинах. | Щорічно | Кількість наказів  чи інших документів | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 Організація навчання (онлайн) для  координаторів щодо роботи у комп’ютерної програми управління імунопрофілактикою «УкрВак» та з таблицями 3-річного планування потреби | Щорічно | Кількість проведених  тренінгів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 1.4 Збір та аналіз інформації відповідно до  рекомендованого МОЗ інструменту обрахунку потреби та інструкцій до нього | Щорічно | Кількість документів  з розрахунком потреби | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 1.5. Подання потреби та корекції плану щеплень  в МОЗ у відповідності до затвердженого графіку, на основі проведеного аналізу | Щорічно | Кількість поданих в  МОЗ розрахунків потреби | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 1.6. Забезпечення вчасного розподілу та  логістики вакцин поЗОЗ різних форм власності у відповідності до потреби на основі планування. | Щорічно | Кількість написаних  довідок щодо розподілу вакцини | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 1.7 Проведення розрахунку потреби, координація закупівлі витратних матеріалів та суміжних послуг (шприци, дезинфікуючі засоби, коробки безпечної утилізації, послуги утилізації та ін.) для проведення вакцинацій відповідно до практик безпечної ін'єкції ВООЗ. | Щоквартально | Кількість проведених  розрахунків потреби | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| **2. Забезпечити координацію  заходів імунопрофілактики в закладах охорони здоров'я в Рівненській області** | 2.1 розповсюдження інформаційних матеріалів  (листівки), на основі рекомендацій ВООЗ, та їх розповсюдження серед сімейних лікарів, педіатрів, неонатологів, імунологів. | 2025-2028 | Кількість методичних  матеріалів підтоговлених та розповсюджених серед провайдерів медичних послуг | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 2.2 Організація та проведення навчальних тренінгів (окремі або в рамках моніторингових візитів) для сімейних лікарів, педіатрів, неонатологів, імунологів згідно методичних рекомендацій ВООЗ. | 2025-2028 | Кількість проведених  навчальних тренінгів | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 2.3 Встановлення цілей охоплення шепленнями  серед всіх цільових груп для кожного надавача ПМД | 2025-2028 | % ЦПМСД, для  яких визначені цілі охоплення щепленнями цільових груп | 1 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 2.4. Проведення регулярних координаційних  нарад з керівниками надавачів ПМД для досягнення цілей охоплення вакцинацією населення, що обслуговується даними закладами охорони здоров'я (візити або відео-конференції) | 2025-2028 | Кількість  проведених нарад | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 2.5. Моніторинг надання послуг імунізації  надавачем ПМД та проведення тренінгів для медичних сестер пунктів щеплення всіх структурних підрозділів надавача ПМД, лікарів та медичних сестер приватних практик, які обслуговують населення за контрактом з НСЗУ для навчання з проведення безпечної вакцинації. | 2025-2028 | Кількість здійснених  моніторингових візитів | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 2.6. Проведення заходів мікропланування  відповідно до керівництва ВООЗ для покриття послугами імунопрофілактики кожної громади, а саме: картування закріплених зон за кожним ЦПМСД області. | 2025-2028 | Кількість створених  (оновлених) карт | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 2.7. Проведення нарад з керівниками ЗОЗ різних  форм власності для погодження цілей програми імунопрофілактики та методів їх досягнення. | 2025-2028 | Кількість проведених  нарад | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 2.8.Збір та аналіз результатів виконання поставлених цілей та, за потребою, коригування заходів програми та методів їх впровадження на рівні кожного надавача ПМД | 2025-2028 | Кількість аналітичних  звітів про стан виконання програми імунопрофілактики в області | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| **3. Налагодити міжсекторальну  взаємодію з метою ефективної комунікації щодо переваг вакцинування у Рівненській області** | 3.1. Проведення нарад та координаційних  зустрічей з представниками департаменту освіти і науки для спільного погодження комунікаційних мехінізмів та таргетованої інформації (меседжів) для вчителів та батьків про переваги вакцинації, наслідки інфекційних хвороб, а також стратегії підвищення охоплення щепленнями у Рівненській області | 2025-2028 | Кількість проведених  нарад з департаментом освіти і науки | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки |
| 3.2. Проведення семінару серед освітян/медиків  закладів освіти та формування групи агентів змін для участі у зборах педколективів, батьківських зборах і т. ін. з достовірною інформацією про вакцинацію та інфекційні хвороби | 2025-2028 | Кількість проведених  тренінгів для тренерів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 3.3. Залучення освітян до роботи з батьками  шляхом проведення комунікаційно-просвітницької роботи серед батьків та надання інформаційних матеріалів | 2025-2028 | Кількість матеріалів  розданих в закладах освіти області | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент освіти і науки |
| 3.4. Посилення співпраці з громадською  організацією "Батьки за вакцинацію" та іншими громадськогоми організаціями в області для соціальної мобілізації активних батьків для просвітницької роботи з іншими батьками | 2025-2028 | Кількість координаційних  зустрічей проведених з громадськими організаціями | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 3.5. Організація роботи мобільних бригад для забезпечення вакцинації населення у віддалених громадах області | 2025-2028 | Кількість виїздів | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| **4. Попередити спалахи  вакцинокерованих захворювань в закладах освіти в Рівненській області** | 4.1. Проведено верифікацію даних у закладах  освіти відповідно до рекомендацій МОЗ/ЦГЗ з метою оцінки когорти дітей неохоплених щепленнями від поліомієліту, КПК, АКДП (заповнення таблиць, відповідних форм) | 2025 | Кількість закладів освіти,  які подали дані для верифікації стану імунопрофілактики | 100% | 100% |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення  департамент освіти і науки |
| 4.2.Розроблений план дій посиленних заходів  імунізації КПК, АКДП та поліомієліту серед учнів/студентів/викладачів/працівників закладів освіти в Рівненській області відповідно до результатів верифікації і рекомендацій МОЗ/ЦГЗ | 2025 | План дій затверджений  наказом ОВА | 1 | 1 |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ", департампент цивільного захисту та охорони здоров'я населення,  департамент освіти і науки |
| **5. Реалізувати пілотну програму  щодо вакцинування проти грипу у Рівненській області** | 5.1. Ситуаційний аналіз захворюваності на грип  та ГРВІ у Рівненській області та м. Рівне та визначення груп ризику щодо захворюваності на грип та ГРВІ у м. Рівне та Рівненській області | 2025-2028 | Кількість аналітичних  довідок з епідеміологічним аналізом | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.2. Розробка протоколу пілотної програми  вакцинування проти грипу. | 2025 | Кількість протоколів  пілотної програми | 1 | 1 | - | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.4 Розробка та затвердження спільним наказом  ДУ "Рівненськиий обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації плану дій по вакцинуванні груп ризику проти грипу | 2025 | Кількість затверджених  наказів | 1 | 1 | - | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  департампент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 5.5 Проведення координаційої роботи для  впровадження пілотної програми з керівниками і лікарями ЦПМСД, які беруть у ній участь | 2025-2026 | Кількість проведених  зустрічей | 4 | 1 | 3 | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.6 Розповсюдження інформаційних матеріалів  по програмі (щодо актуальних питань вакцинування проти грипу), листіки | 2025-2028 | Кількість розроблених та  надрукованих інформаційних матеріалів | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.7. Організація проведення комунікаційних  заходів (виступи на радіо та телебаченні, тощо) згідно плану пілотної програми | 2025-2026 | Кількість проведених  комунікаційних заходів | 5 | 5 | 2 | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.8 Оцінка потреб вакцини проти грипу та  витратних матеріалів згідно програми. | 2025-2028 | % осіб цільової групи,  які потребують вакцини від грипу | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.9. Закупівля необхідної кількості вакцини  (1000 доз) та витратних матеріалів згідно програми. | 2025-2028 | % осіб цільової групи,  які отримали вакцину від грипу |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.10. Моніторинг та оцінка ефективності  вакцинування проти грипу цільових груп населення | 2025-2028 | Кількість підготованих  аналітичних звітів | 3 | - | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 5.10. Проведення адвокаційних заходів серед  керівників установ та підприємств області щодо впровадження вакцинування проти грипу на робочому місці за кошт роботодавця чи донора | 2025-2028 | Кількість круглих столів  з керівниками установ та підприємств | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| **6. Забезпечити проведення  комплексної інформаційної кампанії для заохочення вакцинування серед різних цільових груп** | 6.1. Розробка логічної моделі та детальне  планування заходів та ресурсів направлених на різні цільові групи, які впливають на рівень охоплення щепленнями дітей в Рівненській області (батьки, медики, працівники освіти) | 2026 | Кількість розроблених  логічних моделей | 1 | - | 1 | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 6.2.Розробка та/або розповсюдження основних  "меседжів" інформаційної кампанії для різних цільових аудиторій (батьків, освітян, медиків) та розробка/розповсюдження рекламних матеріалів ( візіулазіція, таргетованої реклами для Facebook) | 2025-2028 | Кількість наборів  інформаційних повідомлень | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 6.3.Проведення заходів інформаційної кампанії  (візуалізація, комунікація, розміщення таргетованої реклами у фейсбуці та аналіз аналітики охоплення таргетованим рекламним постом у соціальних межах). | 2025-2028 | Кількість проведених  конкурсів на залучення маркетингової компанії | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 6.4. Проведення оцінки ефективності  комплексної інформаційної кампанії. | 2025-2027 | Кількість підготовлених аналітичних  звітів з оцінкою ефективності інформаційної кампанії | 1 | 1 | - | 1 | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| **7.Забезпечити охоплення  профілактичним щепленнями від гепатиту B медичних працівників та працівників інших професій підвищеного ризику (поліція, МНС)** | 7.1. Визначення пріоритетних груп щодо вакцинування від гепатиту В та розрахунок потреби в дозах вакцини для закупівлі. | 2026 | Кількість проведених фокус-груп | 1 | - | 1 | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 7.2. Організація закупівлі 100 доз вакцин та забезпечення логістики | 2026 | Відсоток доз вакцин закуплених від потреби | 100,00% | - | 100,00% | - | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 7.3 Проведення адвокаційно-комунікаційної та організаційної роботи з відомствами та закладами щодо організації проведення щеплень проти гепатиту В цільовим групам. | 2026-2027 | Кількість районів, в яких проведено щеплення проти гепатиту В цільовим групам | 17 | - | 10 | 7 | - | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 7.4. Збір та оцінка результатів виконання плану охоплення профілактичним щепленням проти гепатиту В цільових груп та оцінка впливу на показники здоров'я в цих професійних групах | 2027-2028 | Кількість підготовлених аналітичних довідок | 2 | - | - | 1 | 1 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| **Розділ VI. Контроль антимікробної резистентності** | | | | | | | | | |
| **1. Зменшити споживання  антимікробних препаратів (АМП)** | 1.1. Проведення навчань для працівників ЗОЗ  щодо АМР та ІК | 2025-2028 |  | 4 | 80,00% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення ,неурядові організації |
| 1.2. Координація ЗОЗ щодо впровадження  адміністрування АМП та ІК | 2025-2028 |  | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення |
| 1.3. Впровадження адміністрування АМП в ЗОЗ, що беруть участь у проекті "Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні" | 2025 |  | 2 | 2 |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення ,неурядові організації |
| 1.4. Зменшення часу на лабораторні дослідження чутливості до АМП шляхом закупки нового обладнання (VITEK - аналізатор для дослідження культур з біоматеріалу, аналізатор для дослідження культури крові) | 2025 |  | 2 | 2 |  |  |  | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 1.5. Проведення моніторингу споживання та  адміністрування АМП в ЗОЗ за індикаторами | 2025-2028 |  | 2 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" |
| 1.6. Проведення інформаційної кампанії у  рамках всесвітнього тижня обізнаності про антимікробну резистентність (18-24 листопада) (Розміщення інформаційних матеріалів, радіо-, телеефіри, флешмоб #GoBlue, роздача інформаційного матеріалу) | 2025-2028 |  | 1400 | 300 | 300 | 400 | 400 | ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ",  депаратмент цивільного захисту та охорони здоров'я населення ,неурядові організації |