ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації - начальника Рівненської обласної військової адміністрації 27.04.2023 № 178

- План заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Рівненській області

- Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

- на період до 2030 року

| Завдання | Заходи | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальні за виконання |  | Міжнарод-на технічна допомога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата початку | дата завершення |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.1.1. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щорічно) | Оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 03.07.2023 01.07.2024 | 20.12.2023 20.12.2024 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.1.2. Розроблення місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 1.1.2.1. Визначення в штатному розписі обласної державної адміністрації, рекомендувати - в органах місцевого самоврядування, посади радника - уповноваженого з питань безбар’єрності | Призначено радника голови з питань безбар’єрності | 01.05.2023 | 28.06.2023 | відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.2.2. Розробити місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору | Місцеві плани заходів затверджені розпорядженнями голів районних державних адміністрацій – начальників районних військових адміністрацій та розміщені на офіційних вебсайтах районних державних адміністрацій | 01.05.2023 | 28.06.2023 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |  |
|  | 1.1.2.3. Включення окремого розділу щодо створення безбар’єрного простору до місцевих планів відновлення та розвитку регіонів при їх розробленні | План відновлення та розвитку Рівненської області розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 03.07.2023 | 25.12.2023 | департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації |  |  |
| 1.1.3. Забезпечення проведення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | 1.1.3.1. Оприлюднення на офіційному вебсайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Інформацію розміщено на офіційних вебсайтах Рівненської обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування | 01.05.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.1.4. Забезпечення проведення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1.1.4.1. Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Проведено аналіз, підготовлено аналітичні матеріали і рекомендації, які розміщено на офіційних вебсайтах Рівненської обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.1.5. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.5.1. Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю | Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації звіту за результатами моніторингу про молодіжні центри, які є доступними для всіх категорій молоді | 01.05.2023 | 25.06.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.5.2. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Інформацію про об’єкти спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.06.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |
| 1.1.6.Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | 1.1.6.1. Проведення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форм власності за 2023 рік | Моніторинг стану доступності театрів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2024 | 28.04.2024 | управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| 1.1.7. Розроблення інструментарію та забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення центрів надання адміністративних послуг | 1.1.7.1. Проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Моніторинг облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.7.2. Формування та надання рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Рекомендації щодо облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення надані органам місцевого самоврядування для забезпечення доступності | 01.05.2023 | 31.07.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
|  | 1.1.7.3. Проведення інформаційно- просвітницьких заходів (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 03.07.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
| 1.1.8. Забезпечення проведення моніторингу та контролю містобудівної діяльності | 1.1.8.1. Запровадження публікації (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об’єктів фізичного оточення, звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків) | Щомісячна публікація даних про виявлення порушень суб’єктами будівельної галузі вимог законодавства щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на офіційному вебсайті Управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Рівненській області | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Рівненській області, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.1.8.2. Запровадження публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичними особами, так і юридичними особами), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Щоквартальна публікація даних щодо виявлення порушень суб’єктами транспортної галузі щодо доступності транспортних засобів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Забезпечення пристосування для використання особами з інвалідністю та іншими мало-мобільними групами населення головних входів у приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг | 1.2.1.1. Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт | Проведені ремонтно-будівельні роботи | 03.07.2023 | 25.12.2023 | районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.2.1.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Встановлені інформаційні знаки на адміністративних будівлях органів державної влади | 03.07.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації – районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.2. Підвищення ефективності надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1.2.2.1. Проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адмінприміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 28.09.2023 | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |  |  |
|  | 1.2.2.2. Забезпечення дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Рекомендації щодо забезпечен-ня норм безбар’єрності адмінприміщень надіслано до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 01.01.2024 | 25.06.2024 | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |  |  |
| 1.2.3. Забезпечення фізичної доступності туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях | 1.2.3.1. Проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Моніторинг виконання програми облаштування фізичної доступності об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.04.2024 | 25.12.2024 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.4. Забезпечення доступності об’єктів культурної інфраструктури для маломобільних груп населення | 1.2.4.1. Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Рекомендації щодо безперешкодного доступу до бібліотек надіслано користувачам | 03.06.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.5. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.5.1.Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Звіти за результатами оцінки розміщено на офіційних вебсайтах Рівненської обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.2.5.2. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Заходи із облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.2.5.3. Проведення моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Моніторинг дотримання прав маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 1.2.6. Поліпшення умов безперешкодного доступу для всіх категорій молоді, у тому числі молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 1.2.6.1. Забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів | Перелік доступних приміщень молодіжних центрів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.2.6.2. Здійснення постійної верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у тому числі пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Перелік об'єктів спортивної інфраструктури внесено до Реєстру спортивних споруд області | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 1.2.7. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.7.1. Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Моніторинг щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2024 | 25.12.2024 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 1.2.7.2. Проведення оцінки доступності та дооблаштування інтернатних закладів системи соціального захисту населення відповідно до стандартів доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Проведено оцінку доступності та дооблаштування інтернатних закладів системи соціального захисту населення відповідно до стандартів доступності, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 1.3. Фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Забезпечення впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | 1.3.1.1. Проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Навчання проведено згідно із затвердженим графіком | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації |  |  |
|  | 1.3.1.2. Проведення навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності | Навчання проведено згідно із затвердженим графіком | 01.05.2023 | 25.12.2023 | Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифту Брайля, великошрифтового друку, аудіодискрипції (тифлокоментування), перекладу жестовою мовою, субтитрування, формату, придатного для зчитування програмами екранного доступу, форматів простої мови, легкого читання, засобів альтернативної комунікації |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг | 2.1.1.1. Проведення моніторингу доступності інформації, що надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями | Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації звіту за результатами моніторингу | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 2.2. Кожен має рівний доступ до інформації, яка транслюється в засобах масової інформації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 2.2.1.1. Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Вебінари проведено згідно із затвердженим графіком | 01.05.2023 | 25.12.2023 | Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації, управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 2.3.Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 2.3.1.1. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху та мовлення в області | Пропозиції щодо заходів розміщено на офіційному вебсайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 2.3.1.2. Реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території області | Інформацію щодо реалізації заходів неголосового виклику екстреної медичної допомоги розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.01.2024 | 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 2.3.1.3. Реалізація першого етапу виклику екстрених служб (112, 103) та забезпечення роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | Реалізовано відповідний етап, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації |  |  |
| 2.3.2. Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.3.2.1. Розміщення соціальної реклами щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | Рекламні носії щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей розміщено в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та ЦНАПах | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2.3.2.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах в містах та селищах області | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу до нього |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.1.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Інформацію щодо стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 01.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
|  | 3.1.1.2. Формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | План залучення ресурсів розміщено на офіційному вебсайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
|  | 3.1.1.3. Забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | Програму забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям розміщено на офіційному вебсайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 3.1.1.4. Забезпечення відповідного рівня цифрової грамотності з питань використання технологій дистанційного навчання для академічної спільноти | Проведено навчання, підвищено рівень цифрової грамотності академічної спільноти закладів вищої освіти з питань використання технологій дистанційного навчання, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| 3.2.1. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до інтернету осіб з інвалідністю закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів | 3.2.1.1. Забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | Проведено моніторинг бібліотек, в яких є необхідність для забезпечення комп'ютерними тифлокомплексами | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 3.2.1.2. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до інтернету | Перелік бібліотек, що забезпечені доступом до інтернету, розміщено на офіційному вебсайті управління культури і туризму облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління культури і туризму облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 3.2.1.3. Створити цифрові фонди навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти | Збільшено кількість цифрових видань, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | 4.1.1.1. Проведення міжрегіональних обмінів молоддю, у тому числі молоддю з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено консультації з громадськістю за участю заінтересованих сторін, оприлюднено звіт про результати консультацій | 01.05.2023 | 25.09.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.1.2. Організація роботи «Співдія хабів» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у тому числі онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у тому числі молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Забезпечено поширення інформації про роботу «Співдія xабів». Закладам молодіжних центрів надано рекомендації щодо запровадження роботи «Співдія хабів» | 01.05.2023 | 25.12.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.1.3.Забезпечення залучення жінок -ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | Розроблено програми для жінок - ветеранів війни, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |
| 4.1.2. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.1.2.1. Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у тому числі особами з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Заходи проведено згідно із затвердженим графіком та розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 03.07.2023 | 30.11.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.2.2. Проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у тому числі молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги згідно із затвердженим графіком та розміщено на вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 29.02.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.1.2.3. Проведення інформаційно- просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Інформаційно- просвітницькі заходи проведено згідно із затвердженим графіком та розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 29.02.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.2.4. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній “Рухаємося – значить живемо” у рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки –локації здорової України” | Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію, відповідну інформацію розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 4.1.3. Створення умов для впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4.1.3.1. Розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання | 01.05.2023 | 26.06.2023 | служба у справах дітей облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.3.2. Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведено заходи згідно із графіком та розміщено на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування | 03.07.2023 | 25.12.2023 | служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.1.3.3. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Забезпечено поширення інформації серед органів місцевого самоврядування про влаштування дітей до сімейних форм виховання | 01.01.2024 | 25.12.2024 | служба у справах дітей облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 4.2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.2.2.1. Проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | Підготовлено та розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації відповідні рекомендації та методичні матеріали за результатами аудиту | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, благодійні організації (за згодою) |  |  |
|  | 4.2.2.2. Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Забезпечено поширення інформації з питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю за результатами моніторингу | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 4.3. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 4.3.1.1. Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування») | Проведено заходи згідно з графіком та розміщено на офіційному вебсайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 4.3.2. Забезпечення розвитку гендерночутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 4.3.2.1. Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я | Забезпечено здійснення постійного моніторингу гендерночутливого простору в закладах охорони здоров’я | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.3.2.2. Розширення охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Надано рекомендації органам місцевого самоврядування щодо запровадження послуги раннього втручання в закладах охорони здоров’я органів місцевого самоврядування | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою |  |  |
|  | 4.3.2.3. Забезпечення навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання на місцевому рівні, з питань створення та розвитку системи раннього втручання, впровадження послуги раннього втручання та її специфікації | Проведено навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Нацсоцслужби | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, благодійні організації (за згодою) |  |  |
| 4.3.3. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 4.3.3.1. Забезпечення відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, та безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | Відкрито психіатричні відділення та Mental health центри, проведено оцінку за системою quality rights. Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 4.3.4. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 4.3.4.1. Розроблення маршруту Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Маршрут Захисника розміщено на інформаційних стендах закладів охорони здоров’я та офіційному вебсайті департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадмі- ністрації | 01.06.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
| 4.3.5. Запровадження системи раннього втручання | 4.3.5.1. Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Результати моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації,департамент соціальної політики облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.3.5.2. Визначення на щорічній основі потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Проведено аналіз потреби населення в послузі раннього втручання та надані рекомендації органам місцевого самоврядування | 01.05.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.3.5.3. Розроблення за результатами проведення визначення потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Плани заходів щодо створення центрів раннього втручання в адміністративно-територіальних одиницях області затверджені та розмішені на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 03.07.2023 01.01.2024 | 25.12.2023 25.12.2024 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 4.3.6. Вдосконалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | 4.3.6.1. Розроблення пропозицій до Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | Підготовлено пропозиції та подано Мінсоцполітики України | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 4.3.6.2. Розроблення обласних планів заходів щодо виконання Стратегії активного довголіття на 2024 – 2025 роки | Плани заходів на 2024 − 2025 роки затверджено та розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.3.6.3. Впровадження реабілітаційних технологій в систему охорони здоров’я для пацієнтів з нейросенсорними порушеннями на базі телемедичних гуманітарних рішень МОЗ | Впроваджено відповідні реабілітаційні технології, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 4.3.6.4. Формування бачення розвитку реабілітаційних послуг в територіальній громаді | Рекомендації щодо розвитку реабілітаційних послуг в територіальній громаді розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 4.4. Держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність із кращими світовими практиками та уникнення ретравматизації потерпілих | 4.4.1.1. Проведення гендерночутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | Проведено заходи згідно із графіком та розміщено інформацію на офіційному вебсайті департаменту соціальної політики облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 5.1.1.1. Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Закладам середньої освіти надано рекомендації щодо підвищення рівня якості надання освітніх послуг | 01.09.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.1.2. Організація системи навчання підприємницькій культурі ведення господарської діяльності | Інформацію про тренінги, вебінари та семінари для діючих та потенційних підприємців розміщено на порталі Дія.Бізнес | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.1.3. Розроблення методичних рекомендацій для закладів освіти щодо створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодії учасників освітнього процесу, збільшення рівня залученості батьків та опікунів, проведення семінарів-навчань для всіх підвідомчих закладів освіти | Методичні рекомендації та інформацію про кількість навчальних семінарів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.1.4. Забезпечення підготовчої діяльності для надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога | Забезпечено відповідну підготовчу діяльність, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.1.2. Створення освітніх центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти в області | 5.1.2.1. Розроблення та узгодження проєктів зі створення освітніх центрів у партнерстві із закладами вищої освіти | Закладам вищої освіти надано рекомендації щодо створення освітніх центрів ветеранського розвитку | 01.05.2023 | 25.09.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.2.2. Забезпечення партнерства із міжнародними організаціями щодо реалізації освітніх центрів ветеранського розвитку | Забезпечено поширення інформації про залучення міжнародних організацій до реалізації освітніх центрів ветеранського розвитку | 01.09.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.1.2.3. Започаткування проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону | На базі окремих навчальних закладів створені відокремлені підрозділи, які спеціалізувати-муться на навчанні ветеранів | 01.02.2024 | 25.12.2024 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Створення центрів освіти дорослих для самовдосконален-ня всіх вікових категорій | 5.2.1.1.Відкриття центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях (особливо актуально для прикордонних та прифронтових територій) | Закладам вищої освіти надано рекомендації щодо запровадження освітніх програм для самовдоско-налення всіх вікових категорій населення | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.1.2. Розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957, проведення семінарів-навчань для всіх підвідомчих закладів освіти | Методичні рекомендації та інформацію про кількість навчальних семінарів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| 5.2.2. Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів | 5.2.2.1. Здійснення заходів щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Заходи щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.2.2. Продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | Проведено семінари, конференції щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.2.3. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено необхідними методичними матеріалами та обладнанням | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.2.4. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено кваліфікованими фахівцями | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.2.5. Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Затверджено та оприлюднено відповідні рекомендації на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.2.3. Забезпечення наявності фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 5.2.3.1. Створення умов для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | Підготовлено рекомендації та методичні матеріали і розміщено на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.3.2. Створення умов для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Затверджено та розміщено на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації рекомендації про умови працевлаштування батьків для надання соціальної послуги із супроводження | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент соціальної політики облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.2.4. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.4.1. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Особи з особливими освітніми потребами забезпечені допоміжними засобами навчання. Інформацію розміщено на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2.4.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Особи з особливими освітніми потребами забезпечені підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля. Інформацію розміщено на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5.2.5. Створення умов для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 5.2.5.1. Створення освітнього центру державної установи “Школа супергероїв” у закладах охорони здоров’я | Відкрито освітній центр державної установи “Школа супергероїв” в комунальному підприємстві “Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної ради | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 5.2.5.2. Забезпечення роботи мережі освітніх центрів, що утворюються і працюють на базі закладів охорони здоров’я | Інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 01.05.2023 | 26.06.2023 | департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 6.1. Наявні дієві механізми, необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, актуальні і доступні для всіх учасників ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи | 6.1.1.1. Проведення зустрічей, спрямованих на популяризацію підприємницької діяльності, серед безробітних осіб, зокрема з числа вразливих на ринку праці категорій | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи та розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |
|  | 6.1.1.2. Проведення навчальних семінарів для осіб, що втратили роботу, з числа жінок, молоді, осіб з інвалідністю з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | Проведено навчальні семінари згідно із затвердженим графіком та інформацію розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 25.12.2023 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації |  |  |
| 6.1.2. Створення умов для розвитку соціального підприємництва | 6.1.2.1. Розроблення плану заходів до програми розвитку соціального підприємництва та дорожньої карти її реалізації в Рівненській області | Обласний план заходів затверджений розпорядженням голови облдержадмініст-рації та розміщений на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації | 03.01.2024 | 25.06.2024 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |
|  | 6.1.2.2. Стимулювання створення соціальних підприємств | Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання створення соціальних підприємств | 03.01.2024 | 01.04.2024 | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |

Директор департаменту з питань будівництва

та архітектури облдержадміністрації 											Андрій ЯРУСЕВИЧ