Додаток 2 до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації - начальника Рівненської обласної військової адміністрації 27.04.2023 № 178

План моніторингу до цілей плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Рівненській області

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Мета/цілі | Показник | Оди- ниця вимірю- ван- ня | Ба-зове зна-чен-ня | Проміжні значення (планові) |  |  |  |  |  |  | Ці-льове зна-чення (пла-нове) | Засоби моніторингу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2023 | 01.05. 2023 | 01.07. 2023 | 01.10. 2023 | 01.01. 2024 | 01.04. 2024 | 01.07.2024 | 01.10. 2024 | 01.01.2025 | Джерело даних | Метод збору даних | Періодич-ність | Відповідальний |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | 1. громадських будівель, зокрема будівель і приміщень місцевих органів державної влади, які відповідають нормам і стандартам доступності | % | 20 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 100 | Інформація від уповноважених органів з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади | Моніторинг оцінки ступеня безбар’єрності | Раз на рік | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації |
|  | 2. об'єктів нерухомості, зокрема будівель і приміщень місцевих органів державної влади, які відповідають нормам і стандартам доступності | од. | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 5 | Інформація від уповноважених органів з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади | Зведення | Раз на рік | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації |
|  | 3. кількість молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | од. | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації | Збір та узагальнення інформації | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  |  | % | 25 | - | - | 25 | - | - | 50 | - | 100 |  | Зведення | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 4. приріст об'єктів спортивної інфраструктури, що відповідає вимогам доступності усіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | од | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | Управління молоді та спорту облдерж-адміністрації | Збір та узагальнення інформації | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  |  | % | 0 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 100 |  | Зведення | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 5. частка приміщень центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, які облаштовано з урахуванням потреб для осіб з інвалідністю | % | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | 100 | Інформація від органів місцевого самоврядування | Зведення даних, отриманих від ЦНАП | Щокварталу | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |
|  | 6. кількість радників-уповноважених з питань безбар’єрності на рівні місцевого самоврядування | осіб | 0 | - | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | Інформація від органів місцевого самоврядування | Аналіз штатних розписів | Щокварталу | Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації |
|  | 7. кількість місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, що передбачили окремий розділ про створення безбар’єрного простору | од. | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Інформація від структурних підрозділів облдерж-адміністрації та органів місцевого самоврядування | Зведення та аналіз звітів | Щокварталу | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації |
|  | 8. кількість обласних та місцевих планів заходів з впровадження безбар’єрного простору | од. | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | Інформація від районних державних адміністрацій | Статистичне спостереження | Щокварталу | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
|  | 9. Кількість молодіжних центрів, в яких поліпшено умови доступності їхніх приміщень | од. | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Моніторинг | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 10. Кількість спортивних об'єктів, на яких створений або поліпшений безбар'єрний простір | од. | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Моніторинг оцінки ступеня безбар’єрності | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 11. автотранспорту загального користування, який відповідає вимогам доступності | % | 4,0 | - | - | 5,0 | - | - | 7,0 | - | 16 | Інформація від органів місцевого самоврядування | Збір та узагальнення інформації | Щокварталу | Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації |
|  | 12. закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають безбар’єрну інфраструктуру для навчання | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Збір та узагальнення інформації | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| Фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми й стандарти фізичної доступності | 1. кількість розроблених типових загальних програм підвищення кваліфікації з питань безбар’єрності | шт.. | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Зведення | Щопівроку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 2. кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання з питань безбар’єрності | осіб | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | Інформація, отримана від Регіонального центру підвищення кваліфікації | Аналіз звітів | Щопівроку | Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  | 3. кількість заходів щодо висвітлення питань безбар’єрності | шт | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | Структурні підрозділи облдержадміністрації, | Аналіз звітів | Щокварталу | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифту Брайля, великошрифтового друку, аудіодискрипції (тифлокоментування), перекладу жестовою мовою, субтитрування, формату, придатного для зчитування програмами екранного доступу, форматів простої мови, легкого читання, засобів альтернативної комунікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку | 1. кількість вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | од. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Зведення | Щокварталу | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною | 1. людей з порушеннями слуху, мовлення, для яких забезпечено доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги | % | 10 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 90 | Дані від комунального підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Рівненської обласної ради | Аналіз звітів | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 2. інформації у сфері туризму та курортів, яка доступна та адаптована для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | % | 30 | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 100 | Управління культури і туризму облдержадміністрацїї | Аналіз звітів | Щокварталу | Управління культури і туризму облдержадміністрацїї |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички | 1. кількість осіб, що мали доступ до освітніх програм з цифрової грамотності | тис. осіб | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 4 | 99 | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації | Трекінг-система на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти «Дія» | Щокварталу | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації |
|  | 2. медичних працівників та пацієнтів, які підвищили свої цифрові компетентності | тис. осіб | 600 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 950 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 3. суб’єктів туристичної інфраструктури, які взяли участь у заходах з підвищення цифрових знань і навиків, від їх загальної кількості | % | 60 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 100 | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| Усім громадянам доступні цифрові послуги | 1. публічних послуг, переведених в електронну форму відповідно до затвердженого плану заходів | од. | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації | Аналіз звітів | Щокварталу | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадмістрації |
|  | 2. кількість громадян, що використовують електронні сервіси в системі охороні здоров’я | тис осіб | 600 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 950 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації | Узагальнення даних з електронної системи охорони здоров'я | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | 1. кількість молоді, яка була залучена до соціальної та (або) громадської участі через участь у відповідних заходах | осіб | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 2. кількість осіб, які скористалися послугами з соціальної та громадської адаптації на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів (за статтю, за віком) | осіб | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 3. кількість осіб з інвалідністю, які скористались культурними послугами | осіб | 34594 | - | - | - | - | 30000 | - | - | 64594 | Інформація на основі соцопитування | Аналітичні дані | Щокварталу | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам | 1. громадян, які мають доступ до публічних послуг у сфері туризму і курортів | % | 40 | - | - | - | 40 | - | - | 20 | 100 | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
|  | 2. рівень задоволеності від потреби в соціальній послузі підтриманого проживання | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Результати досліджень | Аналітичні дані | Щокварталу | Департамент соціальної політики облдержадміністрації |
|  | 3. чисельність дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які виховуються в інтернатних закладах системи соціального захисту населення | осіб | 1465 | - | - | - | - | - | - | - | 1465 | Результати досліджень | Аналітичні дані | Щокварталу | Департамент соціальної політики облдержадміністрації |
| Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | 1. пацієнтів, які користуються комплексними реабілітаційними та абілітаційними послугами, спрямованими на підвищення якості життя | % | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 25 | 50 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щопівроку | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 2. ветеранів та ветеранок, що пройшли психологічне лікування | % | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 30 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я облдержадміністрацїї | Аналітичні дані | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 3. населення, залученого до рухової активності та спорту | % | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 4. кількість закладів охорони здоров'я, що надають послугу раннього втручання, від загальної кількості надавачів медичних послуг у рамках програми медичних гарантій | од. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 5. лікарів, які взяли участь у навчанні/семінарі/ вебінарі щодо застосування методичних рекомендацій щодо процедури огляду ветеранів в закладах охорони здоров’я, які працюють в межах Програми медичних гарантій | % | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 50 | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації | Аналітичні дані | Раз на рік | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 6. ветеранів, яких залучено до адаптивного спорту в межах підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях | осіб | 167 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 187 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 7. кількість розміщених інформаційних повідомлень на власних ресурсах: вебсайти, соцмережі тощо | од. | 200 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 260 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Щокварталу | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 8. кількість всеукраїнських спортивних змагань, які проведено в області серед осіб з інвалідністю | од. | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Раз на рік | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 9. кількість міжнародних спортивних змагань, у яких взяли участь особи з інвалідністю | од. | 5 | 5 | - | - | 15 | - | - | - | 25 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Раз на рік | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 10. кількість навчально- тренувальних зборів, проведених в області та Україні, у яких взяли участь особи з інвалідністю | од. | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 25 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Раз на рік | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 11. кількість заходів з фізкультурно- спортивної реабілітації, проведених для осіб з інвалідністю | од. | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Аналітичні дані | Раз на рік | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
| Держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни | 1. сімей, які отримали послугу раннього втручання, від чисельності сімей, які її потребували | % | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 50 | Результати досліджень | Оперативні дані | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 2. кількість надавачів послуги раннього втручання | од. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | Результати досліджень | Оперативні дані | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
|  | 3. осіб, забезпечених допоміжними засобами реабілітації у різні реабілітаційні періоди (гострий, післягострий та довготривалий) | % | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 50 | Результати досліджень | Проведення моніторингу | Щокварталу | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою упродовж життя | 1. ветеранів та ветеранок, які знайшли роботу після проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації | % | 15 | - | - | 35 | - | - | - | 50 | 100 | Інформація від Рівненського обласного центру зайнятості | Статистичні дані | Щокварталу | Департамент соціальної політики облдержадміністрації |
|  | 2. кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за дуальною формою освіти | од. | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | Інформація від департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрацїї |
| Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | 1. кількість осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти | осіб | 2149 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 2349 | Інформація від департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 2. кількість працевлаштованих фахівців за професіями “асистент вихователя”, “асистент вчителя” | осіб | 1405 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | 1450 | Інформація від департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 3. осіб з особливими освітніми потребами, забезпечених допоміжними засобами навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | % | 70 | - | - | - | - | - | - | 2 | 72 | Інформація від департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 4. кількість створених освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” | од. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Інформація від департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 5. інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти | од. | 232 | - | - | 13 | - | - | - | 15 | 260 | Інформація від департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 6. дітей, з числа всіх дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають інклюзивну освіту | % | 37,6 | - | - | 0,4 | - | - | - | 1 | 39 | Інформація від департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Зведена інформація | Щокварталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наявні дієві механізми, необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування,що є актуальним і доступним для всіх учасників ринку праці | 1. працевлаштованих людей з інвалідністю (з розподілом за статтю, віком) з урахуванням загальної кількості осіб з інвалідністю працездатного віку | % | 11 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 41 | Інформація від Рівненського обласного центру зайнятості | Статистичні дані | Щокварталу | Рівненський обласний центр зайнятості |
| Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та реалізовувати трудові відносини | 1. кількість працевлаштованих Державною службою зайнятості безробітних осіб, зокрема, з числа осіб з інвалідністю, за рахунок надання компенсаційних механізмів | осіб | 62 | - | - | - | 782 | - | 723 | - | 1567 | Інформація від Рівненського обласного центру зайнятості | Статистичні дані | Щокварталу | Рівненський обласний центр зайнятості |
|  | 2. осіб, що відносяться до важливих на ринку праці суспільних груп населення, які започаткували власну справу завдяки новим програмам супроводу | % | 0 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | Інформація від Рівненського обласного центру зайнятості | Статистичні дані | Щокварталу | Рівненський обласний центр зайнятості |

Директор департаменту з питань будівництва

та архітектури облдержадміністрації 											Андрій ЯРУСЕВИЧ