Додаток 1 до розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації 27.04.2023 № 178

- Форма звіту про стан виконання плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Рівненській області

- Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

- на період до 2030 року

за 1 квартал 2024 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям (відповідно до Стратегії) |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль (відповідно до плану заходів на 2023 – 2024 роки) |  |  |  |  |  |
| Завдання |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 01.05.2023 | 28.09.2023 | Виконано | Рівненським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки було проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адмінприміщень Рівненського міського та районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Моніторингом встановлено, що з метою забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю до вищезазначених адмінприміщень наявні: 1 спеціальний ліфт (встановлений у 2023 році); 9 пандусів; 4 кнопки виклику. Крім того в усіх адмінприміщеннях територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки забезпечено вихід чергових працівників до маломобільних груп населення |
| 1.2.2.2. Забезпечення дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 01.01.2024 | 25.06.2024 | Виконується | Рекомендації щодо забезпечення норм безбар’єрності адмінприміщень буде надіслано до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки |

Начальник Рівненського обласного

територіального центру комплектування

та соціальної підтримки

полковник                                                                                                                                      І.ПАВЛЮК