# І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання розпорядження

голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації

від 29.08.2022 № 253

«Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

у Рівненській області на 2022-2024 роки»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст завдання | Термін виконання | Інформація про хід виконання | Висновки (виконано,  у стадії виконання,  не виконано) | Пропозиції (зняти з контролю, продовжити контроль) |
| 1.Створення умов і можливостей для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | | | | | |
| 1.1. | Ведення реєстрів (списків) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення житлом | 2022 - 2024 роки | В міських, селищних та сільських радах області ведеться облік громадян із числа переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення тимчасовим житлом. Так станом на 01.01.2025 року в області на обліку перебуває 880 внутрішньо переміщених осіб, що потребують житла для тимчасового проживання. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.2. | Проведення на місцевому рівні інвентаризації будівель та споруд, що потребують реконструкції або є недобудованими і після проведення відповідних робіт можуть бути використані для створення фонду тимчасового житла для поселення внутрішньо переміщених осіб | До 1 жовтня 2022 року | Відповідно до інформацій районних державних адміністрацій у територіальних громадах області за підсумками проведеної інвентаризації будівель та споруд, що потребують реконструкції або є недобудованими і після проведення відповідних робіт можуть бути використані для створення фонду тимчасового житла для поселення внутрішньо переміщених осіб наявні такі об’єкти, зокрема:   * на території Бугринської ТГ є приміщення Бугринської амбулаторії (ІІІ поверх), с. Бугрин, вул. Князя Острозького, 9А, з можливою кількістю місць – 46, яке потребує капітального ремонту; * на території Гощанської ТГ є Вовкошівська філія Липківської гімназії, по вул. Грушевського, 46а,  с. Вовкошів, з можливою к-тю місць – 20, яке потребує заміни дверей, необхідного косметичного ремонту та капітального ремонту системи пічного опалення; * на території Мізоцької ТГ є приміщення колишнього пологового будинку (ІІ та ІІІ поверхи), смт. Мізоч, вул. Б. Хмельницького, 1, з можливою кількістю місць – 30, яке потребує проведення капітального ремонту 2 та 3 поверхів (заміна вікон, дверей, облаштування санвузлів, кімнат для приготування їжі, безперешкодного доступу);   - на території Клеванської ТГ є приміщення Шелтер колишньої філії «Мочулківська початкова школа І ступеня» опорного закладу «Жобринський ліцей»,  с. Мочулки, вул. Грушевського, 38, з можливою кількістю місць – 16, яке потребує завершення проведення ремонтних робіт;   * на території Корецької ТГ є гуртожиток,  вул. Київська, 200А, м. Корець, з можливою к-тю місць – 30-40, яке потребує капітального ремонту приміщення, заміни покрівлі, заміни системи опалення, облаштування внутрішніх туалетів, кімнат відпочинку, заміни внутрішніх електричних мереж, заміни вікон та дверей, ремонту водопостачання та водовідведення; * на території Корецької ТГ є гуртожиток,  вул. Київська, 8А, м. Корець, з можливою к-тю місць – 60, яке потребує капітального ремонту приміщення, заміни покрівлі, заміни системи опалення, облаштування внутрішніх туалетів, кімнат відпочинку, заміни внутрішніх електричних мереж, заміни вікон та дверей, ремонту водопостачання та водовідведення; * на території Корецької ТГ є лікарська амбулаторія, вул. Молодіжна, 9А, м. Корець, з можливою к-тю місць – 40, яка потребує капітального ремонту приміщення, заміни покрівлі, системи опалення, облаштування внутрішніх туалетів, кімнат проживання, заміни внутрішніх електричних мереж, заміни вікон та дверей, ремонту системи водопостачання та водовідведення. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.3. | Формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | До 1 жовтня 2022 року | У територіальних громадах області проводиться робота щодо формування фондів тимчасового житла. Так, Рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 23 лютого 2022 року № 10 «Про включення до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб квартири, що є комунальною власністю Костопільської міської територіальної громади», сформовано фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (однокімнатна квартира, вул. Нова, 1 Б, кв. 91, м. Костопіль, заг. площею 30,1 кв.м., вартістю 390,5 тис.грн., з кількістю проживаючих ВПО – 4 особи).  Костопільська міська рада придбала у комунальну власність однокімнатну квартиру за рахунок співфінансування з державного та міського бюджетів відповідно до постанови КМУ від 26 червня 2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».  Рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 31 травня 2022 року № 91 «Про надання житлового приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеній особі гр. Садікіній Л.О. з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» було надано квартиру комунальної власності для проживання сім’ї внутрішньо переміщених осіб.  Рішенням виконавчого комітету Дядьковицької сільської ради від 30 червня 2022 року № 69 затверджено Порядок формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.  Рішенням Гощанської селищної ради від 30 вересня 2022 року № 1728 затверджено Порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Гощанської територіальної громади. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.4. | Виділення земельних ділянок з комунікаціями, зокрема з підведенням води і струму, для спорудження модульних житлових містечок для тимчасово переміщених осіб | До 1 жовтня 2022 року | В територіальних громадах області проводиться робота щодо відведення земельних ділянок для розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб з підведенням інженерних мереж, необхідних для функціонування таких споруд.  Так, Радивилівською міською радою відведена земельна ділянка площею 0,7 га, на якій встановлено 12 модульних будинків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.  Разом з тим, сформований перелік вільних земельних ділянок з комунікаціями, зокрема з підведенням води і струму, для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.  Сарненською міською радою відведена земельна ділянка площею 6,00 га для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання в місті Сарни, вул. Соборна для розміщення модульних споруд.  В Рокитнівській громаді трьом сім’ям, з числа внутрішньо переміщених осіб, виділено земельні ділянки для побудови житлових будинків. З них, одна сім’я побудувала та зареєструвала житловий будинок у особисту власність. Разом з тим, три сім’ї мають власні житлові будинки, які розміщені на території Рокитнівської селищної ради. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.5. | Придбання споруд спрощеного монтажу (модульних будівель, блок контейнерів, тощо) для тимчасового життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб | 2022 - 2024 роки | Департаментом з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації придбано 12 споруд спрощеного монтажу (модульних будівель) для тимчасового життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що встановлені за адресою: вул. Героїв, м. Радивилів, Дубенського району, Рівненської області. На це з бюджету області виділено 11,3 млн. гривень.  Встановлення модульних будинків відбувалося в рамках Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2022-2024 роки.  Загальна площа модульної конструкції становить 30 метрів квадратних, що складається із вітальні з кухнею, спальні та ванної кімнати. Модульні будинки легко збираються і транспортуються, оснащенні опаленням та електропостачанням, а також утеплені, водонепроникні, наявне вогнезахисне покриття, оснащені опаленням та електропостачанням. Крім того, модульні будинки укомплектовані розкладними ліжками, матрацами, термоковдрами, постільною білизною.  З бюджету Радивилівської міської ради виділено 1,3 млн. грн. на фінансування забезпечення підведення водопостачання, водовідведення та електропостачання, благоустрій території, озеленення. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.6. | Створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам в процесі укладання договорів найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання | 2022 - 2024 роки | Відповідно до потреб заявників - внутрішньо переміщених осіб, постійно проводяться консультації центрами правової допомоги на безоплатній основі.  Внутрішньо переміщені особи не зверталися за отриманням безоплатної правової допомоги щодо укладення договорів найму житлового приміщення. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.7. | Ініціювання передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відмерлим, для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | 2022 - 2024 роки | Передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відмерлим, для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб не проводилась. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 1.8. | Прийняття місцевих програм забезпечення житлом внутрішньо переміщеними особами | До 01 грудня 2022 року | В області територіальними громадами проводиться робота щодо прийняття місцевих програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.  Так, за інформацією Рівненської районної державної адміністрації місцеві програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на стадії вивчення постійними депутатськими комісіями територіальних громад та затвердженням рішенням сесії.  Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Гощанській селищній раді на 2022-2024 роки (Рішення Гощанської селищної ради від 11.11.2022 № 1791).  Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Корецькій міській раді на 2022 - 2024 роки (Рішення Корецької міської ради від 24.11.2022 № 3267).  Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Острозькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (Рішення Острозької міської ради від 28.10.2022 № 806).  Рішенням Дубенської міської ради від 10.11.2022 року № 2523 «Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки» затверджено Програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Рішенням Дубенської міської ради від 12.07.2024 року № 3766 «Про внесення змін до Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки», дію зазначеної програми продовжено до 2025 року.  У 6 територіальних громадах Дубенського району дія програм надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік, закінчилася у 2023 році. Розглядається можливість розроблення нових програм.  Територіальними громадами Вараського району програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб не приймалися, у зв’язку з відсутністю звернень внутрішньо переміщених осіб з даного питання. Виконавчий комітет Вараської міської ради розробляє програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. | Виконано | Зняти з контролю інформування |
| 2. | Виплата грошової компенсації за належні для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» | 2022 - 2024 роки | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 (зі змінами) в 2024 році Рівненській області надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в сумі 39,5 млн. грн., що дасть змогу придбати квартири 19 особам (7 квартир уже придбано). | Виконано | Зняти з контролю інформування |