# І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання розпорядження

голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації

від 04.07.2023 № 307 «Про затвердження Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб

у Рівненській області на 2023-2025 роки» (зі змінами) станом на 01.01.2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п  завдання | | Зміст завдання | Термін виконання | Інформація про хід виконання | | | | | Висновки (виконано,  у стадії виконання,  не виконано) | | Пропозиції (зняти з контролю, продовжити контроль) | | | | | |
| **I. Заходи щодо соціального та медичного захисту внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Рівненської області** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту | | 1) оперативне забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб з метою надання належного рівня підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" | 2023 - 2025 роки | За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, органами соціального захисту населення, уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та центрами надання адміністративних послуг в області, станом на 02.01.2025, взято на облік та видано довідок 44243 внутрішньо переміщеним особам, зокрема, в розрізі районів:  Вараський – 4035, в тому числі м. Вараш – 1939; Дубенський – 5718, в тому числі м. Дубно – 2267; Рівненський – 31578, в тому числі м. Рівне – 17765,  м. Острог – 1927;  Сарненський – 2895.  В тому числі дітей до 18-ти років - 11124, пенсіонерів - 7339, осіб з інвалідністю - 2289. | | | | | У стадії виконання | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | | |
|  | | 2) забезпечення нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (формування списків внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) | 2023 - 2025 роки | Органи соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад щомісячно формують списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги та подають державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України для здійснення фінансування.  Протягом 2024 року виплачено допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в сумі 377,7 млн.гривень. В середньому щомісяця зазначену виплату отримує близько 7 тис. чоловік. | | | | | У стадії виконання | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | | |
|  | | 3) забезпечення щомісячного формування потреби у компенсації установам, закладам, організаціям різних форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану» (зі змінами) | 2023 - 2025 роки | В області починаючи з березня 2022 року щомісячно формується потреба на отримання компенсації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022  № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану» (зі змінами).  Загалом, для виплати компенсації потреба з березня 2022 по жовтень 2024 року склала 42,9 млн. грн., з них 39,9 млн. грн. перераховано територіальним громадам та обласним установам для відшкодування комунальним закладам | | | | | У стадії виконання | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | | |
|  | | 4) організація роботи щодо надання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) | 2023 - 2025 роки | В області надається компенсація витрат відповідно до постанови КМУ від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану». За період з березня 2022 року по листопад 2024 року включно компенсацією скористалося 69578 домогосподарств, які прихистили 202126 внутрішньо переміщених осіб. В середньому 2108 домогосподарств, які щомісячно надавали прихисток близько 6125 внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, за листопад 2024 року 1127 домогосподарств, які прихистили 2983 внутрішньо переміщених осіб.  З державного бюджету на виплату зазначеної компенсації в область надійшло фінансування в розмірі 7,1 млн.грн., за період: березень – серпень 2022 року. Крім того, Товариством Червоного Хреста України та УВКБ ООН компенсовано – 102,3 млн. гривень, за період: березень 2022 року – вересень 2024 року. | | | | | У стадії виконання | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | | |
| 2. Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | | створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності | 2023 - 2025 роки | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» в області прийнято розпорядження начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 30.10.2023 № 540 «Про Перелік місць тимчасового проживання у Рівненській області» (зі змінами від 15.05.2024 № 223 та від 12.09.2024 № 495). Зазначеним Переліком визначено 56 місць тимчасового проживання (далі – МТП) внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області.  У Вараському районі функціонує одне місце тимчасового проживання, в якому за кошти благодійного фонду «Рокада» зроблено ремонт та створено комфортні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб.  На території Дядьковицької сільської ради за грантові кошти чотирьох міжнародних організацій була проведена реконструкція приміщення старої школи в с. Заріцьк (МКП на 40 місць).  В 2024 році в Здолбунівській громаді відкрито МКП, в якому протягом року проживало 35 евакуйованих ВПО.  З метою підтримки діяльності місць тимчасового проживання, зокрема: - ВСП «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП», в гуртожитках якого проживають внутрішньо переміщені особи, благодійним фондом «Рокада» надано 2 пральні машини,  6 холодильників, 10 керамічних плит, 2 водонагрівачі,  5 пилососів, 10 електро чайників, 10 мікрохвильових печей, 10 мультиварок, 8 душових кабінок, 5 прасок. Разом з тим, в рамках реалізації програм ООН щодо створення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в місцях компактного проживання у гуртожитках коледжу замінено 48 вікон на енергозберігаючі, замінено двері у вбиральнях, планується проведення ремонту приміщень загального користування.  У Дубенському районі функціонує 9 МТП, де проживає 241 внутрішньо переміщена особа.  У м. Радивилів Дубенського району функціонує модульне містечко (12 споруд спрощеного монтажу (модульних будівель) для тимчасового життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб).  Встановлення модульних будинків відбувалося в рамках Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2022-2024 роки.  Загальна площа модульної конструкції становить 30 метрів квадратних, що складається із вітальні з кухнею, спальні та ванної кімнати. Модульні будинки легко збираються і транспортуються, оснащенні опаленням та електропостачанням, а також утеплені, водонепроникні, наявне вогнезахисне покриття, оснащені опаленням та електропостачанням. Крім того, модульні будинки укомплектовані розкладними ліжками, матрацами, термоковдрами, постільною білизною.  В Сарненському районі є 9 об’єктів МТП. Разом з тим, 2286 ВПО проживають в приватних житлових будинках, які надали місцеві мешканці.  Усі місця тимчасового проживання забезпечені належними умовами проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей.  З метою підтримання належних умов проживання в МТП здійснюються моніторингові візити представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, іншими посадовими особами.  Громадами області підтримують в актуальному стані інформацію про об’єкти соціальної інфраструктури в громаді, які потенційно можуть прийняти внутрішньо переміщених осіб. Зазначена інформація розміщена на інформаційних ресурсах громад в доступних форматах  Разом з тим, розроблені дорожні карти для ВПО в громаді. | | | | | У стадії виконання | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | | |
| 3. Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до їх потреб | | 1) організація повного охоплення базовими соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб через мережу територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, недержавні організації, які надають соціальні послуги, тощо | 2023 - 2025 роки | Впродовж 2024 року територіальними громадами надавалися базові соціальні послуги, відповідно до потреб внутрішньо переміщених осіб.  Острозькою територіальною громадою надано 1125 соціальних послуг: 227 - інформування;  224 - консультування; 11 – соціальної адаптації; 58 - соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах; 132 – представництва інтересів; 129 - посередництва (медіації); 2 – соціальної профілактики; 117 – психологічної допомоги; 83 – гуманітарної допомоги; 37 - юридична допомога, 37 - перенаправлення, 32 - працевлаштування, 2 вирішення житлово-побутових проблем, 5 - влаштування до закладів освіти, 20 - організація лікування, 5 - налагодження зв'язків з громадою, 4 - сприяння в оформленні документів.  Березнівською територіальною громадою надано 91 соціальну послугу. Під соціальним супроводом перебувало 45 сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, яким надано комплекс соціальних послуг (психологічна підтримка, забезпечення юридичної допомоги, забезпечення засобами реабілітації, сприяння в медичному обстеженні та встановлені групи інвалідності, представництво інтересів тощо).  Разом з тим, в місцях компактного проживання проведено 3 заходи для внутрішньо переміщених сімей метою їх адаптації до нових умов проживання та покращення психоемоційного стану.  КЗ «Територіальний центр соціальних послуг» Гощанської громади надаються базові соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам. 106 сім’ями внутрішньо переміщених осіб отримано 2889 соціальні послуги: 663 – заходи інформування; 1670 – консультування; 169 - соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах; 387 – представництва інтересів; 35 посередництва.  Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг» Дядьковицької сільської ради охоплено 100% внутрішньо переміщених осіб базовими соціальними послугами.  Здолбунівським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Здолбунівської міської ради охоплено 20 внутрішньо переміщених сімей/осіб, у яких виховується 25 дітей. Відповідно до потреб вони отримали послуги інформування, представництва інтересів, консультування та соціального супроводу. У результаті наданих соціальних послуг задоволено потреби сімей внутрішньо переміщених осіб щодо психологічної допомоги, налагодження зв’язків з громадою, сприяння в оформленні документів та надання гуманітарної допомоги.  Для визначення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів щодо 16-ти сімей внутрішньо переміщених осіб підготовлено висновки оцінки потреб сімей у соціальних послугах.  Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради надано 529 соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам: 1 - догляд вдома; 114 - натуральна допомога; 173 - інформування; 156 - консультування; 43 - соціальний супровід; 18 - соціальна адаптація; 5 - соціальна інтеграція та реінтеграція; 8 -екстерне кризове втручання; 8 - консультативний кризовий телефон; 3 -представництво інтересів.  Працівниками Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (далі-Департамент) постійно здійснюється інформування внутрішньо переміщених осіб щодо можливості отримання соціальних та реабілітаційних послуг.  Рівненським міським центром соціальних служб (далі - Центр) для належної організації надання соціальних служб внутрішньо переміщеним особам, здійснюється, в разі потреби та звернень, оцінка потреб сім’ї/особи. Протягом року працівниками центру надано 1059 соціальних послуг 230 внутрішньо переміщеним сім’ям, які проживають в гуртожитках розташованих на території Рівненської міської громади.  Відповідно до внесених змін, в установчі документи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного та Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно – рухового апарату «Крок», надання соціальних та реабілітаційних послуг здійснюється внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території Рівненської міської громади.  За рахунок коштів субвенції міського бюджету обласному, здійснюється направлення внутрішньо переміщених осіб (зареєстрованих на території Рівненської міської громади) на отримання послуг комплексної реабілітації в КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації» РОР, с. Олександрія. Протягом 2024 року 7 внутрішньо переміщених осіб отримали послуги комплексної реабілітації.  Діти з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб направляються на отримання послуг комплексної реабілітації. В 2024 році за отриманням вищезазначених реабілітаційних послуг звернулись 8 представників дитини з інвалідністю та відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт діти пройшли курс реабілітації.  Разом з тим, відповідно до Програми відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської територіальної громади на 2023 – 2026 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 18.10.2022 № 137, 4 дитини з інвалідністю, які мають особливі фізичні та психічні потреби змогли оздоровитись у супроводі з одним із батьків в спеціалізованих санаторно-курортних закладах ( на загальну суму 93314,00 грн.)  На реалізацію заходів Комплексної міської соціальної програми «Турбота», затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 23.11.2023 № 4095, надається грошова допомога на поховання померлих осіб, які прибули з інших регіонів України у зв’язку з воєнним станом та захоронені на території Рівненської міської територіальної громади, а також здійснюється відшкодування витрат Комунальному підприємству «Спецкомбінат – ритуальна служба» за поховання осіб, які прибули з інших регіонів України у зв’язку з воєнним станом та захоронені на території Рівненської міської територіальної громади. Надання грошової допомоги та відшкодування витрат здійснюється відповідно до порядків затверджених розпорядженням міського голови), зокрема:  - на надання грошової допомоги на поховання 6 померлих осіб, які прибули з інших регіонів України у зв’язку з воєнним станом та захоронені на території Рівненської міської територіальної громади;  - на відшкодування витрат Комунальному підприємству «Спецкомбінат – ритуальна служба» за поховання 29 осіб, які прибули з інших регіонів України у зв’язку з воєнним станом та захоронені на території Рівненської міської територіальної громади.  Також заходами програми «Турбота» здійснено надання:  - матеріальної допомоги 209 особам з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в Рівненській міській територіальній громаді та опинилися в кризовій ситуації і потребували допомоги;  - відшкодування витрат, пов’язаних з оплатою відшкодувань дитиною з інвалідністю до 18 років занять з плавання, для 1 дитини з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб за відвідування 20 занять;  - грошової виплати багатодітним родинам, які перебувають на обліку в Рівненській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи, для часткової компенсації витрат на оплату орендованого ними житла (згідно з Порядком, затвердженим розпорядженням міського голови). За отриманням виплат звернулась 1 родина, якій за період серпень-грудень 2024 виплачено 25000,00 грн.  На основі «Проєкту міської цільової програми інтеграції ВПО у Рівненську міську територіальну громаду» розробленої Координаційною радою, Департаментом сформовано «Міську цільову програму інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки», яка схвалена рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради № 125 від 05.11.2024 та затверджена рішенням Рівненської міської ради № 5726 від 19.11.2024.  Програма ВПО реалізується шляхом здійснення заходів за наступними напрямками:  1.Запровадження механізмів стимулювання зайнятості ВПО та їх підтримка.  2.Сприяння реалізації житлових та майнових прав ВПО.  3.Психологічна підтримка ВПО з метою налагодження позитивних комунікацій у громаді та зменшення проявів стигматизації для повної реалізації їхніх життєвих здібностей.  4.Соціальна інтеграція ВПО до культурного середовища громади, інформаційна підтримка та супровід інтеграційних заходів та процесів.  5.Забезпечення надання якісної медичної допомоги ВПО.  6.Соціальна підтримка під час адаптації та інтеграції ВПО. | | | | | У стадії виконання | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | | |
|  | 2) надання послуг стаціонарного догляду особам, які перебувають у закладах системи соціального захисту (в межах кошторисних призначень закладів) | | 2023 - 2025 роки | Станом на 31.12.2024 на території Рівненської області функціонували:  - КЗ Тучинський геріатричний пансіонат, де проживало 34 особи з числа ВПО;  - КЗ Дубенський будинок інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, де проживало 59 осіб з числа ВПО;  - КЗ Здолбунівський геріатричний пансіонат, де проживало 45 осіб з числа ВПО;  - КЗ Мирогощанський психоневрологічний інтернат, де проживало 21 особа з числа ВПО;  - КЗ Острозький психоневрологічний інтернат, де проживало 128 осіб з числа ВПО;  - КЗ Рівненський психоневрологічний інтернат, де проживало 200 осіб з числа ВПО;  - КЗ Урвенський психоневрологічний інтернат, в якому особи з числа ВПО не проживали.  В зазначених закладах забезпечено належний рівень надання послуг стаціонарного догляду.  В разі виявлення бажання та надання особистої згоди внутрішньо переміщеної особи, приймаються рішення про надання соціальної послуги стаціонарного догляду та готується клопотання до Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації щодо можливості розгляду питання поселення таких осіб в будинок інтернат. Протягом року підготовлено супровідних документів на подальше поселення 14 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. | | | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | |
| 4. Надання психологічної допомоги цивільному населенню, постраждалому від війни | створення, розширення мережі спеціалізованих закладів, які надаватимуть психологічну допомогу | | 2023 - 2025 роки | В області створено та діє 37 спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з них:  16 - мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  11 - спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  4 - денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з 4 кризовими кімнатами.  З 2019 року функціонує відділення для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у комунальному закладі “Рівненський центр соціально-психологічної допомоги” Рівненської обласної ради. Заклад розрахований на 14 осіб стаціонарного перебування.  У Варковицькій територіальній громаді при підтримці громадської організації "Елеос Україна" відкрито притулок (шелтер) для розміщення осіб постраждалих від домашнього насильства/насильства за ознакою статі. Шелтер функціонує з вересня 2022 року. | | | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | |
| 5. Інформаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб у вирішенні нагальних питань у сфері соціального захисту і надання соціальних гарантій в рамках державних і місцевих програм та актуальних законодавчих змін | проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | Рівненською обласною військовою адміністрацією, районними військовими адміністраціями, виконавчими комітети сільських, селищних, міських рад постійно проводиться інформаційно — роз'яснювальна робота щодо реалізації державної політики з питань реалізації прав ВПО. Інформація про пільги, соціальні гарантії та виплати, зміни в чинному законодавстві, розміщена на офіційних інформаційних платформах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також на інформаційних стендах оповіщення  З метою забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до відповідної інформації на сайті Березнівської міської ради створено окремий розділ «Інформація для ВПО» та згенерований QR-код, за яким здійснюється перехід в розділ «Відшкодування за пошкоджене майно».  За ініціативи голови правління Громадської організації «Медіа хаб «Відкритий простір», «Редакція газети «Сім днів» та за підтримки Департаменту соціальної політики створено медіа-портал, який висвітлює та допомагає вирішувати проблеми, які виникають у внутрішньо переміщених осіб (https//7dniv.rv.ua/vpo-rivne).  Департаментом цифрової трансформації та суспільних комунікацій (далі - Департамент) у межах функціональних повноважень забезпечено розміщення тематичних повідомлень на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр», зокрема щодо соціального захисту ВПО, адаптації ВПО на Рівненщині, навчання і працевлаштування ВПО, відкриття ними власного бізнесу, надання освітніх і медичних послуг, реалізації в області національних і регіональних проєктів. Загалом підготовлено та розміщено понад 100 матеріалів. Тематичні пости розміщено на інформаційних платформах Рівненської ОВА у фейсбуці, телеграмі та вацапі. Також підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа.  Забезпечено інформаційний супровід заходів: засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Рівненській ОДА (15 лютого, 19 березня); засідання робочої групи з вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб (13 березня); форумів та засідань Рад ВПО при місцевих державних адміністраціях і територіальних громадах області (18 січня, 13 березня, 21 травня); зустрічей на Рівненщині евакуаційних потягів із Донецької області (24 березня, квітень, червень, 7 серпня, 18 серпня, 23 серпня); зустрічі за участю заступниці голови ОДА Л. Шатковської, директорки обласного центру зайнятості Н. Плютинської із представниками громадських організацій Рівненщини на тему «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб – 2024. Шляхи і ресурси» (12 квітня); робочої поїздки заступниці голови ОДА Л. Шатковської в Костопільську ТГ (30 квітня); виїзної наради заступниці голови ОДА Л. Шатковської, директорки Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк з питань обговорення процесів реалізації соціальної політики у Дубенській міській територіальній громаді (14 травня); онлайн-наради з начальниками РВА щодо об’єктів, що потребують ремонту/реконструкції, які можливо пристосувати для місць компактного поселення ВПО (2 липня), робочої поїздки заступниці голови ОДА Л. Шатковської у Дубенський район з метою інспектування місць розміщення ВПО (11 липня), виїзного засідання Ради з питань ВПО при Рівненській ОДА під керівництвом заступниці голови ОДА Л.Шатковської (2 серпня, м. Дубно)прибуття на Рівненщину дітей із с. Кочубеївка Херсонської області на відпочинок до дитячого оздоровчого закладу «Чайка» у с. Хрінники Дубенського району (7 серпня), зустрічі начальника ОВА О.Коваля з дітьми, які прибули на Рівненщину з деокупованої Херсонської області на відпочинок до дитячого оздоровчого закладу «Чайка» (9 серпня), міжвідомчого заходу: «Вразливі групи населення в місцях тимчасового проживання: визначення прогалин у національних соціальних послугах та пошук рішень» (27 листопада), засідання Ради ВПО при Рівненській ОДА (5 грудня), форуму «Інтеграція та розвиток ВПО у Рівненській тергромаді» (27 грудня), облаштування безбар’єрного доступу для людей із інвалідністю в гуртожитку №6 РДГУ, який став прихистком майже для 90 осіб (28 грудня) тощо.  Організовано і проведено брифінги у пресцентрі Рівненської ОДА на актуальні теми щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб: «Професійне навчання через службу зайнятості – це вигідно роботодавцям та шукачам роботи» (17 січня, спікерка: директорка Рівненського обласного центру зайнятості Н. Плютинська, <http://surl.li/cnozts>), «Актуальні питання щодо виплат внутрішньо переміщеним особам» (2 лютого, спікерка: директорка Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/zklref>), «Послуги служби зайнятості – внутрішньо переміщеним особам» (8 лютого, спікери: заступниця голови ОДА Л. Шатковська, заступник директора ОЦЗ, заступник голови Ради з питань ВПО при ОДА С. Панасюк, <http://surl.li/wiyfkg>), «Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб» (22 лютого, спікерки: заступниця голови Рівненської ОДА Л. Шатковська, директорка Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/zlfwtl>), «Зміни у законодавстві України щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб» (12 квітня, спікерка: директорка Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/wjuykj>), «Рівненщина приймає евакуйованих жителів Донеччини» (5 червня, спікерки: заступник голови ОДА Л. Шатковська, заступниця начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області І. Бойко, <http://surl.li/wfzxbe>), «Підтримка для родин Рівненщини: одноразова допомога 6500 грн в межах програми «Тепла зима» (16 грудня, <http://surl.li/ojsxlx>). Спікер: директор Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Р. Слободенюк, «Центри життєстійкості Рівненщини: підтримка в умовах викликів» (21 листопада <http://surl.li/jvymkf>). Спікер: заступниця голови ОДА Л.Шатковська. Трансляція брифінгів здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгів розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресреліз та пости з матеріалами брифінгу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у рубриці «Пресцентр» розділу «Новини», фейсбуці та телеграмі. Матеріали надіслано електронною поштою в редакції друкованих медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення.  Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
| 6. Створення умов щодо захисту інтересів дітей, їх соціальна підтримка | 1) сприяння поширенню сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | | 2023 - 2025 роки | Острозькою територіальною громадою 3 дітям надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування та влаштовано під опіку родичів.  2 дітям Березнівської громади надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування та влаштовано під опіку близьких родичів родичів.  Разом з тим, в області проживає 7 прийомних сімей з числа ВПО, в яких виховується 19 дітей, та 4 дитячі будинки сімейного типу з 28 вихованцями.  Загалом в області проживає 89 дітей з числа ВПО, які мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
|  | 2) виявлення дітей та забезпечення своєчасного надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, які перемістилися без супроводу законних представників, та їх влаштування до сімейних форм | | 2023 - 2025 роки | У громадах Рівненської області створено відповідні умови для проживання, навчання та розвитку дитини.  В Гощанській громаді проживає 4 дітей під опікою з числа ВПО, в тому числі 1 дитина – сирота, 1 дитина, батьки якої на окупованих територіях, 2 дитини, в яких батьки позбавлені батьківських прав.  В Костопільській громаді проживає 3 дитини-сироти, з числа ВПО, які мають опікунів.  В Здолбунівській громаді на обліку перебуває 2 сім’ї, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.  З метою створення умов щодо захисту інтересів дітей, їх соціальної підтримки, у 2024 році статус дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, надано 38 дітям. З них 1 дитина усиновлена, 27 влаштовано під опіку/піклування, 4 влаштовані в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, 2 зараховано до професійно-технічних або вищих навчальних закладів, 1 дитина перебуває в закладі охорони здоров’я (будинок дитини), 3 дітей тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих.  У 2024 році статус дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі акту про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування, переміщеної з територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або батьки якої перебувають на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) /тимчасово окупованій території, відповідно до п. 24, п. 79**2** Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 (зі змінами) не надавалися.  В області ведеться робота з виявлення дітей та забезпечення своєчасного надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та створено відповідні умови для проживання, навчання та розвитку дітей. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
|  | 3) забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи | | 2023 - 2025 роки | Острозькою територіальною громадою сім’ям опікунів дітей ВПО (3 сім’ї) надано 58 соціальних послуг: 17 -консультування, 13 – інформування, 8 – представництво інтересів, 12 – посередництва, 8 – натуральної допомоги.  На території Березнівської громади проживає 1 сім’я опікунів, у якій виховується 1 дітей.  На обліку Костопільської територіальній громаді перебуває 2 сім’ї ВПО, в яких виховуються 3 дітей позбавлених батьківського піклування. Дані сім’ї отримують соціальну послугу «Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування».  В Дубенській громаді функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу (з м. Олешки, Херсонського району, Херсонської обл.), до якого влаштовані 3 дітей, 2 з них позбавлених батьківського піклування.  Службою у справах дітей ведеться контроль за умовами утримання та проживання дітей. Всі діти охоплені навчальним процесом. Діти постійно залучаються до міських заходів. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
| 7. Медичний захист внутрішньо переміщених осіб | 1) надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги за рахунок програми державних гарантій медичного обслуговування населення | | 2023 - 2025 роки | Керівниками закладів охорони здоров'я області проведено моніторингові візити до усіх місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, проведено роз’яснювальну роботу щодо доступу до безкоштовного медичного обслуговування (надруковано брошури, плакати з інформацією про гарячу лінію, визначено відповідального сімейного лікаря та контакти до нього). З усіма бажаючими внутрішньо переміщеними особами укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Первинна та спеціалізована медична допомога за рахунок Програми медичних гарантій медичного обслуговування надається у всіх медичних закладах області безоплатно.  На первинному рівні медичної допомоги законтрактовані 39 закладів за пакетом «Супровід та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це 112 місць надання послуг.  На вторинному рівні надання медичної допомоги — 19 закладів охорони здоров'я мають у своєму штаті лікарів-психіатрів та законтрактовані за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».  На третинному рівні надання медичної допомоги наявні 4 медичні заклади що надають медичну допомогу з розладами психіки за пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Разом з тим, зазначені послуги можна отримати в Центрах психічного здоров'я, які функціонують в м. Вараш та смт Гоща.  Станом на 02.01.2025 кількість ВПО що отримали медичні послуги (осіб) - 123022; кількість ВПО що отримали медичні послуги в первинній ланці (осіб) -- 44748; кількість ВПО що отримали медичні послуги в вторинній і третинній ланці (осіб) – 78247. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
|  | 2) забезпечення безоплатними ліками внутрішньо переміщених осіб за програмою «Доступні ліки» | | 2023 - 2025 роки | Внутрішньо переміщені особи, незалежно від місця проживання, забезпечені безкоштовними медикаментами згідно урядової програми «Доступні ліки», а також мають можливість отримати ліки з гуманітарної допомоги. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
| **II. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Рівненської області** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення умов і можливостей для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | 1) будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України | | 2023 2025 роки | Відповідно до інформацій районних державних адміністрацій у територіальних громадах області за підсумками проведеної інвентаризації будівель та споруд, що потребують реконструкції або є недобудованими і після проведення відповідних робіт можуть бути використані для створення фонду тимчасового житла для поселення внутрішньо переміщених осіб наявні такі об’єкти, зокрема:  - на території Бугринської ТГ є приміщення Бугринської амбулаторії (ІІІ поверх), с. Бугрин, ул.. Князя Острозького, 9А, з можливою кількістю місць – 46, яке потребує капітального ремонту;  - на території Гощанської ТГ є Вовкошівська філія Липківської гімназії, по вул. Грушевського, 46а,  с. Вовкошів, з можливою к-тю місць – 20, яке потребує заміни дверей, необхідного косметичного ремонту та капітального ремонту системи пічного опалення;  - на території Мізоцької ТГ є приміщення колишнього пологового будинку (ІІ та ІІІ поверхи), смт. Мізоч, вул. Б. Хмельницького, 1, з можливою кількістю місць – 30, яке потребує проведення капітального ремонту 2 та 3 поверхів (заміна вікон, дверей, облаштування санвузлів, кімнат для приготування їжі, безперешкодного доступу);  - на території Клеванської ТГ є приміщення Шелтер колишньої філії «Мочулківська початкова школа І ступеня» опорного закладу «Жобринський ліцей»,  с. Мочулки, вул. Грушевського, 38, з можливою кількістю місць – 16, яке потребує завершення проведення ремонтних робіт;  - на території Корецької ТГ є гуртожиток,  вул. Київська, 200А, м. Корець, з можливою к-тю місць – 30-40, яке потребує капітального ремонту приміщення, заміни покрівлі, заміни системи опалення, облаштування внутрішніх туалетів, кімнат відпочинку, заміни внутрішніх електричних мереж, заміни вікон та дверей, ремонту водопостачання та водовідведення;  - на території Корецької ТГ є гуртожиток,  вул. Київська, 8А, м. Корець, з можливою к-тю місць – 60, яке потребує капітального ремонту приміщення, заміни покрівлі, заміни системи опалення, облаштування внутрішніх туалетів, кімнат відпочинку, заміни внутрішніх електричних мереж, заміни вікон та дверей, ремонту водопостачання та водовідведення;  - на території Корецької ТГ є лікарська амбулаторія, вул. Молодіжна, 9А, м. Корець, з можливою к-тю місць – 40, яка потребує капітального ремонту приміщення, заміни покрівлі, системи опалення, облаштування внутрішніх туалетів, кімнат проживання, заміни внутрішніх електричних мереж, заміни вікон та дверей, ремонту системи водопостачання та водовідведення. | | | У стадії виконання | | | | | | Продовжити контроль у 2025 році |
|  | 2) формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, облік та надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» | | 2023 2025 роки | Відповідно до затвердженого Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в міських, селищних та сільських радах області ведеться облік громадян із числа переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення тимчасовим житлом. Станом на 01.01.2025 року в області на обліку перебуває 880 внутрішньо переміщених осіб, що потребують житла для тимчасового проживання.  Разом з тим, в територіальних громадах області проводиться робота щодо формування фондів тимчасового житла.  Рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 23 лютого 2022 року № 10 «Про включення до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб квартири, що є комунальною власністю Костопільської міської територіальної громади», сформовано фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (однокімнатна квартира, вул. Нова, 1 Б, кв. 91, м. Костопіль, заг. площею 30,1 кв.м., вартістю 390,5 тис.грн., з кількістю проживаючих ВПО – 4 особи).  Костопільська міська рада придбала у комунальну власність однокімнатну квартиру за рахунок співфінансування з державного та міського бюджетів відповідно до постанови КМУ від 26 червня 2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».  Рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 31 травня 2022 року № 91 «Про надання житлового приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеній особі гр. Садікіній Л.О. з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» було надано квартиру комунальної власності для проживання сім’ї внутрішньо переміщених осіб.  Рішенням виконавчого комітету Дядьковицької сільської ради від 30 червня 2022 року № 69 затверджено Порядок формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.  Рішенням Гощанської селищної ради від 30 вересня 2022 року № 1728 затверджено Порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Гощанської територіальної громади.  Разом з тим, в Рівненській області прийнято розпорядження начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 30.10.2023 № 540 «Про Перелік місць тимчасового проживання у Рівненській області» (зі змінами від 23.10.2024 № 594). Зазначеним Переліком визначено 56 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області. | | | | У стадії виконання | | | | | Продовжити контроль у 2025 році | |
| 2. Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб у закладах системи соціального захисту населення | проведення ремонтних робіт у закладах системи соціального захисту населення | | 2023 - 2025 роки | Станом на 31.12.2024 в системі соціального захисту населення Рівненської області функціонує 7 будинків-інтернатів, пансіонатів, з яких: 1 будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (Дубенський), 4 психоневрологічні інтернати (Мирогощанський, Острозький, Рівненський та Урвенський), 2 геріатричні пансіонати (Тучинський та Здолбунівський).  Станом на 31.12.2024 року в даних закладах перебувало 487 осіб ВПО (загалом у підвідомчих Департаменту соціальної політики РОДА закладах з цілодобовим перебуванням проживає – 41 особа з числа ВПО). Поселення внутрішньо–переміщених осіб до інтернатних закладів здійснюється у спрощеному порядку, відповідно до механізму, визначеного постановою КМУ № 294 від 16.03.2022 року, якою внесено зміни до порядків, затверджених постановами КМУ від 26.06.19 № 576, від 01.06.20 № 587 в межах планової ємності ліжкомісць. Надалі, перебування в закладах в казаних осіб, їх умови проживання забезпечуються в рівній мірі з іншими підопічними, поселеними в загальному порядку. Окремого фінансування на покращення умов проживання саме ВПО у 2025 році не передбачено. На утримання обласних психоневрологічних та геріатричних закладів у 2025 році з обласного бюджету передбачено видатки понад 227 млн. гривень. | | | | У стадії виконання | | | | | Продовжити контроль у 2025 році | |
| 3. Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до постанови Кабінету Мінстрів України від 18 квітня  2018 року № 280  **«**Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами) | | 2023 - 2025 роки | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 (зі змінами) в 2024 році Рівненській області надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в сумі 39,5 млн. грн., що дасть змогу придбати квартири 19 особам (стпном на 01.01.2025 придбано  7 квартир). | | | | У стадії виконання | | | | | Продовжити контроль у 2025 році | |
| **III. Забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Запровадження дієвих механізмів підтримки та стимулювання зайнятості внутрішньо переміщених осіб | 1) розроблення та проведення навчальних заходів для внутрішньо переміщених осіб стосовно заснування та розвитку власної справи на базі наявної інфраструктури підтримки підприємництва | | 2023 - 2025 роки | Рівненською облдержадміністрацією спільно з Рівненською обласною службою зайнятості систематично організовуються та проводяться публічні заходи, в рамках яких представлено особливості та можливості заснування і розвитку власної справи на базі наявної інфраструктури.  Впродовж 2024 року було проведено 26 робочих зустрічей голови облдержадміністрації із суб’єктами господарської діяльності області, в тому числі релокованого, на яких було обговорено спільний пошук шляхів вирішення проблемних питань функціонування господарського комплексу області в умовах воєнного стану, можливість участі бізнесу у діючих програмах підтримки, в тому числі експортоорієнтованих галузей, бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, впровадження ветеранської політики.  З початку дії Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (ПКМУ  від 21.06.2022 № 738) 27 осіб з числа ВПО, отримали мікрогранти на загальну суму 5,8 млн гривень. Загалом грантоотримувачами працевлаштовано на нові робочі місця 85 ВПО. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) організація та проведення заходів щодо підготовки проєктів з питань підтримки та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам за кошти міжнародних програм та проєктів | | 2023 - 2025 роки | Рівненською облдержадміністрацією спільно з Рівненською обласною службою зайнятості систематично проводяться виїздні заходи в територіальних громадах, масові профінформаційні заходи та семінари для внутрішньо переміщених осіб.  У 2024 році було проведено понад 150 публічних заходів, у яких взяли участь 2098 внутрішньо переміщених осіб. Під час проведення семінарів, онлайн-тренінгів, індивідуальних та групових консультацій спеціалісти центрів зайнятості та регіональні представники міжнародних донорських організацій інформували внутрішньо переміщених осіб, в тому числі, про можливості участі у міжнародних програмах та проєктах спрямованих на підтримку ВПО, допомогу у працевлаштуванні, реалізації власних бізнес-проєктів.  Разом з тим, з метою формування сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності на території Рівненської міської територіальної громади та створення розгалуженої інфраструктури підтримки бізнесу, а також налагодження тісної співпраці між органами місцевого самоврядування і бізнесом, Департаментом економічного розвитку Рівненської міської ради розроблена проєктна ініціатива «Створення муніципального бізнес-коворкінгу в м. Рівне», яка стала переможцем конкурсного відбору в рамках проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», що реалізується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні та фінансується Урядом Німеччини.  Загальна вартість реалізації проектної заявки становить 987 327,6 дол. США, в тому числі:  - внесок ПРООН- 676 631,16 доларів США;  - внесок муніципалітету (спів фінансування) – 310 696,44 доларів США.  Згідно з додатковою угодою № 5, укладеною між ПРООН та Рівненською міською радою, термін реалізації проекту продовжено до березня 2025 року. Рішенням Рівненської місько ради від 24 грудня 2024 № 5897 відповідно продовжено дію Програми залучення коштів для фінансування проектів та заходів з розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2025 рік.  Наразі завершуються роботи з реконструкції приміщення та здійснюється придбання обладнання та меблів для облаштування багатофункціонального простору з метою подальшого надання розгалужених послуг, забезпечення інформаційно-консультативної та освітньої підтримки бізнес-спільноти громади, а також залучення до неї незайнятого й внутрішньо переміщеного населення.  В 2024 році за підтримки «Благодійного фонду «Рокада» проведено навчання осіб з числа ВПО щодо Грандового менеджменту.  На території Дядьковицької сільської ради за грантові кошти чотирьох міжнародних організацій була проведена реконструкція приміщення старої школи в с. Заріцьк (МКП на 40 місць). | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 2. Надання інформаційної підтримки внутрішньо переміщеним особам | організація та участь у заходах з метою сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб (круглі столи, конференції, зустрічі, семінари, тренінги, дні відкритих дверей тощо) | | 2023 - 2025 роки | Упродовж 2024 року службою зайнятості проводилась робота щодо роз’яснення усього комплексу можливостей державної служби зайнятості для підвищення конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) на регіональному ринку праці.  Так, у 2024 році Рівненською обласною службою зайнятості було надано 5,0 тис. профорієнтаційних послуг для 1,4 тис. безробітних осіб з числа ВПО. Також, було проведено 156 профінформаційних семінарів (тренінгів) для 2,1 тис. безробітних осіб з-поміж внутрішньо переміщених.  Крім того, в Інформаційному центрі для молоді та школярів Рівненської філії Рівненського обласного центру зайнятості на постійній основі проводилися онлайн - роз’яснення, воркшопи, інтерактивні заходи, кінопокази для внутрішньо переміщених осіб.  Рівненською обласною службою зайнятості систематично надавалися профінформаційні та профконсультаційні послуги у місцях тимчасового проживання «нових місцян». Загалом у 2024 році було надано 1,8 тис. таких послуг для 1,9 тис. ВПО.  У 2024 році у Рівненській, Сарненській філіях та Острозькому управлінні Рівненської філії Рівненського ОЦЗ відбулися триденні тренінги для 75 внутрішньо переміщених осіб у межах проєкту «Багатогалузева та адресна секторальна гуманітарна допомога для вразливих категорій ВПО, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні та проживають у колективних центрах Рівненської області» за фінансової підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ спільно з «Українським гуманітарним фондом» спільно з громадською організацією «Центр інтеграції».  Метою заходів є інформування внутрішньо переміщених осіб про послуги державної служби зайнятості, визначення шляхів їх працевлаштування та професійного розвитку, а також підтримання ментального здоров’я, надання психологічної допомоги, у тому числі під час пошуку роботи, для внутрішньо переміщених осіб.  За результатами проведених тренінгів зусиллями Рівненської обласної служби зайнятості 28 учасників отримали статус зареєстрованого безробітного, 17 учасників працевлаштовані за сприяння служби зайнятості; 8 учасників пройшли навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Кухар», «Кравець», «Швачка», одна учасниця отримала ваучер на навчання за професією «Оператор котельні», по закінченню якого була працевлаштована на ТОВ «Рівнетеплоенерго», 14 учасників продовжують працювати на суспільно корисних роботах.  Разом з тим, у листопаді 2024 року розпочато проведення циклу 10 одноденних тренінгів проєкту «ВзаємоДІЯ», що втілюється ГО «Центр Інтеграції» спільно з Рівненською обласною службою зайнятості в межах програми «Допомога ВПО в Західному регіоні через місцеві партнерства» та реалізується БФ «Крила надії» за фінансової підтримки Міністерства внутрішніх справ Чехії та програми «Допомога на місці». Дані заходи спрямовані на полегшення адаптації ВПО шляхом ознайомлення з тенденціями місцевого ринку праці, зняття психологічних бар’єрів при зміні чи пошуку професії та працевлаштуванні. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 3. Сприяння зайнятості осіб з числа внутрішньо переміщених | 1) підбір та пошук роботи для осіб з числа внутрішньо переміщених, які звернулися до служби зайнятості | | 2023 - 2025 роки | Підбір роботи у період воєнного стану здійснюється на вакансії, що відповідають освіті, професії, спеціальності, набутого досвіду за період трудової діяльності, а також пропонується робота, яка не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки, або робота, яка не потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.  Надання соціальних послуг з підбору роботи відбувається з урахуванням індивідуальних можливостей ВПО, а також транспортної доступності, відстані проїзду до місця роботи, організації щоденного транспортного сполучення; умов та режиму праці на запропонованому робочому місці, забезпечення місцем проживання, у тому числі шляхом компенсації повністю або частково вартості таких витрат.  Під час підбору роботи вивчаються потреби ВПО, зокрема щодо роботи, на яку вони бажають працевлаштуватись, залишаючи за ними право обирати вакансії для працевлаштування. Пошук роботи охоплює всю території країни з врахуванням можливостей виконання її дистанційно. За згодою особи може бути запропонована робота, яка потребує зміни місця проживання/перебування (у тому числі з наданням житла). Також, при підбору роботи зареєстрованим безробітним враховуються наявні обмеження за станом здоров’я, які підтверджуються відповідними медичними довідками.  У червні 2024 року Державною службою зайнятості створено сервіс «Єдине вікно послуг», що об’єднує партнерів служби зайнятості (благодійні, громадські організації, комунальні заклади) у роботі з ВПО, ветеранами та ветеранками, а також людьми з інвалідністю.  Зазначений сервіс охоплює широкий спектр потреб: гуманітарна та матеріальна допомоги, допомога у відновленні документів, підтримка бізнесу, у т.ч. надання грантів, правова допомога, психологічна підтримка, послуги з реабілітації тощо.  Щодо сприяння зайнятості ВПО Рівненська обласна служба зайнятості співпрацює з 31 організацією-партнером.  За результатами спільної роботи працевлаштовано – 103 особи, пройшли навчання – 10 осіб, отримали ваучер на навчання – 5 осіб, отримала грант для підприємництва – 1 особа, інші послуги (психологічна, гуманітарна, правова допомоги тощо) отримали 280 осіб, а також проведено 256 спільних заходів за участі 2,4 тис. внутрішньо переміщених осіб.  У 2024 році, послугами служби зайнятості скористалися 2,0 тис. осіб з числа ВПО. Статус безробітного мали 1,5 тис. осіб, з них 1,1 тис. ВПО отримували допомогу по безробіттю та 1,4 тис. безробітних скористалися профорієнтаційними послугами.  За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 851 особу з числа ВПО (в т. ч. 620 осіб з числа шукачів роботи та 231 особа з урахуванням програм компенсацій для ВПО).  За сприяння обласної служби зайнятості до професійного навчання залучено 173 ВПО, також видано 55 ваучерів на навчання.  В рамках проєкту «Армія відновлення» 213 осіб, з числа ВПО, залучено до участі у суспільно корисних роботах, а також 13 осіб залучено до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) надання послуг соціального супроводу при працевлаштуванні та після працевлаштування за підходом кейс-менеджменту (за згодою особи з числа внутрішньо переміщених осіб) | | 2023 - 2025 роки | З метою забезпечення ефективного працевлаштування та досягнення максимального терміну закріплення працевлаштованих осіб на робочих місцях, а також для профілактики настання страхових випадків під соціальним супроводом під час та після працевлаштування за підходом кейс-менеджменту у 2024 році перебувало 24 особи з числа категорій уразливих на ринку праці, з них 6 внутрішньо переміщених осіб. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 4. Надання компенсаційних виплат роботодавцям, які працевлаштували осіб з числа внутрішньо переміщених на нові робочі місця | 1) надання компенсації витрат на оплату праці роботодавцям, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні | | 2023 -2025 роки | Рівненська обласна служба зайнятості продовжує впроваджувати активні державні програми, які націлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб та сприяють їхньому оперативному працевлаштуванню.  Так, у 2024 році компенсація витрат на оплату праці здійснювалася 135 роботодавцям за працевлаштовання 231 особи з числа внутрішньо переміщених за умови компенсації роботодавцям витрат на оплату праці в рамках дії постанови Кабінету Міністрів України  від 20.03.2022 року № 331. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) надання компенсації витрат роботодавцям на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | У 2024 році здійснювалася компенсація 32 роботодавцям області за працевлаштування 32 осіб з числа внутрішньо переміщених за строковими трудовими договорами з числа зареєстрованих безробітних за умови компенсації витрат на оплату праці в рамках дії постанови Кабінету Міністрів Україні від 08.09.2015 року № 696. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 5. Залучення внутрішньо переміщених осіб до професійного навчання за кошти Фонду загально-обовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 1) організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених, для забезпечення поточної та перспективної потреби ринку праці, у тому числі в Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зокрема осіб, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених | | 2023 - 2025 роки | У 2024 році Рівненською обласною службою зайнятості до професійного навчання залучено 173 безробітних з числа ВПО, з них 124 особи навчались у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 18 професіями та 11 напрямами підвищення кваліфікації. 49 осіб проходили стажування на робочих місцях та посадах спеціалістів.  Безробітні даної категорії опановували професії виробника художніх виробів з лози, візажиста, електрозварника ручного зварювання, касира торговельного залу, коваля ручного кування, кравця, перукаря (перукаря-модельєра), продавця продовольчих товарів, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, швачки, манікюрника, касира (на підприємстві, в установі, організації), лицювальника-плиточника, продавця (з лотка, на ринку), водія автотранспортних засобів. Підвищували кваліфікацію за програмами: «Водій автотранспортних засобів (категорія "СЕ")», «Розпочни свій бізнес: практичні аспекти роботи», «Комп'ютеризований бухгалтерський облік», «Тестування програмного забезпечення», «Практичний вебдизайн: проєктування, створення та супроводження вебвузла» тощо. | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) видача ваучерів для підтримання конкурентоспромо-жності деяких категорій громадян на ринку праці, зокрема, внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи | | 2023 - 2025 роки | З метою подальшого навчання окремих категорій громадян, обласною службою зайнятості з початку року було видано 678 ваучерів за 55 різними професіями та спеціальностями. Серед них, 55 ваучерів було видано особам, які відносяться до категорії ВПО за спеціальностями: «Психологія», «Фізична культура і спорт», «Медицина», «Маркетинг», «Фізична культура і спорт» та за професіями: водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих товарів, кухар, швачка, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів тощо | | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| **IV. Освітні, молодіжні та культурно-просвітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг | 1) надання освітніх послуг особам з числа внутрішньо переміщених | | 2023 - 2025 роки | | У закладах освіти області у 2024/2025 н.р. здобуває освіту 3941 особа з числа внутрішньо переміщених. Із них: 647 – у закладах дошкільної освіти; 2872 – у закладах загальної середньої освіти; 167 – у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 255 – у закладах вищої та фахової передвищої освіти.  В області створено умови для отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема з числа малозабезпечених, представників національних меншин тощо.  В комп’ютеризованих бібліотеках громади облаштовані місця для онлайн роботи та дистанційного навчання внутрішньо переміщених осіб.  Два заклади професійної освіти Рівненської області отримали по 14 ноутбуків, які були придбані польським Фондом міжнародної солідарності в межах Програми EU4Skils, що спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією. Ноутбуки використовуються учнями та/або вчителями закладу освіти, які є внутрішньо переміщеними особами та/або перебувають у складній життєвій ситуації з інших причин. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо порядку вступу до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших освітніх можливостей для молоді | | 2023 - 2025 роки | | Закладами освіти Рівненської області постійно провидиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед дітей ВПО та їх батьків про порядок вступу до закладів освіти в інших регіонах України та інших освітніх можливостей для молоді на території, підконтрольній України. Підвищено рівень обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо освітніх послуг.  Закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти області проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія для дітей і молоді, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб, щодо механізмів вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей, зокрема, перепідготовки та/або підвищення кваліфікації.  На сайтах закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області розміщена детальна інформація про заклад освіти, перелік спеціальностей та професій, за якими проводиться навчання, правила вступу тощо.  Закладами освіти розробляються інформаційно-профорієнтаційні буклети, профорієнтаційна інформація щодо здійснення підготовки кваліфікованих робітників та фахівців висвітлюється на офіційних сайтах, у соціальних мережах, Viber групах, місцевих періодичних виданнях, на місцевих радіостанціях та телебаченні. Також активно використовуються соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм», де на профілі «Професійна Освіта Рівненщини», під рубрикою «Сучасні заклади професійної освіти Рівненщини» для користувачів постійно розміщуються презентаційні матеріали про найбільш актуальні професії, сучасні навчально-практичні центри, можливості побудови професійної кар’єри для випускників. На сайтах закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено розділи щодо дистанційного навчання, де містяться посилання на безкоштовні відео уроки та презентації професійного та загальноосвітнього спрямування, у тому числі і з української мови.  Варто зазначити, що в Гощі працює Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійно-технічної освіти», який релокований з м. Бахмут Донецької області. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 3) створення окремих інформаційних ресурсів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема розміщення посилань на безкоштовні відео-уроки, презентації з української мови, заходи та проєкти з формування української національної та громадянської ідентичності | | 2023 - 2025 роки | | На сайтах закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено розділи щодо дистанційного навчання, де містяться посилання на безкоштовні відео уроки та презентації професійного та загальноосвітнього спрямування, у тому числі і з української мови.  Разом з тим, педагогічними працівниками проводиться індивідуальна робота (індивідуальні заняття, консультації) щодо поглиблення знань з української мови. створюються окремі інформаційні ресурси для внутрішньо переміщених осіб, де розміщені посилання на безкоштовні відео уроки, презентації з української мови (Всеукраїнська школа онлайн).  В шлолах області проведено: виховні години «Україна починається з тебе», «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ», «Перемагає той, хто пам’ятає», загальношкільних заходів «Я люблю Україну» серед учнів 10-11 класів. На уроках української мови та літератури вчителями використовуються інфоресурси (презентації, онлайн\_дошки, інтерактивні ігри, інфографіки) з питань формування української національної ідентичності. Разом з тим, учні з числа ВПО залучено до проведення загальношкільних заходів та проектів з формування української національної та громадянської ідентичності («Поліські пересмішники», «Український сувенір», Фестиваль колядок та щедрівок); (Різдвяний вертеп, День Св. Миколая, День української писемності та мови), окремі учні є членами військово-патріотичного гуртка «Джура». | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 2. Залучення внутрішньо переміщених осіб до культурного життя громад та отримання культурних послуг | організація та здійснення заходів із культурної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб в приймаючих громадах | | 2023 - 2025 роки | | Впродовж 2024 року внутрішньо переміщені особи відвідували культурно-мистецькі заходи присвячені релігійним та державним святим, пам'ятним датам (до Великодніх, різдвяно-новорічних свят, Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Міжнародного дня захисту дітей, Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України, Дня Конституції України, до Дня державності, Дня прапора України, Дня незалежності України, Дня пам'яті захисників, які віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність України, Дня Гідності та Свободи, Дня ЗСУ).  Разом з тим, діти з числа ВПО постійно знайомляться із звичаями та традиціями Рівненщини, відвідують музеї та пам’ятні місця Рівного, приймають участь в майстер – класах з виготовлення ляльок-мотанок, писанок, ялинкових прикрас тощо.  В 2024 році відповідно до «Програми розвитку культури і туризму в Рівненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Рівненській міській територіальній громаді створюються умови для вільного доступу та користування послугами комунальних закладів культури.  Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради звільнені від плати за навчання в мистецьких школах діти пільногових категорій населення, в тому числі діти ВПО.  В комунальних бібліотеках (бібліотеки-філії Централізованої бібліотечної системи м.Рівного; міська бібліотека мкр-ну «Ювілейний») розміщені виставки тематичної літератури, проводились тематичні заходи, спрямовані на: сприяння у вирішенні питань щодо адаптації, підвищення рівня правової культури, поширення знань про права, свободи людини і громадянина та набуття навичок в їх застосуванні.  З метою покращення адаптації дітей ВПО в бібліотеках Березнівської громади організовують дозвілля: читання казок, інтерактивні ігри, майстер-класи, конкурсно-розважальні заходи тощо.  На базі Здолбунівської бібліотеки-філії для дітей та юнацтва створено молодіжний прості «Home’як» в рамках реалізації програми Мріємо та діємо. В рамках реалізації проекту проведено ряд активностей спрямованих на залучення молоді до культурного життя громади. До проведення заходів та з метою адаптації активно залучається молодь з числа внутрішньо переміщених осіб.  Діти з числа ВПО, які зареєстровані в Сарненському районі проводили дозвілля на базі Центру дитячої та юнацької творчості, відвідували Сарненський історико-етнографічного музей, оленячу ферму тощо, приймали участь в тематичних квестах, спортивних естафетах, конкурсах малюнків, патріотичних, екологічних заходах, в креативних майстер-класах з виготовлення оберегів для воїнів, маскувальних сіток.  Керівники гуртків КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» м.Сарни провели ряд різноманітних занять в тому числі на базі МТП на Дослідній Станції (майстер-класи з виготовленню осінніх та зимових поробок та композицій, виховних бесід та тематичних занять, акцію «16 днів проти насильства». У дитячому просторі «Suport Spaсe», що діє на базі цього закладу, керівники провели цікаві майстер-класи з виготовлення креативних браслетів, з догляду за своєю зовнішністю, виховні години військово-патріотичного спрямування, психологічні заняття з елементами тренінгу «Інструменти, що допомагають дітям і підліткам зцілюватися та розвиватися після війни та травми», брали участь в новорічних ранках. Разом з тим, за сприяння БФ «Рокада» та ПРООН облаштовано дитячий та молодіжний простори.  КЗ «Публічна бібліотека» було запроваджено соціальні проєкти на підтримку ВПО: психологічна допомога та дозвіллєва діяльність (табори, майстерки, екскурсії), мовні курси, воркшопи, юридична допомога, реєстрація для отримання міжнародної допомоги, дистанційного навчання та онлайнроботи, створення ігрової кімнати та зони буккросингу у гуртожитках.  На базі Рокитнівського фахового медичного коледжу працівники Рокитнівської центральної селищної бібліотеки спільно з спеціалістами Будинку культури Рокитнівської селищної ради та Центром дитячої та юнацької творчості організували ігрову кімнату, у якій впродовж кількох місяців, відбувалися майстер-класи, зустрічі з психологами, аніматорами, покази мультфільмів, голосні читання книг, квести, інсценізація казок.  В бібліотечних закладах громади проводилися круглі столи, бесіди з ВПО на тематику «Як поводитися під час повітряної тривоги», «Чому потрібно дотримуватися комендантської години», організована інформаційна зона «Інформ-бюро для ВПО» у Рокитнівській ЦСБ. Реагуючи на запити ВПО та місцевих жителів громади, Рокитнівська центральна селищна бібліотека відкрила Клуб настільних ігор. У відділі обслуговування дітей ЦСБ постійно діяла послуга «Бібліотека+Дитина».  На базі Рокитнівської ЦСБ діяв дитячий літній табір «Бібліофан», розмовний клуб вдосконалення української мови «Ви-мова» для ВПО.  Разом з тим, за грантові кошти, які отримані Рокитнівською центральною селищною бібліотеко.від ГО «РОВ УБА» (перемога у конкурсі бібліотечних ініціатив 2023) організувано виїзний читальний зал «Бібліотека OPENAIR».  Вондочас Рокитнівська центральна селищна бібліотека за рахунок грантової підтримки БФ «РОКАДА» облаштувала соціально-психологічний і культурнодозвіллєвий простір, центру підтримки та інтеграції для дітей ВПО в життя Рокитнівської селищної територіальної громади «Місце щасливих сердець». Проведено майстер-клас для дітей-переселенців «Створення іграшки (антистрес)», для дорослих майстер-клас до Дня української хустки. Проводяться екскурсії до музейної експозиції, яка діє в КЗ «Будинок культури» | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 3. Сприяння у здійсненні заходів з підвищення рівня згуртованості та подолання конфліктів | 1) проведення заходів з питань безбар’єрності та багатофункціо-нальності культурного простору | | 2023 - 2025 роки | | В обласних бібліотеках проходять курси з вивчення державної української мови, психологічні тренінги. Разом з тим, працівники обласної універсальної наукової бібліотеки проводили для ВПО пішохідні екскурсії вулицями м. Рівне під назвою «Старими вулицями Рівного». Працівники обласного центру народної творчості організовували культурно-мистецькі заходи у гуртожитках, де проживають ВПО. 26 вересня в обласній універсальній науковій бібліотеці проведено тематичний захід «Маріуполь.Відродження» під гаслом «Маріуполь-я повернусь!», присвячений Дню Маріуполя. 15 листопада у міському Будинку культури м. Рівне відбувся урочистий захід із нагоди 2-ї річниці створення Центру підтримки переселенців «Я Маріупоіль» у місті Рівне.  З метою забезпечення вільного доступу до культурних заходів та туристичних маршрутів особам з інвалідністю, Управління культури і туризму працювало над створенням безбар’єрного середовища у закладах культури. У КЗ «Міський будинок культури», КЗ «Рівненський міський Палац культури» встановлено пандуси. В туристично-розважальному комплексі «Таємничі підземелля Рівного» (у парку ім.Шевченка) розроблено інклюзивні екскурсії. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) сприяння у проведенні інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо порядку вступу до закладів освіти, розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді | | 2023 - 2025 роки | | В рамках інформкампаній департаментом у межах функціональних повноважень розміщено 25 тематичних повідомлень на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр». Також тематичні пости розміщено на інформаційних платформах РівнеОВА у фейсбуці та телеграмі.  Організовано і проведено брифінги у пресцентрі Рівненської ОДА на теми щодо вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей для молоді: «Професійне навчання через службу зайнятості – це вигідно роботодавцям та шукачам роботи!» (17 січня, спікерка - директорка Рівненського обласного центру зайнятості Н.Плютинська, <http://surl.li/yplkml>), «Робота без бар’єрів» (16 вересня, спікерка - директорка Рівненського обласного центру зайнятості Н.Плютинська, <http://surl.li/eqwecb>). Трансляція брифінгів здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгів розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресреліз та пости з матеріалами брифінгу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у рубриці «Пресцентр» розділу «Новини», фейсбуці та телеграмі. Матеріали надіслано електронною поштою в редакції друкованих медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення.  Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 4. Здійснення заходів для молоді, які спрямовані на сприяння соціальній згуртованості, зміцненню національної єдності | 1) здійснення заходів з активним залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з метою всебічного розвитку та покращення соціальної адаптації та інтеграції її в життя місцевих громад | | 2023 - 2025 роки | | З метою всебічного розвитку та покращення соціальної адаптації та інтеграції молоді з числа ВПО, територіальними громадами проводиться ряд заходів.  Рівненська міська територіальна громада надає можливість безоплатного відвідування гуртків комунальних закладів та спортивних шкіл, підпорядкованих Управлінню у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради.  Березнівською громадою організовувалися інтерактивні ігри, майстер-класи, конкурсно-розважальні заходи тощо.  На базі Здолбунівської бібліотеки-філії для дітей та юнацтва створено молодіжний прості «Home’як» в рамках реалізації програми Мріємо та діємо. В рамках реалізації проекту проведено ряд активностей спрямованих на залучення молоді до культурного життя громади. До проведення заходів та з метою адаптації активно залучається молодь з числа внутрішньо переміщених осіб.  Керівники гуртків КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» м.Сарни провели ряд занять в тому числі на базі Дослідної Станції  Разом з тим, комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» постійно залучає внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, а саме:   * в рамках спартакіади у підвідомчих установах департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації «Рух заради здоров’я» також беруть участь ВПО, які перебувають у відповідних закладах; * координатори соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» упродовж 2024 року у громадах до заходів долучають внутрішньо переміщених осіб; * 17 серпня 2024 року в м. Рівне на базі ліцею №12 Рівненської міської ради спільно з відокремленим підрозділом «Федерація бадмінтону Рівненської області» проведено фестиваль здорового способу життя до участі у яких долучено ветеранів війни та ВПО; * з нагоди міжнародного дня студентського спорту на базі спортивних спорту НУВГП проведено Всеукраїнський олімпійський урок до участі у якому долучилися студенти та викладачі ВУЗів та коледжів Рівного, у тому числі Луганський медичний державний університет. * у інших заходах, котрі проводить заклад упродовж року, учасниками є ВПО. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) здійснення заходів з активним залученням внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвиток громадянської ідентичності населення України - формування української громадянської ідентичності | | 2023 - 2025 роки | | В обласних бібліотеках проходять курси з вивчення державної української мови, психологічні тренінги. Разом з тим, працівники обласної універсальної наукової бібліотеки проводили для ВПО пішохідні екскурсії вулицями м. Рівне під назвою «Старими вулицями Рівного». Працівники обласного центру народної творчості організовували культурно-мистецькі заходи у гуртожитках, де проживають ВПО. 26 вересня в обласній універсальній науковій бібліотеці проведено тематичний захід «Маріуполь.Відродження» під гаслом «Маріуполь-я повернусь!», присвячений Дню Маріуполя. 15 листопада у міському Будинку культури м. Рівне відбувся урочистий захід із нагоди 2-ї річниці створення Центру підтримки переселенців «Я Маріупоіль» у місті Рівне.  Разом з тим молодь з числа ВПО мала змогу відвідати культурно-мистецькі заходи присвячені релігійним та державним святим, пам'ятним датам (до Великодніх, різдвяно-новорічних свят, Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Міжнародного дня захисту дітей, Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України, Дня Конституції України, до Дня державності, Дня прапора України, Дня незалежності України, Дня пам'яті захисників, які віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність України, Дня Гідності та Свободи, Дня ЗСУ).  В рамках реалізації Обласної програми підтримки молоді на 2021-2025 роки та Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки молодь з числа ВПО активно залучаються до участі у заходах щодо національно-патріотичного виховання.  Варто зазначити, що в області розроблена таборова програма «Психологічної реабілітації дітей під час війни» в рамках якої діти та підлітки проходять 7-денний курс психологічної адаптації та реінтеграції в суспільне життя області, а також сприяють розвитку комунікативних та моральних навичок молоді. Проведено три курси.  У 2024 році проведений захід «Освітньо-адаптаційний табір для молоді» поетапно для трьох груп молоді. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 5. Здійснення інформаційних заходів, спрямованих на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб | сприяння у проведенні інформаційних кампаній з метою висвітлення позитивного досвіду інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах, мирного співіснування, соціальної згуртованості тощо | | 2023 - 2025 роки | | У рамках інформкампанії департаментом, у межах функціональних повноважень, розміщено 20 тематичних повідомлень щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громадах Рівненщини на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр». Тематичні пости розміщено на інформаційних платформах Рівненської ОВА у фейсбуці, телеграмі та вацапі.  Разом з тим, 21 листопада у пресцентрі ОВА організовано та проведено онлайн-брифінг на тему «Центри життєстійкості Рівненщини: підтримка в умовах викликів» (спікерка – заступниця голови Рівненської ОДА Л.Шатковська, <http://surl.li/jvymkf>). Трансляція брифінгу здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгу розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресрелізи та пости з матеріалами брифінгу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у розділі «Новини» (рубрика «Пресцентр»), ФБ-сторінці та телеграмі, надіслано електронною поштою в редакції друкованих мас-медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення.  З метою інтеграції переміщених осіб у приймаючих громадах на офіційних ресурсах Рівненської ОДА розміщуються анонси подій, у яких можуть взяти представники ВПО, зокрема, запрошення на бізнес-навчання (<http://surl.li/lqruts>), можливість отримати нову професію (<http://surl.li/svaupx>).  Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 6. Забезпечення повного та належного інформування про заходи Програми | 1) сприяння у проведенні інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб, запобігання торгівлі людьми тощо | | 2023 - 2025 роки | | Департаментом у межах функціональних повноважень забезпечено розміщення понад 40 тематичних повідомлень на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр», Тематичні пости розміщено на інформаційних платформах Рівненської ОВА у фейсбуці та телеграмі. Також підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа.  Забезпечено інформаційний супровід заходів: робочої поїздки начальника Луганської ОВА А. Лисогора на Рівненщину (11 січня, відвідування КНП ЛОР «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер», Луганського державного медичного університету, ознайомлення з роботою гуманітарного хабу «Біловодщина незламна» та Кремінської міської ТГ); відкриття у Рівному Простору Інтеграції (5 лютого); зустріч начальника Рівненської ОВА О. Коваля та його заступниці Л. Шатковської з керівництвом БФ «Рокада» щодо підписання Меморандуму про співпрацю (6 лютого); засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми. Засідання відбулося у рамках регіонального заходу «Презентація методичних рекомендацій щодо поводження із постраждалими від сексуального насильства внаслідок воєнної агресії рф в Україні під час проведення стабілізаційних заходів та слідчих дій» для Хмельницької, Рівненської та Чернігівської областей. Організоване в рамках проєкту «Вистоїмо разом. Вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною», який виконує Український Жіночий Фонд у партнерстві з ГО «Ла Страда-Україна» та Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем» (9 лютого); розбудова на Рівненщині мережі Центрів життєстійкості. Робоча поїздка заступниці голови ОДА Л. Шатковської у Володимирецьку громаду (12 лютого); засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Рівненській ОДА (15 лютого, 19 березня); засідання робочої групи з вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб (13 березня); зустрічі на Рівненщині евакуаційних потягів із Донецької області; зустрічі за участю заступниці голови ОДА Л. Шатковської, директорки обласного центру зайнятості Н. Плютинської із представниками громадських організацій Рівненщини на тему «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб – 2024. Шляхи і ресурси» (12 квітня); робочої поїздки заступниці голови ОДА Л. Шатковської в Костопільську тергромаду (30 квітня); виїзної наради заступниці голови ОДА Л. Шатковської, директорки Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк з питань обговорення процесів реалізації соціальної політики у Дубенській міській територіальній громаді (14 травня); онлайн-наради з начальниками РВА щодо об’єктів, що потребують ремонту/реконструкції, які можливо пристосувати для місць компактного поселення ВПО (2 липня), робочої поїздки заступниці голови ОДА Л. Шатковської у Дубенський район з метою інспектування місць розміщення ВПО (11 липня); участі керівництва Департаменту соціальної політики РОДА у робочій зустрічі з питань запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень пов’язаних з торгівлею людьми, налагодження співпраці з неурядовими громадськими організаціями, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги (24 липня); заходів до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми (30 липня); виїзного засідання Ради з питань ВПО при Рівненській ОДА під керівництвом заступниці голови ОДА Л.Шатковської (2 серпня, м. Дубно); зустрічі в Рівному евакуаційного потяга з Донеччини (7 серпня, 18 серпня, 23 серпня), прибуття на Рівненщину дітей із с. Кочубеївка Херсонської області на відпочинок до дитячого оздоровчого закладу «Чайка» у с. Хрінники Дубенського району (7 серпня); зустріч начальника ОВА О.Коваля з дітьми, які прибули на Рівненщину з деокупованої Херсонської області на відпочинок до дитячого оздоровчого закладу «Чайка» (9 серпня); онлайн-засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, організоване Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за участю першого заступника голови ОДА С. Подоліна, заступниці голови ОДА Л. Шатковської (9 жовтня) тощо.  У пресцентрі ОВА організовано та проведено онлайн-брифінги: «Актуальні питання щодо виплат внутрішньо переміщеним особам» (2 лютого, спікерка: директорка Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/zklref>), «Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб» (22 лютого, спікерки: заступниця голови Рівненської ОДА Л. Шатковська, директорка Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/zlfwtl>), «Зміни у законодавстві України щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб» (12 квітня, спікерка: директорка Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/wjuykj>), «Рівненщина приймає евакуйованих жителів Донеччини» (5 червня, спікерки: заступник голови ОДА Л. Шатковська, заступниця начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області І. Бойко, <http://surl.li/wfzxbe>), «Підтримка для родин Рівненщини: одноразова допомога 6500 грн в межах програми «Тепла зима» (16 грудня, спікерка - директорка Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/ojsxlx>), «Центри життєстійкості Рівненщини: підтримка в умовах викликів» (21 листопада, спікерка заступниця голови ОДА Л.Шатковська, <http://surl.li/jvymkf>). Трансляція брифінгів здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгів розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресрелізи та пости з матеріалами брифінгів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у розділі «Новини» (рубрика «Пресцентр»), ФБ-сторінці та телеграмі, надіслано електронною поштою в редакції друкованих мас-медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) сприяння у розповсюдженні інформаційних матеріалів у доступних форматах, зокрема в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, до яких звертаються внутрішньо переміщені особи | | 2023 - 2025 роки | | Рівненською обласною військовою адміністрацією, районними військовими адміністраціями, виконавчими комітети сільських, селищних, міських рад постійно проводиться інформаційно — роз'яснювальна робота щодо реалізації державної політики з питань реалізації прав ВПО. Інформація про пільги, соціальні гарантії та виплати, зміни в чинному законодавстві, розміщена на офіційних інформаційних платформах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також на інформаційних стендах оповіщення.  Департаментом, у межах функціональних повноважень, поширено відеоролики: «Оновили сервіси для ВПО в Дії. Оформлюйте довідку та допомогу для всієї родини» (9 квітня, <http://surl.li/fkyyys>), «Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена виплата 8000 грн» (9 травня, <http://surl.li/edznbw>), «Як працюють сервіси Дії для бізнесу та держустанов» (17 липня, <http://surl.li/vqyinc>), «Триває евакуація з прифронтових територій. Яку допомогу можна отримати та куди звертатися (29 липня, <http://surl.li/hkkezw>), «30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми» (30 липня, <http://surl.li/dvboln>). | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 3) сприяння у забезпеченні проведення інформаційних кампаній стосовно рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньопереміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | | У рамках інформкампанії департаментом у межах функціональних повноважень на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр» розміщено тематичні повідомлення щодо рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньо перемішених осіб, зокрема: «Доступних житлових програм для переселенців має стати більше, - Ірина Верещук» (4 березня, <http://surl.li/fmfjsn>), «На Рівненщині люди з інвалідністю отримують грошову допомогу від ВПП ООН» (20 березня, <http://surl.li/mfpqnt>), «Виплати та житло для ВПО. На Рівненщині розповіли про зміни у законодавстві»(15 квітня, <http://surl.li/stfrzt>), «Релоковані підприємства запрошують до участі в освітній програмі «Компас: рестарт та розвиток бізнесу» (25 червня, <http://surl.li/mlnazc>), «Людмила Шатковська взяла участь у представленні результатів виконання Стратегії державної політики щодо ВПО» (21 серпня, <http://surl.li/vmxnxd>), «Виплати на проживання для вразливих категорій ВПО продовжили ще на пів року» (6 вересня, <http://surl.li/xechcb>), «ВПО, які переїхали на Рівненщину, зможуть скористатися субсидією на оренду житла» (30 грудня, <http://surl.li/nxxwjh>) тощо. Тематичні пости розміщено на інформаційних платформах РівнеОВА у фейсбуці та телеграмі.  У пресцентрі ОВА організовано та проведено онлайн-брифінги: «Зміни у законодавстві України щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб» (12 квітня, спікерка - директорка Департаменту соціальної політики ОДА Р. Слободенюк, <http://surl.li/ebdgbl>); «Підтримка для родин Рівненщини: одноразова допомога 6500 грн в межах програми «Тепла зима» (16 грудня, спікерка - директорка Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Р. Слободенюк <http://surl.li/ojsxlx>). Трансляція брифінгів здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгів розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресрелізи та пости з матеріалами брифінгів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у розділі «Новини» (рубрика «Пресцентр»), ФБ-сторінці та телеграмі, надіслано електронною поштою в редакції друкованих мас-медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення.  Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| **V. Участь інститутів громадянського суспільства в інтеграції внутрішньо переміщених осіб** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на початковому етапі після евакуації | 1) створення Рецепції евакуації з багатофункціональними сервісами | | ІІІ квартал 2023 року | | Створено Рецепцію евакуації з багатофункціональними сервісами для надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та розвитку спроможностей організацій громадянського суспільства. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання на базі Рецепції евакуації з багатофункціональ-ними сервісами | | постійно | | Забезпечено прийом та розміщення осіб, евакуйованих із зони бойових дій та/або тимчасово окупованих територій; надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, в тому числі освітніх, психологічних, правових тощо. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 2. Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах | 1) створення та імплементація програмного забезпечення «Система координації та управління місцями колективного проживання внутрішньо переміщених осіб» | | ІІІ квартал 2023 року | | Створено та впроваджено програмне забезпечення для управління та координації між Рецепцією евакуації з багатофункціональними сервісами та місцями колективного проживання внутрішньо переміщених осіб з метою надання соціальної підтримки та допомоги. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) розширення функцій програмного забезпечення «Система координації та управління місцями колективного проживання внутрішньо переміщених осіб»  в частині доступу організацій громадянського суспільства, внутрішньо переміщених осіб, територіальних громад до програмного забезпечення | | ІV квартал 2023 року, 2024 рік | | Розширено функції програмного забезпечення для надання доступу організаціям громадянського суспільства, внутрішньо переміщеним особам, територіальним громадам. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 3. Психологічна реабілітація внутрішньо переміщених осіб внаслідок збройної агресії російської федерації проти України" | 1) психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, психологічне консультування, психологічна підтримка і супроводження, психотерапія, групова робота, декомпресія, сімейне консультування для внутрішньо переміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | | Фахівці громадських організації та благодійних фондів, представники міжнародних благодійних організацій, зокрема «Рокада», «Юнісеф», залучаються до надання кваліфікованої психологічної допомоги, здійснення реабілітаційних заходів внутрішньо переміщеним особам, зокрема і дітям. .  В Дядьковицькій громаді затверджено місцеву програму реабілітації та надання психологічної допомоги незахищеним верствам населення, зокрема внутрішньо переміщеним особам, а також дітям з числа ВПО. Разом з тим, створено «ЦЕНТР ДОБРА» для забезпечення дозвілля дітей та батьків ВПО, функціонує кабінет психолога з надання інтеграційних послуг дітям та батькам з числа ВПО.  З метою реабілітації та надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям, у Вараському районі розпочали роботу: Вараський районний центр психо-соціальної підтримки; Володимирецька спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування та Зарічненська спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування.  З 01.11.22 КНП ЦПМСД «Ювілейний» Рівненської міської ради приймає участь в проекті «Впровадження моделі мультидисциплінарного підходу щодо надання медичних, соціальних та психологічних послуг вразливим групам» від проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Налагоджена комплексна допомога вразливим групам населення, в т. ч. ВПО, яка включає в себе медичну, соціальну та психологічну.  В закладі працює кабінет психолога, де проводяться індивідуальні психологічні консультації (в т. ч. онлайн). За потреби, здійснюються виїзди додому до паліативних пацієнтів разом з лікарем чи соціальним працівником. Психолог проводить навчання працівників закладу щодо ефективної комунікації з вразливими групами населення, в т.ч. ВПО.  На первинному рівні медичної допомоги законтрактовані 39 закладів за пакетом «Супровід та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це 112 місць надання послуг.  На вторинному рівні надання медичної допомоги — 19 закладів охорони здоров'я мають у своєму штаті лікарів-психіатрів та законтрактовані за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».  На третинному рівні надання медичної допомоги наявні 4 медичні заклади що надають медичну допомогу з розладами психіки за пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Разом з тим, зазначені послуги можна отримати в Центрах психічного здоров'я,які функціонують в м. Вараш та смт Гоща.  Разом з тим, управлінням освіти Рівненської міської ради реалізується проект «Психологічна підтримка» для учасників освітнього процесу, в тому числі і внутрішньо переміщених осіб.  Проведено навчальний семінар для практичних психологів та соціальних педагогів щодо підтримки дітей ВПО з теми «Терапевтична іграшка «Шлях героя».  У разі виявленні дітей, із числа внутрішньо переміщених, які потребують надання психологічної допомоги, залучаються психологи загальноосвітніх навчальних закладів, працівники служб у справах дітей області. За необхідності надання комплексу психологічних послуг залучаються спеціалісти Комунального закладу «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Рівненської обласної ради, фахівці громадських організації та благодійних фондів. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) створення двох просторів для осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, з можливістю тимчасового перебування та психологічної реабілітації, отримання консультацій | | 2023 рік | | В області створено та діє 37 спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з них:  16 - мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  11 - спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  4 - денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з 4 кризовими кімнатами.  З 2019 року функціонує відділення для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у комунальному закладі “Рівненський центр соціально-психологічної допомоги” Рівненської обласної ради. Заклад розрахований на 14 осіб стаціонарного перебування.  У Варковицькій територіальній громаді при підтримці громадської організації "Елеос Україна" відкрито притулок (шелтер) для розміщення осіб постраждалих від домашнього насильства/насильства за ознакою статі.  Шелтер функціонує з 2022 року. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 3) проведення тренінгів, майстер-класів для внутрішньо переміщених осіб та жителів приймаючих громад «Соціальна згуртованість та інтеграція в громади», «Протидія гендерно обумовленому насильству та розвиток жіночого лідерства» | | 2023 - 2025 роки | | Фахівцями територіальних громад забезпечено проведення консультацій, артзаняття тощо.  Березнівський міський центр соціальних служб в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено ряд заходів.  25.11.2024 року проведено засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми при виконавчому комітеті Березнівської міської ради.  Спільно з ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 27.11.2024р. проведено круглий стіл “Профілактика вчинення домашнього насильства”.  Проведено 4 відеолекторії «Розмова про важливе (профілактика негативних тенденцій в учнівському середовищі)», «ВІЛ. Стосується кожного», «Правда про сексуальне насилля», якими охоплено 120 учнів Березнівського ліцею №3.  На офіційній сторінці Березнівської міської ради та на особистих сторінках працівників розміщено інформацію з питань запобігання та протидії домашньому насильству у нашій громаді.  За підсумками акції підготовлено відео ролик, який поширено в соціальних мережах. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 4) індивідуальні та групові консультації, артзаняття, профільні ігрові заняття | | 2023 - 2025 роки | | Роботою ГО «За добробут життя «Берегиня» охоплено 835 ВПО.  Протягом року проведено:   * 384 індивідуальні консультації; * 8 майстрер класів; * 4 вистави; * 10 груп підтримки; * 30 арт занннять; * 10 кіноклубів; * 40 лекцій;   4 круглих столів | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 5) проведення тренінгів, лекцій, воркшопів, інтерактивних квестів | | 2023 - 2025 роки | | Роботою ГО «За добробут життя «Берегиня» охоплено 835 ВПО.  Протягом року проведено:   * 384 індивідуальні консультації; * 8 майстрер класів; * 4 вистави; * 10 груп підтримки; * 30 арт занннять; * 10 кіноклубів; * 40 лекцій; * 4 круглих столів | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 6) організація груп підтримки за методикою груп самодопомоги | | 2023 - 2025 роки | | Забезпечено стабілізацію та відновлення емоційного стану дітей, соціалізацію, надання психо-емоційної підтримки та доступу до неформальної освіти. Забезпечено стабілізацію емоційного стану, адаптацію до нових умов, мотивацію людей до самореалізації, відновлення та повернення до життя | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 7) організація регулярних груп та майстер-класів з елементами психо-емоційної підтримки дітей та підлітків | | 2023 - 2025 роки | | Комплексну послугу соціального супроводу ВПО отримують відповідно до потреб.  Забезпечено стабілізацію та відновлення емоційного стану дітей, соціалізацію, надання психо-емоційної підтримки та доступу до неформальної освіти.  Зокрема, у Сарненській громаді діє проєкт «Відкриті долоні», який спрямований на реалізацію ініціатив з підвищення професійної компетенції, а також соціально-психологічної адаптації, пошуку себе, відновлення сил для життя, профорієнтаційної адаптації дітей і підлітків у віці від 9 до 18 років, в т.ч. ВПО. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 4. Соціальний супровід внутрішньо переміщених осіб, які потрапили у складні життєві обставини та потребують залучення заходів міжсекторальної співпраці для реабілітації та інтеграції | 1) кейс-менеджмент внутрішньо переміщених осіб, які потрапили у складні життєві обставини, проведення перенаправлень питань юридичного, психологічного характеру, здійснення заходів адвокаційного характеру з метою реалізації та відновлення прав внутрішньо переміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | | Впродовж 2024 року надавалися послуга кейс-менеджменту та комплексна послуга соціального супроводу дівповідно до звернень ВПО.  Острозькою територіальною громадою надано послуг: 11 – соціальної адаптації; 58 - соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах; 132 – представництва інтересів; 129 - посередництва (медіації); 2 – соціальної профілактики; 117 – психологічної допомоги; 83 – гуманітарної допомоги; 37 - юридична допомога, 37 – перенаправлення.  В Березнівській територіальньній громаді під соціальним супроводом перебувало 45 сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, яким надано комплекс соціальних послуг (психологічна підтримка, забезпечення юридичної допомоги, забезпечення засобами реабілітації, сприяння в медичному обстеженні та встановлені групи інвалідності, представництво інтересів тощо).  Разом з тим, в місцях компактного проживання проведено 3 заходи для внутрішньо переміщених сімей метою їх адаптації до нових умов проживання та покращення психоемоційного стану.  КЗ «Територіальний центр соціальних послуг» Гощанської громади надано 1670 послуг – консультування; 169 - соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах; 387 – представництва інтересів; 35 посередництва.  Здолбунівським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Здолбунівської міської ради охоплено 20 внутрішньо переміщених сімей/осіб, у яких виховується 25 дітей. Відповідно до потреб вони отримали послуги інформування, представництва інтересів, консультування та соціального супроводу. У результаті наданих соціальних послуг задоволено потреби сімей внутрішньо переміщених осіб щодо психологічної допомоги, налагодження зв’язків з громадою, сприяння в оформленні документів та надання гуманітарної допомоги.  Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради надані соціальні послуги, зокрема 43 - соціальний супровід; 18 - соціальна адаптація; 5 - соціальна інтеграція та реінтеграція; 8 - екстерне кризове втручання; 3 -представництво інтересів.  Рівненським міським центром соціальних служб протягом надано 1059 соціальних послуг 230 внутрішньо переміщеним сім’ям, які проживають в гуртожитках розташованих на території Рівненської міської громади. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) проведення навчань для соціальних працівників з метою підвищення кваліфікації щодо правил та принципів надання соціальних послуг за принципами кейс-менеджменту | | 2023 рік | | Працівники громад області постійно проходять навчання, приймають участь в тренінгах щодо покращення знаннь та вдосконалення навичок кейс-менеджменту в роботі з внутрішньо переміщеними особами у складних життєвих обставинах | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 5. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади | 1) проведення Форуму інтеграції щодо обміну досвідом та висвітлення, поширення найкращих кейсів інтеграції. Залучення до співпраці органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, волонтерських ініціатив | | щороку до Всесвіт-нього дня біженців | | Установами та закладами громад, громадськими організаціями вживаються відповідні заходи щодо інтеграції ВПО в життя громади. Зокрема, Березнівським міським центром соціальних служб здійснюється адресний моніторинг умов проживання. Спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників надається психологічна допомога. ВПО залучаються до реалізації проєктів ГО «Березнівська брама».  За сприянням Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Березнівській міській раді та Березнівська філія Рівненського обласного центру зайнятості проведено захід «Кар'єробудування для внутрішньо переміщених осіб», який відбувся 29.03.2024 у приміщенні Центру зайнятості (м. Березне, вул. Буховича, 6, р-н малого Базару). Під час заходу представлені:  програми для внутрішньо переміщених осіб, зокрема,  «Власна справа» - отримувач гранту для започаткування або розвитку власної справи;    працевлаштування – переваги для роботодавця, який влаштовує на роботу ВПО;  Співпраця Ради з питань ВПО при Рівненській ОВА, Ради з питань ВПО при Березнівській міській раді та БО «БФ «Рокада»  сприяла проведенню екскурсії для внутрішньо переміщених осіб, що нині проживають у Березнівській міській територіальній громаді (50 внутрішньо переміщених осіб).  Подорож стала можливою завдяки фінансової підтримки «Благодійного фонду Надії Вовк «Берегиня», який взяв на себе часткове відшкодування коштів на транспортні послуги та керівництва Державного історико-культурного заповідника міста Дубно, завдяки якого проведення екскурсії відбулося на безоплатній основі.  Внутрішньо переміщені особи постійно залучаються для участі в заходах, які проводяться в центрі Життєстійкості, який реалізується в рамках експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості у Березнівській міській територіальній громаді Благодійною організацією «Благодійний фонд «Мені не байдуже». | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) створення інтеграційних дитячих та молодіжних просторів на базі державних та комунальних закладів для спілкування та міжкультурного обміну внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення | | 2023 - 2025 роки | | В області активно функціонують молодіжні центри та простори, які доступні для всіх категорій молоді, в тому числі і внутрішньо-переміщеним особам:  - КЗ «Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради;  - КЗ «Вараський молодіжний центр»;  - КЗ «Молодіжний центр «БілКо» Білокриницької сільської ради;  - Дружній простір для дітей та молоді «Гомін» - філіал «БілКо»;  - Дружній простір для дітей та молоді «Плай» - філіал «БілКо»;  - Молодіжний простір «НОТА»;  - Молодіжний простір «Home’Як»;  - Молодіжний простір «ТУР»;  - Молодіжний простір «Клубок»;  - Молодіжний простір «МАК» - Молоді Активні Клеванчани;  - Клуб дозвілля та розвитку «HUB 316»;  - Підлітково-молодіжний клуб за місцем проживання «Надія»;  - Дядьковицький молодіжний центр;  - Молодіжний простір «КОТУСА»;  - Толока Хаб Житин;  - ГНОМ;  - ШуМиМо;  - Молодіжний інтеграційний центр «Кенеберг»;  - Молодіжний простір «Молодь LAND»;  - Молодіжний простір с. Стара Рафалівка;  - Молодіжний простір с. Заболоття;  - Молодіжний простір «Вайб»;  - Молодіжний простір «МОМ»;  - Молодіжна організація Мізоча;  - Молодіжний простір «BAZA»;  - Молодіжний простір «YSpace»;  - Молодіжний простір на базі КЗ «Радивилівський МБК»;  - КЗ «Сарненський молодіжний центр» Сарненської міської ради (створений, готується до відкриття);  - Комунальна установа «Молодіжний центр» Місце щасливих людей» Зорянської сільської ради, заснована 16.09.2024. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 3) розроблення методичних рекомендацій щодо закриття та припинення роботи місць компактного проживанн, навчання представників громад основ довгострокових рішень щодо внутрішньо переміщених осіб | | 2023 рік | | Створено та поширено методичні рекомендації щодо правил закриття місць компактного поселення та навички щодо довгострокових рішень для внутрішньо переміщених осіб | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
| 6. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб гуманітарною допомогою за підтримки благодійників | 1) забезпечення засобами гігієни для дітей та дитячим харчуванням (суміші, каші, пюре) | | 2023 - 2025 роки | | Протягом року КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» РОР надавалася гуманітарна допомога ВПО відно до потреб, зокрема засоби гігієни та подукти харчування дітям. Загалом допомогу отримали 195 внутрішньо переміщених осіб. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 2) забезпечення ліками дітей та дорослих | | 2023 - 2025 роки | | Внутрішньо переміщені особи, незалежно від місця проживання, забезпечені безкоштовними медикаментами згідно урядової програми «Доступні ліки», а також мають можливість отримати ліки з гуманітарної допомоги.  Разом з тим, в Рівненській територіальній громаді діє «Міська цільова програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки», в рамках якої здійснюється надання якісної медичної допомоги ВПО. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2024 році | | | | |
|  | 3) забезпечення засобами гігієни внутрішньо переміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | | Відділенням Червоного Хреста України у Березному надано допомогу для внутрішньо переміщених осіб (підгузки, продуктові пакети, гігієнічні набори, постільна білизна, 1 набір посуду, 1 обігрівач, 3 електроплити.  11.12.2024 роздано 5 комплектів зимового дитячого одягу евакуйованим дітям із внутрішньо переміщених сімей від представництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ, забезпечено засобами гігієни дорослих.  За сприяння громадської організації «Крим СОС» 171 особа із 49 внутрішньо переміщених сімей отримали постільну білизну, матраси, ковдри, гігієнічні набори, кухонні набори. За сприяння громадської організації «Волинський ресурсний центр» 41 внутрішньо переміщена сім’я отримала кухонний набір та сімейний гігієнчний набір.  Протягом року КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» РОР надавалася гуманітарна допомога ВПО відно до потреб, зокрема і засоби гігієни. Загалом допомогу отримали 195 внутрішньо переміщених осіб. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |
|  | 4) забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб | | 2023 - 2025 роки | | 30.10.2024 та 18.12.2024 внутрішньо переміщеним особам, які проживають в МКП у гуртожитках ВСП «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП» роздано 132 продуктових набори від World Central Kitchen від Благодійного Фонду Оранж-Фемелі.  Разом з тим, з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб, які стають на облік, у Рівненській міській територіальній громаді, видається талон на отримання продуктового пакету від благодійного фонду «Спільна Мрія».  Разом з тим, протягом року КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» РОР надавалася гуманітарна допомога ВПО відно до потреб, зокрема, і продукти харчування. Загалом допомогу отримали 195 внутрішньо переміщених осіб.  Варто зазначити, що КЗ «Комунальним закладом «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» РОР організовувалося надання одноразового гарячого харчування в осінньо-зимовий період бездомним осібам та особам, які потрапили в складні життєві обставини, в тому числі і ВПО. | У стадії виконання | | | | Продовжити контроль у 2025 році | | | | |