ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації

20 березня 2025 року

№ 140

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації у 2025 – 2027 роках Стратегії розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року

в Рівненській області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строки виконання, роки | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Забезпечення універсального доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на здоров’я |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення створення рівних умов та безперешкодного доступу населення до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення фінансового захисту пацієнта, недопущення катастрофічних витрат у разі захворювання та реалізація політики нульової толерантності до корупції у сфері охорони здоров’я, зокрема шляхом розширення кола суб’єктів декларування | забезпечення роботи системи Medevac та її використання для евакуації пацієнтів на лікування за кордон | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації | забезпечено на період воєнного стану регулярне спрямування пацієнтів, які постраждали у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон відповідно до встановлених показань, їх супровід під час лікування та повернення в Україну |
| 2. Підвищення якості первинної медичної допомоги, що дасть змогу запобігти госпіталізаціям, яких можна було б уникнути | моніторинг виконання планів розвитку закладів охорони здоров’я, які увійшли до спроможної мережі, та врахування результатів під час перегляду спроможної мережі | 2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації | підготовлено пропозиції для перегляду спроможної мережі закладів охорони здоров’я на підставі аналітичних звітів щодо їх реалізації |
| 3. Зменшення інституалізації і, як наслідок, сегрегації осіб, що мають проблеми з психічним здоров’ям | забезпечення надання в закладах охорони здоров’я медичної допомоги підопічним психоневрологічних інтернатів та будинків-інтернатів для осіб похилого віку системи соціального захисту населення | 2025 – 2026 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | укладено декларації з лікарями загальної практики - сімейними лікарями між пацієнтами - підопічними психоневрологічних інтернатів та будинків-інтернатів для осіб похилого віку системи соціального захисту населення |
| 4. Розроблення концепції, плану реалізації та формування мережі закладів охорони здоров’я інтегрованої первинної медичної допомоги, спрямованої на зосередження медичних ресурсів та послуг з метою забезпечення доступу до якісної медичної допомоги на рівні територіальних громад | удосконалення системи проведення профілактичних медичних оглядів окремих категорій населення залежно від групи ризику, віку та стану здоров’я | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | досягнуто збільшення охоплення профілактичними медичними оглядами населення з груп ризику за віком та станом здоров’я не менш як на 5 відсотків щороку |
| 5. Розроблення та впровадження ефективного механізму заохочення та підтримки медичних працівників, що працюють в сільській, малонаселеній чи важкодоступній місцевості | проведення узагальнення практик впровадження регіональних стимулів залучення медичних працівників в умовах кадрового дефіциту | 2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | підготовлено аналітичний звіт щодо інструментів стимулювання та залучення медичних працівників на регіональному рівні та рекомендації щодо формування місцевих програм |
| Оперативна ціль 2. Формування та підтримка ціннісного ставлення населення до здоров’я |  |  |  |  |
| 6. Сприяння створенню безпечних умов та середовища життєдіяльності людини з метою збереження та зміцнення здоров’я шляхом впровадження регіональної та місцевих програм з контролю за тютюнопалінням, споживанням алкогольних напоїв, азартними іграми, дорожньої безпеки, промоції здоров’я та заходів з первинної профілактики тощо | забезпечення залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності та занять руховою активністю за місцем проживання та в місцях масового відпочинку в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», а також напрямом спорту ветеранів війни та їх специфічних потреб та освітніх програм для тренерів | 2025 – 2027 | управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | населення Рівненської області залучене до оздоровчої рухової активності та отримало додатковий засіб покращення психічного та фізичного здоров’я |
| 7. Впровадження у практику надання медичної допомоги моделі спільного прийняття клінічних рішень та сприяння підвищенню рівня відповідальності людей щодо власного здоров’я | впровадження особистого кабінету пацієнта та забезпечення постійного розширення його функціональних можливостей | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | забезпечено зручну та безпечну можливість для пацієнтів отримати доступ до перегляду, внесення та корегування даних про себе в електронній системі охорони здоров’я та до пацієнтських електронних сервісів |
| Оперативна ціль 3. Відновлення, розвиток та підтримка напрямів, пов’язаних з новими викликами та задоволенням потреб населення під час надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 8. Впровадження комплексних заходів з підтримки материнства та дитинства, зокрема спрямованих на збільшення народжуваності, завдяки розвитку та підтримки репродуктивних технологій, зменшення дитячої смертності та подальшого масштабування послуг ранньої діагностики та технологій раннього втручання | 1) забезпечення профілактики інфікування ВІЛ під час передачі від матері до дитини шляхом забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом, з метою запобігання вертикальній постнатальній передачі ВІЛ таким дітям під час грудного вигодовування | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | досягнуто повного забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом |
|  | 2) забезпечення постійного удосконалення заходів з надання неонатальної допомоги та допомоги при пологах | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації | забезпечено детальний розгляд кожного випадку малюкової смертності та взаємодію між закладом охорони здоров’я і департаментом цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації |
|  | 3) забезпечення супроводу реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020, на локальному рівні | 2025 – 2027 | департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | забезпечено комунікаційну підтримку ключових положень Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі забезпечено підтримку закладів середньої освіти у впровадженні Моделі здорової школи |
| 9. Забезпечення розвитку паліативної допомоги та доступу до ефективного знеболення | забезпечення розвитку регіональної мережі закладів з надання паліативної допомоги | 2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації | забезпечено перегляд підходів до організації та затверджено оновлену регіональну мережу паліативної допомоги |
| 10. Забезпечення розвитку медичних послуг, зокрема планової імунізації, вакцинації у відповідь на спалахи і профілактики за епідеміологічними показаннями та постекспозиційної профілактики осіб, які зазнали впливу інфекції | посилення спроможності у виконанні програм імунізації та сприяння доступу населення до вакцинації | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | проведено комунікаційні заходи для посилення прихильності населення до імунізації з метою збільшення базових показників виконання заходів з імунізації населення, плану профілактичних щеплень |
| Стратегічна ціль 2. Посилення міжсекторальної координації державної політики, що впливає на систему охорони здоров’я |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Посилення спроможності та забезпечення належного управління системою охорони здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій та глобальних загроз |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я, спрямованої на збереження та сприяння зміцненню громадського здоров’я, профілактику захворювань та своєчасне виявлення та реагування на виклики здоров’ю, забезпечення її лідерства та ефективного функціонування у єдиній державній системи цивільного захисту | розроблення та забезпечення супроводу регіональної програми для підвищення знань населення в питаннях громадського здоров’я з урахуванням регіональних потреб | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | прийнято та забезпечено фінансування регіональної програми з питань громадського здоров’я у Рівненській області проводяться регулярні інформаційні кампанії за участю лідерів громад з метою популяризації здорового способу життя та залучення до регіональної програми |
| 12. Гармонізація нормативно-правової бази та злагодження механізмів готовності та реагування сил і засобів функціональної підсиcтеми медичного захисту єдиної державної системи цивільного захисту | посилення взаємодії у рамках реагування єдиної державної системи цивільного захисту на медико-біологічні надзвичайні ситуації | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | практично відпрацьовано плани реагування (та у разі потреби уточнено) на надзвичайні ситуації у рамках симуляційних навчань проводяться інформаційні кампанії із запобігання виникненню медико-біологічних надзвичайних ситуацій, висвітлення заходів із реагування на такі надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків |
| 13. Забезпечення розбудови кадрового потенціалу: спеціалістів клінічних лабораторій та лабораторій громадського здоров’я всіх спеціальностей, а також спеціалістів з менеджменту якості, біобезпеки і біозахисту, секвенування тощо та фахівців, що залучаються до надання медичної допомоги та домедичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного характеру | формування та забезпечення оновлення навчальних матеріалів з підготовки до реагування на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні загрози | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | підготовлено та сформовано пакет навчально-методичних матеріалів для закладів вищої освіти щодо реагування та ліквідації наслідків для сил цивільного захисту функціональних підсистем медичного захисту населення та забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного характеру у сфері медичного захисту населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення |
| 14. Забезпечення функціонування ефективної системи епідеміологічного нагляду за станом і показниками здоров’я населення та проведення моніторингу факторів ризику, що на них впливають, шляхом посилення міжсекторальної співпраці за принципом «єдиного здоров’я» та інтеграції послуг громадського здоров’я і первинної медичної допомоги | забезпечення моніторингу навколишнього природного середовища у Рівненській області із залученням всіх суб’єктів моніторингу | 2025 – 2026 | департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області (за згодою), Рівненський обласний центр з гідрометеорології (за згодою) | забезпечено ефективну взаємодію та обмін інформацією між суб’єктами державної системи моніторингу навколишнього природного середовища для спільного прийняття рішень та формування політики у сфері охорони здоров’я |
| Оперативна ціль 2. Удосконалення механізму та алгоритмів моніторингу якості надання медичної допомоги |  |  |  |  |
| 15. Розроблення механізму проведення точкового, рандомізованого дослідження доступності та якості надання медичної допомоги та забезпечення його реалізації | забезпечення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті | 2025 – 2027 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації | забезпечено моніторинг прогресу досягнення показників, передбачених Планом дій боротьби з інсультом в Європі до 2030 року |
| 16. Удосконалення критеріїв оцінки діяльності закладів охорони здоров’я, індикаторів ефективності, якості тощо | перегляд підходів до управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності | 2025 | департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад територіальних громад (за згодою) | визначено вимоги до роботи клініко-експертних комісій розроблено алгоритм залучення та базову методологію моніторингу надання медичних послуг із залученням фізичних або юридичних осіб та використання даних такого моніторингу |

Директор департаменту цивільного

захисту та охорони здоров’я населення

обласної державної адміністрації 													Олег ВІВСЯННИК