ЗВІТ
про результати моніторингу виконання в Рівненській області  у 2018 році

завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,

відповідальним за які визначено Рівненську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| найменування завдання Стратегії | найменування заходу | Дата початку/ завершення у | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | Індикатори результативності виконання завдання | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн. | фактично профінан-сований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації | за звітний період | з початку реалізації | за звітний період | найменування показника, одиниця виміру | прогно-зоване зна-чення | фак-тичне зна-чення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Активізація співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти | 2018 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №54 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №54 | 5931,7 | 4761,1 | 5931,7 | 4761,1 | проходили навчання для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, осіб | 8000 | 7268 | -732 | В стадії виконання. проходили навчання 7268 осіб з числа безробітних громадян | Відсутність коштів |
|  |  | 2018 рік | Розпорядження голови ОДА від 06.06.2018 № 379 «Про затвердження прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2018 - 2020 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних та інших навчальних закладах Рівненської області на 2018 рік» | Розпорядження голови ОДА від 06.06.2018 № 379 «Про затвердження прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2018 - 2020 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних та інших навчальних закладах Рівненської області на 2018 рік» | 316698,7 | 316698,7 | 316698,7 | 316698,7 | підготовка кваліфікованих фахівців та робітничих кадрів, осіб | 4892 | 4248 | -644 | Виконано. Виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів області складає 86,8 відс. | Втрата контингенту зв’язку із поверненням учнів упродовж вересня на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів (зміна позиції учня щодо обраної професії) |
|  | Сприяння запровадженню різних видів допомоги суб’єктам господарювання (в тому числі з державного та місцевих бюджетів) для забезпечення розвитку регіону та підтримка підприємництва | 2018 - 2020 роки | Розпорядження голови ОДА від 15.02.2018 № 103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки» | Розпорядження голови ОДА від 15.02.2018 № 103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки» | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | семінари, тренініги, бізнес-форуми, круглі столи консультаційні послуги | 20 | 20 | - | Виконано. | - |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на програму новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду земель та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна | 2018 рік | Розпорядження голови ОДА від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва» | Розпорядження голови ОДА від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва» | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 11 | 11 | - | Виконано. Проведено конкурсний відбір проектів малого і середнього підприємництва та визначено 11 переможців, які отримали з обласного бюджету часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків для реалізації вказаних проектів на суму 347 тис. грн. |  |
|  |  | 2018 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 54) | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 54) | 6998,3 | 6458,9 | 6998,3 | 6458,9 | працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, осіб на загально-обов’язкове державне соціальне страхування | 824 | 819 | -5 | Виконано. | - |
|  |  | 2018 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 54) | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 54) | 1712,3 | 1696,2 | 1712,3 | 1696,2 | нові робочі місця за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю, одиниць | 59 | 73 | +14 | Виконано. | - |
|  | Технічний розвиток та інноваційна діяльність: реалізація інвестиційного проекту з розширення виробництва фанери з використанням вільних приміщень цеху ДВП на ТзОВ «ОДЕК» Україна | 2016 -2018 роки | План на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 27.05.2015 № 273 рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1471) | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | 7 млн. євро (інвестиційні кошти) | - | 7 млн. євро (інвестиційні кошти) | - | потужність підприємства,- тис. куб. метрів фанери у рік створено нових робочих місць, одиниць | 105 9 | 105 9 | - - | Виконано. | - |
|  | Технічний розвиток та інноваційна діяльність: впровадження першого етапу інвестиційного проекту «Модернізація підприємства ТОВ «Свиспан Лімітед», шляхом заміни частини морально застарілих сушарок та лінії пресування на нове екологічно-ефективне обладнання на ТОВ «Свиспан Лімітед» | 2017 -2020 роки | План на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 27.05.2015 № 273 рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1471) | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | 25 млн. євро (інвестиційні кошти) | - | 25 млн. євро (інвестиційні кошти) | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | В стадії виконання. | - |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Реалізація Обласної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки та обласної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016- 2018 роки. | 2018 -2020 роки | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки (розпорядження голови ОДА від 14.08.2015 № 453 рішення обласної ради від 11.09.2015 № 1548) | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526 рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) | 1700,0 | 700,0 | 1612,8 | 699,7 | Розвиток і поглиблення зв’язків з адміністративно – територіальними одиницями іноземних країн: кількість укладених угод, одиниць кількість визитів, заходів | 2 32 | +2 +32 | - - | Виконано. | - |
|  |  | 2016 - 2018 роки | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526 рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) | - | - | - | - | Участь у засіданні Спільного керуючого комітету Програми територіального співробітництва “Україна-Білорусь”, заходів участь у відзначенні 15-ої річниці Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна | - - | 1 3 | +1 +3 | Виконано | - |
|  |  | 2016 - 2018 роки | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016-2018 роки (розпорядження голови ОДА від 14.08.2015 № 453 рішення обласної ради від 11.09.2015 №1548) | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526 рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) | 210,0 | 80,0 | 56,5 | 19,6 | Створення умов для підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС: кількість заходів, зустрічей, візитів кількість виступів, презентацій | - - | 2 3 | +2 +3 | Виконано | - |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | 2018 рік | Генеральна схема планування території України, Схема планування території Рівненської області (рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) | Програми щодо забезпечення містобудівною документацією населених пунктів, розроблені райдержадміністраціями | - | 4521,0 | - | 4521,0 | генеральні плани нас. пунктів, одиниць плани зонування територій, одиниць детальні плани територій, одиниць | 40 33 129 | 40 33 129 | - - - | Виконано. | Для подальшого розроблення містобудівної документації вишукується можливість залучення позабюджетних джерел фінансування |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Розвиток комплексної системи національно – патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки». | 2016-2018 роки | Обласна програма підтримки молоді на 2016 – 2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 10.12.2015 року № 716, рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) Розпорядження голови ОДА від 30.12.2015 № 781 «Про утворення Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді», зі змінами | - | 4813,0 | 1748,0 | 1063,2 | 461,9 | засідання координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді, одиниць охоплено молоді національно-патріотичним вихованням, осіб | 2 17630 | 2 17630 | - - | Виконано. | - |
|  | Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів, збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні. | 2018 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» Розпорядження голови ОДА від 04.12.2017 № 716 „Про робочу групу з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами” | - | - | - | 620,2 | 620,2 | упорядковано сміттезвалищ, одиниць паспортизація місць видалення відходів, одиниць придбано контейнерів для використання та зберігання твердих побутових відходів, одиниць установка для перероблення відходів, одиниць | 52 6 505 1 | 52 6 505 1 | - - - - | Виконано. В області створено та функціонує робоча група з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами. Передбачено розроблення регіональних планів управління відходами | - |
|  |  | 2016-2018 роки | Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 28.12.2015 № 765, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 116) | - | 8789,7 | 2716,4 | 4510,8 | 1905,2 | стан накопичення матеріальних цінностей регіонального резерву, відс. | 80 | 85 | +5 | Виконано. Придбано 26 позицій матеріальних цінностей |  |
|  | Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно – заповідного фонду | 2010 - 2018 рік | Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки (рішення обласної ради від 25.09.2009 №1330 із змінами від 11.09.2015 №1556) | - | 1285,0 | 230,0 | 444,9 | 203,5 | мережа природно – заповідного фонду, територій ботанічні пам’ятки природи, одиниць парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, одиниць проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів ПЗФ | 314 3 1 3 | 314 3 1 3 | - - - - | Виконано. |  |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток |  | 2016 - 2018 роки | Регіональна програма розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 03.02.2016 № 35, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 112) | - | 1900,0 | 400,0 | 756,8 | 362,9 | виготовлення схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель, схем | 3 | 3 | - | Виконано. Виготовлено 3-х схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель на території Підлозцівської, Ярославицької та Козинської об’єднаних територіальних громад | - |
| Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку | Забезпечення реалізації проектів (програм) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики | 2018 рік | Розпорядження голови ОДА від 21.06.2018 № 413 «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», із змінами | Розпорядження голови ОДА від 21.06.2018 № 413 «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», із змінами | 214652,9 | 144535,8 | 144535,8 | 144535,8 | реалізація проектів регіонального розвитку, одиниць | 27 | 20 | -7 | У стадії виконання. 4 проекти завершено, продовжується реалізація перехідних проектів. |  |
|  | Забезпечення реалізації в області державної регіональної політики, зокрема процесів планування соціально–економічного розвитку регіону | 2015 - 2018 роки | Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 28.11.2014 № 612, рішення обласної ради від 18.12.2014 № 1374) | План на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) | 2627448,5 тис. грн. 3843,3 тис. Євро 5109,4 тис. долл. США | 1594440,4 тис. грн. 3843,3 тис. Євро 3204,7тис. долл. США | 1597171,0 тис. грн. 314,6 тис. Євро 5109,4 тис. долл. СШ | 1415293,4 тис. грн. 314,6 тис. Євро 3204,7 тис. долл. США | впроваджено у 2018 році проектів (програм) регіонального розвитку | 65 | 24 | -41 | В стадії виконання. Продовжується впровадження 41 проекту (програми) | - |
|  |  | 2018 рік | Перспективний план формування територій громад Рівненської області (рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1468, зі змінами від 02.06.2017 № 587) | - | - | - | - | - | сформовано громад, од. | 66 | 35 | -31 | В стадії виконання |  |
|  | Забезпечення функціонування агенції регіонального розвитку, утвореної відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» | 2016 - 2018 роки | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2016-2018 роки (розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 № 1 зі змінами , рішення обласної ради від 11.03.2016 № 111 зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області»; рішення обласної ради від 17.06.2016 № 195 | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2016-2018 роки (розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 № 1 зі змінами, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 111 зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області»; рішення обласної ради від 17.06.2016 № 195 | 200,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | Кількість розроблених інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, одиниць | - | 7 | +7 | Виконано. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2016 - 2018 роки | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2016-2018 роки (розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 № 1 зі змінами, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 111 зі змінами) | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Кількість проведених семінарів-тренінгів тренінгів | - | 2 | +2 | Виконано. | - |
|  |  |  |  |  | 95,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | розміщені на картографічній системі “Google Maps” земельні ділянки, об’єкти нерухомості та інвестиційні проекти типу “Start-up”, одиниць відібрані земельні ділянки, для створення мережі індустріальних парків, одиниць зустрічі, семінари, круглі столи , одиниць | - - - | 75 5 4 | +75 +5 +4 | Виконано. |  |
|  | Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2016 - 2018 роки | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2016-2018 роки (розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 № 1 зі змінами, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 111 зі змінами) | - | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | інформаційно-презентаційні матеріали , одиниць Кількість оновлених сторінок веб-сайту інвестиційні форуми, виставки, одиниць | - - - | 3250 108 3 | +3250 +108 +3 | Виконано. | - |
|  | Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для зростання його доданої вартості | 2016 - 2018 роки | Програма підтримки фермерських господарств області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 09.07.2015 № 356, рішення обласної ради від 11.09.2015 № 1545 із змінами) | - | 3700,0 | 1400,0 | 3700,0 | 1400,0 | стимулювання розвитку фермерських господарств (надання пільгових кредитів), одиниць | - | 8 | +8 | Виконано. | - |
|  |  | 2018 рік | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (розпорядження голови ОДА від 13.04.2018 № 216 , рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937) | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (розпорядження голови ОДА від 13.04.2018 № 216 , рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | компенсація понесених витрат із проведення сертифікації з органічного виробництва, суб’єктів господарювання відшкодування вартості доїльних установок, фізичних осіб | 6 8 | 6 8 | - - | Виконано. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла | 2016 - 2018 роки | Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільський місцевості «Власний дім» на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 15.12.2015 № 740, рішення обласної ради від 25.12. 2015 № 19 із змінами) | - | 5200,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2400,0 | укладено кредитні договори на: будівництво та придбання житла утеплення житлових будинків | - - | 11 11 | +11 +11 | Виконано. | - |
|  | Підвищення привабливості проживання в сільській місцевості | 2018 рік | Рішення обласної ради від 11.03.2016 № 121 "Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад" | - | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | реалізація проектів-переможців 2018 року обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад області, проектів | - | 19 | +19 | Виконано. На Конкурс 2018 року подано 77 проектних заявок, визначено 19 проектів-переможців | - |
|  | Проведення аналітичної, дослідницької роботи, забезпечення систематичного моніторингу туристичного потенціалу з метою ефективного застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності та створення якісного туристичного продукту | 2016 - 2018 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 665,0 | 240,0 | 665,0 | 240,0 | екскурсії, одиниць опитування та дослідження конференції, форуми засідання круглих столів, семінари, тематичні зустрічі | 20 7 10 11 | 20 7 10 11 | - - - - | Виконано | - |
|  | Формування позитивного іміджу області у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку, сприяння створенню загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів | 2016 - 2018 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016- 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22 рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 885,0 | 460,0 | 885,0 | 460,0 | виставки та прес-тури, заходів рекламні акції, презентації, заходів | 25 15 | 25 15 | - - | Виконано. | - |

Директор департаменту економічного розвитку

і торгівлі Рівненської облдержадміністрації											К. МОКЛЯК