ЗВІТ
про результати моніторингу виконання в Рівненській області  у І півріччі 2019 року

завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,

відповідальним за які визначено Рівненську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| найменування завдання Стратегії | найменування заходу | Дата початку/ завершення у | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн. |  | фактично профінан-сований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації | за звітний період | з початку реалізації | за звітний період | найменування показника, одиниця виміру | прогно-зоване зна-чення | фак-тичне зна-чення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Активізація співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти | 2019 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | 6364,9 | 1607,4 | 6364,9 | 1611,8 | проходили навчання для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, осіб | 7500 | 3648 | -3852 | В стадії виконання. проходили навчання 3648 осіб з числа безробітних громадян | Відсутність коштів |
|  |  | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 05.06.2019 № 530 «Про затвердження прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2019 - 2021 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших навчальних закладах освіти, фахівців у закладах вищої освіти Рівненської області на 2019 рік» | Розпорядження голови ОДА від 05.06.2019 № 530 «Про затвердження прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці на 2019 - 2021 роки та обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших навчальних закладах освіти, фахівців у закладах вищої освіти Рівненської області на 2019 рік» | 331734,2 | 331734,2 | 198462,9 | 198462,9 | підготовка робітничих кадрів, молодших спеціалістів, осіб | 4715 | 3065 | -1650 | В стадії виконання Виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів Рівненської області станом на 01.08.2019 складає 65 відс. | - |
|  |  |  |  |  | 62542,0 | 62542,0 | 36338,4 | 36338,4 | підготовка фахівців вищої освіти (молодших спеціалістів, бакалаврів) осіб | 1112 | 959 | -153 | В стадії виконання Виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців вищої освіти Рівненської області станом на 01.08.2019 складає 86,2 відс. | - |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Сприяння запровадженню різних видів допомоги суб’єктам господарювання (в тому числі з державного та місцевих бюджетів) для забезпечення розвитку регіону та підтримка підприємництва | 2018 - 2020 роки | Розпорядження голови ОДА від 15.02.2018 № 103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки» | - | 1100,0 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | семінари, тренініги, бізнес-форуми, круглі столи консультаційні послуги | 25 | 10 | -15 | В стадії виконання. | - |
|  |  | 2019 рік | Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (зі змінами) Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.10.2015 № 623 «Про робочу групу з питань впровадження реформи децентралізації влади в Рівненській області» |  | 72600,0 | 72600,0 | 27747,0 | 27747,0 | реалізація проектів, одиниць | - | 116 | +116 | В стадії виконання. Об’єднаними територіальними громадами області розпочато реалізацію 116 проектів | - |
|  |  | 2018-2019 роки | Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2018 № 166, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866 зі змінами) |  | 29900,00 | 12900,00 | - | - | Запровадження нових механізмів допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, найменувань розроблення та реалізація відповідних обласних галузевих програм, одиниць | 1 1 | 1 1 | 0 0 | В стадії виконання. | Відсутність виділених коштів з обласного бюджету для реалізації вказаних заходів програм. |
|  | Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на програму новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду земель та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 16.04.2018 № 223 «Про Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва» | - | 800,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 23 | 23 | - | В стадії виконання. Проведено конкурсний відбір проектів малого і середнього підприємництва та визначено 23 переможці, які отримали з обласного бюджету часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків для реалізації вказаних проектів на суму 52,6 тис. грн. | - |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів |  | 2019 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | 7869,1 | 4188,6 | 7869,1 | 4186,0 | працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, осіб на загально-обов’язкове державне соціальне страхування | 748 | 405 | -343 | В стадії виконання. | - |
|  |  | 2019 рік | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | Бюджетна програма Рівненського обласного центру зайнятості на 2019 рік, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №17 | 2043,0 | 995,4 | 2043,0 | 995,3 | нові робочі місця за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю, одиниць | 75 | 40 | -35 | В стадії виконання. | - |
|  | Технічний розвиток та інноваційна діяльність: впровадження першого етапу інвестиційного проекту «Модернізація підприємства ТОВ «Свиспан Лімітед», шляхом заміни частини морально застарілих сушарок та лінії пресування на нове екологічно-ефективне обладнання на ТОВ «Свиспан Лімітед» | 2017 -2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1471) |  | 25 млн. євро | 25 млн. євро | 25 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | В стадії виконання. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проекту «Модернізація виробничого та інспекційного обладнання, оновлення автомобільного парку» на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» | 2019-2020 роки | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 60 млн. євро) | 60 млн. євро) | 60 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | В стадії виконання. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проекту «Реконструкція скловарної печі № 4» на ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 9,8 млн. євро | 9,8 млн. євро | 9,8 млн. євро | - | збільшення обсягу виробництва продукції | - | - | - | В стадії виконання. | - |
|  | Реалізація інвестиційного проекту «Мобільний комплекс ІІІ стадії дроблення» на ВП «Томашгородський кар’єр філії «Центр управління промисловості» ПрАТ «Українська залізниця» | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 15 млн. євро | 15 млн. євро | 15 млн. євро | - | Вдосконалення технологічного процесу виробництва щебеню, створено 4 робочих місця |  |  |  | В стадії виконання. | - |
|  | Модернізація міжнародного аеропорту (м. Рівне) | 2019 рік | План на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858) |  | 67186,7 | 3507,8 | 3342,2 | - | реконструкція рубіжної доріжки. одиниць відкриття чартерних авіарейсів: Рівне – Шарм-еш-Шейх,одиниць | 1 36 | 1 36 | - - | В стадії виконання. |  |
| Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів | Реалізація Обласної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016– 2020 роки та обласної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019- 2021 роки. | 2019-2020 роки | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019 – 2021 роки (розпорядження голови ОДА від 10.08.2018 № 526 рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) |  | 465,0 | 465,0 | 252,7 | 252,7 | Створення умов для підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС: кількість визитів, заходів | - | 2 | +2 | Виконано. | - |
|  |  | 2016 - 2020 роки | Обласна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 07.12. 2016 № 751, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 487) |  | - | - | - | - | Участь у засіданні Спільного комітету з відбору проектів в рамках Програми прикордонного співробітництва “Україна-Польща -Білорусь”, Заходів | - | 2 | +2 | Виконано | - |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | 2019 рік | Генеральна схема планування території України, Схема планування території Рівненської області (рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) | Місцеві програми щодо забезпечення містобудівною документацією населених пунктів | - | 2437,7 | - | 2437,7 | генеральні плани нас. пунктів, одиниць плани зонування територій, одиниць детальні плани територій, одиниць | 5 4 28 | 5 4 28 | - - - | Виконано. | Для подальшого розроблення містобудівної документації вишукується можливість залучення позабюджетних джерел фінансування |
|  | Розвиток комплексної системи національно – патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки». | 2016 - 2019 роки | Обласна програма підтримки молоді на 2016 – 2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 10.12.2015 року № 716, рішення обласної ради від 30.03.2012 № 598) Розпорядження голови ОДА від 30.12.2015 № 781 «Про утворення Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді», зі змінами | - | 1312,0 | 543,4 | 222,7 | 185,6 | засідання координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді, одиниць охоплено молоді національно-патріотичним вихованням, осіб | 4 17630 | 2 5000 | -2 - | В стадії виконання. | - |
| Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток | Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів, збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні. | 2019 рік | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» Розпорядження голови ОДА від 04.12.2017 № 716 „Про робочу групу з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами” | - | 1099,5 | 1099,5 | 1099,5 | 1099,5 | упорядковано сміттезвалищ, одиниць паспортизація місць видалення відходів, одиниць придбано контейнерів для використання та зберігання твердих побутових відходів, одиниць установка для перероблення відходів, одиниць | 16 5 234 1 | 16 5 234 1 | - - - - | Виконано. В області створено та функціонує робоча група з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами. Передбачено розроблення регіональних планів управління відходами | - |
|  |  | 2016-2019 роки | Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 28.12.2015 № 765, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 116) | - | 11026,12 | 1358,19 | 5640,8 | 1130,0 | стан накопичення матеріальних цінностей регіонального резерву, відс. | 80 | 55 | -25 | В стадії виконання. | - |
|  | Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно – заповідного фонду | 2010 - 2019 рік | Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки (рішення обласної ради від 25.09.2009 №1330 із змінами від 11.09.2015 №1556) | - | 6888,0 | 670,0 | 1357,5 | - | мережа природно – заповідного фонду, територій створено національний природний парк, одиниць зміна меж, та впорядкування охоронної зони ботанічного заказника місцевого значення, одиниць зміна меж та категорії заповідання об’єкта природно- заповідного фонду місцевого значення, одиниця | 315 1 1 2 | 315 1 1 2 | - - - - | В стадії виконання. | - |
| Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку | Забезпечення реалізації проектів (програм) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики | 2019 рік | Розпорядження голови ОДА від 06.06.2019 № 536 «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», із змінами | Розпорядження голови ОДА від 06.06.2019 № 536 «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», із змінами | 246146,1 | 45603,0 | 45603,0 | 45603,0 | Реалізація проектів регіонального розвитку | 22 | 22 | - | У стадії виконання. Реалізується 22 проекти (з них – 19 перехідних) | - |
|  |  | 2019 рік | Перспективний план формування територій громад Рівненської області (рішення обласної ради від 12.06.2015 № 1468, зі змінами від 02.06.2017 № 587) | - | - | - | - | - | сформовано громад, од. | 66 | 43 | -23 | В стадії виконання |  |
|  | Забезпечення функціонування агенції регіонального розвитку, утвореної відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» | 2016 - 2019 роки | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області»; рішення обласної ради від 17.06.2016 № 195 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області» | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | 550,0 | 499,0 | 40,0 | 40,0 | Кількість проведених семінарів, одиниць | - | 4 | +4 | В стадії виконання. | - |
| Реалізація програм регіонального розвитку | Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2019 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | 45,0 | 40,0 | - | - | зустрічі, семінари, круглі столи , одиниць | - | 1 | +1 | В стадії виконання. | - |
|  | Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності | 2019 рік | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 23.11.2018 № 845, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284) | 230,0 | 99,0 | - | - | Кількість оновлених сторінок веб-сайту | - | 8 | +8 | В стадії виконання. | - |
|  | Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для зростання його доданої вартості | 2016 - 2019 роки | Програма підтримки фермерських господарств області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 09.07.2015 № 356, рішення обласної ради від 11.09.2015 № 1545 із змінами) | - | 4900,0 | 1200,0 | 3700,0 | - | стимулювання розвитку фермерських господарств (надання пільгових кредитів), одиниць | - | - | - | В стадії виконання. | Відсутність фінансу-вання |
| Реалізація програм регіонального розвитку |  | 2018-2019 роки | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (розпорядження голови ОДА від 13.04.2018 № 216 , рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937) | - | 700,0 | 500,0 | 300,0 | 100,0 | відшкодування вартості доїльних установок, фізичних осіб | - | 10 | +10 | В стадії виконання. | - |
|  | Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла | 2016 - 2019 роки | Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільський місцевості «Власний дім» на 2016 – 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 15.12.2015 № 740, рішення обласної ради від 25.12. 2015 № 19 із змінами) | - | 8000,0 | 2800,0 | 5000,0 | - | укладено кредитні договори на: будівництво та придбання житла утеплення житлових будинків | - - | - - | - - | В стадії виконання. | Відсутність фінансу-вання |
|  | Підвищення привабливості проживання в сільській місцевості | 2019 рік | Рішення обласної ради від 11.03.2016 № 121 "Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад" | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | реалізація проектів-переможців 2019 року обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад області, проектів | - | 18 | +18 | Виконано. На Конкурс 2019 року подано 66 проектних заявок, визначено 18 проектів-переможців | - |
|  | Проведення аналітичної, дослідницької роботи, забезпечення систематичного моніторингу туристичного потенціалу з метою ефективного застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності та створення якісного туристичного продукту | 2016 - 2019 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22, рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 915,0 | 250,0 | 665,0 | 90,0 | екскурсії, одиниць опитування та дослідження конференції, форуми засідання круглих столів, семінари, тематичні зустрічі | 20 10 10 11 | 8 6 5 4 | -12 -4 -5 -7 | В стадії виконання. | - |
|  | Формування позитивного іміджу області у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку, сприяння створенню загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів | 2016 - 2019 роки | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016- 2020 роки (розпорядження голови ОДА від 27.01.2016 № 22 рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117) | - | 1335,0 | 450,0 | 885,0 | 178,5 | виставки та прес-тури, заходів рекламні акції, презентації, заходів | 25 15 | 11 8 | -14 -7 | В стадії виконання. | - |

Директор департаменту економічного розвитку

і торгівлі Рівненської облдержадміністрації											Костянтин МОКЛЯК