## Лист2
ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської областні на період до 2020 року, за 9 місяців 2019 року
тис.грн.
№ п/п | Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінан- сування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності ралізації проекту |  |  |  |  | Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту
|  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозова-не значення | фактичне значення | відхи-лення (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | проведення зустрічей з іноземними та вітчизняними партнерами | зустрічі | 3 | 3 | - | В стадії виконання. Станом на 01.10.2019 року організаційно забезпечено проведення 3 робочих зустрічей з іноземними партнерами.
2. | Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 50 | 50 | 50 | 11 | 50 | 11 | оновлення інформації та просування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності | послуг | 5 | 5 | - | В стадії виконання. Проведено роботи щодо оновлення інформації та просування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності та оновлення бази земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів.
[12 empty] | оновлення бази земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів | послуг | 7 | 7 | -
3. | Створення транспортного логістичного комплексу на базі ОКП "Міжнародний аеропорт Рівне"
| 1.1.3.Розвиток логістично-транспортного потенціалу | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | обласний бюджет | 3324.2 | - | 182.9 | - | 3507.2 | 3324.2 | реконструкція руліжної доріжки | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Виконано 64 чартерних авіарейси сполученням Рівне-Шарм-еш-Шейх
[12 empty] | відкриття чартерних авіарейсів Рівне-Шарм-еш-Шейх | одиниць | 64 | 64 | -
4. | Модернізація міського електротранспорту
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | м.Рівне | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | міський бюджет м. Рівне | 34587 | - | 60000 | - | 60000 | 34587 | оновлення парку тролейбусів | одиниць | 12 | 7 | -5 | В стадії виконання.
5. | Проведення обласного конкурсу проектів з енергозбереження
| 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | обласний бюджет | 13000 | 13000 | 13000 | 10938.4 | 13000 | 10938.4 | кількість реалізованих проектів з енергоефективності | одиниць | 27 | - | -27 | В стадії виконання. У 2019 році за результатами конкурсу відібрано 27 проектів з енергоефективності та здійснюється їх часткове фінансування.
6. | Реалізація проекту Європейського Союзу "Енергія Біомаси: перетворення природного потенціалу на регіональні партнерства"
| 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики | Рівненська область | 2018 рік | 2019 рік | місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 204,7 тис. євро | 204,7 тис. євро | 204,7 тис. євро | 204,7 тис. євро | 204,7 тис. євро | 204,7 тис. євро | дослідження використання лісової біомаси | одиниць | 2 | 2 | - | Виконано. Звіт сформовано у 2019 році.
[12 empty] | дослідження використання біомаси енергетичних культур | одиниць | 2 | 2 | -
[12 empty] | ТЕО потенціалу біомаси | одиниць | 1 | 1 | -
[12 empty] | конференції, круглі столи, навчальні поїздки | одиниць | 6 | 6 | -
7. | Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в Рівненській області
| 1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | державний та місцеві бюджети, програми та проекти МТД, власні кошти підприємств | 155 | 155.0118 | 300 | 155 | 300 | 155 | проведення Форуму креативних індустрій підтримка впровадження сучасних форм виробничої кооперації суб’єктів ІТ-бізнесу проведення форуму "AGRORIVNE 2019" | одиниць одиниць одиниць | 1 1 1 | 1 1 1 | - - - | В стадії виконання. У 2019 році облдержадміністрацією проведено конкурсний відбір проектів малого і середнього підприємництва та визначено 23 переможці, які отримують з обласного бюджету часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для реалізації проектів.
[6 empty] | 670 | - | 1100 | - | 670 | 670
[6 empty] | 561.4 | 561.4 | 800 | 561.4 | 800 | 561.4 | часткове відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами | одиниць | 23 | - | -23
8. | Розвиток ягідництва на поліських територіях
| 2.1.1 Технічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | Березнівський район | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | кошти інвесторів та суб'єктів господар-ської діяльності | 12500 | - | 12500 | - | 13700 | 1200 | земельні ділянки для посадки саджанців лохини, малини, ожини, журавлини, аґрусу та жимолості . | га | 40 | - | -40 | В стадії виконання.
9. | Розвиток дорожнього господарства області
| 2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | державний бюджет | 479800 | 479800 | 479800 | 289900.6 | 479800 | 289900.6 | поточний середній ремонт доріг загального користування державного значення | км | 6.5 | - | -6,5 | В стадії виконання.
10. | Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення
| 2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | державний бюджет | 269878.8 | 269878.8 | 350999.2 | 146793.5 | 350999.2 | 146793.5 | реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності в населелених пунктах області | км кв.м. м.п | 84,2 135991,9 60 | 0 | -84,2 -135991,9 -60 | В стадії виконання.
11. | Будівництво Озерецької ЗОШ І - ІІ ступенів в с. Озерці Володимирецького району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Озерці Володими-рецького району | 2015 - 2020 роки | 2020 рік | державний, обласний та місцеві бюджети | 52680.4 | 18201.2 | 18201.2 | 5730.6 | 68995.9 | 40209.8 | кількість учнівських місць | одиниць | 196 | - | -196 | В стадії реалізації. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок субвенціq з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
12. | Реконструкція будівлі школи по вул. Шосейна, 16 під комунальний заклад «Залав’єцький ДНЗ ясла-садочок «Казка» в с. Залав’я Млинівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Залав’я Млинівського району | 2016 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 7119.6 | 1667 | 1667 | - | 7518 | 5452.6 | кількість місць для навчання та виховання дітей | одиниць | 30 | - | -30 | В стадії виконання. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
13. | Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)» Володимирецької районної ради
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Степангород Володимирець-кого району | 2015 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 48744 | 8889 | 8889 | 4682.6 | 93504.5 | 44537.6 | кількість учнівських місць | одиниць | 120 | - | -120 | В стадії виконання. У 2019 році реалізація будівництва 2 пускового комплексу 1 черги школи здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
14. | Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Оженин, Острозький район | 2015 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 1642.6 | 520 | 520 | 320 | 2505.8 | 1442.6 | влаштування шатрового даху у навчальному закладі | кв.м | 1726 | - | -1726 | В стадії виконання.
15. | Будівництво котельні навчально-виховного комплексу в с.Ступно Здолбунівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Ступно Здолбунівський район | 2014 - 2019 роки | 2019 рік | обласний бюджет | 1165.4 | - | 228.3 | - | 1393.7 | 1165.4 | потужність енергозберігаючого твердопаливного котла | кВт | 150 | - | -150 | В стадії виконання.
16. | Розвиток інфраструктури територіальних громад області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | Державний бюджет | 72612 | 72612 | 72612 | 47348.3 | 72612 | 47348.3 | кількість територіальних громад | одиниць | 32 | - | -32 | В стадії виконання. У 2019 році з державного бюджету на підтримку 32 об’єднаних територіальних громад передбачено 72,6 млн. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури обʼєднаних територіальних громад.
17. | Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ Здолбунівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Ново-мильськ, Здолбунівсь-кий район | 2013 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 22822.6 | 5011.5 | 5011.5 | 3639.1 | 22822.6 | 21540.2 | будівництво нового приміщення навчального закладу | кількість місць | 60 | - | -60 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
18. | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне Рівненської області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Березне | 2015 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 23458.7 | 3992.7 | 3992.7 | - | 33433.6 | 19466.1 | продуктивність | куб.м/ добу | 1500 | - | -1500 | В стадії виконання. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
19. | Будівництво спортивного комплексу по вул. Я.Мудрого, 1 в м. Сарни Сарненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Сарни Сарненського району | 2015 - 2019 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 48488.5 | 9000 | 9000 | 7365.8 | 75846 | 46854.3 | кількість глядацьких місць | одиниць | 760 | - | -760 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
20. | Модернізація швейного виробництва Березнівського вищого професійного училища
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Березне Березнівсько-го району | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | державний та обласного бюджетів | 1525.5 | 1099.2 | 1099.2 | 1099.2 | 1525.5 | 1525.5 | придбання швейного обладнання та комп'ютерної техніки. | шт. | 100 | 100 | - | Виконано. Придбано швейне обладнання та комп'ютерну техніку.
21. | Будівництво НВК по вул. Шкільній, 11 в с. Борбин Млинівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Борбин, Млинівський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 23065.8 | 16670 | 16670 | 5253.4 | 126104.5 | 11649.2 | кількість місць школа/ дитячий садок | одиниць | 264/75 | - | -264/75 | В стадії виконання. Реалізація проекту здійснюється у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
22. | Комунальне підприємство «Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради по вул. О.Олеся, 12 в м. Рівне-будівництво
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | обласний бюджет | 1697.8 | 660.3 | 660.3 | 290.7 | 182509 | 1328.2 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Реалізація об’єкта здійснюється за кошти з бюджету розвитку обласного бюджету.
23. | Будівництво загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі Сарненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Цепцевичі, Сарненський району | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 14432.6 | 12612 | 12612 | 9028 | 119373.9 | 10848.6 | кількість учнівських місць | одиниць | 820 | - | -820 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
24. | Будівництво дитячого садочку на 60 місць в с. Орлівка по вул. Вербова, 15 Березнівського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Орлівка, Березнівський район | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | обласний бюджет | 2805.7 | 1000 | 1000 | 305 | 14807.1 | 2110.7 | кількість місць | одиниць | 60 | - | -60 | В стадії виконання. На реалізацію об’єкта передбачено кошти з обласного бюджету.
25. | Будівництво дитячого садка по вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Оржів, Рівненський район | 2016 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, місцевий бюджет | 36600 | 36600 | 3252 | 3252 | 36600 | 36300 | кількість місць | одиниць | 150 | 150 | - | Виконано. Введено в експлуатацію в березні 2019 року.
26. | Впровадження нових технологій проведення операційних втручань в ортопедо-травматологічній практиці під контролем електронно-оптичного підсилювача рентгенівського зображення на базі комунального закладу "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 289 | - | - | - | 2900 | 289 | впровадження електронно-оптичного підсилювача рентгенівських зображень | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Завершення проекту здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету у 2019 році.
27. | Впровадження медичної інформаційної системи на базі комунального закладу "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 300 | - | 2970 | - | 3300 | 300 | впровадження медичної інформаційної системи | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
28. | Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин Рівненського району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Жобрин, Рівненський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 19169.9 | 16670 | 16670 | 5948 | 53721.3 | 8447.9 | кількість місць | одиниць | 220 | - | -220 | В стадії виконання. У 2019 році проект реалізується за рахунок коштів ДФРР.
29. | Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній, 4 в с. Переброди Дубровицького району
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Переброди, Дубровицький район | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 14746.5 | 1458.1 | 4446 | 1458.1 | 25838.9 | 14746.5 | кількість вікових груп для дошкільнят | одиниць | 3 | - | -3 | В стадії виконання. У 2019 році проект реалізується за рахунок коштів ДФРР.
30. | Реконструкція гінекологічного відділення Острозької ЦРЛ під гуртожиток медпрацівників по вул.Бельмаж,2 в м.Острог
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Острозький район | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 7001.8 | 2798.2 | 3555 | 2798.2 | 8032.4 | 7001.8 | загальна площа гуртожитку | кв.м | 242.5 | - | -242.5 | В стадії виконання. У 2019 році проект реалізується за рахунок коштів ДФРР.
31. | Створення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | місцеві бюджети | 7700 | 2800 | 3300 | 2800 | 10200 | 7700 | кількість пожежно-рятувальних підрозділів | одиниць | 12 | 5 | -7 | В стадії виконання. Створено місцеві (добровільні) пожежно-рятувальні підрозділи на території: Немовицької ОТГ (Сарненський район), Корнинської ОТГ (Рівненський район), Білокриницької сільської ради (Рівненський район), Малолюбашанської ОТГ (Здолбунівський район), Привільненської ОТГ (Дубенський район)
32. | Будівництво дошкільного навчального закладу в районі військового містечка в м. Дубно, вул. Семидубська, 32б
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Дубно, Дубенський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 9536.6 | 7778 | 7778 | 3746.5 | 78557.9 | 5505.2 | кількість місць | одиниць | 280 | - | -280 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
33. | Забезпечення функціонування мережі інклюзивно - ресурсних центрів
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | Державний бюджет | - | - | 3000 | 250.6 | 7156.2 | 4406.8 | функціонування інклюзивно - ресурсних центрів | одиниць | 30 | 27 | -3 | В стадії виконання. В 2019 році придбано обладнання для оснащення кабінетів і інклюзивно-ресурсних центрів.
34. | Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Березне, Березнівський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, районний бюджети | 31648 | 18749.6 | 18749.6 | 6130.6 | 68623.4 | 19029 | кількість місць | одиниць | 150 | - | -150 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
35. | Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Є.Коновальця,16 у м.Рівному
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Рівне | 2018 - 2021 роки | 2021 рік | Державний, міський бюджети | 26275.9 | 25060.1 | 25060.1 | 2946.7 | 132117.3 | 4162.5 | кількість місць | одиниць | 221 | - | -221 | В стадії виконання. Реалізація проекту здійснюється у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
36. | Будівництво дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) по вул.Грушевського в м.Сарни
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Сарни | 2018 - 2021 роки | 2021 рік | Державний, міський бюджети | 14002.3 | 13584.3 | 13584.3 | 1458.3 | 69998.1 | 1876.3 | кількість місць | одиниць | 230 | - | -230 | В стадії виконання. Реалізація проекту здійснюється у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
37. | Реконструкція приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Рівне | 2015 - 2019 роки | 2019 рік | міський бюджет м. Рівне | 302.1 | - | - | - | 19783.8 | 302.1 | створення нових робочих місць | місць | 130 | - | -130 | В стадії виконання. Ведеться пошук джерел фінансування для завершення проекту.
38. | Будівництво сучасних нових лікарских амбулаторій в сільській місцевості
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2018 -2019 роки | 2019 рік | Державний та місцеві бюджети | 250830.3 | 199583.1 | 199583.1 | 141152.6 | 254976.2 | 192399.7 | Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини | кількість | 37 | 14 | -23 | В стадії виконання. У 2019 році введено в експлуатацію 14 лікарських амбулаторій в селах: Забороль, Бармаки, Шпанів Рівненського, Зірне, Білка Березнівського, Морочне Зарічненського, Боремель, Вовковиї Демидівського, Плоске Острозького, Горбаків Гощанського, Людинь Дубровицького, Повча Дубенського , Дюксин Костопільського, Ремчиці Сарненського районів. Будівництво фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
39. | Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | обласний та місцеві бюджети | - | - | 720 | 120 | 720 | 120 | кількість суб'єктів господарювання, яким компенсуються витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва | одиниць | 6 | - | -6 | В стадії виконання. У В 2019 році компенсовано 6 суб'єктам господарювання з обласного бюджету 120,0 тис.грн. за понесення витрат із проведення сертифікації з органічного виробництва.
40. | Реалізація проекту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівненська область | 2015 - 2020 роки | 2020 рік | кошти Світового банку, обласний бюджет | 11252,4 тис.дол.США | 3180,3 тис.дол.США | 6292,7 тис.дол.США | 1807,4тис.дол.США | 19350,0 тис.дол.США | 6916,8 тис.дол.США | реконструкція закладів охорони здоров’я (77-ти ФАПів під лікарські амбулаторії) | одиниць | 77 | 5 | -72 | В стадії виконання. Продовжується реконструкція лікарських амбулаторій. Проведено 3 соцопитування стосовно обізнаності населення області щодо лікування та профілактики хвороб системи кровообігу та рівня довіри до системи охорони здоров'я області. Розміщення на білбордах інформації, реклам по телебаченню щодо лікування та профілактики захворювань системи кроообігу. За 9 місяців 2019 року проводилась закупка та поставка медичного обладнання в 19 лікарських закладів області вторинного рівня на суму 632,2 тис.дол.США . Поставлено ангеографічне обладнання в КНП "Сарненська районна центральна лікарня" на суму 483,8 тис.дол.США.
[12 empty] | проведення соціального опитування | одиниць | 4 | 3 | -1
[12 empty] | проведення медичних конференцій | одиниць | 8 | 8 | -
41. | Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області
| 2.3.3. Удовконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | державні та місцеві бюджети, кошти сільсько-господар-ських агрофор-мувань | - | - | 4437 | 2993.6 | 4437 | 2993.6 | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій: -к-ть осіб, які пройшли перепідготовку за робітничими професіями; -к-ть осіб, які підвищили кваліфікацію за спеціальністю тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А2"; -к-ть осіб, які одержали післядипломну спеціалізовану освіту. | осіб осіб осіб | 680 1135 1128 | 394 128 1128 | -286 -1007 - | В стадії виконання. У 2019 році підвищили кваліфікацію за спеціальністю тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А2" - 128 осіб, одержали післядипломну спеціалізовану освіту - 1128 осіб, пройшли перепідготовку за робітничими професіями - 394 особи.
42. | Підтримка самозайнятості сільського населення Рівненської області
| 2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | кошти Фонду загально-обов’язко-вого соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів | - | - | 2043 | 1227.5 | 2043 | 1227.5 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 75 | 49 (в т.ч. 26 - мешканці сільської місцевості) | -26 | В стадії виконання.
[8 empty] | 5840.1 | 2966.7 | 5840.1 | 2966.7 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікованого рівня вимогам роботодавців | осіб | 7500 | 5875 (в т.ч. 3722 - мешканці сільської місцевості) | -1625
[8 empty] | 7869.1 | 6169.2 | 7869.1 | 6169.2 | кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску | одиниць | 748 | 517 (в т.ч. 241 - мешканці сільської місцевості) | -231
[8 empty] | 8134 | 4992.5 | 8134 | 4992.5 | кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру | осіб | 6183 | 3802 (в т.ч. 2304 - мешканці сільської місцевості) | -2381
43. | Підвищення рівня адаптивності населення до потреб ринку праці
| 3.1.1. Удосконалення системи підготовки молоді до умов ринку праці | Рівненська область | 2019 рік | 2019рік | кошти Фонду загально-обов’язко-вого соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів | - | - | 2043 | 1227.5 | 2043 | 1227.5 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 75 | 49 (в т.ч. 23 - молодь до 35 років) | -26 | В стадії виконання.
[8 empty] | 5840.1 | 2966.7 | 5840.1 | 2966.7 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікованого рівня вимогам роботодавців | осіб | 7500 | 5875 (в т.ч. 1982- молодь до 35 років) | -1625
[8 empty] | 7869.1 | 6169.2 | 7869.1 | 6169.2 | кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску | одиниць | 748 | 517 (в т.ч. 294 - молодь до 35 років) | -231
[8 empty] | 8134 | 4992.5 | 8134 | 4992.5 | кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру | осіб | 6183 | 3802 (в т.ч. 1010 до 35 років) | -2381
44. | Реконструкція будівлі комунального закладу "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6, м. Рівне
| 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя | м.Рівне | 2017 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 16816.4 | 14670 | 14670 | 4432.3 | 18484.6 | 6578.7 | площа забудови | кв.м. | 1634.9 | - | -1634.9 | В стадії виконання. Реалізація проекту продовжується у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
45. | Капітальний ремонт спального корпусу № 3 комунального закладу "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів" Рівненської обласної ради по вул.Санаторна, 3 в с.Олександрія Рівненського району
| 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя | Рівненська область | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 9954.5 | 2000.2 | 2868.9 | 2000.2 | 10823.2 | 9954.5 | кількість ліжко-місць | одиниць | 20 | - | -20 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
46. | Реконструкція будівлі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в м. Рівне по вул. Чорновола, 74
| 3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей населення | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 588.7 | - | 5 | - | 47652 | 588.7 | кількість учбових місць | одиниць | 400 | - | -400 | В стадії виконання.
47. | Проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненщини
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | місцеві бюджети | 2148.1 | 2148.1 | 2148.1 | 1679 | 2148.1 | 1679 | проведення навчальних семінарів для представників громад кількість поданих проектних заявок кількість реалізованих проектів-переможців конкурсу | одиниць | 3 66 19 | 3 66 19 | - - - 66 | В стадії виконання. У 2019 році для участі в конкурсі подано 66 проектних заявок. Проведено 3 навчальні семінари з підготовки проектів для представників громад та надано консультації.
48. | Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 2800,0 тис.євро | - | - | - | 2800,0 тис.євро | - | кількість проектів міжнародної технічної допомоги | одиниць | 8 | - | 8 | В стадії виконання. На даний час на території області реалізується 8 проектів міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 2,8 млн.грн., бенефіціаром за якими є Рівненська облдержадміністрація.
49. | Організація проведення та фінансування щорічного обласного конкурсу проектів і програм інститутів громадянського суспільства області
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | обласний бюджет | 202.9 | 202.9 | 350 | 202.9 | 350 | 202.9 | реалізація проектів | одиниць | 8 | - | -8 | В стадії виконання. Проведено щорічний обласний конкурс проектів, за результатами якого відібрано 8 проектів. Розпочато реалізацію проектів.
50. | Проведення інформаційно-просвітницької компанії із збереження та охорони довкілля
| 3.2.3. Формування екологічної культури населення | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | обласний природо-охоронний фонд | - | - | 40 | - | 40 | - | видання книжки «Довкілля Рівненщини» | одиниць | 250 | - | -250 | В стадії виконання.
51. | Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Крупець, Радиви-лівський район | 2015 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 2082.6 | 657.4 | 657.4 | 249.3 | 2082.6 | 1674.5 | заміна покрівлі будинку культури | кв.м | 1225 | 1225 | - | В стадії виконання. Замінено 1225 кв.м. покрівлі. В процесі виконання заміна водовідливів, облаштування блискавкозахисту.
52. | Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Княгинин, Дубенський район | 2015 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 1498.8 | 96.7 | 96.7 | 95 | 3794.7 | 1497.1 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання.
53. | Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 181551.6 | 115034.5 | 115034.5 | 46007.5 | 310136.3 | 112524.6 | кількість місць для глядачів | одиниць | 3000 | - | -3000 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
54. | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 в м. Дубровиця
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубровиця | 2017 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 37751.6 | 16670 | 16670 | 8491.5 | 38544.3 | 29573.1 | площа забудови спортивно-оздоровчого комплексу | кв.м | 1781.6 | - | -1781.6 | В стадії виконання. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.
55. | Реконструкція будівель Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ступенів» по вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубровиця | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 12909.2 | 2388.8 | 10861.9 | 2388.8 | 26501.9 | 12909.2 | кількість місць | одиниць | 1296 | - | -1296 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
56. | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради Рівненської області в м.Здолбунів, вул. Паркова
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Здолбунів, Здолбунівський район | 2018 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, обласний бюджет | 11889.5 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 25625.6 | 11889.5 | загальна площа спортивного залу | кв.м | 2528.59 | - | -2528.59 | В стадії виконання. Реалізація проєкту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
57. | Реконструкція трибун та бігових доріжок стадіону "Колос" Костопільської ДЮСШ в м. Костопіль, провулок Артилерійський, №7
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Костопіль, Костопіль-ський район | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 9420.2 | 100 | 100 | 100 | 14900.4 | 9420.2 | кількість глядацьких місць | одиниць | 1330 | - | -1330 | В стадії виконання. Завершення проекту у 2019 році здійснюється за кошти місцевого бюджету.
58. | Реконструкція басейну ЗОШ І - ІІІ ступенів №7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Дубно, Дубенський район | 2018 - 2019 роки | 2019 рік | ДФРР, обласний бюджет | 11250.3 | 11112 | 11112 | 977.7 | 18879.6 | 1116 | загальна площа басейну | кв.м | 480 | - | -480 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР.
59. | Розвиток спортиної інфраструктури (в рамках реалізації проекту - будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в області)
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2017 - 2019 роки | 2019 рік | державний та місцеві бюджети | 27178.2 | 3880 | 3880 | 675.8 | 27178.2 | 16452 | кількість збудованих футбольних майданчиків з штучним покриттям | одиниць | 20 | 9 | -11 | В стадії виконання. В 2019 році введено в експлуатацію 1 футбольне поле в м. Здолбунів.
60. | Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5-а, м. Костопіль
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м.Костопіль, Костопіль-ський район | 2019 - 2020 роки | 2020 рік | ДФРР, місцевий бюджет | 1436.3 | 1436.3 | 12400 | 1436.3 | 12400 | 1436.3 | кількість секцій з плавання | одиниць | 13 | - | -13 | В стадії виконання. Реалізація проекту у 2019 році здійснюється за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету.
61. | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
| 3.2.4.Формування здорового способу життя | Рівненська область | 2019 | 2019 | державний та місцеві бюджети | 11788.7 | 11788.7 | 11788.2 | 732.9 | 11788.7 | 732.9 | введення в експлуатацію майданчиків | одиниць | 6 | - | -6 | В стадії виконання.
62. | Створення та забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою | Рівненська область | 2019 рік | 2019 рік | місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 282 | 282 | 282 | 100 | 282 | 100 | кількість розроблених проектів регіонального розвитку кількість проведених презентацій | одиниць одиниць | 3 4 | 3 4 | - | В стадії виконання. З Агенцією регіонального розвитку укладено угоду про розроблення та реалізацію інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, які відповідають пріорітетам Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та середньостроковим планаміз реалізації зазначеної стратегії.

## Лист3
Додаток
* - вказана інформація буде надана за результатами річного звіту до 10 лютого 2019 року