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Голові Рівненської обласної державної адміністрації – начальнику Рівненської обласної військової адміністрації  Олександру КОВАЛЮ


Інформація 
про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 23.04.2025 № 222 «Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2025 – 2027 роки» (зі змінами) станом на 01.01.2026 року

	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів Програми
	Строк виконання заходу
	Інформація про хід виконання
	Висновки
(виконано,
у стадії виконання,
не виконано)

	Пропозиції
(зняти з контролю, продовжити контроль)

	I. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Рівненської області

	1. Створення умов і можливостей для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб
	1) прийняття (продовження) місцевих програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб



	2025 – 2027 роки

	Володимирецький район:
Комплексна цільова програма соціального захисту населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2025-2028 роки.
Дубенський район:
Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022 — 2025 роки (рішення Дубенської міської ради від 21.08.2024 року № 3849).
Рівненський район:
1. Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Корецькій міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки (рішення Корецької міської ради від 24.10.2024            № 5815).
2. Програма забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб в Острозькій міській територіальній громаді на 2026-2028 роки (рішення Острозької міської ради від 28.11.2025 № 2817).
Сарненський район:
Програма «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2024-2026 роки» (Клесівської селищної ради від 23 листопада 2023 року № 1321).
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
































































































	
	
	
	
	

	
	2) формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, облік та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) в територіальних громадах області проводиться робота щодо формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 
Рівненський район:
Так, рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 23 лютого 2022 року № 09 «Про включення до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб квартири, що є комунальною власністю Костопільської міської територіальної громади» сформовано фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (однокімнатна квартира, вул. Нова, 1 Б, кв. 91,                        м. Костопіль, заг. площею 30,1 кв.м., з кількістю проживаючих ВПО – 4 особи);
Розпорядженням Гощанського селищного голови від 31.07.2024 №141 «Про внесення змін до переліку приміщень включених до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» сформовано фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (Вовкошівська філія Липківської гімназії, с. Вовкошів, вул. Грушевського, 46а, лікарська амбулаторія (ІІІ поверх), с. Тучин, вул. Шевченка, 8а, з загальною кількістю проживаючих ВПО – 29 осіб);
Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 05.08.2025 № 112 «Про включення жилих приміщень до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» сформовано фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб:
1-кімнатна квартира, загальна площа - 30,0 м², житлова площа - 15,6 м², впорядкована, на 1 поверсі по вул. Ясній, 7/2, м. Рівне; 
кімната в гуртожитку, житлова площа - 20,0 м², впорядкована, на 1 поверсі, по вул. вул. Фабричній, 20, кімната №11, м. Рівне; 
кімната в гуртожитку, житлова площа - 17,2 м², впорядкована, на 5 поверсі, по вул. Фабричній, 20, кімната №166, м. Рівне; 
кімната в гуртожитку, житлова площа - 17,4 м², впорядкована, на 5 поверсі, по вул. Фабричній, 20, кімната №149,. м. Рівне; 
кімната в гуртожитку, житлова площа - 17,4 м², впорядкована, на 4 поверсі, по вул. Соломії Крушельницької, 39, кімната №49, м. Рівне), з загальною кількістю проживаючих ВПО – 8 осіб).
Крім цього, на виконання пункту 5 постанови КМУ від 29 квітня 2022 року № 495 територіальними громадами області визначено 44 об’єкти нерухомого майна, які перебувають у комунальній власності та після реконструкції, капітального ремонту можуть використовуватися як житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	3) ведення реєстрів (списків) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення житлом
	2025 – 2027 роки
	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) в територіальних громадах області ведеться облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують житла. 
Так, станом на 01.01.2026 на обліку перебували 2059 осіб з числа внутрішньо переміщених. Зокрема, у Вараському районі – 32 особи (Вараська ТГ); у Дубенському районі – 637 осіб (Дубенська ТГ – 619 осіб, Мирогощанська ТГ – 18 осіб); в Рівненському районі – 1362 особи (Березнівська ТГ – 4 особи, Великоомелянська ТГ – 4 особи, Клеванська ТГ – 45 осіб, Костопільська ТГ – 10 осіб, Острозька ТГ – 25 осіб, Рівненська ТГ – 1273 особи, Соснівська ТГ – 1 особа); в Сарненському районі – 28 осіб (Рокитнівська ТГ – 2 особи, Клесівська ТГ – 17 осіб, Сарненська ТГ – 9 осіб).
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	4) формування житлового фонду соціального призначення
	2025 – 2027 роки
	Фонд житла соціального житла в області не сформований.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	5) здійснення заходів щодо контролю із формування фондів житла, в тому числі житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, та узагальнення інформації про наявні фонди житла
	2025 – 2027 роки
	Кабінетом Міністрів України 16 липня 2025 року прийнято постанову № 894 «Деякі питання створення, функціонування Інформаційно-аналітичної системи об'єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом та її взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами».
Відповідно до пункту 2.2 зазначеної постанови, початок функціонування Інформаційно-аналітичної системи запланований не пізніше ніж до 1 жовтня               2026 року.
Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації вживаються заходи щодо забезпечення в установленому порядку наповнення координаційною комісією з обліку об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній (військовій) адміністрації та комісіями з обстеження об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб при районних державних адміністраціях, Інформаційно-аналітичної системи відомостями про об’єкти нерухомого майна, які використовуються або можуть бути використані чи реконструйовані, переобладнані для проживання внутрішньо переміщених осіб, актами обстеження, отриманими (створеними, складеними) до початку функціонування зазначеної системи.
	
	

	
	6) облік та затвердження місць тимчасового проживання;  моніторинг стану, облаштування, кількості мешканців і вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання
	2025 – 2027 роки
	Департаментом соціальної політики облдержадміністрації здійснюється координаційна діяльності з утворення місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, моніторинг інформації про загальну кількість ліжко-місць для тимчасового проживання та наявні вільні ліжко-місця в місцях тимчасового проживання (далі – МТП), 
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 30.10.2023 № 540 «Про Перелік місць тимчасового проживання у Рівненській області» (зі змінами) станом на 01.01.2026, визначено 60 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб із загальною кількістю ліжко-місць – 2734, де для тимчасового проживання розміщено 1882 особи.
14 МТП повністю відповідають всім вимогам доступності особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, 38 - частково відповідають.
Однак, серед існуючих МТП 8 є потенційними: 2 - у Вараському районі, 3 - у Дубенському районі, 3 - у Рівненському районі, 2 - у Сарненському районі, наразі там не проживають внутрішньо переміщені особи, проте, після приведення їх у відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023              № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) (проведення капітального ремонту: встановлення вікон та дверей, вимикачів, розеток, освітлювальних приладів, влаштування підлоги, перегородок, перекриття, влаштування мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання з установленням відповідних приладів, утеплення фасадів та інші) буде можливим надати тимчасовий прихисток 339 особам.
Відповідно до чинного законодавства, моніторингові візити проводяться представниками обласної державної адміністрацією разом із фахівцями районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Водночас, за потреби залучаються представники благодійних фондів, громадських організацій. 
З метою дотримання прав ВПО моніторингові візити здійснюються Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	7) створення координаційної комісії з обліку об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2025 № 261 в області утворено координаційну комісію з обліку об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній (військовій) адміністрації (далі – координаційна комісія), затверджений склад координаційної комісії та Положення про координаційну комісію.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	8) створення комісії з обстеження об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Крім того, головами районних державних (військових) адміністрацій (далі – РВА) були видані розпорядження, якими утворені відповідні комісії з обстеження об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО, а саме: Вараської РВА від 06.05.2025 № 84; Дубенської РВА від 06.05.2025 № 59; Рівненської РВА від 07.05.2025 № 97; Сарненської РВА від 07.05.2025 № 95.
Комісіями з обстеження у 2025 році обстежено 65 об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО. Результати обстежень з відповідними актами та матеріалами були розглянуті на засіданнях Координаційної комісії з обліку об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб при обласних державних (військових) адміністраціях.
На 7 об’єктів, обстежених у 2025 році, розподілена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання (далі – субвенція), відповідно до поданих заявок.
Кошти розподілені наступним чином:
1. Дядьковицька сільська рада (Рівненський район                       с. Заріцьк, вул. Молодіжна, 
буд. 111А (приміщення школи - МТП) – розподілено 120000,00 гривень. Кошти використані в повному обсязі.
2. Демидівська селищна рада (Дубенський район с.Хрінники вул.Зарічна,1 (корпус санаторію – МТП) – розподілено 1002000,00  гривень. Використано  1000207,20 грн (повернуто 1792,80 грн)
3. Дубенська міська рада (Дубенський район м.Дубно вул.Скарбова,4 (приміщення стоматполіклініки – МТП) – розподілено 113987,00 гривень. Використано 113883,00 грн  (повернуто 104,00 грн).
4. Олександрійська сільська рада (Рівненський район с.Кустин вул. Шевченка,19 (гуртожиток) - розподілено 3761500,00 гривень. Кошти не використані та були повернуті.
5. Рокитнівська селищна рада (Сарненський район с-ще Рокитне, вул. Поліської Січі, 20 (приміщення терцентру) - розподілено 1108513,00 гривень. Кошти використані в повному обсязі.
6. Здовбицька сільська рада (Рівненський район с.Уїздці вул.Незалежності,35 (приміщення сільської ради) - розподілено 600000,00 гривень. Використано 490904,59 грн. (повернуто 109095,41 грн).
7. Острозька міська рада (Рівненський район с. Розваж, вул. Центральна,112 (приміщення амбулаторії) - розподілено 900000,00 гривень. Кошти використані в повному обсязі.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	9) виділення земельних ділянок з комунікаціями, зокрема з підведенням води і струму, для будівництва багатоквартирних житлових будинків, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Дубенська міська рада прийняла участь у проєкті «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом для ВПО». За результатом цього між міською радою та Європейським союзом була підписана Грантова угода на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно.
Грантовою угодою передбачено, що Європейським союзом буде профінансовано будівництво житлового будинку на суму  5 250 000 євро.
Проект реалізовується відповідно до Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням Дубенської міської ради від 10.11.2022 № 2523 «Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2025 роки».
Контрактом передбачено фінансування за кошти грантодавця робіт з будівництва житлового будинку, а за кошти місцевого бюджету Дубенської міської ради – влаштування ПРУ, благоустрій прибудинкової території та підведення зовнішніх інженерних мереж до будинку.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	10) будівництво зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання для забезпечення функціонування новобудов у територіальних громадах Рівненської області для проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Дубенською міською радою проведено комплекс робіт із підведення до багатоквартирного житлового будинку зовнішніх інженерних мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення та теплопостачання з метою забезпечення належних умов його експлуатації, а також влаштоване укриття та благоустрій прибудинкової території.
 Для реалізації зазначених заходів у встановленому законодавством порядку було розроблено та затверджено відповідну проєктно-кошторисну документацію.
У 2025 році з бюджету міста Дубно витрачено                   578 763 гривень на вказані роботи.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	11) будівництво житлових приміщень (будинків) у територіальних громадах Рівненської області для проживання внутрішньо переміщених осіб 
	2025 – 2027 роки
	В рамках проекту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом для ВПО» передбачено будівництво 90-квартирного п'ятиповерхового житлового будинку з можливістю забезпечення тимчасовим житлом 170 осіб з числа внутрішньо переміщених. 
Наприкінці 2025 року завершено влаштування фундаментів з влаштованими приміщеннями ПРУ, змуровано зовнішні та внутрішні стіни, перегородки, заповнено віконні прорізи металопластиковими склопакетами, влаштовано кроквяну систему покрівлі, проведено внутрішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення, електропостачання та теплопостачання, проведено штукатурення внутрішніх стін першого та другого під’їзду з влаштуванням стяжки підлоги.
Всього в поточному році виконано робіт на суму                         63 078, 373 тис. грн  
На даний час проводяться внутрішні оздоблювальні роботи. Також, продовжуються роботи з влаштування евакуаційного виходу з ПРУ за межами ймовірних завалів, влаштовується тепловий пункт для подачі теплопостачання в зимовий період. 
В квартирах передбачено встановлення побутової техніки, а саме: пральної машини, холодильника, кухонної витяжки, електроплити, решітки під кондиціонер. Це означає, що з першого дня мешканці матимуть усе необхідне для комфортного проживання.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	12) надання компенсації частини процентної ставки в розмірі 3 (трьох) відсотків річних за іпотечними кредитами внутрішньо переміщеним особам, які скористались доступною іпотекою, зокрема, в рамках державної програми єОселя та проживають на території Рівненської області, та  членам їх сімей першого ступеня споріднення, за умови, що кредит надається такому члену сім’ї для придбання житла або майнових прав на житло на користь внутрішньо переміщеної особи, яка передає таке житло або майнові права на житло в іпотеку кредитору, в порядку, визначеному законодавством
	2025 – 2027 роки
	Розпорядженням голови Рівненської обласної державної (військової) адміністрації від 01 вересня 2025 року                № 513 затверджений Порядок надання компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами внутрішньо переміщеним особам у Рівненській області на 2025 – 2027 роки. 
Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм компенсації частини процентної ставки у розмірі 3 (трьох) відсотків річних за іпотечними кредитами внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області, та членам сімей першого ступеня споріднення за умови, що кредит надається такому члену сім’ї для придбання житла або майнових прав на житло на користь внутрішньо переміщеної особи, яка передає таке житло або майнові права на житло в іпотеку кредитору, в порядку, визначеному чинним законодавством України, місце проживання (перебування) яких задеклароване/зареєстроване на території Рівненській області.
Станом на 01.01.2026 внутрішньо переміщені особи не звертались за компенсацією відповідно до зазначеного Порядку.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	13) придбання житлових приміщень на вторинному ринку для проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Житлові приміщення на вторинному ринку для проживання внутрішньо переміщених осіб у 2025 році не придбавались.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	14) оформлення права комунальної  власності на житло, визнане в установленому порядку  відумерлою спадщиною
	2025 – 2027 роки
	В області відсутнє житло, визнане в установленому порядку  відумерлою спадщиною.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	15) набуття, в установленому законом порядку, права комунальної власності на безхазяйне майно
	2025 – 2027 роки
	В області відсутнє безхазяйне майно, яке підлягає передачі у комунальну власність.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	16) проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків на вільних від забудови земельних ділянках державної власності для проживання внутрішньо переміщених осіб в м. Рівне Рівненської області

	2025 – 2027 роки
	Інвестиційний конкурс із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків на вільних від забудови земельних ділянках державної власності для проживання внутрішньо переміщених осіб в м. Рівне Рівненської області не проведений через відсутність порядку його проведення.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	2. Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб

	1) проведення ремонтних робіт житлових приміщень місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 
	2025-2027 роки
	За рахунок коштів благодійної організації БФ «Рокада» проведено ремонтні роботи та облаштовано 4 місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (загальна кількість ліжко-місць - 165), а саме: в Корецькій ТГ (с. Крилів), Бугринській ТГ, (с. Бугрин), Гощанській ТГ, (с. Тучин), Здолбунівській ТГ                      (м. Здолбунів).
За підтримки благодійних організацій покращено умови проживання в МТП на базі санаторію «Горинь» Ради профспілок Рівненської області (загальна кількість ліжко-місць - 60). Зокрема,  БФ «Схід SOS» на першому поверсі будівлі провели комплексний ремонт, що включав оновлення електропроводки та облаштування санвузлів, адаптованих для маломобільних осіб. 
Водночас, Рівненський обласний благодійний фонд «Наше Майбутнє» забезпечив ремонт вікон на другому поверсі та відновлення вхідних дверей до укриття.

	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	2) забезпечення безбар’єрного простору в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 30.10.2023 № 540 «Про Перелік місць тимчасового проживання у Рівненській області» (зі змінами) станом на 01.01.2026, визначено 60 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб із загальною кількістю ліжко-місць – 2734, де для тимчасового проживання розміщено 1882 особи.
Загальні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб відповідають мінімальним базовим потребам, проте потребують вдосконалення для забезпечення гідного рівня комфорту.
Ключовою потребою часто є поточний ремонт будівель, багато з яких є старими або були швидко переобладнані, зокрема ремонт дахів, заміна вікон та дверей для забезпечення енергоефективності та збереження тепла в холодну пору року. Крім того, гостро стоїть питання адаптації для осіб з інвалідністю, що вимагає встановлення пандусів, ліфтів (за потреби) та обладнання інклюзивних санвузлів для забезпечення безперешкодного доступу.
Разом з тим, виникає потреба в заміні або модернізації  інженерних мереж (систем опалення, водопостачання та водовідведення), а також забезпечення стабільного доступу до гарячої води. В умовах частих відключень електроенергії, значною потребою є встановлення резервних джерел живлення (генераторів або акумуляторних систем).
Щодо матеріально-технічного забезпечення – найбільші потреби зосереджені на місцях загального користування. Це стосується облаштування функціональних кухонь, де має бути достатня кількість плит, холодильників, мікрохвильових печей та місць для зберігання продуктів. Важливим є забезпечення належного стану санітарно-гігієнічних приміщень (душових та туалетів), а також наявність достатньої кількості пральних машин. Не менш важливе питання дооснащення основними предметами ліжками, матрацами, постільною білизною, а також базовими меблями для зберігання особистих речей.
У зв’язку із збільшенням кількості евакуйованого населення, яке розміщується переважно в додатково створених місцях, в територіальних громадах області сформувалися додаткові потреби, які вони не можуть задовільними власними силами. 
Після проведеної оцінки потреб для забезпечення гідних умов проживання евакуйованого населення, Департаментом соціальної політики облдержадміністрації надісланий лист Львівському польовому офісу УВКБ ООН та Благодійному фонду «Рокада» з переліком потреб.
Разом з тим, на сьогодні область не має можливості залучити кошти від міжнародних гуманітарних партнерів, оскільки більшість організацій, які раніше надавали допомогу, залишили територію області й переорієнтували свою діяльність на підтримку східних регіонів країни.



	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	ІІ. Реалізація державної політики щодо дотримання житлових прав внутрішньо переміщених осіб

	Забезпечення державних гарантій























































	[bookmark: _Hlk219802098]1) виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
	2025 – 2027 роки
	У 2025 році виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов не здійснювалась.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	2) формування потреби у виплаті компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня              2022 року № 261 (зі змінами)
	2025 – 2027 роки
	Починаючи з березня 2022 року щомісячно формувалася потреба на отримання компенсації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану» (зі змінами).
Загалом, для виплати компенсації потреба з березня 2022 по грудень 2024 року склала 48,5 млн. гривень. Кошти компенсації в повному обсязі перераховані територіальним громадам та обласним установам для відшкодування комунальним закладам.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05 2025 № 616 «Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб» (далі - Постанова) передбачено, що Компенсація закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам - підприємцям компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб розраховується та призначається органами Пенсійного фонду України починаючи  з травня 2025 року.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	3) забезпечення компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року                № 333 (зі змінами)
	2025 – 2027 роки
	Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12 2024                № 1544 «Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам» з 01.01.2025 функцій з призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, порядок реалізації права на отримання компенсації та порядок захисту інтересів у разі його порушення передані до органів Пенсійного фонду України.
За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області у 2025 році компенсацію за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб нараховано 876 особам.

	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	4) реалізація експеримен-тального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору
	2025 – 2027 роки
	В області забезпечено реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1225 від 25.10.2024 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору».
 Нараховано виплату субсидії на оренду житла 1 особі.
	
	

	ІІІ. Надання методичної допомоги та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

	Забезпечення надання методичної допомоги, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

	1) створення належних умов для надання безоплатної правничої допомоги внутрішньо переміщеним особам в процесі укладання договорів найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання

	2025 – 2027 роки
	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб» в області прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 10.10.2025 № 610 «Про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній адміністрації – Рівненській обласній військовій адміністрації».
Водночас, створено 3 ради з питань ВПО при районних державних (військових) адміністраціях та 50 рад з питань ВПО при територіальних громадах області.
Ради ВПО проводять засідання, відповідно до плану, здійснюють свою діяльність згідно із визначених пріоритетних напрямів роботи, зокрема, разом із спеціалістами органів соціального захисту, працівниками комунальних закладів, що надають соціальні послуги, постійно проводять інформаційно роз’яснювальну роботу для внутрішньо переміщених осіб щодо переліку місць тимчасового проживання, порядку поселення, контактів для поселення, переліку послуг та інших заходів підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Крім цього, Благодійним фондом «Право на захист» на постійній основі забезпечується соціальний супровід внутрішньо переміщених осіб, а саме: допомога в оформленні або відновленні документів, соціальних виплат, допомог від міжнародних благодійних організацій,  встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.
Також, в територіальних громадах області проводяться консультації Центром безоплатної правничої допомоги.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	2) проведення інформаційно роз’яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб щодо переліку місць тимчасового проживання, порядку поселення, контактів для поселення, переліку послуг та інших заходів підтримки внутрішньо переміщених осіб на території області
	2025 – 2027 роки
	Інформація про контакти для поселення та інші важливі контакти для ВПО оприлюднені та закріплені на головній сторінці офіційного вебсайту Рівненської ОДА в повідомленні: «Гарячі лінії, які діють на Рівненщині, та інші важливі контакти» (https://surl.li/yyilws). Зазначена інформація також розміщена на офіційній сторінці Рівненської ОДА в мережі «Фейсбук» (https://surl.li/nvzrzk), на сторінках ОДА та начальника ОВА Олександра Коваля у соцмережах - https://t.me/oleksandrkoval_rv/940, https://t.me/ODA_RV/20562.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб щодо порядку взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, умови надання зазначеного житла для тимчасового проживання. 
	2025 – 2027 роки
	В усіх громадах області розроблена Дорожня карта внутрішньо переміщеним особам для вирішення питань соціального захисту та забезпечення першочергових потреб. Забезпечено розміщення зазначених дорожніх карт  в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та в пунктах можливого прийому евакуйованих осіб.
В територіальних громадах постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота про зміни в чинному законодавстві.
Разом з тим, громадською організацією «Центр інтеграції» створений «Простір Інтеграції», який працює у форматі «єдиного вікна», що дозволяє ВПО отримати весь спектр послуг в одному місці без необхідності звертатися до різних установ. Фахівці «Простору Інтеграції» надають цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема: інформаційну підтримку, консультації щодо надання пільг, допомог, соціальних виплат, отримання гуманітарної допомоги, умови направлення до місць тимчасового проживання, перенаправлення до профільних служб, установ, організацій.
Забезпечено розміщення зазначених дорожніх карт  в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та в пунктах можливого прийому евакуйованих осіб.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль

	
	4) проведення інформаційних кампаній щодо рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади  з питань реалізації житлових прав внутрішньо переміщених осіб
	2025 – 2027 роки
	У рамках інформкампанії на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр» розміщуються тематичні повідомлення щодо рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньо перемішених осіб, зокрема: «Як ВПО отримати субсидію на оренду житла?»                  (14 січня, https://surl.li/vjvimg), «Від сьогодні в Україні доступний новий інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла»                       (29 січня, https://surli.cc/psbfoi), «Мінсоцполітики: Як подати заяву на субсидію на оренду житла для ВПО онлайн» (13 лютого, https://surl.li/qncvrt), «З липня компенсації за розміщення ВПО виплачуватиме Пенсійний фонд: що потрібно знати» (30 травня, https://surl.li/bsnrck), «Субсидія для ВПО: як оформити онлайн за кілька хвилин» (18 квітня, https://surl.li/zoethb), «Реєстр збитків для України: працює офіційний сайт» (16 травня, https://surl.li/cngqrx), «Куди можуть звернутися внутрішньо переміщені особи для отримання допомоги щодо психічного здоров’я?» (19 травня, https://surl.li/cqnlfz), «Освіта без бар’єрів: що потрібно знати вступникам із ТОТ» (10 липня, https://surl.li/qffqxg), «Маломобільні ВПО отримуватимуть додаткову медичну підтримку після евакуації» (22 серпня, https://surl.li/cetxob), «ВПО зможуть отримати державну компенсацію в рамках програми єОселя» (10 вересня, https://surl.lu/offrws), «До уваги отримувачів житлових субсидій! Нагадуємо, кому потрібно звертатися і куди для їх оформлення» (http://surl.li/cixzfb), «На Рівненщині побільшає ваучерів на навчання» (http://surl.li/ipncwn), «Компенсація за розміщення переселенців на Рівненщині. ООН продовжила фінансування програми «Прихисток» (http://surl.li/msrjmb), «Як переселенцям отримати житлову субсидію?» (http://surl.li/lholto), «На Рівненщині продовжують оздоровлювати дітей» (http://surl.li/tohife), «Як внутрішньо переміщеним особам отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах» (http://surl.li/zqozxr), «ВПО, які переїхали на Рівненщину, зможуть скористатися субсидією на оренду житла» (http://surl.li/dhhxde) тощо. 
Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа.
	У стадії виконання
	Продовжити контроль



Наступна інформація про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 23.04.2025 № 222 «Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2025 – 2027 роки» буде надана у січні 2027 року.




Заступник голови адміністрації                                                                                              Людмила ШАТКОВСЬКА
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