Додаток

Інформація про стан виконання заходів Регіонального плану управління відходами у Рівненській області до 2033 року

Розділ 1. Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами.

Завдання 1.1. Забезпечення реалізації РПУВ.

Відповідно до статей 26, 52 Закону України «Про управління відходами», з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами» та розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30 вересня 2025 № 582 «Про затвердження Регіонального плану управління відходами у Рівненській області до 2033 року» Рівненською ОДА видано доручення районним державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами (планів управління відходами територіальної громади) відповідно до Порядку та Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходами, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України                 15 березня 2024 року № 288.

Згідно вищезазначеного доручення органам місцевого самоврядування рекомендовано під час формування проєктів місцевих бюджетів передбачити кошти, необхідні для розроблення і виконання місцевих планів управління відходами.

Станом на 01.02.2026 до департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації для проходження стратегічної екологічної оцінки надійшло 7 місцевих планів управління відходами, а саме Дубенської, Костопільської, Малолюбашанської, Малинської, Млинівської, Великомежиріцької та Каноницької територіальних громад. З метою погодження до Рівненської ОДА надійшли 3 місцеві плани управління відходами, а саме Малинської, Млинівської та Дубенської (м. Дубно) територіальних громад.

Завдання 1.2. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами

Пункт 1.2.3. У робочому порядку проводяться наради - навчання представників органів місцевого самоврядування стосовно змін в законодавстві у сфері поводження з відходами. Проводяться конференції та круглі столи громадськими організаціями та активістами за участю представників місцевої влади, керівників підприємств та установ області.

Державною екологічною інспекцією Поліського округу повідомлено про проведення 5 семінарів протягом 2025 року.

Пункти 1.2.4. та 1.2.5. Департаментом освіти і науки облдержадміністрації повідомлено, що у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Рівненської області протягом 2025 року проведено чималу кількість заходів (еко-уроки, уроки-бесіди, уроки-дискусії, круглі столи, квести, тренінги, конкурси малюнків, майстер-класи, виховні години тощо) із здобувачами освіти щодо управління відходами, серед яких варто виділити:

1) у більшості громад області проводилися заходи зі збору пластикових кришечок («Кришечки пластикові здай – ЗСУ допомагай», «Ворогам – кришка!») з метою формування екологічної свідомості учнів та підтримки Збройних Сил України;

2) Рівненською територіальною громадою проведено Конкурс екологічних сумок «Стильна торба» з метою привернення уваги учнів ЗЗСО та закладів позашкільної освіти громади до необхідності збереження природних ресурсів та енергії, до зменшення кількості побутового сміття (поліетиленових пакетів) через використання екологічних торб (у конкурсі взяли участь 25 закладів освіти, представили 86 конкурсних робіт);

3) Рівненські ліцеї №1 та №18 взяли участь у реалізації екологічного проєкту RITA-«Екологічна освіта для дітей молодшого шкільного віку та вчителів України» спільно з польською фундацією To Proste Tup Tup Tup;

4) у більшості закладів освіти 18-19 вересня 2025 року проведено різні акції, присвячені Всесвітньому дню прибирання (World Cleanup Day).

5) у рамках двомісячника благоустрою та підготовки до осінньо-зимового періоду протягом ІV кварталу 2025 року в закладах загальної середньої освіти здійснено прибирання прилеглих територій та висадку зелених насаджень.

Пункт 1.2.6. У закладах дошкільної освіти Рівненської територіальної громади протягом 2025 року продовжується системне впровадження парціальної програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», яка передбачає проведення щотижня занять з природного довкілля, що сприяє формуванню у дошкільників екологічної компетентності. На базі Новоукраїнського ліцею Ярославицької територіальної громади активно функціонує гурток «Основи агрохімії», метою якого є розвиток екологічного мислення учнів, ознайомлення з основами агрохімії та практичне вивчення екологічно обґрунтованих агротехнологій.

Завдання 1.3. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління відходами

Пункти 1.3.1 та 1.3.2. Департаментом цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації (далі – департамент) у межах функціональних повноважень забезпечується інформаційний супровід тематичних заходів і сприяння у поширенні тематичних матеріалів щодо належного поводження з відходами. Інформування населення здійснюється через комунікаційні ресурси облдержадміністрації, мас-медіа, інтернет, соцмережі.

У IV кварталі 2025 року громадськість області поінформовано про затвердження Регіонального плану управління відходами у Рівненській області до 2033 року. Документ формує нову політику у сфері поводження з відходами та визначає покроковий перехід від хаотичних сміттєзвалищ до системи, побудованої за стандартами ЄС. Тематичні матеріали розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА (https://surl.li/phhaxo) та сторінках у соціальних мережах ОДА (https://surl.li/ixtvpn, https://surl.li/gfgkyo) та заступника голови ОДА О.Кохана (https://surl.li/pvivck, https://surli.cc/yfefbj). Також матеріали надіслано в редакції друкованих медіа, регіональних телерадіокомпаній і найбільш рейтингових інтернет-видань для оприлюднення. У Рівненській ОДА відбулося засідання Наукової ради. У центрі уваги – Регіональний план управління відходами, освітні виклики воєнного часу та підтримка ветеранів. Заступник голови ОДА О. Кохан наголосив, що участь науковців у формуванні регіональної політики сприяє ухваленню обґрунтованих рішень. За результатами заходу підготовлено прес-релізи та пости, які розміщено на офіційних комунікаційних веб-ресурсах Рівненської ОДА (https://surl.li/gzstcy, https://surl.li/qqowan, https://surl.li/jdzaab) та заступника голови Рівненської ОДА О. Кохана (https://surl.li/uinmwo, https://surl.lu/dlumlr).

Забезпечено інформаційний супровід робочої поїздки заступника голови Рівненської ОДА О. Кохана на ПМП НВФ «Продекологія». Підприємство виготовляє сортувальні лінії, які працюють за сучасними технологіями – автоматично відділяють чорні та кольорові метали, папір, пластики. Це дає можливість подальшого повторного використання цих матеріалів. Департаментом підготовлено та розміщено інформаційні повідомлення на офіційному веб-сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах Рівненської ОДА (https://surl.li/yibkfp, https://surl.lu/rcjgcg, https://surl.li/rnndgj) та заступника голови Рівненської ОДА О. Кохана (https://surl.li/mrfuej, https://surl.li/kpquiw). На офіційних сторінках у соціальних мережах заступника голови ОДА О. Кохана розміщено інформацію, що відповідно до Регіонального плану управління відходами всі 64 громади Рівненщини мають розробити свої місцеві плани управління відходами. Такі документи стануть частиною нової регіональної системи, що формується відповідно до стандартів ЄС. Рівненська ОДА готова підтримати кожну громаду на всіх етапах (https://surl.li/qlqlbx, https://surl.li/evzpmi). Тематичні матеріали розміщено у щотижневих дайджестах «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне», які готуються департаментом та надсилаються друкованим мас-медіа області для розміщення. Також на головній сторінці офіційного вебсайту Рівненської ОДА у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр» розміщено повідомлення «Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері екології та захисту клімату» (https://surl.li/hblkcv), «Мінекономіки та ЮНІСЕФ об'єднують зусилля для екологічної трансформації України» (https://surl.li/iassda).

Пункт 1.3.3. Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області інформує, що у сільські, селищні та міські ради територіальних громад області направлені листи про проведення роз’яснювальної роботи серед населення, що сприяє запровадженню системи компостування відходів утворювачами на присадибних, дачних і садових земельних ділянках. На сайтах громад розміщена відповідна інформація про систему компостування відходів  утворювачами на присадибних ділянках. Деякі громади беруть участь в проєкті «Кращі практики управління біовідходами в малих громадах України» від ГО «Ecological News» щодо налагодження ефективної лінії біокомпостування.

Завдання 1.4. Очищення історичних місць розміщення відходів, зокрема ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений.

Пункт 1.4.1. та 1.4.2. Проведення інвентаризації історичних місць розміщення відходів планується на 2026 рік. З метою забезпечення виконання зазначеного завдання департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації спільно з районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування буде проведена відповідна робота щодо моніторингу історичних місць розміщення відходів, включаючи проведення оцінки ризиків.

Також зазначаємо, що в департаменті екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації наявний перелік місць видалення відходів Рівненської області (що додається), які залишились непаспортизованими та які згідно з Національним планом управління відходами до 2033 року можна віднести до історичних місць розміщення відходів.

Пункт 1.4.3. Щодо рекультивації та ліквідації історично забруднених ділянок та об’єктів залежно від ступеня ризику об’єкта варто відмітити, що дане завдання заплановане на 2027 рік, адже існують вимоги до приведення таких місць у відповідність до законодавства (наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 29.04.2024  № 455 «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства», який набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні).

Пункт 1.4.4. Питання ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ належить до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (пункт 1 підпункт 8 статті 25 Закону України «Про управління відходами»).

Водночас пунктом 5 статті 12 Закону України «Про управління відходами» встановлено, що збирання, перевезення та/або оброблення відходів, виявлених за межами населених пунктів, власник яких не встановлений, організовують місцеві державні адміністрації, а виявлених у межах населених пунктів - органи місцевого самоврядування. Збирання, перевезення та/або оброблення таких відходів здійснюють суб’єкти господарювання у сфері управління відходами.

При цьому згідно із пунктом 6 статті 12 Закону передбачено, що Порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений, визначається Кабінетом Міністрів України.

Чинний порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1217, розроблений на виконання статті 12 Закону України «Про відходи», який втратив чинність.

На сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України 16.10.2025 опубліковано повідомлення з метою проведення обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений», якою затверджується Порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений (далі – Порядок). Зазначений Порядок розроблений з метою реалізації положень частини шостої статті 12 та пункту 14 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами».

Враховуючи вищезазначене на сьогодні відсутній механізм, який регламентує порядок дій місцевих державних адміністрацій при вирішенні питань щодо збирання, перевезення та/або оброблення відходів, виявлених за межами населених пунктів, власник яких не встановлений.

Пункт 1.4.5. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами  вимог природоохоронного законодавства на території Рівненської області належить до компетенції Державної екологічної інспекції Поліського округу (далі – Інспекція). Інспекцією протягом 2025 року було проведено 64 планові та 1 позапланова перевірки органів місцевого самоврядування щодо вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Розділ 2. Формування регіональної політики у сфері управління побутовими відходами.

Завдання 2.1. Вдосконалення регіональної системи збирання та перевезення побутових відходів.

Пункт 2.1.1. Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА повідомлено, що на оновлення матеріально-технічної бази для збирання змішаних побутових відходів та для роздільного збирання побутових відходів, щодо яких не запроваджено розширену відповідальність виробника у 2025 році були спрямовані кошти в сумі 41,05  млн гривень. Закуплено 2857 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 5 сміттєвозів, облаштовано 10 контейнерних майданчиків в Млинівській територіальній громаді. Проведено оплату КАТП 1728 м. Рівне по лізингу за придбання 3 сміттєвозів у 2021 році та кредиту за придбання 9 сміттєвозів у 2024 році.

Зокрема, Сарненська районна військова адміністрація повідомляє, що протягом січня-грудня 2025 року було придбано 512 контейнерів для збору побутових відходів у сумі 1749,131 тис. грн, а саме: Клесівською ТГ – 104 контейнера (299,4 тис. грн), Дубровицькою ТГ – 12 контейнерів (100 тис. грн), Вирівською ТГ – 18 контейнерів (350,933 тис. грн), Сарненською ТГ – 328 контейнерів (488,798 тис. грн),              Рокитнівською ТГ – 50 контейнерів (510,0 тис. грн). Також, за кошти місцевого природоохоронного фонду в сумі 2394,0 тис. грн. придбано 1 сміттєвоз з заднім навантажувачем Volvo FL 290 для транспортування побутових відходів на території Дубровицької міської ради КП «Будинкоуправління».

Дубенська районна військова адміністрація інформує, що для створення ефективної системи збирання та перевезення побутових відходів з бюджету міста Дубно профінансовано 315,289 тис. грн та придбано 15 контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Смизькою селищною радою за кошти місцевого бюджету було придбано 15 контейнерів для роздільного збирання побутових відходів (14 – пластик,            4 –скло ) на суму 85,1 тис. грн. Варковицькою сільською радою Дубенського району для оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків було виділено з місцевого бюджету 75,95 тис. грн. та придбано 7 контейнерів для збирання твердих побутових відходів. В бюджеті Млинівської територіальної громади передбачено 800,0 тис. грн. на оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків. З них використано 549,3 тис. грн, обладнані контейнерні майданчики 8 од., та встановлено 22 контейнери для збирання твердих побутових відходів.

Пункт 2.1.2. Відповідно до РПУВ заплановано створення 5 станцій перевантаження побутових відходів до 2033 року. Створення 1 станції заплановано на 2027 рік.

Пункт 2.1.3. Органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади розпочаті заходи із запровадження роздільного збирання побутових відходів за видами окремих компонентів. Роздільне збирання побутових відходів контейнерним методом запроваджено у 175 населених пунктах області. Роздільним збиранням побутових відходів охоплено 33 % населення.

У м. Рівному облаштовано центр управління відходами (кошти КАТП 1728 - 888,96 тис. гривень). Згідно РПУВ до 2033 року заплановано створення ще 4 таких пунктів.

Пункт 2.1.4. На сьогодні завдання не виконано, питання придбання мобільного пункту прийому небезпечних відходів у складі побутових – Екобус знаходиться на контролі Рівненської ОДА.

Загалом в Рівненській області відходи батарей і акумуляторів побутового призначення  збираються в спеціальні контейнери в окремих закладах торгівлі (мережа магазинів АТБ та Аврора).

Завдання 2.2. Створення інфраструктури для оброблення побутових відходів.

Пункт 2.2.1. Відповідно до РПУВ, пропонується поділ території області на 4 кластери та 1 підкластер щодо управління побутовими відходами, а саме: Вараський, Сарненський, Рівненський, Дубенський кластери та Костопільський підкластер.

Пункт 2.2.2. Відповідно до РПУВ встановлення вагів та пристроїв для зважування та обліку побутових відходів на об’єктах оброблення відходів заплановане на 2027 рік.

Пункти 2.2.3. - 2.2.6. Будівництво об’єкту механіко-біологічного оброблення (МБО) побутових відходів, облаштування сміттєперевантажувальних станцій (СПС) та будівництво об’єктів для компостування відходів в територіальних громадах визначатимуться згідно розроблених Місцевих планів управління відходами. Заходи заплановані на 2027-2028 роки.

Пункт 2.2.4. Придбання та встановлення сміттєсортувальних ліній потребують 8 територіальних громад області, а саме Березнівська, Корецька, Костопільська, Сарненська, Дубровицька, Клесівська, Дубенська та Вараська.

Пункт 2.2.7. Інвентаризація запланована на 2026 рік. Перелік існуючих місць розміщення побутових відходів сформований на основі обласного Реєстру паспортизованих місць видалення відходів та відповідно до РПУВ до 2033 року визначено строки експлуатації даних місць розміщення побутових відходів.

Пункт 2.2.8. Буде виконано після прийняття відповідної постанови КМУ у річний термін.

Заходи зазначені в пунктах 2.2.9. – 2.2.13. будуть впроваджуватись після затвердження місцевих планів управління відходами.

Пункт 2.2.14 – 2.2.15. У м. Рівному облаштовано центр управління відходами (кошти КАТП 1728 - 888,96 тис. гривень). Згідно РПУВ до 2033 року заплановано створення ще 4 таких пунктів.

Розділ 3. Формування регіональної політики у сфері управління небезпечними відходами.

Завдання 3.1. Створення інфраструктури для оброблення небезпечних відходів.

Пункт 3.1.1. Інвентаризація та оцінка ризику місць розміщення небезпечних відходів та об’єктів оброблення небезпечних відходів, визначенням переліку об’єктів, експлуатація яких повинна бути припинена для приведення у відповідність з вимогами законодавства запланована на 2026-2027 роки.

Заходи зазначені в Пунктах 3.1.2. - 3.1.7. заплановані на 2028-2033 роки.

Розділ 4. Формування регіональної політики у сфері управління відходами промисловості.

Завдання 4.1. Створення інфраструктури для оброблення відходів промисловості.

Пункт 4.1.1. Інвентаризація запланована на 2026 рік. Перелік існуючих місць розміщення промислових відходів сформований на основі обласного Реєстру паспортизованих місць видалення відходів (всього в області, згідно реєстру обліковується 22 місця розміщення відходів промисловості).

Заходи в пунктах 4.1.2. – 4.1.7. заплановані на 2028-2033 роки.

Розділ 5. Формування регіональної політики у сфері управління відходами видобувної промисловості.

Завдання 5.1. Створення інфраструктури для управління відходами видобувної промисловості.

Пункт 5.1.1. Проведення інвентаризації місць розміщення відходів видобувної промисловості заплановане на 2027 рік.

Розділ 6. Формування регіональної політики у сфері управління відходами будівництва та знесення і відходами, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків.

Завдання 6.1. Створення інфраструктури для оброблення відходів будівництва та знесення та відходів від руйнувань.

Пункт 6.1.1.-6.1.2. Немає потреби у створенні локальних та регіональних об’єктів оброблення відходів будівництва та знесення у зв'язку з утворенням невеликої кількості таких відходів.

Відповідно до пункту 7 Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1073 департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА ведеться облік відходів, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків (далі – відходи від руйнувань). З метою запобігання та зменшення негативного впливу відходів руйнувань на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, Рівненською обласною державною адміністрацією доручено районним державним адміністраціям щомісячно до 1 числа місяця, що настає за звітним, інформувати департамент щодо поводження з відходами від руйнувань. На основі отриманої інформації департаментом щомісячно вносяться зміни до обліку відходів від руйнувань.

Станом на  01.02.2026 загальний обсяг накопичених відходів руйнації 124,498 т, які розміщені на території наступних сміттєзвалищ:

- в урочищі «Здовбиця» (с. Здовбиця Рівненського р-ну) -0,41 т;

- міського сміттєзвалювального  полігону (територія Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну) - 73,388 т;

- сміттєзвалища Рафалівської територіальної громади (с. Чучеве                                    Вараського р-ну) - 0,7 т;

- поблизу території ВАТ «Сарненський льонозавод» (м. Сарни, вул. Варшавська,11) – 50,0 т.

Розділ 7. Формування регіональної політики у сфері упраління відходами сільського господарства

Завдання 7.1. Створення інфраструктури для управління відходами рослинного походження

Пункт 7.1.1. На території Володимирецької ТГ Вараського району Рівненської області обрана ділянка для організації компостування відходів зелених насаджень які зібрані централізовано на території громади. Встановлено середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами (вид відходів - відходи зелених насаджень), та розроблено графік вивозу.

Завдання 7.2. Створення інфраструктури для управління відходами тваринного походження

Пункт 7.2.1. Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області повідомляє, що у господарствах, які здійснюють діяльність з вирощування (утримання) тварин, тваринницькі екскременти видаляються за межі тваринницьких приміщення у гноєсховища або на місце приготування компосту, лагуни, де відбувається його складування, знезараження, зберігання. В подальшому, після біотермічної обробки, гній використовується та вивозиться на поля як органічне добриво. Районні державні адміністрації надали попередню інформацію про підприємства, які займаються тваринництвом, зокрема: у Вараському районі діє 1 підприємство, у Дубенському районі 18 підприємств, у Сарненському районі - 8, у Рівненському - 8.                                          Спеціалізовані об’єкти з оброблення відходів тваринного походження відсутні. Потужності з оброблення відходів формуються на рівні господарств відповідно до наявних потреб.

На підприємствах, де здійснюється забій та розробка туш, утворені побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною (побічні продукти, що належать до категорії ІІІ), оператором ринку, згідно укладених договорів, направляються до спеціалізованих підприємств на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації. Таким підприємством на території області є Костопільська філія Державного підприємства «Укрветсанзавод». Крім того, підприємствами здійснюється утилізація відходів і на спеціалізованих підприємствах сусідніх областей.

На території Крупецької сільської ради Дубенського району наявні два діючі худобомогильники що використовуються для захоронення трупів тварин. Вони відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

Завдання 7.3. Вдосконалення системи управління хімічними засобами захисту рослин

Пункти 7.3.1 - 7.3.2. Інвентаризація проведена у червні 2022 року, на основі якої створено реєстр місць зберігання непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин (далі - ХЗЗР) і тари від них. Зважаючи на результати роботи інвентаризаційних комісій та враховуючи дані щодо проведення робіт з вивезення та видалення непридатних ХЗЗР станом на 01.02.2026 на території Рівненської області знаходиться 22 місця зберігання заборонених до застосування і непридатних до використання ХЗЗР їх залишок становить 37,688 т.

Відповідно до РПУВ передбачено вдосконалення системи управління хімічними засобами захисту рослин, а саме, у 2026 році проведення інвентаризації  місць зберігання непридатних до використання та заборонених до застосування ХЗЗР і тари від них та з 2026 по 2033 рік - здійснення заходів з ліквідації накопичень, непридатних до використання і заборонених до застосування ХЗЗР і тари від них, очищення та реабілітація забруднених ними земельних ділянок.

Пункт 7.3.3. Розроблення та затвердження  планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних засобів захисту рослин, очищення та реабілітації забруднених ними земельних ділянок належить до компетенції Мінекономіки.

Розділ 8. Формування регіональної політики у сфері упраління медичними відходи

Завдання 8.1. Створення інфраструктури для управління медичними відходами

Пункт 8.1.1.-8.1.3. Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації повідомляє, що потреби у збільшенні існуючих потужностей та створенні додаткових об'єктів збирання та оброблення медичних відходів - немає, оскільки всі медичні заклади мають укладені угоди із установами та підприємствами з видалення та оброблення медичних відходів.

Розділ 10. Формування регіональної політики у сфері упраління відходами електричного та електронного обладнання

Завдання 10.1. Створення інфраструктури у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання

Пункт 10.1.1. Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відходів електричного та електронного обладнання для визначення потреби у збільшенні існуючих та створенні додаткових об’єктів  оброблення відходів електричного та електронного обладнання заплановано на 2026-2027 роки.

Розділ 11. Формування регіональної політики у сфері управління відходами батарей та акумуляторів

Завдання 11.1. Створення інфраструктури у сфері управління відходами батарей та акумуляторів

Пункти 11.1.1 – 11.1.2 Дубенська міська рада Рівненської області повідомила про наявність спеціальних центрів  по збору акумуляторів:

-Акумулятор Сервіс м. Дубно вул. Грушевського, 1а;

-Акумуляторний супермаркет м. Дубно вул. Сурмичі, 30.

Клесівською селищною радою Сарненського району повідомлено, що відпрацьовані батарейки, відпрацьовані мастила та шини вивозяться відповідно до укладеного договору з ТОВ «НВК» «Укрекопром».

Загалом в Рівненській області відходи батарей і акумуляторів побутового призначення  збираються в спеціальні контейнери в окремих закладах торгівлі (мережа магазинів АТБ та Аврора).

Відходи автомобільних батарей і акумуляторів збираються на станціях технічного обслуговування автомобілів (СТО).

Відходи автомобільних батарей і акумуляторів від комерційного транспорту видаляються підприємствами власниками таких транспортних засобів згідно діючих правил оброблення батарей і акумуляторів.

Розділ 12. Формування регіональної політики у сфері управління транспортними засоби, знятими з експлуатації

Завдання 12.1. Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації

Пункти 12.1.1-12.1.2. У м. Острог Рівненського району діють підприємства: «Ostroh-shrot» (спеціалізована авторозборка) та ПП «Острог-Авто».

Загалом в області підприємства, що займаються експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів і в яких утворюються такі відходи заключають договори безпосередньо з організаціями, які займаються збиранням та оброблення таких відходів.

Розділ 13. Формування регіональної політики у сфері управління відходів мастил (олив) та шин

Завдання 13.1. Створення інфраструктури у сфері управління відходами мастил (олив) та шин

Пункт 13.1.1. Об'єкти для повторного використання (регенерації), іншого відновлення відходів мастил (олив) на території області відсутні. Відпрацьовані нафтопродукти, що утворюються населенням на території Рівненської області (автомобільні масла) збираються на станціях технічного обслуговування автомобілів (СТО) та обробляються згідно нормативно-правових вимог.

Пункт 13.1.2.  Цільові показники з управління (рециклінгу та відновлення) відходів шин будуть впроваджені після прийняття законодавства, яке встановлює розширену відповідальність виробника на відходи шин.

Щодо відходів шин, то через 5 років після прийняття закону, який упроваджує розширену відповідальність виробника для відходів шин, пропонуються наступні цільові показники:

- досягнення показника відновлення шин не менше 75%;

- досягнення показника рециклінгу – не менше 15%.

Збиранням зношених шин займаються у більшості приватні підприємства.                       Ці підприємства не забезпечують у повному обсязі потреби у збиранні ресурсоцінних відходів і перевезення їх до обробних підприємств, тому що зношені шини здавали здебільшого лише підприємства, фізичні особи – підприємці, які отримували дозволи на розміщення відходів і ліміти на утворення та розміщення відходів, а також підприємства, у яких шини знаходяться на бухгалтерському обліку.

На сьогодні в Рівненській області наявні підприємства, які займаються збором автомобільних шин - КАТП 1728 (м. Рівне), та ПрАТ «Дубенський завод ГТВ»                         (м. Дубно).

Пункт 13.1.3. Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 303 від 13.03.2022 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану», інвентаризація всіх суб’єктів господарювання – виробників, імпортерів мастил (олив), переробників відпрацьованих мастил (олив), що здійснюють діяльність на території області буде проведена протягом року після закінчення дії воєнного стану.

Розділ 14. Створення ефективної системи управління осадом стічних вод

Завдання 14.1. Створення інфраструктури для оброблення осаду стічних вод

Пункт 14.1. – 14.4. Відповідно до реєстру місць видалення відходів в Рівненській області налічує 7 мулових майданчиків, загальною площею 3,014 га (30140 м2), де сумарно накопичено 31,12  тис. тонн продуктів, що утворюються від очищення та освітлення стічних вод, а також стабілізовані відходи від біологічного оброблення. Найбільшу площу (2,1 га) та обсяг накопичених відходів (19,43 тис.т) мають мулові майданчики очисних споруд каналізації РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

Одночасно Вараська міська рада повідомляє, що наприкінці листопада 2025 року відбулася онлайн-зустріч керівництва облдержадміністрації, Вараської міської ради та Вараської міської військової адміністрації із представниками Люблінського воєводства Республіки Польща, під час якої обговорювалась готовність сторін до початку реалізації спільного проєкту по заміні застарілого очисного обладнання насосної станції та каналізаційних мереж у м. Вараш, що буде профінансовано з коштів Програми Іnterreg ХЕХТ Польща - Україна. Бюджет українського партнера: 866,231 тис євро.

У 2024 році за результатами засідання Моніторингового комітету Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027, 7 проєктів з Рівненщини за пріоритетом "Довкілля" отримали співфінансування на загальну суму 5,2 млн. євро. Три ініціативи стосуються підвищенню якості води, покращенню управління водними ресурсами та стічними водами, розвитку каналізаційної інфраструктури, реконструкції очисних споруд.

Протягом 2025 року в рамках реалізації проєкту «Розвиток каналізаційної інфраструктури та покращення управління стічними водами в Рівному та Любліні» проведено ряд заходів, а саме:

- розроблено презентацію проекту в межах інформаційної кампанії;

- проведено міжнародну конференцію "Екологія без кордонів: партнерство Рівного та Любліна" на 70 осіб;

- розпочато будівельні роботи з встановлення локальних очисних споруд в районі стадіону "Авангард".

В рамках реалізації проєкту «Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі» в минулому році проведено:

- в лютому фахівці управління взяли участь у стартовій конференції проєкту, яка відбулася у м. Скербешів (Республіка Польща), де обговорили перспективи реалізацї Проєкту та плани на поточний рік;

- проведено презентацію Проєкту під час панельних дискусій у рамках  Дня партнерств з нагоди відзначення Дня Європи (9 травня), на міжнародній конференції «Екологія без кордонів: партнерство Рівного та Любліна» 
(24 червня) і на  освітньому пікніку для учнівської молоді Water Picnic 
(26 вересня), організованому представництвом Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Львові у парку історичної реконструкції «Оствиця», що на березі Басового Кута Рівного. Для дітей прочитали короткі лекції про значення води для здоров’я людини, міста й планети, а також долучалися до інтерактивних розваг, а також організували квест із загадками, кулінарний майстер-клас, арт-терапію з малюванням на воді та інші активності;

- оголошено закупівлю на електролізні установки, інформацію про закупівлю яких розміщено в Офіційному віснику ЄС (eNotice) і на торгівельному майданчику для публічних закупівель (e-tender) та  завершено процедури закупівлі офісного обладнання та промоційних матеріалів;

- проведено 2 консультаційні зустрічі зі стейкхолдерами Рівненської області на тему «Сучасні методи очистки води».

Також у  2025 році реалізовано ряд заходів в рамках проєкту «Транскордонні екологічні рішення в громадах Папротня та Клесів», зокрема:

- укладено договір на реконструкцію очисних споруд в селищі Клесів Сарненського району та  договір на здійснення технічного нагляду за об’єктом;

- виконано роботи з демонтажу існуючих залізобетонних конструкцій, розробки ґрунту в котлованах, улаштування піщано-щебеневої та бетонної підготовки, армування та бетонування фундаментів під технологічне обладнання очисних споруд відповідно до проектної документації;

- представники команди проекту взяли участь у науковій конференції в Польщі 17.10.2025;

триває підготовча фаза реалізації основних освітніх заходів для учнів в Україні, які заплановані на 2026 рік.

Розділ 15. Зменшення захоронення біовідходів

Завдання 15.1. Здійснення заходів на регіональному рівні щодо зменшення захоронення біовідходів

Пункт 15.1.1. Заходи щодо зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються будуть включені до Місцевих планів управління відходами.

Пункт 15.1.2. Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області повідомляє що реалізація пілотних проєктів для впровадження системи збирання та оброблення відходів, що біологічно розкладаються, які утворюються у закладах громадського харчування, торгівлі та ринків запланована на 2026-2027 роки.

Пункт 15.1.3. -15.1.4. На території Володимирецької ТГ Вараського району обрана ділянка для організації компостування відходів зелених насаджень, які зібрані централізовано на території громади. Встановлено середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами (вид відходів-відходи зелених насаджень), та розроблено графік вивозу.

Через відсутність природного газу в північних районах області виробництво тепла здійснюється виключно з використанням палива: торфу, дров, щепи, кори. На сьогоднішній день актуальним визнано питання про розширення сировинної бази у сфері виробництва теплової енергії за рахунок інших видів відходів рослинного походження. Зокрема у Вараському районі виробництво тепла здійснюється виключно з використанням палива рослинного походження (торф, дрова, щепа), в тому числі і відходів деревопереробної галузі.

Для анаеробного розкладання рослинних відходів в області застосовується технологія використання соломи зернових культур для підстилання тварин, яка потім вноситься на поля як органічне добриво. Також в частині господарств солома при збиранні зернових подрібнюється, обробляється деструктором стерні та залишається в ґрунті як органічне добриво.

Пункт 15.1.5. На сьогодні на території Рівненського міського сміттєзвалищного полігону Товариством з обмеженою відповідальністю «Мастеренерго інвест» проведено установку біогазової станції. Це система з вилучення та утилізації біогазу, який накопичується під товщиною побутових відходів на полігоні, з подальшим виробництвом електроенергії.

Пункт 15.1.7. За інформацією районних державних адміністрацій у громадах проводиться інформування про системи компостування відходів на присадибних, дачних та садових земельних ділянках. Інформаційні матеріали розміщено на офіційних вебсайтах громад та в соціальних мережах, доведено рекомендації до старостинських округів, закладів освіти та населення.

Виконання плану заходів з реалізації Регіонального плану управління відходами в Рівненській області до 2033 року знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації.