Голові Рівненської обласної

державної адміністрації – начальнику

обласної військової адміністрації

Олександру КОВАЛЮ

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання розпорядження

голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації

від 04.07.2023 № 307 «Про затвердження Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб

у Рівненській області на 2023-2025 роки» (зі змінами) станом на 01.01.2026

| № з/п завдання |  | Зміст завдання | Термін виконання | Інформація про хід виконання |  | Висновки (виконано, у стадії виконання, не виконано) | Пропозиції (зняти з контролю, продовжити контроль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Заходи щодо соціального та медичного захисту внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Рівненської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту |  | 1) оперативне забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб з метою надання належного рівня підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» | 2023 - 2025 роки | За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, органами соціального захисту населення, уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та центрами надання адміністративних послуг в області, станом на 01.01.2026 року, взято на облік та видано довідок 42654 внутрішньо переміщеним особам, зокрема, в розрізі районів: Вараський – 3973, в тому числі м. Вараш – 1919, Дубенський – 5035, в тому числі м. Дубно – 1681, Рівненський – 31176, в тому числі м. Рівне – 17767, м. Острог – 1817, Сарненський – 2455. В тому числі, дітей до 18-ти років - 10052, пенсіонерів – 7392, осіб з інвалідністю - 2362. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  |  | 2) забезпечення нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (формування списків внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами) | 2023 - 2025 роки | Відповідно до норм чинного законодавства, які діяли до 01.07.2025, органи соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад щомісячно формували списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися за виплатою допомоги та подавалися державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України для здійснення фінансування. Станом на 01.07.2025 виплачено допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в сумі 151,1 млн.гривень. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  |  | 3) забезпечення щомісячного формування потреби у компенсації установам, закладам, організаціям різних форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану» (зі змінами) | 2023 - 2025 роки | Починаючи з березня 2022 року щомісячно формувалася потреба на отримання компенсації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану» (зі змінами). Загалом, для виплати компенсації потреба з березня 2022 по грудень 2024 року склала 48,5 млн. гривень. Кошти компенсації в повному обсязі перераховані територіальним громадам та обласним установам для відшкодування комунальним закладам. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05 2025 № 616 «Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб» (далі - Постанова) передбачено, що Компенсація закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам - підприємцям компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб розраховується та призначається органами Пенсійного фонду України починаючи з травня 2025 року. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  |  | 4) організація роботи щодо надання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) | 2023 - 2025 роки | Відповідно до норм законодавства, які діяли до 01.01.2025 року, компенсація витрат відповідно до постанови КМУ від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» здійснювалася органами соціального захисту області. За період з березня 2022 року по грудень 2024 року включно компенсацією середньому скористалося 2078 домогосподарств, які щомісячно надавали прихисток близько 6030 внутрішньо переміщеним особам. Станом на звітну дату обсяг нарахованої компенсації склав 106,3 млн. грн (з них 7,1 млн. грн. компенсація з державного бюджету та 99,2 млн. грн. кошти міжнародних благодійних організацій). З державного бюджету на виплату зазначеної компенсації в область надійшло фінансування в розмірі 7,1 млн. грн. за період березень – серпень 2022 року. Разам з тим, Товариством Червоного Хреста України та УВКБ ООН компенсовано – 99,2 млн. грн, за період березень 2022 року – грудень 2024 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12 2024 № 1544 «Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам» з 01.01.2025 функцій з призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, порядок реалізації права на отримання компенсації та порядок захисту інтересів у разі його порушення передані до органів Пенсійного фонду України. За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області компенсацію за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб нараховано 876 особам. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
| 2. Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб |  | 1) здійснення моніторингових візитів до місць тимчасового проживання | 2025 рік | Відповідно до чинного законодавства, моніторингові візити проводяться представниками обласної державної адміністрацією разом із фахівцями районними держадміністраціями, органами місцевого самоврядування. Водночас, за потреби залучаються представники благодійних фондів, громадських організацій. З метою дотримання прав ВПО моніторингові візити здійснюються Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  |  | 2) створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності | 2023 - 2025 роки | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» в області прийнято розпорядження начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 30.10.2023 № 540 «Про Перелік місць тимчасового проживання у Рівненській області» (зі змінами). Зазначеним Переліком визначено 60 місць тимчасового проживання (далі – МТП) внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області. Серед існуючих 8 МТП є потенційними: 2 - у Вараському районі, 2 - у Дубенському районі, 2 - у Рівненському районі, 2 - у Сарненському районі, наразі там не проживають внутрішньо переміщені особи, проте, після приведення їх у відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» (проведення капітального ремонту: встановлення вікон та дверей, вимикачів, розеток, освітлювальних приладів, влаштування підлоги, перегородок, перекриття, влаштування мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання з установленням відповідних приладів, утеплення фасадів та інші) буде можливим надати тимчасовий прихисток 339 особам. Разом з тим, рахунок коштів благодійної організації БФ «Рокада» проведено ремонтні роботи та облаштовано 4 місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (загальна кількість ліжко-місць - 165), а саме: в Корецькій ТГ (с. Крилів), Бугринській ТГ (с. Бугрин), Гощанській ТГ (с. Тучин), Здолбунівській ТГ (м. Здолбунів). З метою підтримання належних умов проживання в МТП здійснюються моніторингові візити представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, іншими посадовими особами. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  |  | 3) забезпечення облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та інших об’єктів, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи, які не увійшли до переліку місць тимчасового проживання ВПО, їх відповідності вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та здійснення заходів з облаштування місць загального користування, санітарно-гігієнічних приміщень та приміщень, у яких облаштовані ліжко-місця, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | За підтримки благодійних організацій покращено умови проживання в МТП на базі санаторію «Горинь» Ради профспілок Рівненської області (загальна кількість ліжко-місць - 60). Зокрема, БФ «Схід SOS» на першому поверсі будівлі провели комплексний ремонт, що включав оновлення електропроводки та облаштування санвузлів, адаптованих для маломобільних осіб. Водночас, Рівненський обласний благодійний фонд «Наше Майбутнє» забезпечив ремонт вікон на другому поверсі та відновлення вхідних дверей до укриття. За рахунок коштів благодійної організації БФ «Рокада» проведено ремонтні роботи та облаштовано 4 місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (загальна кількість ліжко-місць - 165), а саме: в Корецькій ТГ (с. Крилів), Бугринській ТГ, (с. Бугрин), Гощанській ТГ, (с. Тучин), Здолбунівській ТГ (м. Здолбунів). Варто зазначити, що 3 місця тимчасового проживання обладнано з урахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема в 2 приміщеннях встановлено ліфти (в Корецькій ТГ (с. Крилів), Бугринській ТГ, (с. Бугрин), 1 приміщення – одноповерхова споруда, яка обладнана відповідно до вимог інклюзтвності. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  |  | 4) визначення резерву місць тимчасового проживання для розміщення евакуйованих внутрішньо переміщених осіб в т.ч. під час обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками в умовах воєнного стану, а також довести кількість ліжкомісць та приміщень резерву до військових адміністрацій тих областей, звідки здійснюється евакуація | 2025 рік | З метою розміщення евакуйованого населення територіальними громадами області проводиться робота із розгортання додаткових місць для поселення. Інформація про створенні додаткові ліжко-місця подається Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності Ураїни шляхом заповнення відповідних Google таблиць у терміни, визначені Міністерствами. Інформація підтримується в актуальному стані. Разом з тим, щодня подається оперативна інформація про наявність вільних ліжко-місць в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Водночас, налагодженна взаємодія з керівниками областей, які проводять евакуацію, та керівниками Рівненської обласної державної (військової) адміністрації. Питання створення додаткових місць для розміщення евакуйованого населення перебуває на постійному контролі голови обласної державної адміністрації. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
| 3. Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до їх потреб |  | 1) організація повного охоплення базовими соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб через мережу територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, недержавні організації, які надають соціальні послуги, тощо | 2023 - 2025 роки | Впродовж 2025 року територіальними громадами надавалися базові соціальні послуги, відповідно до потреб внутрішньо переміщених осіб. В Рівненській області функціонує 9 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 26 центрів надання соціальних послуг, 1 центр соціальних служб та послуг, також 3 відділи соціального захисту населення (в складі яких є соціальні робітники, соціальні працівники, соціальні інспектори) та 2 відділи соціальної допомоги вдома, які надають соціальні послуги. Зазначені Заклади надають соціальні послуги, зокрема: догляд вдома, стаціонарний догляд, консультування, соціальна адаптація, натуральна допомога тощо. Разом з тим, в області діє комунальний заклад «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, у якому є відділення обліку та підтриманого проживання, де надаються наступні послуги: - підтримане проживання бездомним особам; - навчання, розвиток та підтримку навичок самостійного проживання; - допомога в організації розпорядку дня; - представництво інтересів; - допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; - надання безоплатної правової допомоги; - надання інформаційної підтримки. Відділення розраховане на 10 ліжко місць. В області у 2025 році розпочато впровадження експериментального проєкту з організації надання соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з числа ВПО (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2024 № 888). Метою проєкту є розвиток ринку соціальних послуг та опрацюванні механізму переходу від використання бюджетних коштів на утримання бюджетних установ до їх використання на оплату соціальних послуг за принципом «гроші ходять за людиною». В зазначеному проекті з жовтня 2025 року розпочав роботу Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради. Послугу підтриманого проживання отримують 6 осіб із числа внутрішньо переміщених осіб, одна з яких має встановлену групу інвалідності. Разом з тим, в області реалізується експериментальний проект із запровадження договірної форми надання соціальної послуги довготривалого медсестринського догляду та надання притулку для внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних (постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2025 № 1169). Зазначену послугу притулку надає БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне». Послугою користуються 5 осіб, усі з числа внутрішньо переміщених осіб. |  | Виконано | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  | 2) Забезпечення належних умов перебування в інтернатних закладах підопічних, з числа внутрішньо переміщених осіб, відповідно до КПКВК 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» |  | 2023 - 2025 роки | В системі соціального захисту населення Рівненській області функціонує 4 будинки – інтернати, а саме: комунальний заклад «Мирогощанський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Острозький психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради та комунальний заклад «Здолбунівський геріатричний пансіонат». В зазначених закладах проживає 509 осіб, з числа внутрішньо переміщених, на утримання яких з обасного бюджету у 2025 році використано 151077,6 тис.гривень. В 2025 році інтернатних закладів системи соціального захисту населення поселено 83 внутрішньо переміщені особи. Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення російської федерації область прийняла та забезпечила поселення до інтернатних закладів системи соціального захисту населення понад 900 осіб. |  | Виконано |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
| 4. Надання психологічної допомоги цивільному населенню, постраждалому від війни | 1) створення, розширення мережі спеціалізованих закладів, які надаватимуть психологічну допомогу |  | 2023 - 2025 роки | В області створено та діє 38 спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з них: 17 - мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 11 - спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 4 - денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з 4 кризовими кімнатами. З 2019 року функціонує відділення для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у комунальному закладі «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради. Заклад розрахований на 14 осіб стаціонарного перебування. У Варковицькій територіальній громаді при підтримці громадської організації «Елеос Україна» відкрито притулок (шелтер) для розміщення осіб постраждалих від домашнього насильства/насильства за ознакою статі. Шелтер функціонує з вересня 2022 року. |  | Виконано |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
|  | 2) організація надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, включаючи індивідуальні та групові консультації, тренінги з управління стресом та адаптації до нових умов життя. |  | 2025 рік | Роботою ГО «За добробут життя «Берегиня» охоплено 1015 ВПО. Протягом року проведено: - 534 індивідуальні консультації; - 14 майстрер класів; - 10 груп підтримки; - 52 арт занннять; - 56 лекцій; - 7 круглих столів |  | Виконано |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |  |
| 5. Інформаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб у вирішенні нагальних питань у сфері соціального захисту і надання соціальних гарантій в рамках державних і місцевих програм та актуальних законодавчих змін | проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки | Рівненською обласною військовою адміністрацією, районними військовими адміністраціями, виконавчими комітети сільських, селищних, міських рад постійно проводиться інформаційно — роз'яснювальна робота щодо реалізації державної політики з питань забезпечення прав та свобод ВПО. Інформація про пільги, соціальні гарантії та виплати, зміни в чинному законодавстві, розміщена на офіційних інформаційних платформах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також на інформаційних стендах оповіщення. Департаментом цифрової трансформації та суспільних комунікацій (далі - Департамент) у межах функціональних повноважень забезпечено розміщення тематичних повідомлень на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр», зокрема: «У Рівному видаватимуть продуктові набори для ВПО» (21 січня, https://surl.li/agmvou), «Виплати на проживання для ВПО» (27 лютого, https://surl.li/zeflvh), «Як ВПО отримати субсидію на оренду житла?» (14 січня, https://surl.li/vjvimg), «Від сьогодні в Україні доступний новий інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла» (29 січня, https://surli.cc/psbfoi), «Мінсоцполітики: Як подати заяву на субсидію на оренду житла для ВПО онлайн» (13 лютого, https://surl.li/qncvrt), «На Рівненщині розвивають мережу Центрів Життєстійкості» (20 лютого, https://surl.li/kcawfw), «Доступне житло, працевлаштування та соцзахист: як Рівненщина підтримує ВПО» (19 березня, https://surl.li/mlswpw), «На Рівненщині запрацював Центр захисту прав дитини» (20 березня, https://surl.li/coudva), «Для ВПО Рівненщини покращили умови проживання в гуртожитку» (3 квітня, https://surl.li/rhzast), «Житло для ВПО: громади Рівненщини інвентаризують комунальні будівлі» (22 квітня, https://surl.lu/aryndy), «На Рівненщині готують житло для переселенців» (1 травня, https://surl.li/apalaq), «На Рівненщині перевірять приміщення для розміщення ВПО» (16 травня, https://surl.lu/sregda), «З липня компенсації за розміщення ВПО виплачуватиме Пенсійний фонд: що потрібно знати» (30 травня, https://surl.li/bsnrck), «Важливо для закладів і ФОПів Рівненщини: як отримати компенсацію за розміщення ВПО» (2 червня, https://surl.lu/smhknl), «Виплату соціальних допомог на Рівненщині з липня здійснюватиме Пенсійний фонд» (13 червня, https://surl.li/ropiex), «Центри життєстійкості на Рівненщині: де отримати допомогу у своїй громаді» (17 квітня, https://surl.li/emtfka), «Субсидія для ВПО: як оформити онлайн за кілька хвилин» (18 квітня, https://surl.li/zoethb), «Центр Життєстійкості - приклад ефективної співпраці у Рівненській громаді» (2 травня, https://surli.cc/xenepn), «На Рівненщині працює Центр Життєстійкості релокованої громади з Луганщини» (8 травня, https://surl.li/pxydmf), «Реєстр збитків для України: працює офіційний сайт» (16 травня, https://surl.li/cngqrx), «Куди можуть звернутися внутрішньо переміщені особи для отримання допомоги щодо психічного здоров’я?» (19 травня, https://surl.li/cqnlfz), «Рівненщина розгорнула 700 додаткових місць для людей з прифронтових територій» (22 серпня, https://surl.li/hntsdt), «Освіта без бар’єрів: що потрібно знати вступникам із ТОТ» (10 липня, https://surl.li/qffqxg), «Цьогоріч на Рівненщині допомогли знайти роботу майже 400 вимушеним переселенцям» (16 липня, https://surli.cc/ugkypu), «Захист прав ВПО: Рівненщина долучилася до обговорення результатів загальнонаціонального опитування» (1 серпня, https://surl.li/vtmcqx), «На Рівненщині перевірили приміщення на придатність для проживання ВПО» (8 серпня, https://surl.li/rszaxw), «Маломобільні ВПО отримуватимуть додаткову медичну підтримку після евакуації» (22 серпня, https://surl.li/cetxob), «ВПО зможуть отримати державну компенсацію в рамках програми єОселя» (10 вересня, https://surl.lu/offrws), «На Рівненщині перевірятимуть умови проживання дітей ВПО» (http://surl.li/whrkef), «ВПО на Рівненщині можуть отримати фінансову допомогу» (http://surl.li/kvkmxf), «На Рівненщині вирішують проблему відсутності документів у ВПО» (http://surl.li/gtsygg), «На Рівненщині новоприбулі ВПО отримають продуктові набори» (http://surl.li/itctjz), «ВПО на Рівненщині можуть отримати фінансову допомогу» (http://surl.li/xdqngc), «На Рівненщині для дітей ВПО видають комплекти теплого одягу» (http://surl.li/sqxmtu), «ВПО на Рівненщині можуть отримати фінансову допомогу» (http://surl.li/swtbet), «Тепла зима». Хто на Рівненщині отримає 6,5 тисяч грн допомоги» (http://surl.li/piiqlt), «До уваги отримувачів житлових субсидій! Нагадуємо, кому потрібно звертатися і куди для їх оформлення» (http://surl.li/cixzfb), «На Рівненщині побільшає ваучерів на навчання» (http://surl.li/ipncwn), «Компенсація за розміщення переселенців на Рівненщині. ООН продовжила фінансування програми «Прихисток» (http://surl.li/msrjmb), «Як переселенцям отримати житлову субсидію?» (http://surl.li/lholto), «Як внутрішньо переміщеним особам отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах» (http://surl.li/zqozxr), «ВПО, які переїхали на Рівненщину, зможуть скористатися субсидією на оренду житла» (http://surl.li/dhhxde) тощо. 19 лютого заступниця голови Рівненської ОДА Л.Шатковська взяла участь у програмі «Діалоги» на телеканалі ITV, під час якої поінформувала громадськість області про Центри Життєстійкості, які функціонують у Рівненській області. На офіційній сторінці Рівненської ОДА в мережі «Фейсбук» та месенджері «Телеграм» розміщено ролики щодо субсидії на оренду житла, субсидії на придбання дров і твердого палива, в тому числі і для ВПО. Це частина Зимової підтримки – ініціативи Президента України Володимира Зеленського й Уряду, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці (https://surl.li/bekjcl, https://surl.li/kiikqh, https://surl.li/tnysow, https://surl.li/lkohdi, https://surli.cc/wfeljk). Також на комунікаційних майданчиках Рівненської ОВА поширено відеоролики: «Кредит на житло для переселенців. Хто і як може оформити іпотеку» (https://www.facebook.com/watch/?v=1101519834869718), «Пакунок малюка – безоплатна допомога від держави для новонароджених» (https://www.facebook.com/watch/?v=1059448015672105). 31 березня директорка Департаменту соціальної політики Рівненської ОВА Р.Слободенюк взяла участь у програмі «Без цензури» на ТРК «Рівне 1» на тему «ВПО на території Рівненщини: як область підтримує вимушених переселенців» (https://surl.li/lngvxb). З метою інформування громадськості області щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб у вирішенні нагальних питань у сфері соціального захисту і надання соціальних гарантій у рамках державних і місцевих програм та актуальних законодавчих змін у пресцентрі Рівненської ОДА проведено низку онлайн-брифінгів на теми: «Пенсії, соцвиплати та допомоги. Що зміниться у соціальній сфері з 1 липня» (27 червня, https://surl.lu/xbygat). Спікерка – заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Т.Панащук; «Підтримка для родин Рівненщини: одноразова допомога 6500 грн в межах програми «Тепла зима» (16 грудня, http://surl.li/ojsxlx). Спікер: директор Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Р. Слободенюк. Трансляція брифінгів здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгів розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресрелізи та пости з матеріалами брифінгів розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у розділі «Новини» (рубрика «Пресцентр»), ФБ-сторінці та телеграмі, надіслано електронною поштою в редакції друкованих мас-медіа, ТРК, місцевих інтернет-ресурсів для оприлюднення. Питання підтримки ВПО постійно обговорювалося під час зустрічей керівництва Рівненської ОДА з міжнародними партнерами. На офіційному вебсайті Рівненської облдержадміністрації у розділі «Громадськості» на окремій вкладці діє рубрика «Інформація для ВПО» (https://surl.gd/ztxulv), яка містить актуальні матеріали для внутрішньо переміщених осіб. Матеріали рубрики систематично оновлюються. Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 6. Створення умов щодо захисту інтересів дітей, їх соціальна підтримка | 1) сприяння поширенню сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2023 - 2025 роки | В області проживає 6 прийомних сімей з числа ВПО, в яких виховується 17 дітей, та 4 дитячі будинки сімейного типу з 27 вихованцями. Загалом в області проживає 93 дітей з числа ВПО, які мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) виявлення дітей та забезпечення своєчасного надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, які перемістилися без супроводу законних представників, та їх влаштування до сімейних форм |  | 2023 - 2025 роки | В області ведеться робота з виявлення дітей та забезпечення своєчасного надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та створено відповідні умови для проживання, навчання та розвитку дітей. За оперативними даними протягом 2025 року виявлено та взято на облік загалом 282 дитини, які залишилися без батьківського піклування, з ни 224 дітям надано стату дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклувння. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи |  | 2023 - 2025 роки | В області ведеться робота з виявлення дітей та забезпечення своєчасного надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та створено відповідні умови для проживання, навчання та розвитку дітей. Разом з тим, проводиться робота щодо влаштування зазначених дітей. Протягом 2025 року влаштовано: 6 дітей усиновлено; 136 дітей передано під опіку/піклування; 34 дитини влаштовано до прийомних сімей/будинків сімейного типу; 10 дітей перебувають в Рівненському обласному спеціалізованому центрі реабілітації дітей з органічними ураженням центральної нервової системи з порушення психіки та паліативної допомоги дітям; 7 дітей із вадами здоров’я влаштовано до спеціальних закладів, в яких можуть перебувати діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 2 дитини навчаються в закладі професійно-технічної освіти; 44 дитини влаштовано до сімей родичів/знайомих; 32 дитини повернуто на виховання батькам; 6 дітей досягнули повноліття 20 дітей влаштовано в сім’ї патронатних вихователів; 4 дитини перебуває за кордоном; 2 дитини перебуває на лікуванні. Усім дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, в тому числі і внутрішньо переміщені, створені відповідні умови для проживання, навчання та розвитку. Вони мають безперешкодний доступ до освіти (дошкільної, шкільної, професійно-технічної, вищої), медичного забезпечення тощо. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 7. Забезпечення влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей – сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, до сімейних форм виховання або усиновлення громадянами України з урахування потреб та найкращих інтересів дітей | забезпечення моніторингу влаштування тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей – сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання або усиновлення, проведення аналізуситуації щодо ефективності такої роботи в області |  | 2025 рік | Відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації від 14.11.2024 № 865/вс, з метою забезпечення максимально можливої безпеки 9 дітей-вихованців комунальної установи «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької області (далі-Будинок дитини «Сонечко») було евакуйовано з подальшим влаштуванням до Комунального підприємства «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям» Рівненської обласної ради. В грудні 2025 року проведено спільну нараду представників служб у справах дітей Запорізької та Рівненської областей щодо вирішення питання подальшого влаштування дітей в сімейні форми виховання. Згідно із направленням відбувається знайомство з дитиною із Миколаївської області кандидатів в опікуни. Відповідно до наказу Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації від 28.04.2025 № 293-Л «Про переміщення дітей-вихованців філії КНП «Миколаївська обласна клінічна дитяча лікарня» Миколаївської обласної ради «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» для подальшого влаштування», з метою забезпечення життя і здоров’я 8 дітей-вихованців було переміщено з подальшим влаштуванням до КП «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям» Рівненської обласної ради. Станом на звітну дату з 8 переміщених дітей-вихованців філії КНП «Миколаївська обласна клінічна дитяча лікарня» Миколаївської обласної ради «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»: 2 - усиновлено; щодо 2 дітей готуються висновки органу опіки та піклування про доцільність усиновлення; 1 дитину влаштовано під опіку. Відповідно до чинного законодавства усіх дітей було взято на облік як внутрішньо переміщених осіб, в Рівненській міській територіальній громаді. Також, за сприянням представництва ЮНІСЕФ в Україні, Департамент соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради передав набори одягу для дітей різного віку. Разом з тим, станом на 01.01.2026 із закладів інституційного догляду переміщено (евакуйовано) за кордон 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, 14 дітей перебувають на обліку з усиновлення. Відповідними службами у справах дітей проводиться робота щодо можливості влаштування вищезазначених дітей до сімейних форм виховання. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 8. Визначення та задоволення потреб дітей та їх сімей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, сприяння їх реінтеграції за місцем повернення, забезпечення їх послугами та індивідуальним супроводом, відповідно до потреб | Проведення моніторингу забезпечення прав, інтересів та індивідуальних потреб дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії |  | 2025 рік | Відповідно до Порядку виявлення, повернення, забезпечення супроводу та реінтеграції дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2024 року № 551, службою у справах дітей виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі - Служба) впродовж року здійснювалися комісійні виїзд з метою моніторингу забезпечення прав, інтересів та індивідуальних потреб дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії. Зокрема, здійснили 3 виїзди: 07 березня 2025 року та 12 грудня 2025 року (два виїзда). Діти в достатній мірі забезпечені усім необхідним для проживання (забезпечені одягом, взуттям, харчуванням, засобами гігієни), виховання та розвитку. Дотримуються їхні права на освіту, охорону здоров’я, укладені декларації з сімейними лікарями. Діти взяті на облік внутрішньо-переміщених осіб. Разом з тим, одній дитині, відповідно до розпорядження Рівненського міського голови № 1195-ОПД від 04.09.2025, надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 9. Медичний захист внутрішньо переміщених осіб | 1) надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги за рахунок програми державних гарантій медичного обслуговування населення |  | 2023 - 2025 роки | На первинному рівні медичної допомоги законтрактовані 39 закладів за пакетом «Супровід та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це 112 місць надання послуг. На вторинному рівні надання медичної допомоги — 19 закладів охорони здоров'я мають у своєму штаті лікарів-психіатрів та законтрактовані за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». На третинному рівні надання медичної допомоги наявні 4 медичні заклади що надають медичну допомогу з розладами психіки за пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Разом з тим, зазначені послуги можна отримати в Центрах психічного здоров'я, які функціонують в м. Вараш та м. Гоща. Станом на 01.01.2026 кількість ВПО що отримали медичні послуги – 148 569 осіб, з них на первинному рівні - 54 562 особи; на вторинному та третинному рівнях – 94 007 осіб. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) забезпечення безоплатними ліками внутрішньо переміщених осіб за програмою «Доступні ліки» |  | 2023 - 2025 роки | Всі ВПО можуть скористатися програмою «Доступні ліки» в аптеках, незалежно від місця проживання. За наявності рецепту вони отримають необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою, якщо вартість препарату перевищує визначену державою ціну. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) . Здійснення моніторингових візитів у місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ. |  | 2025 рік | Керівниками закладів охорони здоров'я області проведено моніторингові візити до усіх місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, проведено роз’яснювальну роботу щодо доступу до безкоштовного медичного обслуговування (надруковано брошури, плакати з інформацією про гарячу лінію, визначено відповідального сімейного лікаря та контакти до нього). З усіма бажаючими внутрішньо переміщеними особами укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Первинна та спеціалізована медична допомога за рахунок Програми медичних гарантій медичного обслуговування надається у всіх медичних закладах області безоплатно. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 10. Діяльність Рад з питань внутрішньо переміщених осіб | 1) сприяння роботі створених Рад з питань внутрішньо переміщених осіб |  | 2025 рік | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб» в області прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 10.10.2025 № 610 «Про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній адміністрації – Рівненській обласній військовій адміністрації». Водночас, створено 3 ради з питань ВПО при районних державних (військових) адміністраціях та 50 рад з питань ВПО при територіальних громадах області. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) забезпечення інформування про діяльність Рад з питань внутрішньо переміщених осіб |  | 2025 рік | На офіційному вебсайті Рівненської облдержадміністрації у розділі «Громадськості» у рубриці «Інформація для ВПО» створено підрубрику «Діяльність Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній адміністрації - Рівненській обласній військовій адміністрації» (https://surl.li/mvyscj). На даний час у підрубриці розміщено розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації щодо складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній адміністрації - Рівненській обласній військовій адміністрації та інформацію про засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рівненській ОДА. Після надходження матеріалів щодо оголошення про час та місце засідання, результатів засідань, планів та звітів про роботу ради, оперативно розміщуються у зазначеній підрубриці. Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування здійснюють, в межах повноважень, організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради ВПО. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) проведення засідань та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Рад з питань внутрішньо переміщених осіб |  | 2025 рік | Ради ВПО проводять засідання, відповідно до плану, здійснють свою діяльність згідно із визначених пріоритетних напрямів роботи, приймають участь у різних заходах, що сприяють обміну досвідом та взаємопідтримці інших Рад з питань внутрішньо переміщених осіб, налагодженню співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань або благодійних фондів, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| II. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Рівненської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення умов і можливостей для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | 1) будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України |  | 2023 - 2025 роки | За рахунок коштів благодійної організації БФ «Рокада» проведено ремонтні роботи та облаштовано 4 місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (загальна кількість ліжко-місць - 165), а саме: в Корецькій ТГ (с. Крилів), Бугринській ТГ (с. Бугрин), Гощанській ТГ (с. Тучин), Здолбунівській ТГ (м. Здолбунів). Разом з тим, Дубенська міська рада прийняла участь а проекті «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Дубно». Між Дубенської міською радою та представниками Європейського союзу(Європейською комісією) підписаний грантовий контракт, яким передбачено фінансування за кошти грантодавця робіт з будівництва житлового багатоквартирного будинку. За рахунок коштів місцевого бюджету передбачено облаштування благоустрою прибудинкової території та підведення зовнішніх інженерних мереж до будинку. Загальна сума грантової угоди – 5250000 євро. Будівництво розпочалося в 2024 році. Згідно з проектно-кошторисної документації в багатоквартирному п’типоверховому житловому будинку передбачено 90 квартир (однокімнатних – 50, двокімнатних – 25, трьохкімнатних – 15). Орієнтовна кількість осіб, які проживатимуть в будинку – 170. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, облік та надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»(зі змінами) |  | 2023 - 2025 роки | Відповідно до затвердженого Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в міських, селищних та сільських радах області ведеться облік громадян із числа переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення тимчасовим житлом. Станом на 01.01.2026 року в області на обліку перебуває 2059 внутрішньо переміщених осіб, що потребують житла для тимчасового проживання. Разом з тим, в територіальних громадах області проводиться робота щодо формування фондів тимчасового житла. За інформацією територіальних громад 44 об’єкта нерухомого майна можуть використовуватися для проживання внутрішньо переміщених осіб, після проведення ремонтних робіт. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 2. Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб у закладах системи соціального захисту населення | проведення ремонтних робіт у закладах системи соціального захисту населення |  | 2023 - 2025 роки | В системі соціального захисту населення Рівненській області функціонує 4 будинки – інтернати, а саме: комунальний заклад «Мирогощанський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Острозький психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради та комунальний заклад «Здолбунівський геріатричний пансіонат». В зазначених закладах проживає 509 осіб, з числа внутрішньо переміщених, на утримання яких з обасного бюджету у 2025 році використано 151077,6 тис.гривень. Окремого фінансування на покращення умов проживання саме ВПО у 2025 році не передбачено. В 2025 році інтернатних закладів системи соціального захисту населення поселено 83 внутрішньо переміщені особи. Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення російської федерації область прийняла та забезпечила поселення до інтернатних закладів системи соціального захисту населення понад 900 осіб. Поселення внутрішньо–переміщених осіб до інтернатних закладів здійснюється у спрощеному порядку в межах планової ємності ліжкомісць, відповідно до механізму, визначеного постановою КМУ № 294 від 16.03.2022, якою внесено зміни до порядків, затверджених постановами КМУ від 26.06.19 № 576 та від 01.06.20 № 587. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 3. Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до постанови Кабінету Мінстрів України від 18 квітня 2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами) |  | 2023 - 2025 роки | В 2025 році Рівненській області субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відповідно до ПКМУ від 18.04.2018 № 280 не надходила у зв’язку з відсутністю потреби. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| III. Забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запровадження дієвих механізмів підтримки та стимулювання зайнятості внутрішньо переміщених осіб | 1) розроблення та проведення навчальних заходів для внутрішньо переміщених осіб стосовно заснування та розвитку власної справи на базі наявної інфраструктури підтримки підприємництва |  | 2023 - 2025 роки | Рівненською облдержадміністрацією спільно з Рівненським обласним центром зайнятості систематично організовуються та проводяться публічні заходи, в рамках яких представлено особливості та можливості заснування і розвитку власної справи на базі наявної інфраструктури. Разом з тим, розроблені навчальні курси з питань «Розпочни свій бізнес: практичні аспекти діяльності» та «Написання бізнес-плану для отримання мікрогрантів на створення або на розвиток власного бізнесу». З початку дії Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (ПКМУ від 21.06.2022 № 738) 42 внутрішньо переміщені особи, отримали мікрогранти на загальну суму 9,9 млн гривень. Загалом грантоотримувачами працевлаштовано на нові робочі місця 102 внутрішньо переміщені особи. Впродовж 2025 року було проведено 60 робочих зустрічей голови облдержадміністрації із суб’єктами господарської діяльності області, в тому числі релокованого, на яких було обговорено спільний пошук шляхів вирішення проблемних питань функціонування господарського комплексу області в умовах воєнного стану, можливість участі бізнесу у діючих програмах підтримки, в тому числі експортоорієнтованих галузей, бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, впровадження ветеранської політики. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) організація та проведення заходів щодо підготовки проєктів з питань підтримки та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам за кошти міжнародних програм та проєктів |  | 2023 - 2025 роки | Рівненською облдержадміністрацією спільно з Рівненською обласною службою зайнятості систематично проводяться виїздні заходи в територіальних громадах, масові профінформаційні заходи та семінари для внутрішньо переміщених осіб. У 2025 році було проведено понад 177 публічних заходів, у яких взяли участь 2595 внутрішньо переміщених осіб. Під час проведення семінарів, онлайн-тренінгів, індивідуальних та групових консультацій спеціалісти центрів зайнятості та регіональні представники міжнародних донорських організацій інформували внутрішньо переміщених осіб, в тому числі, про можливості участі у міжнародних програмах та проєктах спрямованих на підтримку ВПО, допомогу у працевлаштуванні, реалізації власних бізнес-проєктів. Під час зустрічей керівництва області з представниками міжнародних організацій постійно обговорюється питання щодо розвитку міжрегінального партнерства, в тому числі залучення міжнародних організацій до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 25 березня 2025 року під час онлайн-наради під головуванням заступниці Керівника Офісу Президента України Ірини Верещук за участю представників ЮНІСЕФ та облдержадміністрацій обговорено хід реалізації проєкту щодо оновлення їдалень в шести школах Рівного завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ. Кошти будуть спрямовані на ремонт харчоблоків і закупівлю нового обладнання для ліцеїв № 2, 9, 12, 13, 15 та 18. Відбір навчальних закладів здійснювався комісією Міністерства освіти і науки України спільно з Мінінтеграції та ЮНІСЕФ. Серед критеріїв відбору – навчання у закладі щонайменше 50 дітей ВПО. Кожен ліцей отримав 290,5 тис. грн. Наразі триває модернізація їдалень. У харчоблоках замінюють двері та вікна, оновлюють водопровідну й електричну мережі, покращують вентиляцію. 18 червня 2025 року відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Албанія вУкраїні та представників Посольства до Рівненщини. У ході зустрічі з керівництвом області обговорено напрямки розвитку співпраці між Рівненщиною та Албанією, зокрема щодо зміцнення економічних зв’язків, а текож реалізацію спільнх гуманітарних та інфраструктурних проектів.Особливу увагу приділяли питанняи медичної та психологічної реабілітації українських військових та можливості оздоровлення дітей військових в Албанії. Розглядалася перспектива активізації міжрегіональної співпраці. Разом з тим, в рамках візиту іноземна делигація відвідала м’ясопереробне підприємство на Дубенщині, яке працює за участю албанських інвестицій. 17 липня 2025 року на Рівненщині перебували представники Посольства України в Республіка Польща та компанії Aldesa Polska. В ході зустрічу з керівництвом облдержадміністрації обговорено потенційні напрямки співпраці у сферах відбудови інфраструктури, інвестиційної діяльності та реалізацію спільних проектів за участю міжнародних пантнрів. 22 липня 2025 року під час зустрічі з італійськими інвесторами, які спеціалізуються на виробництві збірних дерев’яних комерційних і промислових будівель, обговорено перспективи відкриття цього бізнесу на Ріненщині. 22 жовтня 2025 року в області перебували представники швейцарської організації Helvetas. Під час зустрічі із заступником голови облдержадміністрації та представниками структурних підрозділів облдержадміністрації обговорено можливості співпраці з швейцарською організацією Helvetas у сферах економічного відновлення, підпримки бізнесу, розвитку професійно-технічної освіти та аналітики ринку праці. Сторони домовилися поглибити співпрацю в напрямку розвитку малого та середнього бізнесу, зокрема через грантові програми, підтримку ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, а також підвищення якості профтехосвіти відповідно до потреб місцевого ринку праці. Окрему увагу приділено забезпеченню житлом внутрітньо переміщених осіб i створенню сприятлявих умов для розвитку релокованого бізнесу. Helvetas вивчатиме потреби Рівненщини для включення регіону до нової програми уряду Швейцарії з підтримки бізнесу та економіки України. 11 грудня 2025 року відбулася зустріч керівництва області з програмним директором, магістром прикладної інформатики у сфері охорони здоров’я Формадського університету, консультантом, запрошеним експертом з телемедицини у Світовому банку Джоном Челсомом. Під час зустрічі обговорено питання перспектив розвитку телемедицини на Рівненщині. Сторони обговорили стан телекомунікаційної інфраструктури в області, питання впровадження телемедичних сервісів у регіоні, адаптації програмного забезпечення, навчання користувачів і мотивації лікарів первинної ланки до використання новітніх технологій, атакож доступу до телемедецини в сільських та віддалених районах. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 2. Надання інформаційної підтримки внутрішньо переміщеним особам | організація та участь у заходах з метою сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб (круглі столи, конференції, зустрічі, семінари, тренінги, дні відкритих дверей тощо) |  | 2023 - 2025 роки | Рівненський обласний центр зайнятості особливу увагу приділяє працевлаштуванню внутріньо переміщених осіб. Так внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги, інформацію про актуальні вакансії, зокрема на Єдиному порталі вакансій (https://jobportal.dcz.gov.ua/), або оформити підписку на вакансії через чат-боти у Telegram та Viber, а також на призначення допомоги по безробіттю. Внутішньо переміщеним особам доступний сервіс «Єдине вікно послуг» https://www.dcz.gov.ua/other/onewindow від Державної служби зайнятості, який об’єднав програми підтримки для «нових містян» комунальних установ, благодійних фондів, недержавних та громадських організацій, міжнародних партнерів. З 49 такими установами та організаціями Рівненським обласним центром зайнятості укладено Меморандуми про співпрацю щодо сприяння у працевлаштуванні, у т.ч. кар'єрного консультування, професійного навчання, підтримки бізнесу, у т.ч. надання грантів, правової, психологічної, гуманітарної допомоги, реабілітації, допомоги у відновленні документів, а також надання житла, у т.ч. тимчасового. З метою сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб Рівненський обласний центр зайнятості співпрацює з 33 організаціями-партнерами. Спільними зусиллями Рівненського обласного центру зайнятості та організацій-партнерів з початку 2025 року проведено: - 240 спільних заходів за участі 2136 внутрішньо переміщених осіб; - 456 внутрішньо переміщених осіб отримали індивідуальні послуги (психологічна, гуманітарна, правова допомоги тощо). Рівненським обласним центром зайнятості, спільно з соціальними партнерами, систематично проводять виїзні заходи в територіальних громадах області, а також масові профінформаційні заходи та семінари для внутрішньо переміщених осіб. Так, протягом 2025 року, проведено 77 профінформаційних семінари, в яких взяли участь 845 внутрішньо переміщених осіб. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 3. Сприяння зайнятості осіб з числа внутрішньо переміщених | 1) підбір та пошук роботи для осіб з числа внутрішньо переміщених, які звернулися до служби зайнятості |  | 2023 - 2025 роки | Рівненський обласний центр зайнятості особливу увагу приділяє працевлаштуванню внутріньо переміщених осіб. Так внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги, інформацію про актуальні вакансії, зокрема на Єдиному порталі вакансій (https://jobportal.dcz.gov.ua/), а також на призначення допомоги по безробіттю. З метою сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб Рівненський обласний центр зайнятості співпрацює з 33 організаціями-партнерами. ### Спільними зусиллями Рівненського обласного центру зайнятості та організацій-партнерів з початку 2025 року: - працевлаштовано (у т.ч. шляхом участі у суспільно корисних, громадських та тимчасових роботах) – 54 особи; - отримали ваучер на навчання – 1 особа. Загалом, у 2025 році (за оперативними даними), послугами обласної служби зайнятості скористалися 1,7 тис. внутрішньо переміщених осіб. Статус безробітного мали 1,3 тис. осіб, з них 796 осіб отримували допомогу по безробіттю та 1,2 тис. безробітних скористалися профорієнтаційними послугами. За сприяння обласної служби зайнятості у 2025 році, працевлаштовано 858 внутрішньо переміщених осіб (в т. ч. 599 осіб з числа шукачів роботи та 259 осіб з урахуванням програм компенсацій для внутрішньо переміщених осіб). В рамках проєкту «Армія відновлення», 210 внутрішньо переміщених осіб залучено до участі у суспільно корисних роботах та 28 внутрішньо переміщених осіб залучено до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Рівненський обласний центр зайнятості продовжує впроваджувати активні державні програми, які спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб та сприяють їхньому оперативному працевлаштуванню. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) надання послуг соціального супроводу при працевлаштуванні та після працевлаштування за підходом кейс-менеджменту (за згодою особи з числа внутрішньо переміщених осіб) |  | 2023 - 2025 роки | З метою адаптації працевлаштованих осіб на нових робочих місцях, а також для забезпечення профілактики настання страхових випадків, обласною службою зайнятості здійснюється індивідуальний супровід окремих категорій громадян після працевлаштування (крім працевлаштованих на роботи, що носять тимчасовий, або сезонний характер). Протягом 2025 року індивідуальним супроводом після працевлаштування (за згодою безробітного) було охоплено 833 особи з числа внутрішньо переміщених. Індивідуальний супровід передбачає психологічну, соціальну та юридичну підтримку працевлаштованих осіб з питань адаптації на робочому місці, взаємодію з роботодавцями та працевлаштованими для оцінки ефективності працевлаштування. Реалізація заходів успішної адаптації працівників та сприяння закріпленню їх на робочому місці, базується на принципах добровільності особи в організації індивідуального супроводу та інформування роботодавця про супровід особи в усній та письмовій формі, вмотивованості особи до закріплення на робочому місці, пріоритетності інтересів особи тощо. Індивідуальний супровід передбачає психологічну, соціальну та юридичну підтримку працевлаштованих осіб з питань адаптації на робочому місці, взаємодію з роботодавцями та працевлаштованими для оцінки ефективності працевлаштування. Під час індивідуального супроводу фахівці філій Рівненського ОЦЗ та їх структурних підрозділів аналізують інформацію з різних джерел: співбесіда з працевлаштованими особами, як в телефонному режимі, так і безпосередньо на їх робочих місцях; спілкування з кадровою службою роботодавців, дані ЄДРС. Здійснюючи індивідуальний супровід, працевлаштованих осіб інформують про доцільність звернень за консультаціями до центру зайнятості у разі виникнення проблем, надаються роз’яснення щодо трудових прав, умови праці, оплата праці, можливість кар’єрного росту тощо. ### Разом з тим, протягом 2025 року працівниками Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено 7563 інформаційних відвідування суб’єктів господарювання, в ході яких забезпечено надання психосоціальної підтримки на робочих місцях для 100841 працівникам підприємств Рівненщини, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 4. Надання компенсаційних виплат роботодавцям, які працевлаштували осіб з числа внутрішньо переміщених на нові робочі місця | 1) надання компенсації витрат на оплату праці роботодавцям, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні |  | 2023 -2025 роки | Рівненський обласний центр зайнятості продовжує впроваджувати активні державні програми, які націлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб та сприяють їхньому оперативному працевлаштуванню. У 2025 році здійснювалася компенсація витрат на оплату праці для 184 роботодавців, які працевлаштували 259 осіб, на загальну суму – 5904,9 тис. грн (відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 №331) |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) надання компенсації витрат роботодавцям на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки | У 2025 році здійснювалася компенсація 27 роботодавцям, які працевлаштували 27 безробітних осіб з числа внутрішньо переміщених на загальну суму – 1540,3 тис. грн (відповідно до постанови КМУ від 08.09.2015 №696). |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 5. Залучення внутрішньо переміщених осіб до професійного навчання за кошти Фонду загально-обовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 1) організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених, для забезпечення поточної та перспективної потреби ринку праці, у тому числі в Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зокрема осіб, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених |  | 2023 - 2025 роки | У 2025 році професійне навчання проходили 166 зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них 119 осіб навчались у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 14 професіями та 18 напрямами підвищення кваліфікації, 47 осіб було залучено до стажування на робочих місцях та посадах спеціалістів. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) видача ваучерів для підтримання конкурентоспромо-жності деяких категорій громадян на ринку праці, зокрема, внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи |  | 2023 - 2025 роки | З метою подальшого навчання внутрішньо переміщених осіб, обласним центром зайнятості у січні-грудні 2025 року було видано 75 ваучерів для оплати професійного навчання за 10 робітничими професіями та 14 спеціальностями. Найбільшу кількість ваучерів видано за професіями: водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, тракторист-машиніст, кравець та програмами підвищення кваліфікації за спеціальностями психологія, медицина та туризм. |  | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| IV. Освітні, молодіжні та культурно-просвітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг | 1) надання освітніх послуг особам з числа внутрішньо переміщених |  | 2023 - 2025 роки |  | У закладах освіти області у 2025/2026 н.р. здобуває освіту 4343 осіб з числа внутрішньо переміщених. Із них: 637 – у закладах дошкільної освіти; 3062 – у закладах загальної середньої освіти; 147 – у закладах професійної освіти; 497 – у закладах вищої та фахової передвищої освіти. В області створено умови для отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема з числа малозабезпечених, представників національних меншин тощо. В комп’ютеризованих бібліотеках громади облаштовані місця для онлайн роботи та дистанційного навчання внутрішньо переміщених осіб. Два заклади професійної освіти Рівненської області отримали по 14 ноутбуків, які були придбані польським Фондом міжнародної солідарності в межах Програми EU4Skils, що спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією. Ноутбуки використовуються учнями та/або вчителями закладу освіти, які є внутрішньо переміщеними особами та/або перебувають у складній життєвій ситуації з інших причин. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо порядку вступу до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших освітніх можливостей для молоді |  | 2023 - 2025 роки |  | Закладами освіти Рівненської області постійно провидиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед дітей ВПО та їх батьків про порядок вступу до закладів освіти в інших регіонах України та інших освітніх можливостей для молоді на території, підконтрольній України. Підвищено рівень обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо освітніх послуг. Закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти області проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія для дітей і молоді, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб, щодо механізмів вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей, зокрема, перепідготовки та/або підвищення кваліфікації. На сайтах закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області розміщена детальна інформація про заклад освіти, перелік спеціальностей та професій, за якими проводиться навчання, правила вступу тощо. Закладами освіти розробляються інформаційно-профорієнтаційні буклети, профорієнтаційна інформація щодо здійснення підготовки кваліфікованих робітників та фахівців висвітлюється на офіційних сайтах, у соціальних мережах, Viber групах, місцевих періодичних виданнях, на місцевих радіостанціях та телебаченні. Також активно використовуються соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм», де на профілі «Професійна Освіта Рівненщини», під рубрикою «Сучасні заклади професійної освіти Рівненщини» для користувачів постійно розміщуються презентаційні матеріали про найбільш актуальні професії, сучасні навчально-практичні центри, можливості побудови професійної кар’єри для випускників. На сайтах закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено розділи щодо дистанційного навчання, де містяться посилання на безкоштовні відео уроки та презентації професійного та загальноосвітнього спрямування, у тому числі і з української мови. Варто зазначити, що в Гощі працює Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійно-технічної освіти», який релокований з м. Бахмут Донецької області. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) створення окремих інформаційних ресурсів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема розміщення посилань на безкоштовні відео-уроки, презентації з української мови, заходи та проєкти з формування української національної та громадянської ідентичності |  | 2023 - 2025 роки |  | На сайтах закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено розділи щодо дистанційного навчання, де містяться посилання на безкоштовні відеоуроки та презентації професійного та загальноосвітнього спрямування, у тому числі і з української мови. Разом з тим, педагогічними працівниками проводиться індивідуальна робота (індивідуальні заняття, консультації) щодо поглиблення знань з української мови, створюються окремі інформаційні ресурси для внутрішньо переміщених осіб, де розміщені посилання на безкоштовні відео уроки, презентації з української мови (Всеукраїнська школа онлайн). В школах області проведено: виховні години «Україна починається з тебе», «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ», «Перемагає той, хто пам’ятає», загальношкільних заходів «Я люблю Україну» серед учнів 10-11 класів. На уроках української мови та літератури вчителями використовуються інфоресурси (презентації, онлайндошки, інтерактивні ігри, інфографіки) з питань формування української національної ідентичності. Разом з тим, учні з числа ВПО залучено до проведення загальношкільних заходів та проектів з формування української національної та громадянської ідентичності («Поліські пересмішники», «Український сувенір», Фестиваль колядок та щедрівок); (Різдвяний вертеп, День Св. Миколая, День української писемності та мови), окремі учні є членами військово-патріотичного гуртка «Джура». У Рівненській обласній бібліотеці для молоді проводяться заняття з вивчення та вдосконалення української мови «Живи українською!» з викладачем РФКІТ Світланою Мельничук, щотижневі заняття клубу «Юні мовознавці». | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 2. Залучення внутрішньо переміщених осіб до культурного життя громад та отримання культурних послуг | організація та здійснення заходів із культурної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб в приймаючих громадах |  | 2023 - 2025 роки |  | Впродовж року внутрішньо переміщені особи мали можливість відвідати культурно-мистецькі заходи до державних свят, пам’ятних дат, свят різдвяно-новорічного циклу. Разом з тим, діти із категорії ВПО мають можливість безкоштовно навчатися у мистецьких школах територіальних громад області, відвідувати екскурсії в музеях та заповідниках області, закладах культури клубного типу. Надається пільга у оплаті вхідних квитків у розмірі 50% на вистави Рівненського академічного обласного театру ляльок та заходи Рівненської обласної філармонії. В рамках підписаного Меморандуму та з метою сприяння культурного розвитку ВПО, впродовж року: - 719 ВПО безкоштовно переглянули вистави Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру; - 200 ВПО відвідали концерти Рівненської обласної філармонії з 50% знижкою на квиток. - 100 дітей ВПО долучились до театрального квесту та відвідали виїзні покази вистави «В гості до Сонечка». - понад 350 дітей ВПО долучилося до святкової програми до Дня Святого Миколая та Новорічно-різдвяних свят у Рівненському академічному обласному театрі ляльок. Було представлено святкове дійство «Всі чекають Миколая», новорічна вистава «В пошуках Різдвяного Діда», різдвяний інтерактивний пролог «Різдвяний Капелюх» та лялькова вистава «Принцеса Цяточка». Разом з тим, Рівненський зоопарк надає право щопонеділка на безкоштовний вхід дітям до 14 років з числа ВПО. З початку року зоопарк відвідали 211 дітей ВПО. З 2024 році відповідно до «Програми розвитку культури і туризму в Рівненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Рівненській міській територіальній громаді створюються умови для вільного доступу та користування послугами комунальних закладів культури. У 2025 році внутрішньо переміщені особи безкоштовно відвідували екскурсії та заходи у: - Державному історико-культурному заповіднику м.Дубно - КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР; - КЗ «Державний історико-культурний заповідник м. Острог» РОР; - КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР; - КЗ «Краєзнавчий музей» Зарічненської селищної ради; - Володимирецькому історичному музеї; - Костопільський краєзнавчий музей; - Музейну споруду «Повстанська криївка» у с.Мости урочище Гурби Мізоцької селищної ради; - КЗ «Сарненський історико-етнографічний музей» Сарненської міської ради. КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР продовжує активну співпрацю з центром «ЯМаріуполь» Рівне, Біловодською селищною військовою адміністрацією, Кремінською міською віськовою адміністрацією, ГО «ВПО України» та іншими громадськими організаціями, які опікуються ВПО. Бібліотеки області здійснюють безкоштовне обслуговування користувачів із категорії ВПО, а саме: запис до бібліотеки, книговидачу, користування ПК, навчання з цифрової освіти, юридичні онлайн консультації з правової допомоги, курси вивчення української мови, заходи з психологічної допомоги, арттерапевтичні заняття для дітей, творчі майстер-класи, заходи дозвілля для різних вікових категорій, а також заходи з краєзнавства, що відбуваються на постійній основі. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 3. Сприяння у здійсненні заходів з підвищення рівня згуртованості та подолання конфліктів | 1) проведення заходів з питань безбар’єрності та багатофункціо-нальності культурного простору |  | 2023 - 2025 роки |  | В обласних бібліотеках проходять курси з вивчення державної української мови, психологічні тренінги. Разом з тим, працівники обласної універсальної наукової бібліотеки проводили для ВПО пішохідні екскурсії вулицями м. Рівне під назвою «Старими вулицями Рівного». Працівники обласного центру народної творчості організовували культурно-мистецькі заходи у гуртожитках, де проживають ВПО. Разом з тим, відбувся щорічний фестиваль колядок і щедрівок Білокриницької громади «Щедрівка й коляда в нашу хату загляда 2025» за участі ВПО Біловодської військової селищної адміністрації Старобільського району Луганської області, яка є громадою-партнером Білокриницької громади у Національному проєкті «Пліч-о-пліч». Гурт колядників у складі 28 осіб (12 дітей, 16 дорослих) на чолі з начальником адміністрації Віктором Кобернюком взяли участь у благодійному заході й ярмарку для збору коштів на потреби ЗСУ. З метою забезпечення вільного доступу до культурних заходів та туристичних маршрутів особам з інвалідністю, Управління культури і туризму працювало над створенням безбар’єрного середовища у закладах культури. У КЗ «Міський будинок культури», КЗ «Рівненський міський Палац культури» встановлено пандуси. В туристично-розважальному комплексі «Таємничі підземелля Рівного» (у парку ім.Шевченка) розроблено інклюзивні екскурсії. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) сприяння у проведенні інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо порядку вступу до закладів освіти, розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді |  | 2023 - 2025 роки |  | У рамках інформкампаній департаментом у межах функціональних повноважень розміщено тематичні повідомлення на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр»: «Рівненщина готова реалізовувати державну політику у сфері освіти в умовах воєнного стану» (15 квітня, https://surl.li/hobtic), «Освіта без бар’єрів: що потрібно знати вступникам із ТОТ» (10 липня, https://surl.li/qffqxg), «Цьогоріч на Рівненщині допомогли знайти роботу майже 400 вимушеним переселенцям» (16 липня, https://surli.cc/ugkypu), «На Рівненщині обговорили ключові реформи освіти й виклики галузі» (27 серпня, https://surl.li/rbvzfk). Також тематичні пости розміщено на інформаційних платформах РівнеОВА у фейсбуці та телеграмі. Організовано і проведено брифінги у пресцентрі Рівненської ОДА на теми щодо вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей для молоді: «Безбар'єрна освіта на Рівненщині: виклики та можливості». Спікер – перший заступник голови Рівненської ОДА С.Подолін (12 лютого, https://www.youtube.com/watch?v=iFStUCFXPew&t=53s), «Вступ молоді з тимчасово окупованих територій України до закладів вищої освіти» Спікер – перший заступник голови Рівненської ОДА С.Подолін (17 липня, https://www.youtube.com/watch?v=ieVrXiTpu2k), «Програми підтримки молоді, що діють на Рівненщині» (6 жовтня, https://www.youtube.com/watch?v=_pwKDg8TK-M&t=1s). Трансляція брифінгів здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Відеоматеріали брифінгів розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Організовано переклад жестовою мовою. Пресреліз та пости з матеріалами брифінгу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у рубриці «Пресцентр» розділу «Новини», фейсбуці та телеграмі. Матеріали надіслано електронною поштою в редакції друкованих медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення. Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 4. Здійснення заходів для молоді, які спрямовані на сприяння соціальній згуртованості, зміцненню національної єдності | 1) здійснення заходів з активним залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з метою всебічного розвитку та покращення соціальної адаптації та інтеграції її в життя місцевих громад |  | 2023 - 2025 роки |  | З метою всебічного розвитку та покращення соціальної адаптації та інтеграції молоді з числа ВПО, територіальними громадами проводиться ряд заходів, до яких залучаються внутрішньо переміщені особи, зокрема культурно-мистецькі заходи до державних свят, пам’ятних дат, свят різдвяно-новорічного циклу. Разом з тим, в області активно функціонують 30 молодіжних центрів та просторів, які доступні для всіх категорій молоді, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам. Водночас, комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» постійно залучає внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, а саме: - в рамках спартакіади у підвідомчих установах департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації «Рух заради здоров’я» також беруть участь внутрішньо переміщені особи, які перебувають у відповідних закладах; - координатори соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» протягом 2025 року до заходів, які проводилися в громадах, долучали внутрішньо переміщених осіб; - на базі Рівненського дердавного гуманітарного університету четвертий рік діє безкоштовний пункт прокату спортивного інвентарю, яким користуються студенти з числа внутрішньо переміщених осіб; - упродовж 2025 року в м. Рівне на базі ліцею №12 Рівненської міської ради спільно з відокремленим підрозділом «Федерація бадмінтону Рівненської області» проводилися заходи спрямовані на формування активного способу життя, до яких залучалися ветерани війни та внутрішньо переміщені особи; - продовж вересня у навчальних закладах області проведений Всеукраїнський олімпійський урок та Всеукраїнський олімпійський тиждень; - з нагоди міжнародного дня студентського спорту на базі спортивних спорту НУВГП проведено Всеукраїнський олімпійський урок до участі у якому долучилися студенти та викладачі ВУЗів та коледжів Рівного, у тому числі Луганський медичний державний університет. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) здійснення заходів з активним залученням внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвиток громадянської ідентичності населення України - формування української громадянської ідентичності |  | 2023 - 2025 роки |  | У Рівненській обласній бібліотеці для молоді проводяться заняття з вивчення та вдосконалення української мови «Живи українською!» з викладачем РФКІТ Світланою Мельничук, щотижневі заняття клубу «Юні мовознавці». Педагогічними працівниками проводиться індивідуальна робота (індивідуальні заняття, консультації) щодо поглиблення знань з української мови, створюються окремі інформаційні ресурси для внутрішньо переміщених осіб, де розміщені посилання на безкоштовні відео уроки, презентації з української мови (Всеукраїнська школа онлайн). В школах області проведено: виховні години «Україна починається з тебе», «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ», «Перемагає той, хто пам’ятає», загальношкільних заходів «Я люблю Україну» серед учнів 10-11 класів. На уроках української мови та літератури вчителями використовуються інфоресурси (презентації, онлайндошки, інтерактивні ігри, інфографіки) з питань формування української національної ідентичності. Разом з тим, учні з числа ВПО залучено до проведення загальношкільних заходів та проектів з формування української національної та громадянської ідентичності («Поліські пересмішники», «Український сувенір», Фестиваль колядок та щедрівок); (Різдвяний вертеп, День Св. Миколая, День української писемності та мови), окремі учні є членами військово-патріотичного гуртка «Джура». В рамках реалізації Обласної програми підтримки молоді на 2021-2025 роки та Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки молодь з числа ВПО активно залучаються до участі у заходах щодо національно-патріотичного виховання. Варто зазначити, що в області розроблена таборова програма «Психологічної реабілітації дітей під час війни» в рамках якої діти та підлітки проходять 7-денний курс психологічної адаптації та реінтеграції в суспільне життя області, а також сприяють розвитку комунікативних та моральних навичок молоді. У 2025 році таборова програма проведена поетапно для п’ятьої груп. Разом з тим, у 2025 році проводилися заходи «Освітньо-адаптаційний табір для молоді» поетапно для чотирьох груп молоді. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 5. Здійснення інформаційних заходів, спрямованих на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб | сприяння у проведенні інформаційних кампаній з метою висвітлення позитивного досвіду інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах, мирного співіснування, соціальної згуртованості тощо |  | 2023 - 2025 роки |  | У рамках інформкампанії на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр» розміщено тематичні повідомлення: «На Рівненщині влаштували різдвяне свято для дітей із Сумщини» (6 січня, https://surl.li/vtwohx), «Для розвитку професійної кар’єри жінок Рівненщини розпочали новий проєкт» (26 січня, https://surl.li/cdlapx), «ВПО Рівненщини адаптують до місцевого ринку праці» (13 лютого, https://surl.li/idwuuv), «Терапія танцями. У Рівному переселенка із Бердянська проводить безкоштовні заняття Зумби» (12 березня, https://surl.li/qsfgax), «На Рівненщині продовжують працювати задля інтеграції ВПО» (21 березня, https://surl.li/hcurki), «На Рівненщині безкоштовно навчають української мови і літератури» (3 квітня, https://surl.li/psjjcv), «Торік релоковані підприємства, які перебувають на Рівненщині, сплатили 15 млн податків» (8 квітня, https://surli.cc/qbxowu), «Рідні військовослужбовців та ВПО на Рівненщині вчилися випікати паски» (17 квітня, https://surl.li/puevsz), «66 тисяч послуг за рік: Луганський онкодиспансер успішно працює на Сарненщині» (9 травня, https://surl.li/tricym), «Національний ярмарок вакансій на Рівненщині: жінки опановують «чоловічі» професії» (15 травня, https://surl.li/vsdfre), «У Центрі Життєстійкості Рівного провели родинне свято у вишиванках» (15 травня, https://surl.li/lzgsjg), «Соціальна згуртованість як стратегічний ресурс: Рівненщина представила свій досвід на національному форумі» (18 червня, https://surl.lu/kvyrxe), «Традиції, що об’єднують: на Рівненщині представили культурну спадщину Луганщини» (9 липня, https://surli.cc/usrutq), «Разом - сильніші: на Рівненщині підтримують молодь із прифронтових територій» (11 липня, https://surl.li/htxltx), «На Рівненщині родини з Маріуполя тренуються в межах проєкту ФК «Шахтар» (30 липня, https://surli.cc/mpsofe), «ВПО з Харкова здобула впевненість у Центрі життєстійкості Рівного» (21 серпня, https://surl.li/zknbfm), «Очільник Рівненщини отримав «Марку незламності» за підтримку переселенців» (23 серпня, https://surl.lu/ymcige), «Юлія та її родина – з Лимана, що на Донеччині» (17 серпня, https://surl.li/ydodfh, https://surl.li/frwnmn), «На Рівненщині стартували тренінги для ВПО віком 60+» (24 вересня, https://surl.lt/nimamn), «В освіті Рівненщини працює понад пів сотні вчителів-ВПО» (14 жовтня, https://surl.li/clikzn), «У школах Рівненщини навчається майже 3 тисячі дітей-ВПО» (17 жовтня, https://surl.li/hkzyrg), «Майже 500 студентів з тимчасово окупованих територій здобувають освіту на Рівненщині» (24 жовтня, https://surl.li/mgvbiw), «Запрацювала оновлена платформа «Прихисток.Робота» (3 листопада, https://surl.li/ajxufe), «Релоковане агропідприємство з Херсонщини розвиває виробництво на Рівненщині» (11 листопада, https://surl.li/kcadmj), «У Центрах психосоціальної підтримки Рівненщини надано 38 тисяч консультацій» (24 листопада, https://surl.lu/oejbrv), «Рада ВПО при Рівненській ОДА розпочала роботу над новою стратегією» (22 грудня, https://surl.li/gjcmbh). На офіційній сторінці Рівненської ОДА в мережі «Фейсбук» (https://surl.li/qohrvj) та месенджері «Телеграм» (https://surl.li/gclwon) розміщено ролики щодо пільгової іпотеки онлайн через портал « Дія». Забезпечено сприяння у проведенні інформаційних кампаній у рамках проєктів Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», ініційованої першою леді України О. Зеленською, Загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги». Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 6. Забезпечення повного та належного інформування про заходи Програми | 1) сприяння у проведенні інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб, запобігання торгівлі людьми тощо |  | 2023 - 2025 роки |  | Департаментом у межах функціональних повноважень забезпечено розміщення на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр», Тематичні пости розміщено на інформаційних платформах Рівненської ОВА у фейсбуці та телеграмі. Також підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. Так, у інформаційному просторі поширено матеріали: «У Рівному видаватимуть продуктові набори для ВПО» (21 січня, https://surl.li/agmvou), «На Рівненщині ще 850 сімей ВПО отримали продуктові набори» (27 січня, https://surl.li/rbmfbh), «Виплати на проживання для ВПО» (27 лютого, https://surl.li/zeflvh), «Для ВПО Рівненщини покращили умови проживання в гуртожитку» (3 квітня, https://surl.li/rhzast), «На Рівненщину евакуюють дітей з Миколаївщини» (8 квітня, https://surl.li/pohaqw), «На Рівненщині для сім'ї з Донеччини придбають будинок» (10 квітня, https://surl.li/qfdbay), «Житло для ВПО: громади Рівненщини інвентаризують комунальні будівлі» (22 квітня, https://surl.lu/aryndy), «На Рівненщині готують житло для переселенців» (1 травня, https://surl.li/apalaq), «На Рівненщині перевірять приміщення для розміщення ВПО» (16 травня, https://surl.lu/sregda), «У Клевані обговорили, як покращити умови для переселенців» (22 травня, https://surl.li/bbaxrd), «З липня компенсації за розміщення ВПО виплачуватиме Пенсійний фонд: що потрібно знати» (30 травня, https://surl.li/bsnrck), «Важливо для закладів і ФОПів Рівненщини: як отримати компенсацію за розміщення ВПО» (2 червня, https://surl.lu/smhknl), «Виплату соціальних допомог на Рівненщині з липня здійснюватиме Пенсійний фонд» (13 червня, https://surl.li/ropiex), «На Рівненщині підбили підсумки співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН» (13 червня, https://surl.lu/ybufmc), «58 вимушених переселенців з Дніпропетровщини прийняли сьогодні на Рівненщині» (21 червня, https://surl.li/lrqvjr), «Рівненщина готується прийняти евакуйованих із прифронтових регіонів» (20 серпня, https://surl.li/buifvb), «Рівненщина прийняла перший у цьому році евакуаційний поїзд» (21 серпня, https://surli.cc/xjspfy), «Рівненщина прийняла другий у цьому році евакуаційний потяг» (22 серпня, https://surl.lu/rdlbkq), «Рівненщина розгорнула 700 додаткових місць для людей з прифронтових територій» (22 серпня, https://surl.li/hntsdt), «На Рівненщину прибув 5-й цьогоріч евакуаційний поїзд із прифронтових територій» (26 серпня, https://surli.cc/sllgos), «На Рівненщину продовжують прибувати евакуаційні потяги зі Сходу України» (27 серпня, https://surl.li/wljqef), «Рівненщина щодня приймає евакуйованих жителів Донеччини» (28 серпня, https://surl.lt/vjhzmo), «Рівненщина – серед областей, що дають прихисток людям із прифронтових регіонів» (30 серпня, https://surl.li/ztvbmj), «Дев’ятий евакуаційний потяг прибув на Рівненщину» (2 вересня, https://surl.li/atnmjt), «На Рівненщину прибув черговий евакуаційний поїзд» (5 вересня, https://surl.lt/pzixvq), «За місяць прихисток на Рівненщині знайшли близько 200 мешканців Донеччини» (9 вересня, https://surl.li/ktkybo), «На Рівненщині прийняли 14-й евакуаційний поїзд з Донеччини» (10 вересня, https://surl.li/xlvgge), «Рівненщина прийняла 20-й евакуаційний поїзд у цьому році» (18 вересня, https://surl.lu/jzdukn), «Рівненщина продовжує приймати евакуйованих з Донеччини» (26 вересня, https://surl.li/qghqvk), «Цьогоріч Рівненщина прийняла понад 500 евакуйованих із Донеччини» (9 жовтня, https://surli.cc/rirhei), «Рівненщина долучається до проєкту довготривалого медсестринського догляду для ВПО!» (15 жовтня, https://surl.lu/xjqzap), «Прем'єр-міністр Юлія Свириденко презентувала нові урядові програми зимової підтримки» (5 листопада, https://surl.li/qvryup), «Уряд затвердив виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка» (6 листопада, https://surl.li/vifryv), «ВПО на Рівненщині можуть безоплатно отримати послугу довготривалого медсестринського догляду» (12 листопада, https://surl.lt/nqfybk), «На Рівненщині посилюють підтримку людей, які пережили евакуацію» (13 листопада, https://surl.lu/rirviv), «Рівненщина продовжує приймати евакуаційні поїзди» (10 грудня, https://surl.lu/lyyvch) та інші. 28 серпня у пресцентрі Рівненької ОДА проведено онлайн-брифінг «Рівненщина продовжує приймати евакпотяги» (https://www.youtube.com/watch?v=_1gjkXbziTc). Спікерка – начальник ГУ Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області Ю.Шигорєва. Трансляція брифінгу здійснювалася на ФБ-сторінці РОДА. Брифінг розміщено на ютуб-каналі Рівненської ОДА. Пресрелізи та пости з матеріалами брифінгу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської ОДА у розділі «Новини» (рубрика «Пресцентр»), ФБ-сторінці та телеграмі, надіслано електронною поштою в редакції друкованих мас-медіа, ТРК, місцевих інтернетних ресурсів для оприлюднення. Аудіовізуальні матеріали онлайн-брифінгів широко використовуються місцевими телерадіокомпаніями, електронними та друкованими медіа під час підготовки тематичних програм, новинних випусків та інформаційних матеріалів. Тематичні матеріали розміщено у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. Інформація про контакти для поселення та інші важливі контакти для ВПО оприлюднені та закріплені на головній сторінці офіційного вебсайту Рівненської ОДА в повідомленні: «Гарячі лінії, які діють на Рівненщині, та інші важливі контакти» (https://surl.li/yyilws). Зазначена інформація також розміщена на офіційній сторінці Рівненської ОДА в мережі «Фейсбук» (https://surl.li/nvzrzk), на сторінках ОДА та начальника ОВА О.Коваля у соцмережах - https://t.me/oleksandrkoval_rv/940, https://t.me/ODA_RV/20562. В області створена та діє обласна координаційна рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – координаційна рада) яка є консультативно-дорадчим органом, що створений при Рівненській обласній державній адміністрації з метою забезпечення міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. Положення та склад координаційної ради затвердженні розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.01.2019 № 21 (зі змінами). Відповідно до положення формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. 28 липня 2025 року проведено засідання обласної координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 21 листопада 2025 року відбулось засідання обласної координаційної ради, на якому затверджено регіональний План проведення заходів в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» у Рівненській області. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) сприяння у розповсюдженні інформаційних матеріалів у доступних форматах, зокрема в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, до яких звертаються внутрішньо переміщені особи |  | 2023 - 2025 роки |  | Рівненською обласною військовою адміністрацією, районними військовими адміністраціями, виконавчими комітети сільських, селищних, міських рад постійно проводиться інформаційно — роз'яснювальна робота щодо реалізації державної політики з питань реалізації прав ВПО. Інформація про пільги, соціальні гарантії та виплати, зміни в чинному законодавстві, розміщена на офіційних інформаційних платформах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також на інформаційних стендах оповіщення. На офіційній сторінці Рівненської ОДА в мережі «Фейсбук» та месенджері «Телеграм» розміщено ролики щодо субсидії на оренду житла, субсидії на придбання дров і твердого палива, в тому числі і для ВПО. Це частина Зимової підтримки – ініціативи Президента України Володимира Зеленського й Уряду, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці (https://surl.li/bekjcl, https://surl.li/kiikqh, https://surl.li/tnysow, https://surl.li/lkohdi, https://surli.cc/wfeljk). На комунікаційних майданчиках Рівненської ОВА поширено відеоролики: «Кредит на житло для переселенців. Хто і як може оформити іпотеку» (https://www.facebook.com/watch/?v=1101519834869718), «Пакунок малюка – безоплатна допомога від держави для новонароджених» (https://www.facebook.com/watch/?v=1059448015672105). | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) сприяння у забезпеченні проведення інформаційних кампаній стосовно рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньопереміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки |  | У рамках інформкампанії департаментом у межах функціональних повноважень на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації у підрозділі «Новини» розділу «Пресцентр» розміщено тематичні повідомлення щодо рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньо перемішених осіб, зокрема: «Як ВПО отримати субсидію на оренду житла?» (14 січня, https://surl.li/vjvimg), «Від сьогодні в Україні доступний новий інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла» (29 січня, https://surli.cc/psbfoi), «Мінсоцполітики: Як подати заяву на субсидію на оренду житла для ВПО онлайн» (13 лютого, https://surl.li/qncvrt), «З липня компенсації за розміщення ВПО виплачуватиме Пенсійний фонд: що потрібно знати» (30 травня, https://surl.li/bsnrck), «Субсидія для ВПО: як оформити онлайн за кілька хвилин» (18 квітня, https://surl.li/zoethb), «Реєстр збитків для України: працює офіційний сайт» (16 травня, https://surl.li/cngqrx), «Куди можуть звернутися внутрішньо переміщені особи для отримання допомоги щодо психічного здоров’я?» (19 травня, https://surl.li/cqnlfz), «Освіта без бар’єрів: що потрібно знати вступникам із ТОТ» (10 липня, https://surl.li/qffqxg), «Маломобільні ВПО отримуватимуть додаткову медичну підтримку після евакуації» (22 серпня, https://surl.li/cetxob), «ВПО зможуть отримати державну компенсацію в рамках програми єОселя» (10 вересня, https://surl.lu/offrws), «До уваги отримувачів житлових субсидій! Нагадуємо, кому потрібно звертатися і куди для їх оформлення» (http://surl.li/cixzfb), «На Рівненщині побільшає ваучерів на навчання» (http://surl.li/ipncwn), «Компенсація за розміщення переселенців на Рівненщині. ООН продовжила фінансування програми «Прихисток» (http://surl.li/msrjmb), «Як переселенцям отримати житлову субсидію?» (http://surl.li/lholto), «На Рівненщині продовжують оздоровлювати дітей» (http://surl.li/tohife), «Як внутрішньо переміщеним особам отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах» (http://surl.li/zqozxr), «ВПО, які переїхали на Рівненщину, зможуть скористатися субсидією на оренду житла» (http://surl.li/dhhxde) тощо. Підготовлено тематичні матеріали та розміщено їх у щотижневій рубриці «Рівненська ОДА інформує. Коротко про головне» в регіональних і місцевих друкованих мас-медіа. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| V. Участь інститутів громадянського суспільства в інтеграції внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на початковому етапі після евакуації | 1) створення Рецепції евакуації з багатофункціональними сервісами |  | ІІІ квартал 2023 року |  | Створено Рецепцію евакуації з багатофункціональними сервісами для надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та розвитку спроможностей організацій громадянського суспільства. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання на базі Рецепції евакуації з багатофункціональ-ними сервісами |  | постійно |  | Областю здійснюється прийом евакуйованого населення та їх розселення. Впродовж 2025 року до області прибуло 909 осіб, які евакуювалися із зон бойових дій. З початку року прийнято 553 евакуйовані особи, зокрема 535 осіб прибуло 38 евакуаційними потягами та 18 осіб прибуло 1 евакуаційним автобусом. Евакуйоване населення розміщено в громадах Дубенського (152 особи), Рівненського (324 осіб), Сарненського району (55 осіб), 22 осіб прибуло на самопоселенням. На проживання до області самостійно прибуло 374 особи. Під час прийому евакуйованим забезпечується: - медичний супровід евакуйованих (чергування медичних бригад швидкої допомоги); - допомога маломобільному населенню у сходженні з потягу, перенесенні речей, тощо; - транспорт для переміщення до місць безпосереднього розташування; - соціальний супровід та надання гуманітарної допомоги за участі громадських організацій (Червоний Хрест, БФ «Право на захист», ГО «ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ»). | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 2. Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах | 1) створення та імплементація програмного забезпечення «Система координації та управління місцями колективного проживання внутрішньо переміщених осіб» |  | ІІІ квартал 2023 року |  | Створено та впроваджено програмне забезпечення для управління та координації між Рецепцією евакуації з багатофункціональними сервісами та місцями колективного проживання внутрішньо переміщених осіб з метою надання соціальної підтримки та допомоги. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) розширення функцій програмного забезпечення «Система координації та управління місцями колективного проживання внутрішньо переміщених осіб» в частині доступу організацій громадянського суспільства, внутрішньо переміщених осіб, територіальних громад до програмного забезпечення |  | ІV квартал 2023 року, 2024 рік |  | Розширено функції програмного забезпечення для надання доступу організаціям громадянського суспільства, внутрішньо переміщеним особам, територіальним громадам. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 3. Психологічна реабілітація внутрішньо переміщених осіб внаслідок збройної агресії російської федерації проти України" | 1) психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, психологічне консультування, психологічна підтримка і супроводження, психотерапія, групова робота, декомпресія, сімейне консультування для внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки |  | Фахівці громадських організації та благодійних фондів, представники міжнародних благодійних організацій, зокрема «Рокада», «Юнісеф», залучаються до надання кваліфікованої психологічної допомоги, здійснення реабілітаційних заходів внутрішньо переміщеним особам, зокрема і дітям. . В Дядьковицькій громаді затверджено місцеву програму реабілітації та надання психологічної допомоги незахищеним верствам населення, зокрема внутрішньо переміщеним особам, а також дітям з числа ВПО. Разом з тим, створено «ЦЕНТР ДОБРА» для забезпечення дозвілля дітей та батьків ВПО, функціонує кабінет психолога з надання інтеграційних послуг дітям та батькам з числа ВПО. З метою реабілітації та надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям, у Вараському районі розпочали роботу: Вараський районний центр психо-соціальної підтримки; Володимирецька спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування та Зарічненська спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування. З 01.11.22 КНП ЦПМСД «Ювілейний» Рівненської міської ради приймає участь в проекті «Впровадження моделі мультидисциплінарного підходу щодо надання медичних, соціальних та психологічних послуг вразливим групам» від проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Налагоджена комплексна допомога вразливим групам населення, в т. ч. ВПО, яка включає в себе медичну, соціальну та психологічну. В закладі працює кабінет психолога, де проводяться індивідуальні психологічні консультації (в т. ч. онлайн). За потреби, здійснюються виїзди додому до паліативних пацієнтів разом з лікарем чи соціальним працівником. Психолог проводить навчання працівників закладу щодо ефективної комунікації з вразливими групами населення, в т.ч. ВПО. На первинному рівні медичної допомоги законтрактовані 39 закладів за пакетом «Супровід та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це 112 місць надання послуг. На вторинному рівні надання медичної допомоги — 19 закладів охорони здоров'я мають у своєму штаті лікарів-психіатрів та законтрактовані за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». На третинному рівні надання медичної допомоги наявні 4 медичні заклади що надають медичну допомогу з розладами психіки за пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Разом з тим, зазначені послуги можна отримати в Центрах психічного здоров'я, які функціонують в м. Вараш та м. Гоща. У разі виявленні дітей, із числа внутрішньо переміщених, які потребують надання психологічної допомоги, залучаються психологи загальноосвітніх навчальних закладів, працівники служб у справах дітей області. За необхідності надання комплексу психологічних послуг залучаються спеціалісти Комунального закладу «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Рівненської обласної ради, фахівці громадських організації та благодійних фондів. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) створення двох просторів для осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, з можливістю тимчасового перебування та психологічної реабілітації, отримання консультацій |  | 2023 рік |  | В області створено та діє 38 спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з них: 17 - мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 11 - спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 4 - денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з 4 кризовими кімнатами. З 2019 року функціонує відділення для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у комунальному закладі «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради. Заклад розрахований на 14 осіб стаціонарного перебування. У Варковицькій територіальній громаді при підтримці громадської організації «Елеос Україна» відкрито притулок (шелтер) для розміщення осіб постраждалих від домашнього насильства/насильства за ознакою статі. Шелтер функціонує з вересня 2022 року. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) проведення тренінгів, майстер-класів для внутрішньо переміщених осіб та жителів приймаючих громад «Соціальна згуртованість та інтеграція в громади», «Протидія гендерно обумовленому насильству та розвиток жіночого лідерства» |  | 2023 - 2025 роки |  | В області створена та діє обласна координаційна рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – координаційна рада) яка є консультативно-дорадчим органом, що створений при Рівненській обласній державній адміністрації з метою забезпечення міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. Положення та склад координаційної ради затвердженні розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.01.2019 № 21 (зі змінами). Відповідно до положення формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. 28 липня 2025 року проведено засідання обласної координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 21 листопада 2025 року відбулось засідання обласної координаційної ради, на якому затверджено регіональний План проведення заходів в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» у Рівненській області. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 4) індивідуальні та групові консультації, артзаняття, профільні ігрові заняття |  | 2023 - 2025 роки |  | Роботою ГО «За добробут життя «Берегиня» охоплено 1015 ВПО. Протягом року проведено: - 534 індивідуальні консультації; - 14 майстрер класів; - 4 вистави; - 10 груп підтримки; - 52 арт занннять; - 10 кіноклубів; - 56 лекцій; - 7 круглих столів | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 5) проведення тренінгів, лекцій, воркшопів, інтерактивних квестів |  | 2023 - 2025 роки |  | Роботою ГО «За добробут життя «Берегиня» охоплено 1015 ВПО. Протягом року проведено: - 534 індивідуальні консультації; - 14 майстрер класів; - 4 вистави; - 10 груп підтримки; - 52 арт занннять; - 10 кіноклубів; - 56 лекцій; - 7 круглих столів | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 6) організація груп підтримки за методикою груп самодопомоги |  | 2023 - 2025 роки |  | Забезпечено стабілізацію та відновлення емоційного стану дітей, соціалізацію, надання психо-емоційної підтримки та доступу до неформальної освіти. Забезпечено стабілізацію емоційного стану, адаптацію до нових умов, мотивацію людей до самореалізації, відновлення та повернення до життя. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 7) організація регулярних груп та майстер-класів з елементами психо-емоційної підтримки дітей та підлітків |  | 2023 - 2025 роки |  | Комплексну послугу соціального супроводу ВПО отримують відповідно до потреб. Забезпечено стабілізацію та відновлення емоційного стану дітей, соціалізацію, надання психо-емоційної підтримки та доступу до неформальної освіти. Разом з тим, ГО «За добробут життя «Берегиня» проводить заходи щодо психо-емоційної підтримки дітей та підлітків. Протягом року проведено ряд заходів, до яких долучалися діти та підлітки з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема: - 14 майстрер класів; - 4 вистави; - 10 груп підтримки; - 52 арт занннять; - 10 кіноклубів; - 56 лекцій | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 4. Соціальний супровід внутрішньо переміщених осіб, які потрапили у складні життєві обставини та потребують залучення заходів міжсекторальної співпраці для реабілітації та інтеграції | 1) кейс-менеджмент внутрішньо переміщених осіб, які потрапили у складні життєві обставини, проведення перенаправлень питань юридичного, психологічного характеру, здійснення заходів адвокаційного характеру з метою реалізації та відновлення прав внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки |  | Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних потреб здійснюється установами і закладами системи соціального захисту населення Рівненської області. Зазначені заклади надають різні соціальні послуги, зокрема: догляд вдома, стаціонарний догляд, консультування, соціальна адаптація, натуральна допомога тощо. В системі функціонує 9 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 26 центрів надання соціальних послуг, 1 центр соціальних служб та послуг, також 6 відділів соціального захисту населення (далі - Заклади) (в складі яких є соціальні робітники, соціальні працівники, соціальні інспектори) та 2 відділи соціальної допомоги вдома, які надавали соціальні послуги. Зазначеними Закладами протягом 2025 року надано соціальних послуг 125 особам: 76 – догляд вдома; 20 – денне перебування; 28 – стаціонарний догляд; 1 – реабілітаційна послуга. Разом з тим, 500 осіб отримало адресну натуральну допомогу. В системі соціального захисту населення Рівненської області функціонує 4 будинки-інтернати, а саме: комунальний заклад «Мирогощанський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Острозький психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, та комунальний заклад «Здолбунівський геріатричний пансіонат» Рівненської обласної ради (далі – будинки інтернати). Зазначені будинки-інтернати надають послугу стаціонарний догляд, на даний час там проживає 506 підопічних з числа внутрішньо переміщених осіб, які утримуються за рахунок коштів бюджету Рівненської області. Розмір витрат на утримання підопічних, у закладах інституційного догляду, є однаковим, оскільки встановлення різних стандартів утримання залежно від статусу особи суперечило б принципам рівності та недискримінації, гарантованим Конституцією України та міжнародними зобов’язаннями у сфері прав людини. Усі підопічні забезпечуються у необхідній кількості – харчуванням, турботою, безпечними умовами перебування. Розрізнення за будь-яким статусом не допустиме Крім того, 32 особи з числа внутрішньо переміщених проживають в комунальних закладах Рівненської обласної ради, а саме: «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги», «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації», «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг», де отримують всі послуги згідно чинного законодавства. В області реалізується експериментальний проект із запровадження договірної форми надання соціальної послуги притулку для внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2025 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» № 1169). Зазначену послугу надає БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне». Станом на сьогодні послугою користуються 5 осіб, усі з числа внутрішньо переміщених осіб. Фінансування на реалізацію послуги надавачами ще не отримано. Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2024 № 888 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною»» 6 осіб із числа внутрішньо переміщених отримують послугу підтриманого проживання на базі Центру надання соціальних послуг Сарненської міської ради. Разом з тим, фахівцями територіальних громад області надаються соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам відповідно до потреб. В усіх громадах області розроблена Дорожня карта для внутрішньо переміщених осіб для вирішення питань соціального захисту та забезпечення першочергових потреб. Особливу увагу приділяється Центрам Життєстійкості. З 2025 року кількість центрів зросла до 32, які почали функціонувати у різних громадах Рівненщини, а також відкрився 1 Центр Життєстійкості для переселенців із Біловодської сільської територіальної громади Луганської області, яка була релокована до міста Рівне. В Центрах Життєстійкості внутрішньо переміщені особи можуть отримати широкий спектр соціальних послуг, спрямованих на психологічну, соціальну та професійну підтримку. 1. Психосоціальна підтримка: - індивідуальні та групові психологічні консультації для дорослих і дітей. - робота з подоланням наслідків психологічної травми, стресу, ПТСР. - тренінги з емоційної стійкості, подолання тривоги та депресії. - арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія, групи підтримки. 2. Соціальні послуги: - допомога у соціальній адаптації та інтеграції ВПО у громаду. - навчальні тренінги з розвитку соціальних навичок та компетенцій. - консультації щодо оформлення соціальних виплат, пільг, субсидій. - допомога у пошуку житла та отриманні гуманітарної допомоги. 3. Професійна інтеграція та працевлаштування: - консультації з професійної переорієнтації, навчання новим навичкам. - направлення на курси підвищення кваліфікації. - співпраця з центрами зайнятості для пошуку роботи. - підтримка у відкритті власної справи, грантові можливості для ВПО. 4. Юридична підтримка: - консультації з правових питань, відновлення документів. -супровід у судових справах, пов’язаних із захистом прав ВПО. - консультації з питань отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, реєстрації та соціальних гарантій. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) проведення навчань для соціальних працівників з метою підвищення кваліфікації щодо правил та принципів надання соціальних послуг за принципами кейс-менеджменту |  | 2023 рік |  | Працівники громад області постійно проходять навчання, приймають участь в тренінгах щодо покращення знаннь та вдосконалення навичок кейс-менеджменту в роботі з внутрішньо переміщеними особами у складних життєвих обставинах. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформування |  |
| 5. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади | 1) проведення Форуму інтеграції щодо обміну досвідом та висвітлення, поширення найкращих кейсів інтеграції. Залучення до співпраці органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, волонтерських ініціатив |  | щороку до Всесвіт-нього дня біженців |  | Установами та організаціями області, територіальми громадами області проводяться заходи з метою покращення інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади. Зокрема внутрішньо переміщені особи залучаються до культурно-мистецьких, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів. Проводяться заняття з вивчення та вдосконалення української мови. Педагогічними працівниками проводиться індивідуальна робота (індивідуальні заняття, консультації) щодо поглиблення знань з української мови, створюються окремі інформаційні ресурси для внутрішньо переміщених осіб, де розміщені посилання на безкоштовні відео уроки, презентації з української мови (Всеукраїнська школа онлайн). Учні з числа ВПО залучаються до проведення загальношкільних заходів та проектів з формування української національної та громадянської ідентичності), окремі учні є членами військово-патріотичного гуртка «Джура». Діти із категорії ВПО мають можливість безкоштовно навчатися у мистецьких школах територіальних громад області, відвідувати екскурсії в музеях та заповідниках області, закладах культури клубного типу. Надається пільга у оплаті вхідних квитків у розмірі 50% на вистави Рівненського академічного обласного театру ляльок та заходи Рівненської обласної філармонії. Разом з тим, в області активно функціонують 30 молодіжних центрів та просторів, які доступні для всіх категорій молоді, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам. Внутрішньо переміщені особи постійно залучаються для участі в заходах, які проводяться в центрах Життєстійкості. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) створення інтеграційних дитячих та молодіжних просторів на базі державних та комунальних закладів для спілкування та міжкультурного обміну внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення |  | 2023 - 2025 роки |  | В області активно функціонують 30 молодіжних центрів та просторів, які доступні для всіх категорій молоді, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам: - КЗ «Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради; - КЗ «Вараський молодіжний центр»; - КЗ «Молодіжний центр «БілКо» Білокриницької сільської ради; - Дружній простір для дітей та молоді «Гомін» с. Шпанів; - Дружній простір для дітей та молоді «Плай» с. Великий Житин; - Молодіжний простір «НОТА»; - Молодіжний простір «Home’Як»; - Молодіжний простір «ТУР»; - Молодіжний простір «Клубок»; - Молодіжний простір «МАК»; - Клуб дозвілля та розвитку «HUB 316»; - Підлітково-молодіжний клуб за місцем проживання «Надія»; - Громадська організація «Дядьковицький молодіжний центр»; - Молодіжний простір «КОТУСА»; - Молодіжний простір «Житин хаб Толока»; - Молодіжний простір «ГНОМ» в с. Городище (філія «БілКо»); - Молодіжний простір «ШуМиМо» в с. Шубків філія «БілКо»); - Молодіжний інтеграційний центр «Кенеберг»; - Молодіжний простір «Молодь LAND»; - Простір дружній до дітей та молоді «Долоньки»; - Молодіжний простір «Вайб»; - Молодіжний простір «ЦВІТ», структурний підрозділ КЗ «Мізоцький центр культури, дозвіля і туризму» Мізоцької селищної ради; - Молодіжний простір «ЗдоРоВо»; - Молодіжний простір «BAZA»; - Молодіжний простір «YSpace МГО YMCA Здолбунова»; - Молодіжний простір на базі КЗ «Радивилівський міський Будинок культури»; - КЗ «Сарненський молодіжний центр» Сарненської міської ради; - Молодіжний простір «Dream Space» у с. Малий Шпаків; - Філія «Молодіжний простір «КОД» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради; - Комунальна установа «Молодіжний центр» Місце щасливих людей» Зорянської сільської ради. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) розроблення методичних рекомендацій щодо закриття та припинення роботи місць компактного проживанн, навчання представників громад основ довгострокових рішень щодо внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 рік |  | Створено та поширено методичні рекомендації щодо правил закриття місць компактного поселення та навички щодо довгострокових рішень для внутрішньо переміщених осіб. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
| 6. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб гуманітарною допомогою за підтримки благодійників | 1) забезпечення засобами гігієни для дітей та дитячим харчуванням (суміші, каші, пюре) |  | 2023 - 2025 роки |  | Протягом року КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» РОР надавалася гуманітарна допомога ВПО відно до потреб. Загалом допомогу отримали 101 внутрішньо переміщена особа. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 2) забезпечення ліками дітей та дорослих |  | 2023 - 2025 роки |  | Всі внутрішньо переміщені особи можуть скористатися програмою «Доступні ліки» в аптеках, незалежно від місця проживання. За наявності рецепту вони отримають необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою, якщо вартість препарату перевищує визначену державою ціну. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |
|  | 3) забезпечення засобами гігієни внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки |  | З метою забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, які проживають в громадах області, Львівський польовий офіс УВКБ ООН в 2025 році надав гуманітарну допомогу в кількості 3139 шт., зокрема: - 698 гігієнічних пакунків; - 698 подушок; - 698 комплектів постільної білизни; - 698 ковдр; - 93 матраци; - 250 кухонних наборів; - 4 електроплити | У стадії виконання |  |  | Продовжити контроль у 2025 році |  |
|  | 4) забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб |  | 2023 - 2025 роки |  | Областю здійснюється прийом евакуйованого населення та їх розселення. Під час прийому евакуйованим забезпечується: - медичний супровід евакуйованих (чергування медичних бригад швидкої допомоги); - допомога маломобільному населенню у сходженні з потягу, перенесенні речей, тощо; - транспорт для переміщення до місць безпосереднього розташування; - соціальний супровід та надання гуманітарної допомоги, в тому числі продуктові набори від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Жнива перемоги» Рівне. Разом з тим, КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» РОР організовувалося надання одноразового гарячого харчування в осінньо-зимовий період бездомним осібам та особам, які потрапили в складні життєві обставини, в тому числі і внутрішньо переміщені особи. | Виконано |  |  | Зняти з контролю інформуван-ня |  |

У зв’язку із закінченням терміну дії Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2023-2025 роки пропонуємо розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 04.07.2023 № 307 (зі змінами) зняти з контролю інформування.

Заступник голови облдержадміністрації                                  					                                                       Олександр КОХАН

Роза Слободенюк

Ольга Садовець 633610